## Sheet1
Наименование метода оценки риска | Краткое описание и природа риска | Значимость воздействующих факторов | Возможность получения количествен-
|  | Ресурсы и возможности | Неопреде- ленность | Сложность | ных выходных данных
Экспертный метод | Может помочь при дентификации* источников опасностей и воздействий опасности. Природа риска - любая. | Средние | Высокая | Средняя | Нет
Предварительный анализ опасностей | Простой индуктивный метод анализа, цель которого состоит в идентификации опасности, опасных ситуаций и событий, которые могут нанести вред объекту технического регулирования. Природа риска связана с механическими, промышленными, термическими воздействиями, пожарами, взрывами. | Низкие | Высокая | Средняя | Нет
Структурированный анализ сценариев методом "что, если?" (SWIFT) | Метод идентификации риска. Обычно используют на небольших совещаниях. Применяют обычно вместе с другими методами оценки риска. Природа риска - любая. | Средние | Средняя | Высокая | Нет
Анализ влияния человеческого фактора (HRA) | Метод исследования воздействия человеческого фактора (HRA) на объект технического регулирования и оценка ошибок человека, влияющих на работу объекта технического регулирования. Природа риска связана с механическими, промышленными, термическими воздействиям, пожарами, взрывами. | Средние | Средняя | Средняя | Да
Анализ сценариев | Метод исследования и идентификации возможных сценариев развития событий путем представления или экстраполяции известных опасных событий и риска в предположении, что каждый из этих сценариев может произойти. Природа риска - любая. | Средние | Высокая | Средняя | нет
Оценка риска "доза-эффект" | Метод идентификации и анализа опасностей и возможных путей их распространения. Природа риска - химические и биологические воздействия, ядерное и радиационное воздействие | Высокие | Высокая | Средняя | Да
Анализ дерева неисправностей | Метод, в соответствии с которым идентифицируют отказ объекта технического регулирования (главное событие) и затем определяют пути его возникновения. Эти пути изображают графически в виде логической древовидной диаграммы. С помощью дерева неисправностей исследуют способы снижения или устранения потенциальных причин/источников неисправности. | Высокие | Высокая | Средняя | Да
Природа риска связана с механическими, промышленными, термическими воздействиями, пожарами, взрывами, воздействиями электрического тока и электромагнитных полей
Анализ дерева событий | Метод, в соответствии с которым для оценки вероятности реализации событий и их перехода в другие события используют индуктивные выводы. Природа риска связана с механическими, промышленными, термическими воздействиями, пожарами, взрывами, воздействиями электрического тока и электромагнитных полей | Средние | Средняя | Средняя | Да
Анализ причин и последствий | Метод, объединяющий методы дерева неисправностей и дерева событий, позволяющий учесть время запаздывания. В рамках метода могут быть исследованы причины и последствия возникшего события. | Высокие | Средняя | Высокая | Да
Природа риска связана с механическими, промышленными, термическими воздействиями, пожарами, взрывами, воздействиями электрического тока и электромагнитных полей.
Причинно-следственный анализ | Метод, позволяющий структурировать влияющие факторы опасности (воздействия) по категориям. Влияющие факторы идентифицируют во время проведения мозгового штурма и отображают в форме диаграммы Исикавы. Природа риска - любая. | Низкие | Низкая | Средняя | Нет
Анализ видов и последствий отказов (FMEA) и анализ критичности видов и последствий отказов (FMECA) | Метод идентификации видов отказов, процессов их развития и анализа последствий. Может сопровождаться анализом критичности каждого вида отказа, оцениваемого по качественной, количественной или смешанной шкале (FMECA). Природа риска связана с механическими, промышленными, термическими воздействиями, пожарами, взрывами, воздействиями электрического тока и электромагнитных полей; ядерным и радиационным воздействием | Средние | Средняя | Средняя | Да
Исследование опасности и работоспособности (HAZOP) | Общий процесс идентификации потенциальных опасностей, направленный на выявление возможных слабых мест или отклонений способов выполнения работ (предполагаемых или предназначенных). Метод основан на использовании системы управляющих слов. Природа риска - любая. | Средние | Высокая | Высокая | Нет