## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Обеспечение проведения оценки нутритивного статуса и диагностики наличия дисфагии у пациентов с ОНМК в первые 24 часа от поступления в стационар | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Главные врачи МО, на базе которых функционируют ПСО и РСЦ (главные врачи) | Всем пациентам с ОНМК в первые 24 часа от поступления в стационар проводится оценка нутритивного статуса и диагностика наличия дисфагии. 1 раз в квартал выборка 50 карт, - не менее 80% без замечаний | Проведение оценки нутритивного статуса и диагностика наличия дисфагии у пациентов с ОНМК в 100% случаев | Регулярное (ежеквартальное)
2 | Разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения по профилю ССЗ (протоколы ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендации по профилю, порядков оказания медицинской помощи по профилю, в том числе по медицинской реабилитации, с учетом стандартов медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых функционируют РСЦ и ПСО (главные врачи) | Приказами главных врачей в каждой медицинской организации, на базе которых функционируют РСЦ и ПСО утверждены протоколы ведения больных с основными ССЗ, включающие мероприятия медицинской реабилитации | Утверждены протоколы ведения пациентов с БСК | Разовое (делимое)
3 | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Пензенской области; главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Пензенской области; курирующий заместитель Министра | В рамках проведения ведомственного контроля качества и безопасности оказания медицинской помощи проводится мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России | Проводится регулярный мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России | Регулярное (ежеквартальное)
4 | Разработка и внедрение плана мероприятий по включению пациентов в мероприятия ранней медицинской реабилитации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пензенской области | Доля пациентов, которым осуществляются мероприятия ранней медицинской реабилитации не позднее 72 часов от поступления в стационар, составляет не менее 70% пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 60% пациентов от числа поступивших при ОНМК; 1 раз в квартал выборка 50 карт, - не менее 65% без замечаний | Разработан и внедрен план мероприятий по включению пациентов в мероприятия ранней медицинской реабилитации пациентов не позднее 72 часов от поступления в стационар не менее 70% пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 60% пациентов от числа поступивших при ОНМК. | Регулярное (ежеквартальное)
5 | Обеспечение проведения мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых функционируют РСЦ и ПСО (главные врачи) | Проведение мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов в сочетании с ранней оценкой (диагностикой) нарушения функций; факторов риска проведения реабилитационных мероприятий; факторов, ограничивающих проведение реабилитационных мероприятий; морфологических параметров и функциональных резервов организма; 1 раз в квартал выборка 50 карт - не менее 65% без замечаний | Проведение мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов | Регулярное (ежеквартальное)
6 | Обеспечение проведения комплексной оценки функционирования пациентов, а также определение индивидуальной маршрутизации пациента при реализации мероприятий по медицинской реабилитации, включая этап медицинской реабилитации и группу медицинской организации, на основе Шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пензенской области главные врачи медицинских организаций, на базе которых функционируют РСЦ и ПСО (главные врачи) | Наличие в историях болезни в бланке первичного осмотра, в выписном эпикризе и в направлении на медицинскую реабилитацию на 2 и 3 этапы оценки пациентов по ШРМ; 1 раз в квартал выборка 50 карт - не менее 80% без замечаний | Наличие в историях болезни в бланке первичного осмотра, в выписном эпикризе и в направлении на медицинскую реабилитацию на 2 и 3 этапы оценки пациентов по ШРМ в 100% случаев. | Регулярное (ежеквартальное)
7 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на второй этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и в отделении для пациентов с ОКС | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых функционируют РСЦ и ПСО (главные врачи) главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пензенской области | Не менее 35% пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 25% пациентов от общего числа, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС и имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов направляются на второй этап медицинской реабилитации; 1 раз в квартал выборка 50 карт из отделения для пациентов с ОНМК и 50 карт из отделения для пациентов с ОКС - не менее 80% без замечаний | Осуществление направления на второй этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и отделении для пациентов с ОКС, с оценкой по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов | Регулярное (ежеквартальное)
8 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и в отделении для пациентов с ОКС | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых функционируют РСЦ и ПСО (главные врачи) главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пензенской области | Не менее 45% пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 55% пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС и имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла направляются на третий этап медицинской реабилитации; 1 раз в квартал выборка 50 карт из отделения для пациентов с ОНМК и 50 карт из отделения для пациентов с ОКС - не менее 65% без замечаний | Осуществление направления на третий этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и отделении для пациентов с ОКС, с оценкой по ШРМ 2 - 3 балла | Регулярное (ежеквартальное)
9 | Проведение ранней медицинской реабилитации пациентам, перенесшим ОКС и ОНМК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, на базе которых функционируют ПСО и РСЦ (главные врачи) | Доля пациентов, которым осуществляются мероприятия ранней медицинской реабилитации не позднее 72 часов от поступления в стационар, составляет не менее 70% пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 60% пациентов от числа поступивших при ОНМК; 1 раз в квартал выборка 50 карт, - не менее 65% без замечаний | Осуществляется ранняя медицинская реабилитация пациентов не позднее 72 часов от поступления в стационар не менее 70% пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 60% пациентов от числа поступивших при ОНМК | Регулярное (ежеквартальное)
10 | Формирование отчета о проведении контроля качества оказания медицинской помощи и соблюдения клинических рекомендаций | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, на базе которых функционируют ПСО и РСЦ | Формирование и предоставление в Минздрав Пензенской области отчета о проведении контроля качества оказания медицинской помощи и соблюдения клинических рекомендаций | Предоставлен в Минздрав Пензенской области отчет о проведении контроля качества оказания медицинской помощи и соблюдения клинических рекомендаций | Регулярное (ежеквартальное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
1 | Подготовка рецензий на первичную медицинскую документацию пациентов с острым коронарным синдромом, умерших в первые сутки, от числа всех умерших с острым коронарным синдромом за период госпитализации, ежемесячный доклад результатов рецензирование на рабочих совещаниях с главными врачами подведомственных медицинских организаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Проведение рецензирования 100% историй болезни пациентов с острым коронарным синдромом, умерших в первые сутки, от числа всех умерших с острым коронарным синдромом за период госпитализации. Ежемесячный доклад результатов рецензирования историй болезни на рабочих совещаниях с главными врачами подведомственных медицинских организаций | Ежемесячный доклад результатов рецензирования историй болезни на рабочих совещаниях с главными врачами подведомственных медицинских организаций | Регулярное (ежеквартальное)
2 | Организация ретроспективной оценки качества оказания медицинской помощи пациентам, перенесшим ОКС. Учет и мониторирование движений пациентов, перенесших ОКС | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Ведение и актуализация регистра пациентов, перенесших ОКС | Формирование и актуализация регистра пациентов, перенесших ОКС | Регулярное (ежеквартальное)
3 | Еженедельный мониторинг случаев оказания медицинской помощи пациентам ОКС и ОНМК на догоспитальном и госпитальном этапах с предоставлением оперативной информации по формам: "Информация по ОКС", "Информация по ОНМК" на видеоселекторных совещаниях с главными врачами и заведующими поликлиниками подведомственных медицинских организаций | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра; Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко"; Заместитель главного врача ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Мониторинг случаев оказания медицинской помощи пациентам с ОКС и ОНМК на догоспитальном и госпитальном этапах с предоставлением оперативной информации по формам: "Информация по ОКС", "Информация по ОНМК" на еженедельных видеоселекторных совещаниях с главными врачами и заведующими поликлиниками подведомственных медицинских организаций проводится постоянно. Проводится ведомственный контроль не менее 50% случаев досуточной летальности с ОКС и ОНМК постоянно | Оценка достижения индикативных показателей по проведению тромболитической терапии на догоспитальном и госпитальном этапах, профильности госпитализации, показателя досуточной летальности от ОКС и ОНМК. Проведение ведомственного контроля не менее 50% случаев досуточной летальности | Регулярное (ежеквартальное)
4 | Проведение тематических экспертиз качества медицинской помощи по летальным случаям пациентов с ОКС и ОНМК с докладом на заседаниях Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в Пензенской области | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Директор (Аксенова Е.А.) | Проведены тематические экспертизы 100% летальных случаев пациентов с ОКС и ОНМК | Проведение тематических экспертиз качества медицинской помощи по 100% летальных случаев пациентов с ОКС и ОНМК. | Регулярное (ежеквартальное)
5 | Мониторинг выполнения порядков оказания медицинской помощи по БСК в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко; заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко"; Заместитель главного врача ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | На постоянной основе осуществляется контроль соблюдения порядков оказания медицинской помощи по профилям БСК, утвержденных Минздравом России, в рамках проведения ведомственного контроля качества и безопасности оказания медицинской помощи | Проведение систематического мониторинга соблюдения порядков оказания медицинской помощи по профилям БСК, утвержденных Минздравом России, в рамках полномочий Министерства здравоохранения Пензенской области | Регулярное (ежеквартальное)
6 | Проведение обучающих семинаров по обоснованию выбора кода причин смерти, в том числе кодированию ХСН, для всех сотрудников медицинских учреждений, в обязанности которых входит оформление медицинских свидетельств о смерти. Проработка вопроса о разработке дополнительного модуля в РИАМС "ПроМед" по выбору кода основной причины смерти на основе искусственного интеллекта | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача ГБУЗ "Пензенский медицинский информационно-аналитический центр" | Проведение 4 семинаров в год | Ежеквартально проведение семинаров по корректному кодированию причин смерти, в том числе по кодированию ХСН, для всех сотрудников медицинских учреждений | Регулярное (ежеквартальное)
7 | Разработка мероприятий по исключению необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации и эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пензенской области | Основную долю пациентов, находящихся на 2-м этапе медицинской реабилитации, составляют пациенты с оценкой 4 - 5 - 6 баллов по ШРМ; 1 раз в квартал анализ 50 историй болезней пациентов, закончивших медицинскую реабилитацию в стационарных условиях, - не менее 80% без замечаний | Сведение к минимуму и предупреждение необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации, эффективное использование ресурсов дневного стационара и амбулаторного отделения медицинской реабилитации | Регулярное (ежеквартальное)
8 | Формирование плана проведения обучающих семинаров по совершенствованию кодирования причин смерти | 01.07.2022 | 31.12.2024 | ГБУЗ "Пензенский медицинский информационно-аналитический центр" | Сформирован и реализуется план проведения обучающих семинаров по совершенствованию кодирования причин смерти | Проведены обучающие семинары по совершенствованию кодирования причин смерти в соответствии с планом | Регулярное (ежеквартальное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
1 | Размещение материалов в газетах районного и областного масштабов в сети Интернет, подготовка сюжетов на телевидении о профилактике хронических неинфекционных заболеваний, нивелировании фактов риска и по другим вопросам формирования здорового образа жизни | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Публикация не менее 500 статей в год на официальных сайтах подведомственных медицинских организаций и на официальном сайте Министерства. Размещение статей в газетах "Пензенская правда", "Жизнь", "Репортер" и другие муниципальные печатные издания | Публикация не менее 500 статей в годна официальных сайтах подведомственных медицинских организаций и на официальном сайте Министерства. Размещение статей в газетах "Пензенская правда", "Жизнь", "Репортер" и других муниципальных печатных изданиях | Регулярное (ежегодное)
2 | Размещение в средствах массовой информации публикаций о доступных современных методах лечения и профилактики болезней системы кровообращения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Директор ТФОМС (Аксенова Е.А.); руководители страховых медицинских организаций | Для ТФОМС Пензенской области - не менее 10 публикаций; - для филиала АО "Макс-М" в г. Пензе - не менее 5 публикаций; - для филиала ООО "Капитал МС" - не менее 3 публикаций в год | Размещение публикаций в средствах массовой информации | Регулярное (ежегодное)
3 | Распространение печатных информационных материалов (плакаты, листовки, памятки и т.д.) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Директор (Аксенова Е.А.); Руководители Главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Распространение не менее 330 тыс. печатных информационных материалов в год: - для ТФОМС Пензенской области - не менее 60 тыс.; - для филиала АО "Макс-М" в г. Пензе - не менее 90 тыс.; - для филиала ООО "Капитал МС" - не менее 100 тыс.; - для ГБУЗ "ПОЦМП" - не менее 80 тыс. | Распространение печатных информационных материалов | Регулярное (ежегодное)
4 | Размещение "доступной" рекламы по вопросам формирования ЗОЖ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | размещение информационных плакатов в подъездах и лифтовых кабинах и на лестничных площадках многоэтажных жилых домов (не менее 5 тематик год, тиражом не менее 6000 экземпляров) размещение информационных плакатов в общественном транспорте (не менее 3 тематик в год); размещение тематических баннеров на остановочных павильонах - 10; размещение информационных щитов вдоль автомагистралей - 10; трансляция видеороликов в интернете по принципу микротаргетинга (выбор целевой аудитории); квитанции ЖКУ (не менее 2 тематик в год) | Размещены информационные плакаты в подъездах, лифтовых кабинах и на лестничных площадках многоэтажных жилых домов | Регулярное (ежегодное)
5 | Выпуск еженедельной передачи на ГТРК "Пенза" в рамках проекта "Быть здоровым - здорово!" | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Выпуск передачи еженедельно | Трансляция передачи еженедельно на ГТРК "Пенза" | Регулярное (ежеквартальное)
6 | Освещение темы профилактики болезней системы кровообращения в телевизионной передаче "Наше здоровье" на региональном канале ТРК "Наш дом" | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Еженедельный выпуск программы | Трансляция на региональном канале передачи "Наше здоровье" еженедельно по вторникам в 18.30 | Регулярное (ежеквартальное)
7 | Проведение массовых просветительских акций, приуроченных к значимым датам в здравоохранении: - Всемирный день здорового питания, - Всемирный день борьбы с инсультом, - Всемирный день борьбы против диабета, - Международный день отказа от курения, и др. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Ежегодное проведение мероприятий | Ежегодно, по отдельно утвержденному план-графику проведения акции | Разовое (неделимое)
8 | Реализация регионального профилактического проекта "Онлайн-школа пациентов": проведение главными внештатными специалистами Министерства Школ пациентов в режиме онлайн для больных с артериальной гипертонией, ожирением, сахарным диабетом и для пациентов, перенесших острый (повторный) инфаркт миокарда | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко"; заведующий эндокринологическим центром ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Организовано проведение Школ для пациентов в режиме онлайн, еженедельно, 4 дня в неделю. Достижение охвата онлайн-обучением пациентов по актуальным вопросам - не менее 15000 человек в год | Организовано проведение школ для пациентов в режиме онлайн | Регулярное (ежеквартальное)
9 | "Плывем к здоровью" - при прохождении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров выдается направление на посещение бассейна (1 и каждое 10 посещение является бесплатным) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | При прохождении диспансеризации и профилактических осмотров выдается направление на посещение бассейна (1 и каждое 10 посещение является бесплатным) | Пропаганда среди населения необходимости увеличения физической активности | Регулярное (ежеквартальное)
10 | "Вектор здоровья предприятия. Человек труда" - выездные обследования работников с формированием групп пациентов для проведения "школ здоровья" | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Проведение выездов на предприятия и в организации Пензенской области для обследования работников с формированием групп пациентов для проведения "школ здоровья" | Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни | Регулярное (ежегодное)
11 | "В бассейн за здоровьем" - проведение тематических просветительских мероприятий по формированию ЗОЖ (обследование граждан на выявление факторов риска заболеваний, лекции, беседы, тренинги и т.д.) и предоставление права на льготное посещение бассейна | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Проведение мероприятия и выдача справок на льготное посещение бассейна | Формирование у населения Пензенской области мотивации к здоровому образу жизни | Регулярное (ежегодное)
12 | "Азбука здорового питания" - интерактивные занятия по формированию навыков правильного питания | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Проведение интерактивных занятий по формированию навыков правильного питания для дошкольников | Мотивирование подрастающего населения Пензенской области правильно питаться | Регулярное (ежеквартальное)
13 | "Азбука здорового сердца" - интерактивные занятия по формированию здорового образа жизни и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Проведение интерактивных занятий по формированию навыков правильного питания у школьников | Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни | Регулярное (ежегодное)
14 | "Здоровое лето" - проведение тематических просветительских и профилактических площадок в летних детских оздоровительных лагерях | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Руководитель (Воронков А.Г.); главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Проведение выездных мероприятий в детских загородных лагерях | Формирование у детского населения области мотивации к здоровому образу жизни. Не менее 5 выездных мероприятий в детских загородных оздоровительных лагерей в год | Регулярное (ежегодное)
15 | "Марафон здоровья" - проведение тематических просветительских и профилактических площадок в местах массового скопления людей | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Проведение тематических просветительских и профилактических площадок в местах массового скопления людей | Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни | Регулярное (ежегодное)
16 | "Старшее поколение" - организация работы площадки "центр здоровья", проведение лекториев на тему увеличения долголетия | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Проведены лектории на тему увеличения долголетия | Формирование у пожилого населения Пензенской области мотивации к здоровому образу жизни | Регулярное (ежегодное)
17 | Регулярный анализ сведений учетно-отчетной формы "Паспорт врачебного участка терапевтического" с целью инвентаризации структуры населения и выделение категорий граждан, планирование профилактических мероприятий и лечебно-диагностических мероприятий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, имеющих прикрепленное население ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр" | Проведение ежемесячно мероприятий по инвентаризации структуры населения в разрезе возрастных групп, заболеваний различных органов и систем с целью выделения групп риска населения, планирование профилактических и лечебно-диагностических мероприятий с пациентами выявленных групп риска | Проведение мероприятий по инвентаризации структуры населения с целью выделения групп населения, планирования профилактических и лечебно-диагностических мероприятий | Регулярное (ежеквартальное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях
1 | Проведение в подведомственных медицинских организациях оценки абсолютного риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений в предстоящие 10 лет жизни (суммарный сердечно-сосудистый риск) по Европейской шкале SCORE для всех лиц старше 40 лет, обратившихся в поликлинику | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко"; главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Проведение оценки суммарного сердечно-сосудистого риска не менее 70 тыс. населения старше 40 лет в год | Проведение оценки суммарного сердечно-сосудистого риска | Регулярное (ежегодное)
2 | Мониторинг эффективности, учет и сортировка полученных данных по оценке абсолютного риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений в предстоящие 10 лет жизни (суммарный сердечно-сосудистый риск) по Европейской шкале SCORE для всех мужчин и женщин старше 40 лет, обратившихся в поликлинику | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО (главные врачи МО); главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины"; заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Проведение анализа и формирование отчетов о результатах проведения оценки суммарного сердечно-сосудистого риска | Проведение анализа и предоставление отчетов о результатах проведения оценки суммарного сердечно-сосудистого риска в Министерство здравоохранения Пензенской области | Регулярное (ежеквартальное)
3 | Формирование групп граждан для направления в отделения (кабинеты) медицинской профилактики или центры здоровья для проведения углубленного (индивидуального или группового) профилактического консультирования вне рамок диспансеризации: - граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском и (или) ожирением (ИМТ = 30 кг/м2 и более); - граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более; - граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском и (или) курящих более 20 сигарет в день | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины"; главные врачи медицинских организаций | Сформированы группы пациентов для направления в отделения (кабинеты) медицинской профилактики или центры здоровья для проведения углубленного (индивидуального или группового) профилактического консультирования вне рамок диспансеризации | Формирование групп пациентов для направления в отделения (кабинеты) медицинской профилактики или центры здоровья для проведения углубленного (индивидуального или группового) профилактического консультирования вне рамок диспансеризации | Регулярное (ежеквартальное)
4 | Внедрение системы управления рисками развития хронических неинфекционных заболеваний, включая болезни системы кровообращения: - проведение картографирования факторов риска ХНИХ в каждом муниципальном образовании, - формирование "Карты рисков" для каждого муниципального образования - формирование рейтингов муниципальных образовании по уровню распространенности факторов риска ХНИЗ; - разработка предложений по выбору для реализации на территории муниципальных образований профилактических проектов, - реализация на условиях взаимодействия с муниципальными образованиями профилактических проектов | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций; главный врач ГБУЗ "Пензенский областной центр общественного здоровья и профилактической медицины" | Проведено картографирование факторов риска ХНИХ в каждом муниципальном образовании, - формирование "Карты рисков" для каждого муниципального образования | Функционирование системы управления рисками развития хронических неинфекционных заболеваний, включая болезни системы кровообращения | Регулярное (ежегодное)
5 | Приобретение оборудования для проведения нагрузочных тестов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра | Приобретено оборудование для проведения нагрузочных тестов | Проведение нагрузочных тестов на закупленном оборудовании | Регулярное (ежегодное)
6 | Обеспечение лечащим врачом медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, своевременное направление пациентов на 2 или 3 этап медицинской реабилитации в соответствии с маршрутизацией, а также выполнения рекомендаций, данных пациентам при проведении 1, 2 и 3 этапа медицинской реабилитации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пензенской области, главные врачи МО, на базе которых функционируют ПСО и РСЦ | Все пациенты, нуждающиеся в медицинской реабилитации и имеющие реабилитационный потенциал, при обращении к врачу медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, могут получить направление в отделения медицинской реабилитации 2 и 3 этапов с учетом тяжести состояния по ШРМ; Всем пациентам, получившим рекомендации по мероприятиям медицинской реабилитации при проведении 1, 2 и 3 этапов медицинской реабилитации, реализуются мероприятия данных рекомендаций | Своевременное направление пациентов на медицинскую реабилитацию врачом медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выполнение рекомендаций данных пациентам по итогам ранее проведенной медицинской реабилитации на 1, 2 и 3 этапах | Регулярное (ежегодное)
7 | Проведение профилактических осмотров и диспансеризации работающих граждан на предприятиях и в организациях всех муниципальных образований Пензенской области | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Главные врачи медицинских организаций | Проведение профилактических осмотров и диспансеризации работающих граждан на предприятиях и в организациях всех муниципальных образований Пензенской области | Проведены профилактические осмотры и диспансеризация работающих граждан на предприятиях и в организациях всех муниципальных образований Пензенской области | Разовое (делимое)
8 | Осуществление персонифицированного мониторинга пациентов, прошедших оценку абсолютного риска развития внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, имеющих прикрепленное население | Ведение персонифицированного мониторинга пациентов, прошедших оценку абсолютного риска развития внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний | Осуществляется персонифицированный мониторинг пациентов, прошедших оценку абсолютного риска развития внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний | Регулярное (ежеквартальное)
9 | Контроль профильности госпитализации пациентов с болезнями системы кровообращения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, на базе которых функционируют ПСО и РСЦ главный врач "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Профильность госпитализаций в терапевтические и кардиологические отделения не менее 95,0% случаев | Осуществляется мониторинг профильности, обоснованности, своевременности госпитализаций в терапевтические и кардиологические отделения | Регулярное (ежеквартальное)
10 | Выполнение требований диагностики и лечения больных с ССЗ, включая регулярное проведение нагрузочных тестов в поликлиниках и/или консультативно-диагностических центрах для диагностики ИБС (тредмил, велоэргометрия, стресс-эхокардиография), теста с шестиминутной ходьбой в поликлиниках и/или консультативно-диагностических центрах и стационарах для диагностики хронической сердечной недостаточности, определение содержания в крови натрийуретического пептида при оказании первичной медико-санитарной помощи для диагностики хронической сердечной недостаточности | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, имеющих прикрепленное население, главный внештатный специалист-кардиолог | Проведение нагрузочных тестов при оказании первичной медико-санитарной помощи для диагностики ИБС: тредмила, стресс-эхокардиографии, теста с шестиминутной ходьбой; определение содержания в крови натрийуретического пептида | Осуществляется проведение нагрузочных тестов при оказании первичной медико-санитарной помощи для диагностики ИБС: тредмила, стресс-эхокардиографии, теста с шестиминутной ходьбой; определение содержания в крови натрийуретического пептида
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
1 | Осуществление кураторства врачами кардиологами Кардиодиспансера - кураторами медицинских организаций по вопросам организации и оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, осуществления диспансерного наблюдения в течение 6 - 12 месяцев за пациентами, перенесшими инфаркт миокарда, проведения организационно-методической работы, осуществления выездов в муниципальные образования с высоким уровнем заболеваемости и смертности населения с заболеваниями системы кровообращения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Осуществление выездов врачей-кардиологов Кардиодиспансера в муниципальные образования Пензенской области с высоким уровнем заболеваемости и смертности населения от БСК не менее 1 раза в месяц в курируемые районы | Осуществление выездов врачей-кардиологов Кардиодиспансера в муниципальные образования Пензенской области с высоким уровнем заболеваемости и смертности населения от БСК | Регулярное (ежеквартальное)
2 | Продолжение реализации "пилотных лекарственных" проектов по адресному обеспечению лекарственными препаратами для вторичной профилактики тромботических осложнений: - пациентов, перенесших ишемический инсульт, на фоне нарушения ритма - 6 месяцев; - пациентов, перенесших острый (повторный) инфаркт миокарда - 24 месяца; - пациентов после операции на сердце и магистральных сосудах - 12 месяцев | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко"; заместитель главного врача ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан для вторичной профилактики тромботических осложнений: - не менее 500 пациентов в год, перенесших ишемический инсульт, на фоне нарушения ритма; - не менее 2,5 тыс. пациентов в год, перенесших острый (повторный) инфаркт миокарда; - не менее 1,1 тыс. пациентов в год после операции на сердце и магистральных сосудах | Обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан для вторичной профилактики тромботических осложнений | Регулярное (ежегодное)
3 | Организация контроля обеспеченности лекарственными препаратами граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющих право на меры социальной поддержки | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", главные врачи медицинских организаций, имеющих прикрепленное население | Предоставлен ежемесячный отчет о числе пациентов льготных категорий граждан, обеспеченных лекарственными препаратами для вторичной профилактики тромбоэмболических осложнений | Медицинские организации, имеющие прикрепленное население, ежемесячно предоставляют отчет главному внештатному специалисту-кардиологу Министерства здравоохранения Пензенской области о числе пациентов льготных категорий граждан, обеспеченных лекарственными препаратами по вторичной профилактике тромбоэмболических осложнений | Регулярное (ежеквартальное)
4 | Функционирование кабинетов ХСН | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, имеющих прикрепленное население | Функционируют кардиологические кабинеты с функцией центра лечения хронической сердечной недостаточности | Открыты и функционируют кардиологические кабинеты с функцией центра лечения хронической сердечной недостаточности | Регулярное (ежегодное)
5 | Повышение квалификации врачей-специалистов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Отчет о количестве врачей, прошедших обучение. Улучшение материально-технической базы медицинских организаций | Ежегодно утверждается План мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации и План по улучшению материально-технического оснащения медицинских организаций субъекта Российской Федерации | Регулярное (ежегодное)
6 | Открытие (тиражирование) кабинетов для наблюдения и лечения пациентов с ХСН | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", главные врачи медицинских организаций | Открытие (тиражирование) кабинетов для наблюдения и лечения пациентов с ХСН | Открыты кабинеты для наблюдения и лечения пациентов с ХСН | Разовое (неделимое)
7 | Создание на базе ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" Центра управления рисками | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Открытие Центра управления рисками | Открыт и функционирует Центр управления рисками | Разовое (неделимое)
8 | Назначение медикаментозной терапии пациентам с артериальной гипертензией, нарушениями липидного обмена в рамках диспансерного наблюдения врачами-терапевтами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами) с достижением целевых уровней артериального давления и холестерина в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, имеющих прикрепленное население, главный внештатный специалист-кардиолог | Назначение медикаментозной терапии не менее 70,0% больным с артериальной гипертензией, нарушениями липидного обмена в рамках диспансерного наблюдения врачами-терапевтами участковыми и врачами общей практики с достижением целевых уровней артериального давления 45,0% пациентов, холестерина у 50,0% пациентов | Регулярный анализ медикаментозного лечения больных с артериальной гипертензией, нарушениями липидного обмена, сложных и запущенных случаев болезней, тяжелых клинических ситуаций, решение нестандартных вопросов организации лечения пациентов с привлечением главных внештатных специалистов по профилям заболеваний | Регулярное (ежеквартальное)
9 | Назначение медикаментозной терапии пациентам с хроническими формами ИБС, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями миокарда, сложными нарушениями сердечного ритма, тромбоэмболией легочной артерии в соответствии с клиническими рекомендациями в рамках диспансерного наблюдения кардиологами и врачами-терапевтами участковыми; назначение необходимой терапии пациентам, перенесшим ОНМК | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, имеющих прикрепленное население, главный внештатный специалист-кардиолог Главный внештатный специалист-невролог | Назначение медикаментозной терапии не менее 70,0% больным с хроническими формами ИБС, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями миокарда, сложными нарушениями сердечного ритма, тромбоэмболией легочной артерии врачами-терапевтами участковыми и врачами общей практики с достижением целевых уровней холестерина у 50,0% пациентов | Регулярный анализ медикаментозного лечения больных с хроническими формами ИБС, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями миокарда, сложными нарушениями сердечного ритма, тромбоэмболией легочной артерии, сложных и запущенных случаев болезней, тяжелых клинических ситуаций, решение нестандартных вопросов организации лечения пациентов с привлечением главных внештатных специалистов по профилям заболеваний | Регулярное (ежеквартальное)
10 | Обеспечение преемственности госпитального и стационарного этапов у пациентов с сердечной недостаточностью, контроля медикаментозной терапии, разработки программ реабилитации и своевременное направление на высокотехнологичную медицинскую помощь | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, имеющих прикрепленное население | Обеспечение преемственности госпитального и стационарного этапов лечения у пациентов с сердечной недостаточностью, контроля медикаментозной терапии, разработки программ реабилитации и своевременное направление на высокотехнологичную медицинскую помощь | Снижение госпитальной летальности от БСК с фракцией выброса более 1,0%, но менее 50,0% | Регулярное (ежеквартальное)
11 | Проведение специалистами ЦУР анализа распространенности факторов риска и эффективности диспансерного наблюдения в рамках отдельных муниципальных образований/учреждений региона | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный врач "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Проведение анализа распространенности факторов риска и эффективности диспансерного наблюдения в рамках отдельных муниципальных образований/учреждений региона осуществляется ежеквартально | Специалистами ЦУР проводится анализа распространенности факторов риска и эффективности диспансерного наблюдения в рамках отдельных муниципальных образований/учреждений региона | Регулярное (ежеквартальное)
12 | Подготовить и внедрить проект дальнейшего развития службы специализированной помощи больным ХСН в регионе на 2024 год | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрав Пензенской области | Реализован проект развития службы специализированной помощи больным ХСН в регионе | Реализуется проект развития службы специализированной помощи больным ХСН в регионе | Разовое (неделимое)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Формирование и передача персонифицированных списков пациентов, выписанных из ПСО и РСЦ с диагнозами ОНМК, ОКС, в т.ч. инфаркт миокарда, в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Передача персонифицированных списков не менее 90% пациентов, выписанных из ПСО и РСЦ с диагнозами ОНМК, ОКС, в т.ч. инфаркт миокарда | Передача персонифицированных списков пациентов, выписанных из ПСО и РСЦ с диагнозами ОНМК, ОКС, в т.ч. инфаркт миокарда | Регулярное (ежеквартальное)
2 | Обеспечение активного посещения на дому врачами первичного звена больных с диагнозами ОНМК, ОКС, в т.ч. инфаркт миокарда, в течение 14 дней после выписки из стационара с диагнозами ОНМК, ОКС, в т.ч. инфаркт миокарда (контроль за состоянием и приемом рекомендованных лекарственных препаратов, в том числе полученных по программе вторичной профилактике после инфарктов и инсультов, оформление листков временной нетрудоспособности, выписка рецептов на лекарственные препараты и т.д.) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", главные врачи медицинских организаций, имеющих прикрепленное население | Активное посещение на дому врачами первичного звена не менее 90% больных с диагнозами ОНМК, ОКС, в т.ч. инфаркт миокарда, в течение 14 дней после выписки из стационара | Активное посещение на дому врачами первичного звена больных с диагнозами ОНМК, ОКС, в т.ч. инфаркт миокарда, в течение 14 дней после выписки из стационара | Регулярное (ежеквартальное)
3 | Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества диспансерного наблюдения за пациентами, имеющими сочетание (2-х или 3-компонентное) болезней системы кровообращения, болезней почек и эндокринных заболеваний: - "двойное" диспансерное наблюдение, включая проведение иммунизации против гриппа и пневмококковой инфекции, за пациентами 65 лет - "двойное" диспансерное наблюдение, включая проведение иммунизации против гриппа и пневмококковой инфекции, за пациентами 70 лет | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко; главные врачи медицинских организаций, имеющих прикрепленное население | Диспансерное наблюдение не менее 3,5 тыс. пациентов в год | Диспансерное наблюдение за коморбидными пациентами | Регулярное (ежеквартальное)
4 | Внесение изменений в маршрутизацию пациентов с ОКС и ОНМК при вводе в эксплуатацию медицинского оборудования, закупленного в рамках реализации программы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра | Внесение изменений в приказы Министерства здравоохранения Пензенской области | Внесение изменений в маршрутизацию пациентов с ОКС и ОНМК при изменении условий оказания специализированной медицинской помощи данной группе пациентов | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения
1 | Повышение уровня квалификации фельдшеров/врачей выездных бригад скорой медицинской помощи | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра | Повышение уровня квалификации фельдшеров/врачей выездных бригад скорой медицинской помощи в соответствии с графиком | Повышение уровня квалификации фельдшеров/врачей выездных бригад скорой медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
2 | Дистанционное консультирование бригад СМП и передача ЭКГ для интерпретации | 01.07.2019 | 31.12.2021 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Обеспечение возможности дистанционной расшифровки ЭКГ (не менее 7,5 тыс. в год) | Функционирование в ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" круглосуточного врачебного поста для дистанционного консультирования бригад СМП и передачи ЭКГ для интерпретации | Регулярное (ежеквартальное)
3 | Обеспечение укомплектованности бригад скорой медицинской помощи медицинским персоналом в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2021 N 388н (с последующими изменениями) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Укомплектование всех бригад скорой медицинской помощи медицинским персоналом | Достижение 100% укомплектованности бригад скорой медицинской помощи медицинским персоналом в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2021 N 388н (с последующими изменениями) | Регулярное (ежегодное)
4 | Функционирование единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Пензенской области | В регионе функционирует единая центральная диспетчерская служба скорой медицинской помощи | В 2016 году в регионе осуществлена централизация диспетчерской службы скорой медицинской помощи в одно юридическое лицо ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Регулярное (ежегодное)
5 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения указанных в клинических рекомендациях показателей на догоспитальном этапе | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Выполнены следующие показатели: интервал "с момента начала приема вызова скорой медицинской помощи - прибытие выездной бригады скорой медицинской помощи на место вызова" не более 20 минут; - интервал "первый медицинский контакт бригады скорой медицинской помощи - регистрация ЭКГ" не более 10 минут; - интервал "постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) - тромболитическая терапия (ТЛТ)" не более 10 мин; - доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза не менее 90% (фармакоинвазивная тактика) | Разработан и внедрен план мероприятий по обеспечению достижения указанных в клинических рекомендациях показателей на догоспитальном этапе | Регулярное (ежеквартальное)
6 | Обеспечение приоритетного выезда бригады скорой медицинской помощи при ОКС и ОНМК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Обеспечен приоритетный выезд бригады скорой медицинской помощи при ОКС и ОНМК | Осуществляется приоритетный выезд бригады скорой медицинской помощи при ОКС и ОНМК | Регулярное (ежеквартальное)
7 | Обеспечение обучения фельдшеров и медицинских сестер по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи методикам диагностики острого коронарного синдрома | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Проведено обучение фельдшеров и медицинских сестер по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи методикам диагностики острого коронарного синдрома | Повышение квалификации сотрудников ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Регулярное (ежегодное)
8 | Обеспечение обучения фельдшеров и медицинских сестер по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи методикам диагностики острого нарушения мозгового кровообращения. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Проведено обучение фельдшеров и медицинских сестер по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи методикам диагностики острого нарушения мозгового кровообращения. | Повышение квалификации сотрудников ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Регулярное (ежегодное)
9 | Обеспечение предварительного информирования принимающего стационара о транспортировке пациента с ОКС или ОНМК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Обеспечение в 100% случаев предварительного информирования принимающего стационара о транспортировке пациента с ОКС или ОНМК | Передача информации сотрудниками скорой медицинской помощи в принимающий стационар о транспортировке пациента с ОКС и ОНМК | Регулярное (ежеквартальное)
10 | Мониторинг приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки пациентов с предварительным информированием принимающего стационара; применение диспетчерами и выездным персоналом СМП методик диагностики инсульта | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" | Увеличение доли пациентов с ОНМК, доставленных в стационары в первые часы возникновения симптомов | Обеспечение приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки пациентов с предварительным информированием принимающего стационара; дополнительное обучение диспетчеров и выездного персонала СМП применению методик диагностики инсульта | Регулярное (ежеквартальное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
1 | Реконструкция РСЦ, расположенного на базе ГБУЗ "ПОКБ им. Н.Н. Бурденко" с расширением коечного фонда ОРИТ для больных с ОКС до 24 коек и увеличением коечного фонда кардиологического профиля до 90 коек | 01.07.2019 | 31.12.2022 | Курирующий заместитель Министра | Отделения РСЦ расположены на 1 и 2 этажах корпуса N 16 ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Организация отделений РСЦ на 1 и 2 этажах корпуса N 16 ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", расширение коечного фонда | Разовое (неделимое)
2 | Переоснащение/дооснащение 2 РСЦ и 4 ПСО Пензенской области медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра, руководители медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием медицинские организации, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Регулярное (ежегодное)
3 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "ПОКБ им. Н.Н. Бурденко" (РСЦ) и ГБУЗ "КБ N 6 им. Г.А. Захарьина" (РСЦ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Курирующий заместитель Министра, главные врачи "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" (РСЦ), ГБУЗ "Клиническая больница N 6 им. Г.А. Захарьина" (РСЦ) | Поставка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования | В 2021 году будут переоснащены/дооснащены: - ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" (РСЦ), - ГБУЗ "Клиническая больница им. Г.А. Захарьина" (РСЦ) | Разовое (делимое)
4 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "КБ N 6 им. Г.А. Захарьина" (РСЦ) и ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" (ПСО) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Курирующий заместитель Министра, главные врачи ГБУЗ "Клиническая больница N 6 им. Г.А. Захарьина" (РСЦ) и ГБУЗ "Кузнецкая ЦРБ" (ПСО) | Поставлено и введено в эксплуатацию закупленное оборудование | В 2022 году будут переоснащены/дооснащены: - ГБУЗ "Клиническая больница им. Г.А. Захарьина" (РСЦ), ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница" (ПСО) | Разовое (делимое)
5 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "КБ N 6 им. Г.А. Захарьина" (РСЦ) и ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" (ПСО) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Курирующий заместитель Министра, главные врачи главные врачи ГБУЗ "КБ N 6 им. Г.А. Захарьина" (РСЦ) и ГБУЗ "Кузнецкая ЦРБ" (ПСО) | Поставка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования | В 2023 году будет переоснащено/дооснащено: - ГБУЗ "Клиническая больница им. Г.А. Захарьина" (РСЦ), ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница" (ПСО) | Разовое (делимое)
6 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "КБ N 6 им. Г.А. Захарьина" (РСЦ), - ГБУЗ "Каменская МРБ" (ПСО), ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" (ПСО), ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ" (ПСО), ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" (ПСО) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра, главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Поставка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования | В 2024 году будут переоснащены/дооснащены: - ГБУЗ "Клиническая больница им. Г.А. Захарьина" (РСЦ) - ГБУЗ "Каменская межрайонная больница" (ПСО), - ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница" (ПСО), - ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная больница" (ПСО),- ГБУЗ "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина (ПСО)" | Разовое (делимое)
7 | Взаимодействие с ФЦССХ в рамках Соглашения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии | Оказана специализированная медицинская помощи, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в экстренной форме жителям Пензенской области в ФГБУ ФЦССХ г. Пенза | Оказание специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в экстренной форме | Регулярное (ежегодное)
8 | Применение методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Применение тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта | Проведение ежемесячного мониторинга выполнения обеспечения доли применения методики тромболитической терапии | Регулярное (ежеквартальное)
9 | Увеличение количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ | Проведение ангиохирургических и нейрохирургических операций не менее чем у 8% пациентов с геморрагическим инсультом | Проведение ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом | Регулярное (ежегодное)
10 | Обеспечение охвата реперфузионной терапией не менее 85% больных с ОКС с подъемом сегмента ST | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения | Обеспечено проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКС с подъемом сегмента ST | Проведение реперфузионной терапии у больных с ОКС с подъемом сегмента ST | Регулярное (ежегодное)
11 | Обеспечение функционирования кардиологического отделения для больных с ХСН. Обеспечение контроля за маршрутизацией пациентов с хронической сердечно-сосудистой недостаточностью | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Клиническая больница N 6 им. Г.А. Захарьина" | Осуществление стационарного лечения пациентов с ХСН на базе ГБУЗ "Клиническая больница N 6 им. Г.А. Захарьина" | Функционирование кардиологического отделения для больных с ХСН на базе ГБУЗ "КБ N 6 им. Г.А. Захарьина" | Регулярное (ежеквартальное)
12 | Формирование регистров пациентов с ХСН, нарушением ритма сердца, перенесших ОКС, ОНМК, операции на сердце | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", главный внештатный специалист невролог | Сформированы регистры пациентов с ХСН, нарушением ритма сердца, перенесших ОКС, ОНМК, операции на сердце | Ведение регистров пациентов с ХСН, нарушением ритма сердца, перенесших ОКС, ОНМК, операции на сердце | Регулярное (ежегодное)
13 | Осуществление анализа случаев больничной летальности пациентов с ИМ и ОНМК с обсуждением результатов анализа на профильных совещаниях при Министерстве | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Заведующий Кардиодиспансером ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", главный внештатный специалист-невролог | Осуществление анализа случаев больничной летальности пациентов с ИМ и ОНМК с обсуждением результатов анализа на профильных совещаниях при Министерстве | Осуществлен анализ случаев больничной летальности пациентов с ИМ и ОНМК с обсуждением результатов анализа на профильных совещаниях при Министерстве | Регулярное (ежеквартальное)
14 | Соблюдение профильности госпитализации больных с острой сердечной недостаточностью, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией в кардиологические отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" Главные врачи медицинских учреждений, на базе которых организованы ПСО и РСЦ | Достижение доли профильной госпитализации не менее 95,0% | Увеличение доли профильной госпитализации больных с острой сердечной недостаточностью, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией в кардиологические отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии | Регулярное (ежеквартальное)
15 | Соблюдение профильности госпитализации в кардиологические отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии или в отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" Главные врачи медицинских учреждений, на базе которых организованы ПСО и РСЦ | Достижение доли профильной госпитализации не менее 95,0% | Увеличение доли профильной госпитализации в кардиологические отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии или в отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма | Регулярное (ежеквартальное)
16 | Разработка плана по увеличению 2-часовой доступности высокотехнологичной помощи пациентам с ОКС, организации РСЦ в г. Кузнецк | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" Главные врачи медицинских учреждений, на базе которых организованы ПСО и РСЦ Минздрав Пензенской области | Разработка плана по увеличению 2-часовой доступности высокотехнологичной помощи пациентам с ОКС | Соблюдение 2-часовой доступности высокотехнологичной помощи пациентам с ОКС | Регулярное (ежеквартальное)
9. Медицинская реабилитация
1 | Оказание медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" в отделениях медицинской реабилитации ГБУЗ "Клиническая больница N 6 им. Г.А. Захарьина" и ГБУЗ "ПОКБ им. Н.Н. Бурденко" пациентам, перенесшим операции на сердце и магистральных сосудах | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ | Оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" в отделениях медицинской реабилитации ГБУЗ "Клиническая больница N 6 им. Г.А. Захарьина" и ГБУЗ "ПОКБ им. Н.Н. Бурденко" не менее 70% от количества пациентов, перенесших операции на сердце и магистральных сосудах | Увеличение объемов оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" в отделениях медицинской реабилитации ГБУЗ "Клиническая больница N 6 им. Г.А. Захарьина" и ГБУЗ "ПОКБ им. Н.Н. Бурденко" | Регулярное (ежегодное)
2 | Организация III этапа медицинской реабилитации пациентов с БСК | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ | Проведена реабилитация пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения | Реабилитации пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения проводится постоянно | Регулярное (ежегодное)
3 | Организация II этапа реабилитации пациентов, перенесших ОНМК в условиях местных санаториев и на базе подразделения реабилитации в ГБУЗ "Клиническая больница N 6 им. Г.А. Захарьина" | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Проведена реабилитация пациентов, перенесших ОНМК | Организация реабилитации пациентов, перенесших ОНМК в условиях местных санаториев (имеющих лицензию) и на базе подразделения реабилитации в ГБУЗ "Клиническая больница N 6 им. Г.А. Захарьина" | Регулярное (ежегодное)
4 | Открытие структурных подразделений ранней медицинской реабилитации в медицинских организациях, в структуре которых функционируют региональные сосудистые центры, первичные сосудистые отделения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Число структурных подразделений ранней медицинской реабилитации | Открыты отделения ранней медицинской реабилитации в медицинских организациях, в структуре которых функционируют региональные сосудистые центры, первичные сосудистые отделения и специализированные отделения по профилю | Регулярное (ежегодное)
5 | Актуализация нормативного правового акта, регламентирующего организацию медицинской реабилитации в регионе | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель Министра, врач по лечебной физкультуре неврологического отделения с реабилитационными койками ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие организацию медицинской реабилитации взрослых с учетом положений Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н | На территории региона обеспечено выполнение требований Порядков оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больным с острым нарушением мозгового кровообращения и Порядка организации медицинской реабилитации взрослых | Регулярное (ежегодное)
6 | Перераспределение коечного фонда региона для оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации пациентам с ССЗ на всех этапах, развитие медицинской реабилитации на амбулаторном этапе | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заместитель Министра | С учетом анализа потребности в проведении реабилитации в каждой медицинской зоне региона проводится перераспределение коечного фонда для оказания всех этапов реабилитации пациентам с ССЗ | На основе анализа функциональных исходов при оказании СМП и ВМП пациентам ССЗ с использованием Шкалы Реабилитационной Маршрутизации (ШРМ), анализа перспектив изменения маршрутизации, проводится перераспределение коечного фонда региона для оказания всех этапов реабилитации пациентам с ССЗ в субъекте Российской Федерации | Регулярное (ежегодное)
7 | Обеспечение использования Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) как основы реабилитационного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Специалисты МДРК в своей работе используют МКФ как основу реабилитационного процесса | В отделениях медицинской реабилитации медицинских организаций субъекта Российской Федерации внедрена в практику МКФ | Регулярное (ежегодное)
8 | Организация и обеспечение выполнения мероприятий по профессиональной переподготовке специалистов мультидисциплинарных команд в соответствии с требованиями нормативных документов по медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 01.09.2023 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Достаточная укомплектованность отделений медицинской реабилитации специалистами МДРК на всех этапах с учетом профиля отделения к 01.09.2023 | Организация и проведение циклов профессиональной переподготовки для специалистов МДРК | Регулярное (ежегодное)
9 | Использование ресурсов федеральных медицинских организаций и ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России, в том числе путем проведения консультаций/консилиумов и участия в научно-практических мероприятиях с применением телемедицинских технологий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Количество проведенных телемедицинских консультаций/консилиумов по медицинской реабилитации между медицинскими организациями субъекта, а также с ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России; Количество проведенных научно-практических мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе с применением телемедицинских технологий, и с участием ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России за год | Проведение телемедицинских консультаций/консилиумов между медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую реабилитацию, в том числе с ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России. Совместно с ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России реализуется план научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, методик работы на реабилитационном оборудовании, методов медицинской реабилитации в соответствии с рекомендациями Союза реабилитологов России, включая: правила безопасного трансфера, позиционирование пациентов, нутритивную поддержку и пр.) с участием профильных медицинских организаций субъекта (и/или их структурных подразделений) | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Ежегодно определение реальной потребности Пензенской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики региона с формированием контрольных цифр приема на целевое обучение для подготовки специалистов с учетом реальной потребности Пензенской области в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра | Определена потребности Пензенской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности | Обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинские учреждения Субъекта при рациональном использовании финансовых средств. Устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации. Развитие целевого обучения | Разовое (неделимое)
2 | Организация обучения врачей-кардиологов поликлиник и стационара манипуляциям в соответствии с профессиональным стандартом врача-кардиолога (02.025): - проведение лабораторной диагностики экспресс-методами, анализ крови на тропонины; - регистрация электрокардиограммы; - регистрация электрокардиограммы с физической нагрузкой; - установка, считывание, анализ с помощью холтеровского мониторирования сердечного ритма; - установка, считывание, анализ суточного монитора артериального давления; - трансторакальная эхокардиография; - ультразвуковое исследование сосудов; - функциональное тестирование (велоэргометрическая проба (ВЭП), тредмил-тест) и анализ результатов | 01.07.2019 | 31.12.2021 | Курирующий заместитель Министра; главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Обучение врачей-кардиологов поликлиник и стационара манипуляциям в соответствии с профессиональным стандартом врача-кардиолога (02.025): - в 2019 году - не менее 10% врачей-кардиологов; - в 2020 году не менее 50% врачей-кардиологов; - в 2021 году 100% врачей-кардиологов | Обучение врачей-кардиологов поликлиник и стационара манипуляциям в соответствии с профессиональным стандартом врача-кардиолога (02.025) | Регулярное (ежегодное)
3 | Обучение врачей первичного звена по вопросам артериальной гипертонии у взрослых и хронической сердечной недостаточности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главные врачи медицинских организаций | Проведено обучение врачей первичного звена по вопросам артериальной гипертонии у взрослых и хронической сердечной недостаточности | Освоение образовательных интерактивных модулей врачами первичного звена по вопросам артериальной гипертонии у взрослых и хронической сердечной недостаточности | Разовое (делимое)
4 | Повышение компетенции врачей первичного звена по вопросам диагностики и лечения острого и хронического коронарного синдрома | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра, главные врачи медицинских организаций, имеющих прикрепленное население | Проведено обучение врачей первичного звена по вопросам диагностики и лечения острого и хронического коронарного синдрома | Организация обучения врачей первичного звена по вопросам диагностики и лечения острого и хронического коронарного синдрома | Регулярное (ежегодное)
5 | Расширение штатного расписания и подготовка (обучение) кадров с учетом масштабов и направлений реабилитации (врач физической и реабилитационной медицины, диетолог, фониатр, медицинский психолог, медицинский логопед, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, медицинская сестра по медицинской реабилитации) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра; главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Ежегодная подготовка специалистов МДРК | Обеспечена подготовка необходимого числа специалистов МДРК в регионе с учетом числа отделений медицинской реабилитации на каждом из 3 этапов к 01.09.2023 году | Регулярное (ежегодное)
6 | Комплектование в соответствии с утвержденным штатным расписанием профильных подразделений медицинских организаций врачами - кардиологами, врачами - сердечно-сосудистыми хирургами, врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачами скорой медицинской помощи, в том числе за счет 100% трудоустройства специалистов, завершивших целевую подготовку по программам ординатуры и профессиональной переподготовки | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра, главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО | Ежегодная подготовка специалистов | Обеспечена подготовка необходимого числа специалистов | Регулярное (ежегодное)
7 | Формирование "дорожной карты" по обеспечению врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению с учетом дооснащения медицинских учреждений "тяжелым оборудованием" | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра | Сформирована "дорожная карта" по обеспечению врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению с учетом дооснащения медицинских учреждений "тяжелым оборудованием" | Обучение и трудоустройство врачей - специалистов в соответствии с "дорожной картой" по обеспечению врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению с учетом дооснащения медицинских учреждений "тяжелым оборудованием" | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
1 | Обновление и дополнительное оснащение автоматизированными рабочими местами медицинского персонала | 01.03.2020 | 31.12.2022 | Главные врачи медицинских организаций | Обновлены АРМ медицинских работников | Обновление АРМ медицинских работников | Разовое (делимое)
2 | Закупка периферийного видеооборудования для автоматизированных рабочих мест медицинского персонала | 01.03.2020 | 31.12.2021 | Главные врачи медицинских организаций | Проводятся телемедицинские консультации | Оказание телемедицинских консультаций | Разовое (делимое)
3 | Выполнение работ по регламентному выпуску и перевыпуску квалифицированных усиленных электронных подписей для медицинского персонала | 01.07.2019 | 30.11.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Осуществлен перевыпуск квалифицированных усиленных электронных подписей медицинского персонала для обеспечения электронного документооборота | Выпуск и перевыпуск квалифицированных усиленных электронных подписей медицинского персонала для обеспечения электронного документооборота | Регулярное (ежегодное)
4 | Организация и обеспечение функционирования телемедицинского центра консультаций с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | Проведение телемедицинских консультаций на базе ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" с федеральными медицинскими учреждениями | Организован и оборудован телемедицинский центр на базе ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" для осуществления телемедицинских консультаций с федеральными медицинскими учреждениями | Регулярное (ежеквартальное)
5 | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами проведение телемедицинских консультаций пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению | Проведение не менее 50 телемедицинских консультаций в год | Проведение телемедицинских консультаций | Регулярное (ежегодное)
6 | Проведение телемедицинских консультаций пациентов, госпитализированных в ПСО, со специалистами РСЦ ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых организованы РСЦ и ПСО, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению | Проведение телемедицинских консультаций со специалистами РСЦ не менее 90% пациентов с острым/повторным инфарктом миокарда и ОНМК, госпитализированных в ПСО | Проведение телемедицинских консультаций со специалистами РСЦ для пациентов с острым/повторным инфарктом миокарда и ОНМК, госпитализированных в ПСО | Регулярное (ежегодное)
7 | Организация направления пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", в федеральные медицинские организации, расположенные за пределами Пензенской области | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Курирующий заместитель Министра, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению | Направление не менее 30 пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", в федеральные медицинские организации, расположенные за пределами Пензенской области в рамках заключенного Соглашения | Направление пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", в федеральные медицинские организации, расположенные за пределами Пензенской области в рамках заключенного Соглашения | Регулярное (ежегодное)
8 | Разработка маршрутизации пациентов для получения ВМП-2 по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель Министра | Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения за пределами региона | Направление на оказание ВМП в соответствии с Порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России от 02.10.2019 N 824н | Регулярное (ежегодное)
9 | Обеспечение преемственности лечения на всех этапах оказания медицинской помощи пациентам с БСК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Обеспечена преемственность лечения на всех этапах оказания медицинской помощи пациентам с БСК | Передача персонифицированных списков пациентов, завершивших стационарное лечение по поводу сердечно-сосудистых событий, на амбулаторный этап лечения | Регулярное (ежеквартальное)
10 | Внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Количество внедренных в практику новых методов медицинской реабилитации в медицинских организациях за год | Организована система информирования медицинских работников о новых методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в соответствии с клиническими рекомендациями | Регулярное (ежегодное)
11 | Доработка региональных медицинских информационных систем: включение классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации (членов МДРК), логистики мероприятий медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2024 | ГБУЗ "Пензенский медицинский информационно-аналитический центр" | Во всех медицинских организациях региона, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации, все рабочие места специалистов МДРК содержат классификатор МКФ, единые электронные формы медицинской документации по медицинской реабилитации | Региональные информационные системы содержат классификатор МКФ, внедрены единые электронные формы медицинской документации по медицинской реабилитации (членов МДРК), управление логистикой мероприятий медицинской реабилитации с использованием возможностей информационных систем | Регулярное (ежегодное)
12 | Проведение обучения сотрудников медицинских организаций по работе с вертикально интегрированной медицинской информационной системы (ВИМИС) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | ГБУЗ "Пензенский медицинский информационно-аналитический центр", главный внештатный специалист по информационным системам в здравоохранении | Проведение обучающих семинаров для сотрудников медицинских организаций | Проведены обучающие семинары по работе с ВИМИС | Регулярное (ежеквартальное)
13 | Развитие централизованной подсистемы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | ГБУЗ "Пензенский медицинский информационно-аналитический центр", главный внештатный специалист по информационным системам в здравоохранении | Выполнен контракт на развитие централизованной подсистемы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Реализовано формирование и передача следующих структурированных медицинских сведений и структурированных электронных медицинских документов: - проведения консилиума врачей; - протокол хирургической операции; - лист исполненных (выполненных) лекарственных назначений | Разовое (неделимое)
14 | Обеспечить передачу структурированных электронных медицинских документов из медицинских информационных систем медицинских организаций в государственные информационные системы с последующей их передачей в ВИМИС по профилю "Сердечно-сосудистые заболевания" в 100,0% случаях оказания медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистые заболевания" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист по информационным системам в здравоохранении, главные врачи медицинских организаций | Осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов из медицинских информационных систем медицинских организаций в государственные информационные системы с последующей их передачей в ВИМИС по профилю "Сердечно-сосудистые заболевания" в 100,0% случаях оказания медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистые заболевания" | Обеспечена передача структурированных электронных медицинских документов из медицинских информационных систем медицинских организаций в государственные информационные системы с последующей их передачей в ВИМИС по профилю "Сердечно-сосудистые заболевания" в 100,0% случаях оказания медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистые заболевания" | Регулярное (ежеквартальное)