## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Определен ответственный за создание и функционирование центров цифрового образования "IT-куб" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) (региональный координатор), утвержден комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию центров цифрового образования "IT-куб" | Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее - Депобразования и молодежи Югры) | распоряжение Правительства автономного округа | 27 ноября года, предшествующего году получения субсидии
2 | Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров цифрового образования "IT-куб" (далее - Центры). 2. Концепция по созданию и функционированию центров, в том числе: перечень показателей создания и функционирования центров; типовое положение о деятельности центров | Депобразования и молодежи Югры | распорядительный акт Депобразования и молодежи Югры | 1 декабря года, предшествующего году получения субсидии
3 | Утверждены дизайн-проект и зонирование Центров | Депобразования и молодежи Югры | распорядительный акт Депобразования и молодежи Югры | 15 декабря года, предшествующего году получения субсидии
4 | Утвержден инфраструктурный лист (перечень оборудования для оснащения Центров) | Депобразования и молодежи Югры, федеральный оператор | распорядительный акт Депобразования и молодежи Югры | Согласно графику, направляемому федеральным оператором
5 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | соглашение о предоставлении субсидии | 30 декабря года, предшествующего году получения субсидии
6 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров | Депобразования и молодежи Югры | извещения о проведении закупок | 1 марта года получения субсидии
7 | Утверждено штатное расписание Центров | Депобразования и молодежи Югры, образовательные организации, на базе которых создаются Центры | локальные акты организаций, на базе которых создаются Центры | 25 августа года получения субсидии
8 | Проведен мониторинг работы по приведению площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России) | Депобразования и молодежи Югры, образовательные организации, на базе которых создаются Центры | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа года получения субсидии
9 | Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Депобразования и молодежи Югры, образовательные организации, на базе которых создаются Центры | лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | 25 августа года получения субсидии
10 | Начало работы Центров | Депобразования и молодежи Югры, образовательные организации, на базе которых создаются Центры | информационное освещение в СМИ | 1 сентября года получения субсидии
11 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров | Депобразования и молодежи Югры, образовательные организации, на базе которых создаются Центры | отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателей | 1 октября года получения субсидии, далее - ежеквартально