## Sheet1
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Периодичность
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций ведения больных с ССЗ и организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
1.1 | Проведение занятий по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ с персоналом профильных медицинских организаций | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечение применения клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ в профильных медицинских организациях | С персоналом профильных медицинских организаций проведены занятия по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ | Регулярное (ежегодное)
1.2 | Мероприятия по внедрению системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи пациентам с ССЗ для обеспечения выполнения критериев оценки качества | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Внедрение в медицинских организациях системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в целях предупреждения, выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления | Обеспечение внутреннего контроля соблюдения порядков и клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
1.3 | Внедрение в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Внедрение в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ССЗ | Повышение эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения в связи с внедрением в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации | Регулярное (ежегодное)
1.4 | Внедрение и ведение региональных регистров пациентов, перенесших ОКС или ОНМК, в целях оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям, а также обеспечения преемственности на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Внедрение и ведение региональных регистров пациентов, перенесших ОКС или ОНМК, в целях оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям, а также обеспечения преемственности на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи | Обеспечено включение в указанный регистр 100% пациентов, перенесших ОКС или ОНМК, по которым передана информация в ГИС РЕГИЗ о медицинском обслуживании | Разовое (неделимое)
2. Работа с факторами риска развития ССЗ
2.1 | Расширение охвата населения Санкт-Петербурга мероприятиями, направленными на отказ от табакокурения | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение количества граждан, прошедших профилактическое консультирование по отказу от потребления табака. Своевременное выявление и коррекция факторов риска табакокурения | Обеспечена работа кабинетов по отказу от курения в каждом районе Санкт-Петербурга. Изданы тематические информационные материалы | Ежегодное
2.2 | Информирование населения о принципах правильного питания при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая здоровое питание | Обеспечено проведение массовых пропагандистских мероприятий и акций | Ежегодное
2.3 | Организация мониторинга распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Выявление распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в целях корректировки программ по формированию у населения приверженности к ЗОЖ | Обеспечено проведение социологических опросов | Регулярное (1 раз в 2 года)
2.4 | Проведение мероприятий по пропаганде культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека с привлечением различных общественных и (или) волонтерских организаций | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя, с привлечением различных общественных и (или) волонтерских организаций | Обеспечено привлечение общественных и (или) волонтерских организаций к мероприятиям по пропаганде культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | Ежегодное
2.5 | Размещение наглядной информации в учреждениях здравоохранения о возможности прохождения диспансеризации и профилактических осмотров | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Размещение информации на сайтах медицинских организаций, стендах и мониторах | Обеспечено размещение тематической наглядной информации во всех учреждениях здравоохранения, подведомственных ИОГВ | Ежегодное
2.6 | Проведение просветительской и воспитательной работы среди населения при активном участии СМИ и сети "Интернет" о пропаганде ЗОЖ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя | Обеспечено издание не менее 1 тематического плаката, проведено не менее 2 тематических теле- и радиовыступлений, размещено в сети "Интернет" не менее 4 тематических видеолекций | Ежегодное
2.7 | Информирование населения, подлежащего диспансеризации в данном году, в том числе с использованием СМИ, о необходимости прохождения диспансеризации | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Повышение уровня информированности населения о целях и порядке прохождения диспансеризации | Обеспечена публикация не менее 6 тематических статей о профилактике факторов риска в газете "Домашний доктор" | Ежегодное
2.8 | Реализация мероприятий, направленных на борьбу со злоупотреблением алкоголем | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, снижение потребления алкоголя | Обеспечено проведение не менее 700 тематических экскурсий в Музее гигиены и 30 уроков здоровья, занятий, игр-квестов для школьников и студентов | Ежегодное
2.9 | Проведение мероприятий по профилактике ССЗ, направленных на выявление и коррекцию основных факторов риска развития ССЗ, с расширением возможностей центров здоровья и отделений медицинской профилактики | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Совершенствование работы центров здоровья, кабинетов, отделений медицинской профилактики. Своевременное выявление факторов риска ССЗ, включая АГ, и снижение риска ее развития. Увеличение числа пациентов, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры | Обеспечено достижение 100% планового охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами населения | Ежегодное
2.1 | Повышение эффективности профилактических мероприятий и диспансеризации взрослого населения через регулярный анализ результатов, контроль работы отделений профилактики | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение количества граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию | Увеличено число граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры, в сравнении с предыдущим годом | Ежегодное
3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при ССЗ, в том числе организация диспансерного наблюдения профильных больных, и вторичная профилактика ССЗ
3.1 | Организация мероприятий, направленных на раннее выявление и повышение качества лечения сахарного диабета и АГ, нарушений ритма сердца (фибрилляции предсердий) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Своевременная постановка на диспансерный учет пациентов с сахарным диабетом, АГ, нарушением ритма сердца (фибрилляция предсердий) | Увеличена до 80% доля пациентов с сахарным диабетом, АГ, нарушением ритма сердца, охваченных диспансерным наблюдением | Ежегодное
3.2 | Комплекс мер по борьбе с сердечно-сосудистыми осложнениями сахарного диабета. Использование инновационных технологий по диагностике и лечению сахарного диабета 2 типа | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом 2 типа с высоким риском преждевременной смерти инновационными антидиабетическими лекарственными препаратами с преимущественным назначением данных препаратов пациентам с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа | Не менее 15% пациентов с сахарным диабетом 2 типа получают терапию инновационными препаратами к 2024 году | Разовое (неделимое)
3.3 | Внедрение программ обучения по профилактике ССЗ в школах здоровья, а также школах диабета и ГБ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение количества пациентов, прошедших обучение в школах здоровья | Обеспечено внедрение программ обучения по профилактике ССЗ во всех школах здоровья | Ежегодное
3.4 | Проведение регулярного анализа сведений формы "Паспорт врачебного участка терапевтического" в части, касающейся структуры населения, с выделением категорий (групп) граждан, в том числе в целях планирования профилактических и лечебных мероприятий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Регулярная актуализация формы "Паспорт врачебного участка терапевтического" | Проведен анализ сведений в отношении 100% врачебных терапевтических участков | Ежегодное
3.5 | Выполнение плана проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Выполнение плана проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | Выполнен план проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | Ежегодное
3.6 | Принятие мер по усилению контроля за диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание кабинетов диспансерного наблюдения, разработка и внедрение модели диспансерного наблюдения пациентов, перенесших ССЗ | Не менее 90% лиц, перенесших ССЗ, поставлено на диспансерный учет | Ежегодное
3.7 | Разработка мер по повышению качества диспансерного наблюдения и увеличению охвата пациентов приоритетных групп с ССЗ, в том числе с использованием телемедицинских технологий, определяющих основной вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ, с выделением лиц, перенесших COVID-19 | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Формирование списков пациентов приоритетных групп с ССЗ в поликлиниках | Сформированы группы пациентов для организации диспансерного наблюдения с использованием разработанных чек-листов в поликлиниках | Ежегодное
3.8 | Разработка и внедрение мер по постановке на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечение учета лиц согласно данным, переданным из стационарных медицинских организаций, которые перенесли высокотехнологичные операции по поводу ССЗ | Обеспечен охват диспансерным наблюдением не менее 80% пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ | Ежегодное
3.9 | Реализация мероприятий по диспансерному наблюдению и дополнительному лекарственному обеспечению пациентов с ССЗ, перенесших ОНМК, ИМ, а также пациентов, которым были выполнены АКШ, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, страдающих ИБС в сочетании с фибрилляцией предсердий и ХСН с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка 40%, а также пациентов с нарушением липидного обмена в сочетании с сахарным диабетом 1 или 2 типа, перенесших повторное острое ССЗ в течение 2 лет, не достигших целевого уровня показателей холестерина липопротеидов низкой плотности на фоне максимально переносимой дозы статинов | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Организация непрерывного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены АКШ, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, в амбулаторных и стационарных условиях. Организация работы кабинета диспансерного наблюдения профильных пациентов в амбулаторных условиях. Обеспечение льготными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли ОНМК, ИМ, страдающих ИБС в сочетании с фибрилляцией предсердий и ХСН с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка 40%, а также которым выполнены АКШ, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ | Не менее 80% лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, получили в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением (до конца 2024 года). Не менее 90% лиц, которые перенесли ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены АКШ, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, страдающие ИБС в сочетании с фибрилляцией предсердий и ХСН с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка 40%, а также пациентов с нарушения липидного обмена, бесплатно получили в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | Разовое (неделимое)
3.1 | Разработка и внедрение на региональном уровне мероприятий по ведению пациентов с нарушением липидного обмена в сочетании с сахарным диабетом 1 или 2 типа, перенесших повторное острое ССЗ в течение 2 лет, не достигших целевого уровня показателей холестерина липопротеидов низкой плотности на фоне максимально переносимой дозы статинов, включающих лекарственное обеспечение данной категории пациентов | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Внедрение мероприятий по ведению, в том числе лекарственному обеспечению, больных с пациентов с нарушением липидного обмена в сочетании с сахарным диабетом 1 или 2 типа, перенесших повторное острое ССЗ в течение 2 лет, не достигших целевого уровня показателей холестерина липопротеидов низкой плотности на фоне максимально переносимой дозы статинов. Разработка и внедрение маршрутизации пациентов с пациентов с нарушением липидного обмена в сочетании с сахарным диабетом 1 или 2 типа, перенесших повторное острое ССЗ в течение 2 лет, не достигших целевого уровня показателей холестерина липопротеидов низкой плотности на фоне максимально переносимой дозы статинов в амбулаторных условиях | Разработана и внедрена маршрутизация пациентов с нарушением липидного обмена в сочетании с сахарным диабетом 1 или 2 типа, перенесших повторное острое ССЗ в течение 2 лет, не достигших целевого уровня показателей холестерина липопротеидов низкой плотности на фоне максимально переносимой дозы статинов в амбулаторных условиях, организовано льготное лекарственное обеспечение | Ежегодное
3.11 | Внедрение принципов проактивного подхода при организации диспансерного наблюдения за пациентами с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Механизм проактивного подхода при организации диспансерного наблюдения за пациентами с ССЗ масштабирован на все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную медицинскую помощь | Не менее 25% пациентов с ССЗ, состоящих под диспансерным наблюдением, получили медицинскую услугу в рамках диспансерного наблюдения проактивно | Ежегодное