## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации
|  | начало | окончание
1 | Разработка региональной программы "Развитие детского здравоохранения Иркутской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 01.04.2019 | 25.06.2019
1.1 | Разработка региональной программы "Развитие детского здравоохранения Иркутской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" и ее утверждение | 01.04.2019 | 25.06.2019
1.1.1 | Разработка региональной программы "Развитие детского здравоохранения Иркутской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 01.04.2019 | 08.05.2019
1.1.2 | Утверждение региональной программы "Развитие детского здравоохранения Иркутской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 15.05.2019 | 25.06.2019
2 | ОЗР. Обеспечение доступности для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | 2019 | 2024
2.1 | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | 2019 | 2024
2.1.1 | Увеличена до 20% доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года N 92н (приложение 3) | 2019 5% | 2019 20%
2.1.2 | Увеличена до 95% доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года N 92н (приложение 3) | 2020 20% | 2020 95%
2.1.3 | Оснащение медицинскими изделиями детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года N 92н | 2020 95% | 2024 95%
2.2 | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений в части реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, направленных на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи | 2019 | 2020
2.2.1 | Увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года N 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи (приложение 4) | 2019 5% | 2020 20%
2.2.2 | Увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года N 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи (приложение 4) | 2020 20% | 2020 95%
2.2.3 | Реализация мероприятий по созданию в детских поликлиниках/ детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года N 92н | 2020 95% | 2024 95%
2.3 | Строительство новых детских поликлиник | 2019 | 2021
2.3.1 | Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница N 8" | 2022 | 2022
2.3.2 | Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детская поликлиника ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница N 9" | 2020 | 2020
2.3.3 | Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства филиала детской поликлиники ОГБУЗ "Тулунская городская больница" | 2020 | 2020
2.3.4 | Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детская поликлиника ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" | 2021 | 2021
2.4 | Текущие ремонты детских поликлиник и детских поликлинических отделений | 2019 | 2024
2.4.1 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2019 | 2019
2.4.2 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2020 | 2020
2.4.3 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2021 | 2021
2.4.4 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2022 | 2022
2.4.5 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2023 | 2023
2.4.6 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2024 | 2024
3 | ОЗР. Повышение качества и доступности медицинской помощи детям и снижение детской смертности | 2019 | 2014
3.1 | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в рамках обучения в симуляционно-тренинговом центре ГБУЗ Иркутской ордена "Знак Почета" областной клинической больницы | 2019 | 2024
3.1.1 | Повышение квалификации не менее 106 врачей и средних медицинских работников | 2019 | 2019
3.1.2 | Повышение квалификации не менее 222 врачей и средних медицинских работников (нарастающим итогом) | 2020 | 2020
3.1.3 | Повышение квалификации не менее 349 врачей и средних медицинских работников (нарастающим итогом) | 2021 | 2021
3.1.4 | Повышение квалификации не менее 481 врача и средних медицинских работников (нарастающим итогом) | 2022 | 2022
3.1.5 | Повышение квалификации не менее 619 врачей и средних медицинских работников (нарастающим итогом) | 2023 | 2023
3.1.6 | Повышение квалификации не менее 767 врачей и средних медицинских работников (нарастающим итогом) | 2024 | 2024
3.2 | Модернизация симуляционно-тренингового центра ГБУЗ Иркутской ордена "Знак Почета" областной клинической больницы для приобретения медицинскими работниками новых профессиональных компетенций в соответствии с профессиональными стандартами, отработки и внедрения новых технологий в оказании медицинской помощи в акушерстве и неонатологии | 2019 | 2024
3.2.1 | Приобретение новых симуляторов и их замена - 2 единицы, внедрение новых программ отработки манипуляций - 5 новых программ | 2019 | 2019
3.2.2 | Приобретение новых симуляторов и их замена - 2 единицы, внедрение новых программ отработки манипуляций - 3 новых программы | 2020 | 2020
3.2.3 | Приобретение новых симуляторов и их замена - 5 единиц, внедрение новых программ отработки манипуляций - 2 новых программы | 2021 | 2021
3.2.4 | Приобретение новых симуляторов и их замена - 3 единицы, внедрение новых программ отработки манипуляций - 3 новых программы | 2022 | 2022
3.2.5 | Приобретение новых симуляторов и их замена - 3 единицы, внедрение новых программ отработки манипуляций - 3 новых программы | 2023 | 2023
3.2.6 | Приобретение новых симуляторов и их замена - 5 единиц, внедрение новых программ отработки манипуляций - 2 новых программы | 2024 | 2024
3.3 | Обеспечение качественного оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (тысяч человек) | 2019 25,8 | 2024 152,9
3.3.1 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (тысяч человек) | 2019 0 | 2019 25,8
3.3.2 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (тысяч человек) | 2020 25,8 | 2020 51,6
3.3.3 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (тысяч человек) | 2021 51,6 | 2021 76,9
3.3.4 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (тысяч человек) | 2022 76,9 | 2022 102,3
3.3.5 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (тысяч человек) | 2023 102,3 | 2023 127,6
3.3.6 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (тысяч человек) | 2024 127,6 | 2024 152,9
3.4 | Актуализация и утверждение региональной программы "Развитие детского здравоохранения Иркутской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". | 01.01.2021 | 01.07.2021
4 | ОЗР. Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и ранее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | 2019 | 2024
4.1 | Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15 - 17 лет в рамках проведения профилактических осмотров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" | 2019 60% | 2024 80%
4.1.1 | Увеличение охвата детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими осмотрами, в том числе врачом-акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам, %) | 2019 60% | 2019 60%
4.1.2 | Увеличение охвата детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими осмотрами, в том числе врачом-акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом на 65 девочек и 65 мальчиков (нарастающим итогом) (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам, %) | 2020 60% | 2020 65%
4.1.3 | Увеличение охвата детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими осмотрами, в том числе врачом-акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом на 115 девочек и 115 мальчиков (нарастающим итогом) (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам, %) | 2021 65% | 2021 70%
4.1.4 | Увеличение охвата детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими осмотрами, в том числе врачом-акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом на 190 девочек и 190 мальчиков (нарастающим итогом) (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам, %) | 2022 70% | 2022 73%
4.1.5 | Увеличение охвата детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими осмотрами, в том числе врачом-акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом на 290 девочек и 290 мальчиков (нарастающим итогом) (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам, %) | 2023 73% | 2023 75%
4.1.6 | Увеличение охвата детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими осмотрами, в том числе врачом-акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом на 420 девочек и 420 мальчиков (нарастающим итогом) (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам, %) | 2024 75% | 2024 80%
4.2 | Развитие ранней диагностики заболеваний у детей в возрасте 0 - 17 лет в рамках проведения профилактических осмотров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" | 2019 | 2024
4.2.2 | Увеличение охвата детей в возрасте 0 - 17 лет профилактическими осмотрами | 2020 37% | 2020 37%
4.2.3 | Увеличение охвата детей в возрасте 0 - 17 лет профилактическими осмотрами | 2021 37% | 2021 92%
4.2.4 | Увеличение охвата детей в возрасте 0 - 17 лет профилактическими осмотрами | 2022 92% | 2022 93%
4.2.5 | Увеличение охвата детей в возрасте 0 - 17 лет профилактическими осмотрами | 2023 93% | 2023 94%
4.2.6 | Увеличение охвата детей в возрасте 0 - 17 лет профилактическими осмотрами | 2024 94% | 2024 95%
4.3 | Информационная коммуникационная работа по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья | 2019 | 2024
4.3.1 | Подготовка не менее 5 печатных и видеоматериалов | 2019 | 2019
4.3.2 | Подготовка не менее 5 печатных и видеоматериалов | 2020 | 2020
4.3.3 | Подготовка не менее 5 печатных и видеоматериалов | 2021 | 2021
4.3.4 | Подготовка не менее 5 печатных и видеоматериалов | 2022 | 2022
4.3.5 | Подготовка не менее 5 печатных и видеоматериалов | 2023 | 2023
4.3.6 | Подготовка не менее 5 печатных и видеоматериалов | 2024 | 2024
5 | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Иркутской области, оказывающих специализированную медицинскую помощь детям в стационарных условиях | 2019 | 2024
5.1 | Строительство регионального детского многофункционального медицинского центра "Областная детская клиническая больница" | 2023 | 2024
5.1.1 | Разработка медико-технического задания на строительство регионального детского многофункционального медицинского центра "Областная детская клиническая больница" | 2019 | 2019
5.1.2 | Разработка проектно-сметной документации | 2021 | 2022
5.1.3 | Утверждение проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы | 2021 | 2022
5.1.4 | Строительство регионального детского многофункционального медицинского центра "Областная детская клиническая больница" | 2023 | 2024
5.1.5 | Строительство регионального детского многофункционального медицинского центра "Областная детская клиническая больница" | 2023 | 2023
5.1.6 | Строительство регионального детского многофункционального медицинского центра "Областная детская клиническая больница" | 2024 | 2024
5.2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов детских больниц и детских отделений медицинских организаций | 2019 | 2024
5.2.1 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2019 | 2019
5.2.2 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2020 | 2020
5.2.3 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2021 | 2021
5.2.4 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2022 | 2022
5.2.5 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2023 | 2023
5.2.6 | Проведение текущего ремонта не менее чем в трех медицинских организациях | 2024 | 2024
5.3 | Оснащение оборудованием детских больниц и детских отделений медицинских организаций в рамках мероприятия по централизованному приобретению оборудования и приобретению оборудования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года N 273 "Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования" | 2019 | 2024
5.3.1 | Приобретение не менее трех единиц оборудования | 2019 | 2019
5.3.2 | Приобретение не менее трех единиц оборудования | 2020 | 2020
5.3.3 | Приобретение не менее трех единиц оборудования | 2021 | 2021
5.3.4 | Приобретение не менее трех единиц оборудования | 2022 | 2022
5.3.5 | Приобретение не менее трех единиц оборудования | 2023 | 2023
5.3.6 | Приобретение не менее трех единиц оборудования | 2024 | 2024
6 | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Иркутской области, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 2019 | 2024
6.1 | Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов | 2019 | 2024
6.1.1 | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 2019 | 2019
6.1.2 | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 2020 | 2020
6.1.3 | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 2021 | 2021
6.1.4 | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 2022 | 2022
6.1.5 | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 2023 | 2023
6.1.6 | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 2024 | 2024
7 | Совершенствование профилактической направленности в педиатрии | 2019 | 2024
7.1 | Увеличение доли детей, посещающих детские поликлиники и детские поликлинические отделения с профилактической целью | 2019 | 2024
7.1.1 | Увеличена доля детей, посещающих детские поликлиники с профилактической целью, до 48,5% | 2019 | 2019
7.1.2 | Увеличена доля детей, посещающих детские поликлиники с профилактической целью, до 47% | 2020 | 2020
7.1.3 | Увеличена доля детей, посещающих детские поликлиники с профилактической целью, до 49,5% | 2021 | 2021
7.1.4 | Увеличена доля детей, посещающих детские поликлиники с профилактической целью, до 50% | 2022 | 2022
7.1.5 | Увеличена доля детей, посещающих детские поликлиники с профилактической целью, до 50,5% | 2023 | 2023
7.1.6 | Увеличена доля детей, посещающих детские поликлиники с профилактической целью, до 51% | 2024 | 2024
7.2 | Расширение программы иммунизации детского населения за счет регионального календаря профилактических прививок | 2019 | 2024
7.2.1 | Охват детей группы риска дополнительной вакцинацией 10% от числа подлежащих | 2019 | 2019
7.2.2 | Охват детей группы риска дополнительной вакцинацией 20% от числа подлежащих (нарастающим итогом) | 2020 | 2020
7.2.3 | Охват детей группы риска дополнительной вакцинацией 40% от числа подлежащих (нарастающим итогом) | 2021 | 2021
7.2.4 | Охват детей группы риска дополнительной вакцинацией 60% от числа подлежащих (нарастающим итогом) | 2022 | 2022
7.2.5 | Охват детей группы риска дополнительной вакцинацией не менее 80% от числа подлежащих (нарастающим итогом) | 2023 | 2023
7.2.6 | Охват подростков допризывного возраста вакцинацией против пневмококка, менингококковой инфекции до 95% от числа подлежащих (нарастающим итогом) | 2024 | 2024
7.3 | Развитие профилактического направления в женских консультациях и детских поликлиниках: школы подготовки будущих родителей, школы молодых родителей, кабинеты здорового ребенка, отделения профилактики, детские центры здоровья | 2019 | 2024
7.3.1 | Увеличение доли детей и родителей, посетивших профилактические мероприятия в медицинских организациях, до 30% | 2019 | 2019
7.3.2 | Увеличение доли детей и родителей, посетивших профилактические мероприятия в медицинских организациях, до 30% | 2020 | 2020
7.3.3 | Увеличение доли детей и родителей, посетивших профилактические мероприятия в медицинских организациях, до 35% | 2021 | 2021
7.3.4 | Увеличение доли детей и родителей, посетивших профилактические мероприятия в медицинских организациях, до 40% | 2022 | 2022
7.3.5 | Увеличение доли детей и родителей, посетивших профилактические мероприятия в медицинских организациях, до 45% | 2023 | 2023
7.3.6 | Увеличение доли детей и родителей, посетивших профилактические мероприятия в медицинских организациях, до 50% | 2024 | 2024
7.4 | Организация профилактических отделений в детских поликлиниках в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года N 92н | 2019 | 2024
7.4.1 | Организованы три профилактические отделения в детских поликлиниках | 2019 | 2019
7.4.2 | Организованы три профилактические отделения в детских поликлиниках | 2020 | 2020
7.4.3 | Организованы три профилактические отделения в детских поликлиниках | 2021 | 2021
7.4.4 | Организованы три профилактические отделения в детских поликлиниках | 2022 | 2022
7.4.5 | Организованы четыре профилактических отделения в детских поликлиниках | 2023 | 2023
7.4.6 | Организованы четыре профилактических отделения в детских поликлиниках | 2024 | 2024
7.5 | Организация кабинетов медико-социальной помощи, в том числе для реализации мероприятий по ранней помощи | 2019 | 2024
7.5.1 | Оказание мероприятий по ранней помощи не менее чем 50 детям | 2019 | 2019
7.5.2 | Оказание мероприятий по ранней помощи не менее чем 100 детям | 2020 | 2020
7.5.3 | Оказание мероприятий по ранней помощи не менее чем 150 детям | 2021 | 2021
7.5.4 | Оказание мероприятий по ранней помощи не менее чем 200 детям | 2022 | 2022
7.5.5 | Оказание мероприятий по ранней помощи не менее чем 250 детям | 2023 | 2023
7.5.6 | Оказание мероприятий по ранней помощи не менее чем 300 детям | 2024 | 2024
7.6 | Развитие сети медико-социальных отделений для подростков, изменение системы работы по охране репродуктивного здоровья и профилактике социально значимых заболеваний со студентами средних специальных образовательных организаций и образовательных организаций высшего профессионального образования | 2019 | 2024
7.6.1 | Открыто медико-социальное отделение для подростков и молодежи в ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника N 11" | 2019 | 2019
7.6.2 | Открыто одно медико-социальное отделение для подростков и молодежи в детской поликлинике в г. Шелехове | 2020 | 2020
7.6.3 | Открыто одно медико-социальное отделение для подростков и молодежи в детской поликлинике в г. Иркутске | 2021 | 2021
7.6.4 | Открыто одно медико-социальное отделение для подростков и молодежи в детской поликлинике в г. Тулуне | 2022 | 2022
7.6.5 | Открыто одно медико-социальное отделение для подростков и молодежи в детской поликлинике в г. Тайшете | 2023 | 2023
7.6.6 | Открыто одно медико-социальное отделение для подростков и молодежи в детской поликлинике в г. Нижнеудинске | 2024 | 2024
7.7 | На базе детских поликлиник, медицинских колледжей, ФГБОУ ВО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздрава России организована подготовка волонтеров для проведения профилактических мероприятий среди старших школьников и молодежи 2019 год - на 50 человек 2020 год - на 70 человек 2021 год - на 85 человек 2022 год - на 100 человек 2023 год - на 120 человек 2024 год - на 150 человек | 2019 50 волонтеров | 2024 Более 150 волонтеров
7.7.1 | Подготовка 50 волонтеров для проведения профилактических мероприятий среди старших школьников и молодежи | 2019 | 2019
7.7.2 | Подготовка 70 волонтеров для проведения профилактических мероприятий среди старших школьников и молодежи | 2020 | 2020
7.7.3 | Подготовка 85 волонтеров для проведения профилактических мероприятий среди старших школьников и молодежи | 2021 | 2021
7.7.4 | Подготовка 100 волонтеров для проведения профилактических мероприятий среди старших школьников и молодежи | 2022 | 2022
7.7.5 | Подготовка 120 волонтеров для проведения профилактических мероприятий среди старших школьников и молодежи | 2023 | 2023
7.7.6 | Подготовка 150 волонтеров для проведения профилактических мероприятий среди старших школьников и молодежи | 2024 | 2024
7.8 | Организация обучения педагогов и воспитателей образовательных организаций навыкам первой помощи на базе ГБУЗ "Иркутский областной центр медицины катастроф" | 2019 | 2024
7.8.1 | Организация обучения 60 педагогов и воспитателей образовательных организаций навыкам первой помощи | 2019 | 2019
7.8.2 | Организация обучения 60 педагогов и воспитателей образовательных организаций навыкам первой помощи | 2020 | 2020
7.8.3 | Организация обучения 60 педагогов и воспитателей образовательных организаций навыкам первой помощи | 2021 | 2021
7.8.4 | Организация обучения 60 педагогов и воспитателей образовательных организаций навыкам первой помощи | 2022 | 2022
7.8.5 | Организация обучения 60 педагогов и воспитателей образовательных организаций навыкам первой помощи | 2023 | 2023
7.8.6 | Организация обучения 60 педагогов и воспитателей образовательных организаций навыкам первой помощи | 2024 | 2024
8 | Организация мониторинга беременных женщин и выполнение маршрутизации при оказании медицинской помощи | 2019 | 2024
8.1 | Увеличение доли преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах | 2019 | 2024
8.1.1 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах 73% | 2019 | 2019
8.1.2 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах 73,5% | 2020 | 2020
8.1.3 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах 79,7% | 2021 | 2021
8.1.4 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах 79,9% | 2022 | 2022
8.1.5 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах 80,1% | 2023 | 2023
8.1.6 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах 80,3% | 2024 | 2024
9 | Повышение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, врачами-педиатрами | 2021 | 2024
9.1 | Увеличение доли занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей врачей-педиатров в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 2021 | 2024
9.1.1 | Увеличение доли занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей врачей-педиатров в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 86,45% | 2021 | 2021
9.1.2 | Увеличение доли занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей врачей-педиатров в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 86,5% | 2022 | 2022
9.1.3 | Увеличение доли занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей врачей-педиатров в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 86,6% | 2023 | 2023
9.1.4 | Увеличение доли занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей врачей-педиатров в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 86,7% | 2024 | 2024