## Sheet1
N п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Ответственный исполнитель (соисполнители)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Создание Рабочей группы по передаче Министерству финансов Республики Крым полномочий исполнительных органов Республики Крым по ведению бюджетного учета и составлению отчетности | Создана Рабочая группа | за 60 календарных дней до даты передачи полномочий | Министерство финансов Республики Крым ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" Исполнительные органы Республики Крым
2 | Разработка и издание приказов исполнительных органов Республики Крым о допуске работников ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" к обработке персональных данных | Разработаны и изданы приказы исполнительных органов Республики Крым о допуске работников ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" к обработке персональных данных | за 50 календарных дней до даты передачи полномочий | Исполнительные органы Республики Крым
3 | Предоставление ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" доступа к базам данных и программному обеспечению ведения бюджетного учета, начисления заработной платы | ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" предоставлен доступ к базам данных | за 45 календарных дней до даты передачи полномочий | Исполнительные органы Республики Крым Министерство финансов Республики Крым ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета"
4 | Анализ баз данных и программного обеспечения исполнительных органов Республики Крым | Отчет о результатах анализа программного обеспечения | в течение 25 календарных дней с даты предоставления ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" доступа к базам данных и программному обеспечению ведения бюджетного учета, начисления заработной платы | Министерство финансов Республики Крым ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" Исполнительные органы Республики Крым
5 | Анализ организации ведения бюджетного учета и составления отчетности исполнительными органами Республики Крым | Отчет о результатах анализа | в течение 25 календарных дней с даты предоставления ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" доступа к базам данных и программному обеспечению ведения бюджетного учета, начисления заработной платы | Министерство финансов Республики Крым ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" Исполнительные органы Республики Крым
6 | Подписание Соглашения присоединения к Регламенту взаимодействия между исполнительными органами Республики Крым и Государственным казенным учреждением Республики Крым "Центр бухгалтерского учета" при осуществлении им полномочий по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные органы | Соглашение присоединения к Регламенту взаимодействия подписано | за 15 календарных дней до даты передачи полномочий | ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" Исполнительные органы Республики Крым
7 | Организация технологического обеспечения передачи ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" полномочий исполнительных органов Республики Крым по ведению бюджетного учета и составлению отчетности | Технологическое обеспечение организовано | за 10 календарных дней до даты передачи полномочий | Министерство финансов Республики Крым ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" Исполнительные органы Республики Крым
8 | Внесение изменений в нормативные правовые акты исполнительных органов Республики Крым, регулирующих отношения, связанные с централизацией полномочий | Внесены необходимые изменения в нормативные правовые акты исполнительных органов Республики Крым | за 10 календарных дней до даты передачи полномочий | Исполнительные органы Республики Крым
9 | Оформление согласия работников исполнительных органов Республики Крым на обработку и передачу персональных данных в ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" | Согласия работников исполнительных органов Республики Крым получены | за 5 календарных дней до даты передачи полномочий | Исполнительные органы Республики Крым
10 | Включение в карточки образцов подписей исполнительных органов Республики Крым представителей ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" | Представители ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" включены в карточки образцов подписей | за 5 календарных дней до даты передачи полномочий | Исполнительные органы Республики Крым ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета"
11 | Оформление доверенностей на работников ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" по представлению интересов исполнительных органов Республики Крым в налоговых органах, органах статистики, органах управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | Доверенности оформлены | за 5 календарных дней до даты передачи полномочий | Исполнительные органы Республики Крым ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета"
12 | Передача исполнительными органами Республики Крым документов (копии уставных документов, первичные документы, регистры, отчетность и т.п.), необходимых ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" для выполнения переданных функций | Документы переданы | за 5 календарных дней до даты передачи полномочий | Исполнительные органы Республики Крым ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета"
13 | Миграция баз данных и программного обеспечения бюджетного учета исполнительных органов Республики Крым в Единую централизованную систему ведения бюджетного (бухгалтерского) учета исполнительных органов Республики Крым, государственных (казенных, бюджетных и автономных) учреждений | Миграция баз данных и программного обеспечения осуществлена | с даты передачи полномочий | ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" Исполнительные органы Республики Крым
14 | Обеспечение исполнительными органами Республики Крым документирования фактов хозяйственной жизни и ведение ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" бюджетного учета и составление отчетности | Документирование фактов хозяйственной жизни исполнительных органов Республики Крым и ведение ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" учета и составление отчетности | с даты передачи полномочий | Исполнительные органы Республики Крым ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета"