## Sheet1
2.3 | Строительство здания многофункционального спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями по адресу: Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Камышовой ул.), включая разработку проектной документации стадии РД | КС | 221 чел. в смену | ПИР | 2019-2021 | 31437,4 | 22120,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 13890,8 | 4800,0 | 17320,3 | - | - | - | 36011,1 | П-3, П-4, И-3.3-1
|  |  |  | СМР | 2015-2022 | 2331428,2 | 1832511,9 |  | 335479,4 | 349334,0 | 500000,0 | 883177,9 | - | - | 2067991,3
|  |  |  | ИТОГО: | 2015-2022 | 2362865,6 | 1854632,2 |  | 349370,2 | 354134,0 | 517320,3 | 883177,9 | - | - | 2104002,4
2.4 | Реконструкция здания Санкт-Петербургского ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: г.Пушкин, Ленинградская ул., д.83, литера А | КС | 370 чел. в смену | ПИР | 2014-2020 | 27193,4 | 10527,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 14089,5 | 10527,7 | - | - | - | - | 24617,2 | П-3, П-4, И-3.2-1
|  |  |  | СМР | 2017-2021 | 703399,4 | 673887,8 |  | 31000,0 | 1000,0 | 62954,3 | - | - | - | 661654,3
|  |  |  | ИТОГО: | 2014-2021 | 730592,8 | 684415,5 |  | 45089,5 | 11527,7 | 62954,3 | - | - | - | 686271,5
2.5 | Строительство здания крытого катка с искусственным льдом по адресу: ул.Фаворского, участок 1 (западнее пересечения с Гжатской ул.) | КС | 245 чел. в смену | ПИР | 2014-2020 | 12062,2 | 6600,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6070,2 | 6600,0 | - | - | - | - | 12670,2 | П-3, П-4
2.6 | Строительство здания по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.356, литера А (г.Сестрорецк, Приморское шоссе, 356) | КС | Количество одновременно прожи- | СМР | 2022-2025 | 218533,5 | 218533,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 59266,7 | 10000,0 | 70000,0 | 139266,7 | П-3, П-4
вающих - 60 чел.
2.7 | Строительство здания детско-юношеской спортивной школы по адресу: Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, участок 1 (северо-западнее пересечения с ул.Летчика Пилютова) | КС | 259 чел. в смену | ПИР | 2019-2021 | 32444,6 | 13710,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3000,0 | 6000,0 | 7710,0 | - | - | - | 16710,0 | П-3, П-4, И-3.2-1, И-3.3-1
|  |  |  | СМР | 2022-2025 | 1201646,5 | 1201646,5 |  | - | - | - | 130000,0 | 242046,5 | 699600,0 | 107146,5
|  |  |  | ИТОГО: | 2019-2025 | 1234091,1 | 1215356,5 |  | 3000,0 | 6000,0 | 7710,0 | 130000,0 | 242046,5 | 699600,0 | 1088356,5
2.8 | Реконструкция и строительство объектов недвижимости учебно-спортивного центра "Знамя" (с приспособлением для современного использования выявленного объекта культурного наследия) по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, Вязовая ул., д.4, литеры А, Б, В | КС | 300 чел. в смену | ПИР | 2015- 2021 | 50971,2 | 31153,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 65,6 | 31087,6 | - | - | - | 31153,2 | П-3, П-4, И-3.2-1
|  |  |  | СМР | 2022-2024 | 786384,0 | 786384,0 |  | - | - | - | 125000,0 | 516384,0 | 145000,0 | 786384,0
|  |  |  | ИТОГО: | 2015-2024 | 837355,2 | 817537,2 |  | - | 65,6 | 31087,6 | 125000,0 | 516384,0 | 145000,0 | 817537,2
2.9 | Строительство здания Центра спортивной подготовки по баскетболу (специализированного спортивного объекта для подготовки спортсменов по баскетболу) по адресу: Загребский бульв., участок 1 (северо-западнее дома N 89, литера А, по Бухарестской ул.) | КС | 132 чел. в смену | ПИР | 2016-2020 | 9688,0 | 4635,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2464,4 | 4635,1 | - | - | - | - | 7099,5 | П-3, П-4, И-3.1, И-3.2-1
|  |  |  | СМР | 2020 | 426661,0 | 426661,0 |  | - | 1039,2 | - | - | - | - | 1039,2
|  |  |  | ИТОГО: | 2016-2020 | 436349,0 | 431296,1 |  | 2464,4 | 5674,3 | - | - | - | - | 8138,7
2.1 | Строительство здания крытого катка с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д.87, корп.2, литера А | КС | 50 чел. в смену | ПИР | 2017-2021 | 18292,6 | 11368,3 | Бюджет Санкт- Петербурга | 6340,3 | 5000,0 | 6368,3 | - | - | - | 17708,6 | П-3, П-4, И-3.2-1
2.11 | Строительство здания многофункционального спортивного комплекса по адресу: Санкт-Петербург, Калининский район, Замшина ул., участок 1, южнее дома N 29, корп.5, литера А | КС | 320 чел. в смену | ПИР | 2017-2020 | 30107,0 | 16202,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 18193,9 | 16202,8 | - | - | - | - | 34396,7 | П-3, П-4, И-3.2-1
|  |  |  | СМР | 2022-2024 | 780385,1 | 780385,1 |  | - | - | - | 195118,4 | 340148,5 | 245118,2 | 780385,1
|  |  |  | ИТОГО: | 2017-2024 | 810492,1 | 796587,9 |  | 18193,9 | 16202,8 | - | 195118,4 | 340148,5 | 245118,2 | 814781,8
2.12 | Реконструкция и строительство комплекса зданий Санкт-Петербургского государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Городского детско-юношеского центра физической культуры и спорта по адресу: Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул., д.2 | КС | 345 чел. в сутки | ПИР | 2022-2023 | 23034,0 | 23034,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 16034,0 | 7000,0 | - | 23034,0 | П-3, П-4, И-3.2-1
|  |  |  | СМР | 2023-2025 | 676101,6 | 676101,6 |  | - | - | - | - | 9664,9 | 151529,6 | 161194,5
|  |  |  | ИТОГО: | 2022-2025 | 699135,6 | 699135,6 |  | - | - | - | 16034,0 | 16664,9 | 151529,6 | 184228,5
2.13 | Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул.Подвойского, д.31, корп.3, литера И | КС | 142 чел. в смену | ПИР | 2018-2021 | 14367,1 | 10104,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6677,4 | 6362,8 | 3741,2 | - | - | - | 16781,4 | П-3, П-4, И-3.2-1
|  |  |  | СМР | 2022-2025 | 553403,7 | 553403,7 |  | - | - | - | 113519,3 | 106365,0 | 200000,0 | 419884,3
|  |  |  | ИТОГО: | 2018-2025 | 567770,8 | 563507,7 |  | 6677,4 | 6362,8 | 3741,2 | 113519,3 | 106365,0 | 200000,0 | 436665,7
2.14 | Строительство здания многофункционального спортивного комплекса с искусственным льдом и универсальными спортивными залами по адресу: г.Колпино, Тверская ул., д.25, корп.2, литера А | КС | 245 чел. в смену | ПИР | 2022-2023 | 20833,6 | 20833,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 14533,6 | 6300,0 | - | 20833,6 | П-3, П-4, И-3.2-1
|  |  |  | СМР | 2023-2025 | 1436723,7 | 1436723,7 |  | - | - | - | - | 10417,1 | 151597,0 | 162014,1
|  |  |  | ИТОГО: | 2022-2025 | 1457557,3 | 1457557,3 |  | - | - | - | 14533,6 | 16717,1 | 151597,0 | 182847,7
2.15 | Строительство здания многофункционального спортивного комплекса по адресу: Санкт-Петербург, ул.Хлопина, д.10, участок 6 (северо-восточнее дома N 10, литера А, по ул.Хлопина) | КС | 236 чел. в смену | ПИР | 2022-2024 | 30730,8 | 30730,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 13391,9 | 16664,9 | 674,0 | 30730,8 | П-3, П-4, И-3.2-1
|  |  |  | СМР | 2024-2025 | 1510440,8 | 1510440,8 |  | - | - | - | - | - | 248902,0 | 248902,0
|  |  |  | ИТОГО: | 2022-2025 | 1541171,6 | 1541171,6 |  | - | - | - | 13391,9 | 16664,9 | 249576,0 | 279632,8
2.16 | Строительство здания комплекса для проживания спортсменов на 550 мест на территории спортивно- | КС | 550 мест для проживания | ПИР | 2022-2023 | 39764,5 | 39764,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 29764,5 | 10000,0 | - | 39764,5 | П-3, П-4, И-3.2-1
оздоровительного лагеря "Луч" для проведения учебно-тренировочного процесса и учебно-спортивных сборов для спортсменов по адресу: Санкт-Петербург, пос.Серово, Лесная ул., д.9, литера А
|  |  |  | СМР | 2023-2025 | 1130445,1 | 1130445,1 |  | - | - | - | - | 6664,9 | 152529,6 | 159194,5
|  |  |  | ИТОГО: | 2022-2025 | 1170209,6 | 1170209,6 |  | - | - | - | 29764,5 | 16664,9 | 152529,6 | 198959,0
2.17 | Строительство здания многофункционального спортивного комплекса по адресу: Санкт-Петербург, г.Кронштадт, Цитадельское шоссе, участок 1 (южнее пересечения с ул.Литке) | КС | 75 чел. в смену | ПИР | 2022-2023 | 28800,9 | 28800,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 21800,9 | 7000,0 | - | 28800,9 | П-3, П-4, И-3.2-1
|  |  |  | СМР | 2023-2025 | 1207772,7 | 1207772,7 |  | - | - | - | - | 9664,9 | 152529,6 | 162194,5
|  |  |  | ИТОГО: | 2021-2025 | 1236573,6 | 1236573,6 |  | - | - | - | 21800,9 | 16664,9 | 152529,6 | 190995,4
2.18 | Строительство здания крытого многофункционального физкультурно- | КС | 165 чел. в смену | ПИР | 2022-2023 | 24981,6 | 24981,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 19981,6 | 5000,0 | - | 24981,6 | П-3, П-4, И-3.1, И-3.2-1
спортивного комплекса с хоккейной коробкой по адресу: Санкт-Петербург, г.Пушкин, пересечение Павловского шоссе и ул.Архитектора Данини, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Малиновской ул.)
|  |  |  | СМР | 2023-2025 | 418934,3 | 418934,3 |  | - | - | - | - | 29100,9 | 208934,1 | 238035,0
|  |  |  | ИТОГО: | 2022-2025 | 443915,9 | 443915,9 |  | - | - | - | 19981,6 | 34100,9 | 208934,1 | 263016,6