## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия/объекта | Исполнитель, участник | Мощность объекта | Вид работ | Срок выполнения | Предпо- | Остаток сметной | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | Наименование целевого
лагаемая
[5 empty] | работ | сметная стоимость работ | стоимости работ |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия
(предельная стоимость работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Прочие расходы развития
1 | Строительство городского кладбища в г.Колпино по адресу: Понтонная ул., 2-я очередь | КППИТ | 332058 кв.м | ПИР | 2019-2020 | 13415,0 | 8563,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6000,0 | 8563,4 | - | - | - | - | 14563,4 | Индикатор 2.4
(до 01.08.2019 КРППР)
|  |  |  | СМР | 2021-2023 | 175931,7 | 175931,7 |  | - | - | 20000,0 | 140226,7 | 15705,0 | - | 175931,7
|  |  |  | ИТОГО | 2019-2023 | 189346,7 | 184495,1 |  | 6000,0 | 8563,4 | 20000,0 | 140226,7 | 15705,0 | - | 190495,1
2 | Реконструкция административно-бытового комплекса на Серафимовском кладбище по адресу: Заусадебная ул., д.33 | КППИТ | 712 кв.м | ПИР | 2019-2020 | 19092,7 | 13155,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6000,0 | 13155,7 | - | - | - | - | 19155,7 | Индикатор 2.4
(до 01.08.2019 КРППР)
|  |  |  | СМР | 2021-2022 | 70000,0 | 70000,0 |  | - | - | 20000,0 | 50000,0 | - | - | 70000,0
|  |  |  | ИТОГО | 2019-2022 | 89092,7 | 83155,7 |  | 6000,0 | 13155,7 | 20000,0 | 50000,0 | - | - | 89155,7
3 | Строительство кладбища в пос.Дибуны (севернее дороги Белоостров - Дибуны), 3-я очередь | КППИТ | 301916 кв.м | ПИР | 2023-2024 | 31410,0 | 31410,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 21410,0 | 10000,0 | 31410,0 | Индикатор 2.4
(до 01.08.2019 КРППР)
|  |  |  | СМР | 2025-2026 | 2368590,0 | 2368590,0 | [7 empty] | - | bar: 2019 г. to 2024 г.
|  |  |  | ИТОГО | 2023-2026 | 2400000,0 | 2400000,0 |  | - | - | - | - | 21410,0 | 10000,0 | 31410,0
4 | Строительство Красносельского кладбища по адресу: г.Красное Село, ул.Освобождения, участок 30 | КППИТ | 38030 кв.м | ПИР | 2019 | 5000,0 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 5000,0 | - | - | - | - | - | 5000,0 | Индикатор 2.4
(до 01.08.2019 КРППР)
|  |  |  | СМР | 2022-2023 | 110928,1 | 110928,1 |  | - | - | - | 14573,3 | 96354,8 | - | 110928,1
|  |  |  | ИТОГО | 2019-2023 | 115928,1 | 110928,1 |  | 5000,0 | - | - | 14573,3 | 96354,8 | - | 115928,1
5 | Строительство мукомольного комплекса для нужд Санкт-Петербурга | КС | - | ПИР | 2019 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 28622,4 | - | - | - | - | - | 28622,4 | -
|  |  |  | СМР | - | - | - | [7 empty] | - | bar: 2019 г. to 2024 г.
|  |  |  | ИТОГО | 2019 | - | - |  | 28622,4 | - | - | - | - | - | 28622,4
6 | Строительство банного комплекса по адресу: г.Красное Село, Строительство банного комплекса по адресу*: г.Красное Село, ул.Рябчикова, участок 1 (северо-западнее дома N 11, литера Д, по ул.Рябчикова), включая разработку проектной документации стадии РД | КС | Пропускная способность - 120 человек в смену | СМР | 2019 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 252908,4 | - | - | - | - | - | 252908,4 | Индикатор 2.7
________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
7 | Строительство Комаровского кладбища по адресу: Санкт-Петербург, пос.Комарово, ул.Озерная, д.52 | КППИТ | 24849 кв.м | ПИР | 2022 | 3750,0 | 3750,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 3750,0 | - | - | 3750,0 | Индикатор 2.4
|  |  |  | СМР | 2023 | 53645,2 | 53645,2 |  | - | - | - | - | 53645,2 | - | 53645,2
|  |  |  | ИТОГО | 2022-2023 | 57395,2 | 57395,2 |  | - | - | - | 3750,0 | 53645,2 | - | 57395,2
8 | Строительство кладбища по адресу: Шафировский пр. | КППИТ | 143410 кв.м | ПИР | 2022-2023 | 21450,0 | 21450,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 11450,0 | 10000,0 | - | 21450,0 | Индикатор 2.4
|  |  |  | СМР | 2023-2025 | 780561,9 | 780561,9 |  | - | - | - | - | 220905,8 | 499656,1 | 720561,9
|  |  |  | ИТОГО | 2022-2025 | 802011,9 | 802011,9 |  | - | - | - | 11450,0 | 230905,8 | 499656,1 | 742011,9
ИТОГО прочие расходы развития | 298530,8 | 21719,1 | 40000,0 | 220000,0 | 418020,8 | 509656,1 | 1507926,8
ВСЕГО проектная часть полпрограммы | 298530,8 | 21719,1 | 40000,0 | 220000,0 | 418020,8 | 509656,1 | 1507926,8