## Sheet1
N пп. | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1 | 2 | 3 | 4
1. Анализ ситуации в Сахалинской области в сфере социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами
1.1. | Анализ достаточности социальных услуг, предусмотренных перечнем предоставляемых в Сахалинской области социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания, в случае их предоставления гражданам, страдающим психическими расстройствами, в рамках стационарозамещающих технологий социального обслуживания и сопровождаемого проживания инвалидов с психическими расстройствами | 1 ноября 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.1.1. | Подготовка проекта закона Сахалинской области в части внесения изменений в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Сахалинской области (внесение изменений в Закон Сахалинской области от 26.12.2014 N 97-ЗО "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Сахалинской области") | IV квартал 2021 года, далее - ежегодно (при необходимости) | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.2. | Анализ достаточности принятых в Сахалинской области законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, включая вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе в части объема и кратности предоставления социальных услуг и тарифов на социальные услуги | 1 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.2.1. | С целью увеличения объема, кратности предоставления социальных услуг, включая выходные дни, проведение мониторинга действующих приказов министерства социальной защиты Сахалинской области: 1. "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Сахалинской области"; 2. "Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг"; 3. "Об утверждении Порядка признания граждан нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и предоставления мест в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме" | IV квартал 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.3. | Анализ деятельности организаций социального обслуживания в Сахалинской области, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания | 1 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.3.1. | Проведение мониторинга в организациях социального обслуживания, в том числе в части охвата граждан, страдающих психическими заболеваниями, полустационарной формой социального обслуживания и формой социального обслуживания на дому | ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.4. | Анализ применяемых в Сахалинской области стационарозамещающих технологий и возможности применения их для граждан, страдающих психическими расстройствами | 1 ноября 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.4.1. | Мониторинг численности опекунов, осуществляющих опеку над совершеннолетними недееспособными гражданами, проживающими в Сахалинской области | ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.4.2. | Анализ работы службы сиделок на базе социально ориентированных некоммерческих организаций | ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.5. | Анализ межведомственного взаимодействия органов государственной власти Сахалинской области при организации социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами | 1 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.6. | Проведение в Сахалинской области мониторинга нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 30 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.6.1. | Проведение типизации граждан, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания, в полустационарной форме социального обслуживания, в надомном социальном обслуживании | 30 ноября 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.7. | Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Сахалинской области и нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания | 30 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
1.7.1. | Проведение хронометража рабочего времени в социальных организациях методом фотографии рабочего времени с целью установления объективной продолжительности времени на оказание услуги, составление баланса рабочего времени, анализа временных затрат и личной продуктивности каждого сотрудника | 30 ноября 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2. Совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в Сахалинской области
2.1. | Осуществление пересмотра перечня социальных услуг, их объема, кратности предоставления, а также тарифов на предоставляемые социальные услуги (с учетом пунктов 1.1 и 1.2 настоящего Плана мероприятий) | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.1.1. | Подготовка проектов приказов министерства социальной защиты Сахалинской области: 1. "Об утверждении Порядка предоставления социального сопровождения организациями социального обслуживания"; 2. О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 05.12.2014 N 117-н "Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг"; 3. О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.08.2016 N 16-н "Об утверждении Порядка признания граждан нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и предоставления мест в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме"; 4. О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.10.2014 N 102-н "Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг" | 30 апреля 2021 год | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.2. | Подготовка нормативной базы для внедрения института приемной семьи для совершеннолетних недееспособных граждан | 1 апреля 2021 года | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.3. | Мониторинг правоприменения нормативной базы института приемной семьи для совершеннолетних недееспособных граждан. Совершенствование нормативной базы по данному вопросу | 30 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.4. | Осуществление социальных выплат опекунам совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными (в рамках возмездной опеки) | ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.5. | Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности организаций социального обслуживания Сахалинской области, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 30 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.5.1. | Подготовка проекта приказа министерства социальной защиты Сахалинской области "О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 05.12.2014 N 116-н "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Сахалинской области" | 20 декабря 2021 года | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.6. | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания Сахалинской области, включая вопросы предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами | 30 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.6.1. | Составление плана обучения профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания с целью 100% охвата работников организаций социального обслуживания, которые прошли запланированное профессиональное обучение, профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование | 20 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.7. | Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Сахалинской области, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания | 2021 - 2024 годы | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.8. | Выплата субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в условиях дневного пребывания гражданам, страдающим психическими расстройствами | ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.9. | Создание в стационарных учреждениях социального обслуживания структур, обеспечивающих досуговую и трудовую деятельность получателей социальных услуг. Определение лиц, ответственных за организацию указанной деятельности | 30 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.9.1. | Создание в учреждениях мастерских | 30 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.9.2. | Работа кружков на базе стационарных организаций психоневрологического типа | 30 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.10. | Создание для семей, проживающих с инвалидами, условий для полноценной рабочей деятельности и времени для отдыха путем открытия отделения дневного пребывания для граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности | 2021 год | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.11. | Проработка возможных для реализации в Сахалинской области вариантов организации сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе: в жилых помещениях, находящихся в собственности данных граждан или предоставленных им на условиях социального найма; в жилых помещениях специализированного жилого фонда системы социального обслуживания граждан; в жилых помещениях, находящихся в собственности негосударственных организаций социального обслуживания; в общежитиях, в которых граждане постоянно проживают | 30 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.12. | Подготовка нормативной базы для организации сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в целях формирования у них навыков максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой и иной деятельности | 1 октября 2021 года | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.13. | Создание условий для организации сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе малыми группами, в целях обеспечения их проживания вне психоневрологических интернатов | 30 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.13.1. | Создание организации сопровождаемого проживания для людей с ограниченными возможностями | 2022 год | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.14. | Проведение мероприятий по формированию групп для сопровождаемого проживания инвалидов малыми группами | 25 декабря 2021 г., далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.15. | Разработка и реализация программ, направленных на формирование у инвалидов максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной и досуговой деятельности в целях их подготовки к сопровождаемому проживанию инвалидов | 25 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.16. | Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, не получившим основное общее образование, в получении основного общего образования: определение круга лиц, способных получить основное общее образование; определение образовательной организации для обучения; определение круга лиц, которые будут осуществлять сопровождение обучающихся | 25 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.17. | Организация взаимодействия между учреждениями социального обслуживания граждан с ментальными нарушениями и органами занятости по обеспечению содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, в трудоустройстве, в том числе в получении профессиональной подготовки, поиске работодателя | 25 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.18. | Привлечение через ресурсные центры добровольцев (волонтеров) к организации ежедневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, и предоставлению им социальных услуг и социального сопровождения, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов. Заключение соглашений с организациями волонтеров на осуществление данной деятельности | 25 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.19. | Мониторинг новых стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, применяемых в регионах Российской Федерации. Разработка на основе данных мониторинга стационарозамещающих технологий в Сахалинской области. Апробирование новых технологий | 25 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.19.1. | Разработка и внедрение в практику работ организаций социального обслуживания технологии "Социальное сопровождение" и технологии "Сопровождаемое проживание" | 25 декабря 2021 года | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.20. | Проведение мониторинга применяемых в Сахалинской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами | 25 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.21. | Проведение мониторинга развития в Сахалинской области сопровождаемого проживания инвалидов | 25 декабря 2021 года, далее - ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.22. | Проведение мероприятий по внесению изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Сахалинской области, регулирующие вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе в части реализации стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов (с учетом пунктов 1.1 и 1.2 настоящего Плана мероприятий) | при необходимости | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.23. | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Сахалинской области в сфере социального обслуживания граждан и социальной защиты инвалидов | 15 февраля 2021 года, далее - ежегодно (при необходимости) | министерство социальной защиты Сахалинской области
2.24. | Предоставление в Минтруд России отчетной информации о реализации мероприятий Плана за предыдущий год | 15 февраля 2021 года, далее - 25 января ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
3. Совершенствование межведомственного взаимодействия органов государственной власти Сахалинской области
3.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия органов государственной власти Сахалинской области при организации социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами, и его совершенствование | ежегодно | министерство социальной защиты Сахалинской области
3.1.1. | Разработка и принятие постановления Правительства Сахалинской области "О Регламенте межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Сахалинской области при организации социального обслуживания граждан и социального сопровождения" | декабрь 2021 года | министерство социальной защиты Сахалинской области