## Sheet1
N п\п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Контроль за исполнением
I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Кабинета Министров Республики Татарстан и вопросы, по которым необходимо принятие постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан
1.1. | О проведении в 2021 году плановых профилактических медицинских осмотров граждан мужского пола 2005 - 2006 гг., проживающих на территории Республики Татарстан | УЛ и ПП, ООМПД и СР | I квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
1.2. | План мероприятий по профилактике кори и краснухи на период верификации их элиминации в Российской Федерации на 2021 - 2025 гг. в Республике Татарстан для утверждения Распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан | МЗ РТ, ТУФС Роспотребнадзора РФ в РТ | III квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
1.3. | Комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения на территории Республики Татарстан заболеваний гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями на 2021 - 2025 гг. для утверждения Распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан | МЗРТ, ТУФС Роспотребнадзора РФ в РТ | III квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
1.4. | "Об утверждении нормативов финансовых затрат на безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей на 2022 год" | ДЦ, УЭАиП | IV квартал | Заместитель министра А.Д.Гарипов
1.5. | О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан "Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы" | УЭАиП | I - IV кварталы | Заместитель министра А.Д.Гарипов
1.6. | Об утверждении нормативов на организацию долечивания (реабилитации) работающих граждан непосредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-курортного учреждения (государственного автономного учреждения здравоохранения), нормативов продолжительности долечивания (реабилитации) на 2022 год | ДЦ, УЭАиП, УЛиПП | IV квартал | Заместитель министра А.Д.Гарипов
1.7. | Об утверждении нормативов объемов услуг и нормативных затрат на организацию диспансеризации государственных гражданских служащих Республики Татарстан на 2022 год | ДЦ, УЭАиП | IV квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев, Заместитель министра А.Д.Гарипов
1.8. | Об утверждении нормативных затрат и объемов услуг на организацию проведения обязательных предварительных. периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания Республики Татарстан на 2022 год | УЭАиП | IV квартал | Заместитель министра А.Д.Гарипов
1.9. | Об утверждении нормативных затрат и объемов услуг на проведение обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских оздоровительных учреждений Республики Татарстан на 2022 год | УЭАиП | IV квартал | Заместитель министра А.Д.Гарипов
II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях межведомственной комиссии Совета безопасности РТ по экологической безопасности и охране здоровья населения
2.1
III. Вопросы для рассмотрения на заседаниях межведомственной комиссии Кабинета Министров Республики Татарстан по борьбе со СПИД и на заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета Министров Республики Татарстан
3.1. | О реализации решения МВК по борьбе со СПИД при КМ РТ от 29.12.2018 N 3 по организации деятельности "Центров быстрого доступа" АНО "ЦГОН", ориентированных на ключевые группы населения. в муниципальных образованиях республики. - О реализации мероприятий и организации работы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территориях Агрызского и Лаишевского муниципальных образований Республики Татарстан | ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" АНО "ЦГОН" Исполнительные комитеты Агрызского. Лаишевского муниципальных районов | I квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
3.2. | О мерах по противодействию распространения ВИЧ инфекции в Высокогорском и Арском муниципальных районах | Исполнительные комитеты Арского. Высокогорского муниципальных районов НБФ "Светланы Изамбаевой" | II квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
| - Лечение, реабилитация и социализация детей и подростков с ВИЧ-инфекцией - Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции учреждениями Министерства культуры Республики Татарстан | МК РТ
3.3. | Об итогах реализации проекта "Тест для победы", реализуемого АБНО "Новый век" на средства гранта Президента России, предоставленного Фондом президентских грантов. - О реализации мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Спасского и Тукаевского муниципальных районов в 2019 - 2020 гг. | ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" АБНО "Новый век" Исполнительные комитеты Спасского, Тукаевского муниципальных районов | III квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
3.4. | Оценка деятельности межведомственных комиссий по борьбе со СПИД с выездом в районы и города республики с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией для дальнейшего обсуждения итогов на заседаниях республиканской межведомственной комиссии по борьбе со СПИД | МЗ РТ, ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ, ТУФС Роспотребнадзора РФ в РТ | III квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
3.5. | Мониторинг ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан за 10 мес. 2021 года - Деятельность молодежных общественных организаций Республики Татарстан по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде. Актуальные методы профилактики ВИЧ-инфекции в молодежной среде | ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" МДМСиТ РТ | IV квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
IV. Вопросы для рассмотрения на Республиканской межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
4.1. | Участие в плановых мероприятиях АНК в РТ | УЛ и ПП, ОППиЗ МЗ РТ ГАУЗ "РНД МЗ РТ" | По плану АНК в РТ | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
4.2. | Результаты работы некоммерческих общественных организаций, работающих в сфере медико-социальной реабилитации лиц. потребляющих наркотические вещества | МЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию), МТЗиСЗ РТ (по согласованию), ТУФС Роспотребнадзора РФ в РТ | II квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
V. Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегии Минздрава РТ
5.1. | "Об итогах деятельности органов и учреждений здравоохранения в 2020 году и задачах на 2021 год" | ОРиРСПП МЗ РТ, управления и отделы МЗ РТ, главные внештатные специалисты МЗ РТ | январь | Министр М.Н.Садыков
VI. Вопросы для совместной работы с другими министерствами и ведомствами, муниципальными образованиями (по согласованию)
6.1. | Реализация соглашений о взаимодействии в рамках: - диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: - диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью: - медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УЛ И ПП, ОППиЗ МЗ РТ, МОиН РТ (по согласованию), МТЗиСЗ РТ (по согласованию) | в течение года | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.2. | Взаимодействие со Следственным Управлением Следственного комитета России по Республике Татарстан по вопросам уничтожения наркотиков, изъятых из незаконного оборота | УФ, СУ СК России по РТ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.3. | О выполнении требований постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2017 N 952 "Об утверждении Положения об условиях оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных организациях Республики Татарстан" в части медицинского обслуживания учащихся учреждений среднего профессионального образования в Республике Татарстан | МЗ РТ, МОиН РТ, ТУФС Роспотребнадзора РФ в РТ | I квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.4. | Организация и проведение совместно с Международной независимой ассоциацией трезвости и Центром профилактики алкогольной и наркотической зависимости "Выбор" ежегодной акции "Праздник трезвости" | ГАУЗ "РНД МЗ РТ"; ГАУЗ "РЦМП" | II квартал (апрель) III квартал (сентябрь) | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.5. | Организация и проведение межведомственных семинаров-совещаний для медицинских работников общелечебной сети, работников образования, правоохранительных органов на тему: "Основы профилактики наркотизации населения и формирования здорового образа жизни" | ОППиЗ МЗ РТ, ГАУЗ "РНД МЗ РТ", ГАУЗ "РЦМП" | II - III кварталы | первый заместитель министра А.Р.Абашев
| В Альметьевском муниципальном районе В Атнинском муниципальном районе В Камско-Устьинском муниципальном районе | ГАУЗ "Альметьевская ЦРБ" ГАУЗ "Атнинская ЦРБ" ГАУЗ "Камско-Устьинская ЦРБ"
6.6. | Совместно с МОиН РТ проведение профилактических медицинских осмотров учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, студентов средних специальных и высших учебных заведений, в том числе на предмет выявления лиц. допускающих немедицинское потребление наркотических средств и ПАВ | ОППиЗ МЗ РТ, ГАУЗ "РИД МЗ РТ" | В течение года | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.7. | Проведение заседаний рабочей группы по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в Республике Татарстан Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений | ОППиЗ МЗ РТ | II квартал, IV квартал | Министр М.Н.Садыков
6.8. | Оказание первичной медико-санитарной помощи лицам старше 65 лет, доставленным в медицинские организации РТ автотранспортом комплексных центров социального обслуживания населения Республики Татарстан, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в рамках Регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Татарстан (Татарстан))" | МЗ РТ; МТЗиСЗ РТ (по согласованию); ИК муниципальных образований РТ | в течение года | первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.9. | Организация работы передвижных комплексов "Мобильная поликлиника" в Республике Татарстан | МЗ РТ; руководители территориальных органов МЗ РТ по Альметьевскому муниципальному району, г. Казань, г. Набережные Челны; ГАУЗ "Республиканская клиническая больница МЗ РТ"; ГАУЗ "Городская клиническая больница N 7" г. Казани; ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница", ГАУЗ "Городская больница N 5" г. Набережные Челны; ЦРБ РТ | в течение года | первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.10. | Совещание о результатах проведения профилактических мероприятий среди молодежи средних и высших образовательных учреждениях и среди несовершеннолетних в учреждениях Министерства образования и науки Республики Татарстан направленных на снижение злоупотребления алкогольных и слабоалкогольных напитков | МЗ РТ, МОиН РТ, МДМСиТ РТ, ТУФС Роспотребнадзора РФ в РТ | II квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.11. | Реализация мероприятий по программе "Десятилетие детства в России (2018 - 2027)", утвержденной Указом Президента Российской Федерации N 240 от 29 мая 2017 года | МЗ РТ, МОиН РТ, МДМСиТ РТ, ТУФС Роспотребнадзора РФ в РТ | III квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.12. | Организация защиты заявок медицинских учреждений республики на МИБП в рамках национального календаря профилактических прививок | УФ, главный эпидемиолог МЗ РТ, ГУП "Таттехмедфарм", главные врачи учреждений здравоохранения РТ, начальники управлений здравоохранения, ГАУЗ "РМИАЦ" | III квартал | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.13. | Формирование заказ-заявки на иммунологические препараты в рамках Национального календаря профилактических прививок, согласование с ТУФС Роспотребнадзора РФ в РТ, защита заявки в Министерстве здравоохранения Российской Федерации | главный эпидемиолог МЗ РТ, УФ | III, IV кварталы | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева, Первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.14. | Организация межведомственной работы о необходимости набора социальных услуг с отделением Пенсионного фонда по РТ, Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ, Главным бюро медико-социальной экспертизы по РТ, Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям ("Татмедиа"), главными врачами учреждений здравоохранения РТ. ГУП "Таттехмедфарм" | УФ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева, пресс-секретарь МЗ РТ
6.15. | Организация защиты заявок медицинских учреждений республики на МИБП в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и экстренной профилактике инфекционных болезней | УФ, главный эпидемиолог МЗ РТ, ГУП "Таттехмедфарм", главные врачи учреждений здравоохранения РТ, ГАУЗ "РМИАЦ" | III квартал | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.16. | Контроль поступления и остатков иммунобиологических препаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок на аптечном складе ГУП "Таттехмедфарм" | УФ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.17. | Формирование персонифицированной потребности в лекарственных препаратах в рамках реализации федеральной целевой программы для лечения больных, страдающих 14 финансово-затратными заболеваниями (гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом. болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), защита заявки республики в Министерстве здравоохранения Российской Федерации | УФ, главные внештатные специалисты МЗ РТ | III, IV кварталы | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.18. | Контроль поступления и остатков лекарственных препаратов, поступающих в рамках программы по 14 финансово-затратным заболеваниям в аптечных учреждениях и на складе ГУП "Таттехмедфарм" | УФ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.19. | Организация персонифицированного распределения лекарственных препаратов, поступающих в рамках программы по 14 финансово-затратным заболеваниям в аптечные учреждения | УФ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.20. | Организация защиты заявок медицинских учреждений республики в рамках реализации программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами | УФ, главные врачи учреждений здравоохранения РТ, начальники управлений здравоохранения, ГАУЗ "РМИАЦ" | I, III кварталы | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.21. | Организация лекарственного обеспечения Игр стран СНГ 2021 года в г. Казани | УФ, ГУП "Таттехмедфарм", главные врачи учреждений здравоохранения РТ (по списку) | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.22. | Развитие международного и всероссийского сотрудничества с организациями и предприятиями медицинской промышленности | ОМТ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.23. | Формирование годовой потребности на поставку диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, защита заявки республики в Министерстве здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 N 1512 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения" | УФ, РЦПБ СПИД и ИЗ | III, IV кварталы | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.24. | Контроль поставок диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 N 1512 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения" | УФ, РЦПБ СПИД и ИЗ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.25. | Формирование годовой потребности на закупку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с МЛУ и диагностических средств, защита заявки республики в Министерстве здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 N 1512 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц. инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц. больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения" | УФ, ГАУЗ "РКПД" | III, IV квартал | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.26. | Контроль поставок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с МЛУ и диагностических средств в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 N 1512 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения" | УФ, ГАУЗ "РКПД" | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
6.27. | Организация внедрения автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя в медицинских и фармацевтических организациях, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, в Республике Татарстан | УФ, УЛ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева, Заместитель министра В.В.Виниченко
6.28. | Организация и проведение совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан профилактической акции "Здоровая школа" | МОиН РТ, ОППиЗ, ГАУЗ "РЦМП" | в течение года | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.29. | Реализация федеральной программы предоставления единовременной компенсационной выплаты по программе "Земский доктор", "Земский фельдшер" | УКС и КМД, ОМО и А, МЗ РФ | в течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
6.30. | Реализация республиканской программы предоставления грантов Правительства Республики Татарстан врачам-специалистам | УКС и КМД, ОМО и А, НО ГЖФ РТ | в течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
6.31. | Координация мероприятий по непрерывному профессиональному медицинскому (фармацевтическому) образованию в медицинских организациях Республики Татарстан | УКС и КМД, ОМО и А, ФОМС РТ | в течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
6.32. | Организация взаимодействия с надзорными органами по недопущению безлицензионной деятельности на территории Республики Татарстан | УЛ, Росздравнадзор по РТ, Прокуратура РТ, МВД по РТ, УФНС по РТ | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
6.33. | Организация взаимодействия с Государственным жилищным фондом при Президенте Республики Татарстан по обеспечению социально ипотечным, арендным и служебным жильем медицинских работников | УЛ, Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
6.34. | Организация взаимодействия с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по оценке и передаче объектов недвижимости для реконструкции, под снос для строительства жилья, земельных участков под строительство жилья медицинским работникам, в казну Республики Татарстан, аренде помещений | УЛ, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
6.35. | Реализация информационных кампаний по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний среди населения Республики Татарстан в рамках субсидий из федерального бюджета и софинансирования из бюджета РТ | ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" | в течение года | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.36. | Организация профилактических мероприятий по вопросам ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах с профсоюзными организациями (согласно плану совместных мероприятий) | ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" | в течение года | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.37. | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам (День памяти умерших от СПИДа, Всемирный День борьбы со СПИД) | ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" | май декабрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
6.38. | Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. вирусных гепатитов В и С в группах населения повышенного риска | ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ", ГАУЗ "РНД", НКО | в течение года | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
VII. Всероссийские конференции, мероприятия с международным участием
7.1. | Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики" (обязательная) | МЗ РТ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" | февраль | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.2. | Республиканская научно-практическая конференция "Ежегодные Классеновские чтения"* | МЗ РТ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, ГАУЗ "РКПБ им. акад. В.М.Бехтерева" | февраль | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.3. | Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция "Бехтеревские чтения-2021" | МЗ РТ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ | 11 - 13 февраля | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.4. | Всероссийская научно-практическая конференция "Современная психиатрия: терапия без диагноза" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 16 февраля | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.5. | X Российско-Европейский образовательный симпозиум по торакальной хирургии имени академика М.И.Перельмана | ГАУЗ РКОД | 25 - 27 февраля | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.6. | Научно-практическая конференция с всероссийским участием "Сватковские чтения: междисциплинарный подход к диагностике и лечению заболеваний верхних дыхательных путей" | Кафедра оториноларингологии КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.7. | Всероссийская научно-практическая конференция "Школа эпидемиологов: теоретические и прикладные аспекты эпидемиологии" | МЗ РТ, Управление Роспотребнадзора по РТ, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан", КНИИЭМ | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.8. | Российская научно-практическая конференция с международным участием "Здоровье человека XXI века". Секция "Актуальные вопросы практической неврологии" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, Главный внештатный специалист невролог МЗ РФ по ПФО Э.И.Богданов | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.9. | Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Современные проблемы дерматовенерологии и косметологии" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 26 марта | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.10. | Конгресс челюстно-лицевых хирургов | Ассоциация челюстно-лицевых хирургов РФ | ежегодно | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.11. | Всероссийские конференции, мероприятия с международным участием "Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики" | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | 23 апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.12. | Всероссийская образовательная школа "Образовательный факультет для терапевтов" в онлайн-формате в г. Набережные Челны | Российское научное медицинское общество терапевтов | 24 апреля | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.13. | Всероссийская научно-практическая конференция "Дерматовенерология и косметология в XXI веке: проблемы и пути решения". IX Казанские чтения | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | 29 апреля | Первый заместитель МЗ РТ Абашев А.Р.
7.15. | Всероссийская конференция с международным участием "Врожденные пороки сердца: вчера, сегодня, завтра" | МЗ РТ; ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" | май | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.16. | Всероссийская научно-практическая конференция "Инфекции и соматическая патология" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 4 мая | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.17. | Всероссийская научно-практическая ангиологов и сосудистых хирургов России | Общество ангиологов и сосудистых хирургов России | июнь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.18. | IX ежегодная Всероссийская заочная научно-практическая конференция с международным участием "Микробиология в современной медицине" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 23 июня | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.19. | Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященной 75-летию со дня основания онкологической службы Республики Татарстан | МЗ РТ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, ГАУЗ РКОД | август | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.20. | Всероссийская конференция "Всемирный день безопасности пациента" | Росздравнадзор | сентябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.21. | Участие во Всероссийской акции "Волна здоровья" | МЗ РТ | сентябрь | первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.22. | Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные вопросы научного обеспечения противоэпидемической защиты населения" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 15 сентября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.23. | Региональная научно-практическая конференция с международным участием "Инновационные технологии медицинской реабилитации и спортивной медицины" в рамках 25-й международной специализированной выставки "Индустрия здоровья. Казань" | МЗ РТ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ | октябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.24. | Всероссийская научно-практическая конференция "Школа для психиатров и наркологов" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ | октябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.25. | Всероссийские конференции, мероприятия с международным участием "Современные технологии в ультразвуковой диагностике" | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | 22 октября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.26. | Всероссийская научно-практическая "Школа Акушерских анестезиологов" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | ноябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.27. | VIII Всероссийская научно-практическая конференция по организационным и клиническим разделам неотложной помощи: Неотложная помощь в современной многопрофильной медицинской организации: проблемы, задачи, перспективы развития | ГАУЗ "ГКБ N 7" г. Казань | ноябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.28. | XIII Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики в общемедицинской практике", приуроченная к 100-летию образования медицинской службы МВД по Республике Татарстан | ФКУЗ "МСЧ МВД России по Республике Татарстан" | ноябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.29. | Ежегодная Поволжская конференция "Педиатрия и "Педиатрия и детская хирургия в Приволжском федеральном округе" | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ; ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | декабрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.30. | Форум амбулаторных врачей Приволжского федерального округа | Президиум РНМОТ, МЗ РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 1 декабря | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.31. | VII Международная конференция "Мировой стандарт качества: от идеи до воплощения. Опыт лидеров" | МЗ РТ, НО "ОЦВМТ", МО РТ | IV квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
7.32. | Российская научно-практическая конференция "Современные проблемы диагностики и лечения аллергических заболеваний у детей" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 2 декабря | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
VIII. Мероприятия по Приволжскому федеральному округу
8.1. | I Конгресс инфекционистов Приволжского федерального округа и VI межрегиональная научно-практическая конференция Приволжского федерального округа "Актуальные вопросы инфекционной патологии" (Казань) | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
8.2. | Научно-практическая конференция "Салиховские чтения" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
8.3. | Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии | ГНЦЦК МЗРФ, УЛиПП МЗ РТ, ГАУЗ РККВД | III квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
8.4. | V Поволжская конференция анестезиологов-реаниматологов "Вопросы и ответы в анестезии и интенсивной терапии" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | октябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
8.5. | V Поволжский неврологический форум, Поволжская научно-практическая конференция с международным участием "Современные аспекты диагностики, терапии и реабилитации неврологических заболеваний" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, главный внештатный специалист невролог МЗ РФ по ПФО Э.И.Богданов | ноябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
8.6. | Совещание главных специалистов-неврологов министерств здравоохранения субъектов Приволжского федерального округа | Главный внештатный специалист невролог МЗ РФ по ПФО Э.И.Богданов | ноябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
8.7. | Межрегиональный форум "Актуальные вопросы аллергологии и клинической иммунологии: проблемы и решения" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 13 ноября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
8.8. | Российская научно-практическая конференция "Современные проблемы диагностики и лечения аллергических заболеваний у детей" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 2 декабря | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
IX. Республиканские научно-практические конференции
9.1. | Республиканский научно-практический семинар-заседание Научно-медицинского общества неврологов РТ "Практические аспекты диагностики неврологических заболеваний. Заседание общества неврологов РТ" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | I квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.2. | Республиканская научно-практическая конференция "Казанская педиатрическая школа Булатовские чтения" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | январь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.3. | Республиканская научно-практическая конференция с российским участием "Казанская Педиатрическая Школа": "Актуальные проблемы педиатрии: инфекции и иммунитет" с online-трансляцией | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | январь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.4. | Республиканская научно-практическая конференция "Груздевские чтения: Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии. Доказательная медицина. Эффективные практики" в формате онлайн | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | февраль | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.5. | Республиканская научно-практическая конференция "Казанская педиатрическая школа Булатовские чтения" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | февраль | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.6. | Республиканская научно-практическая конференция с российским участием и международным участием "Актуальные проблемы детской нефрологии. Часть 3. Хроническая болезнь почек" с online-трансляцией | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | февраль | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.7. | Республиканская конференция "Коронавирусная инфекция COVID-19 - междициплинарная проблема" (Казань) | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | февраль | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.8. | Республиканская конференция "Профилактика болезней системы кровообращения" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | февраль | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.9. | Республиканская научно-практическая конференция по заболеваниям органов дыхания "От инноваций к клиническим рекомендациям" г. Казань | УКС и КМД. Главный специалист-пульмонолог МЗ РТ Визель А.А, Главный пульмонолог УЗ г. Казань Хамитов Р.Ф. | 16 февраля | Заместитель министра И.Р.Фатихов
9.10. | 4-я Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы стоматологии детского возраста" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 5 февраля | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.11. | Республиканская конференция с всероссийским участием. "Функциональные заболевания в терапевтической и педиатрической практике", Казань | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | 5 марта | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.12. | Научно-практическая конференция "Итоги и перспективы развития сердечно-сосудистой хирургии в Республике Татарстан" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, ГАУЗ "МКДЦ" | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.13. | Республиканская научно-практическая конференция с российским участием "Казанская Педиатрическая Школа": "Актуальные проблемы детской нефрологии. Часть 4. "Неонатальная нефрология" с online-трансляцией | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.14. | Республиканская научно-практическая конференция с российским участием "Казанская Педиатрическая школа Булатовские чтения": "Всемирный день почки" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.15. | Республиканская научно практическая конференция с российским участием "Казанская Педиатрическая Школа": "Актуальные проблемы педиатрии: ребенок 1-го года жизни на педиатрическом участке" | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.16. | III Всероссийская научно-практическая конференция "Школа эпидемиологов: теоретические и прикладные аспекты эпидемиологии" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 13 марта | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.17. | Российская научно-практическая конференция "Клиническая иммунология и аллергология: междисциплинарные проблемы" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 19 марта | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.18. | Республиканское совещание для врачей КПД, врачей-лаборантов и биологов "Особенности лабораторной диагностики сифилиса" | ГАУЗ РККВД | II квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.19. | Республиканский научно-практический семинар-заседание Научно-медицинского общества неврологов РТ "Практические аспекты диагностики сосудистых заболеваний нервной системы. Заседание общества неврологов РТ" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | II квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.20. | Республиканский конкурс "Врач года - Ак чэчэклэр 2020" | МЗ РТ | II квартал | Министр М.Н.Садыков
9.21. | Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы эпидемиологии, клиники и диагностики инфекций, управляемых с помощью средств вакцинопрофилактики" | МЗ РТ, Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан", КНИИЭМ | апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.22. | Республиканская научно-практическая конференция "Школа ФАР в Казани" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.23. | Ежегодная республиканская научно-практическая конференция "Вакцинопрофилактика в Республике Татарстан" (обязательная) | УЛПП | апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.24. | Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы медико-психологической помощи" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, ГАУЗ "РКПБ им. акад. В.М.Бехтерева" | апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.25. | Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы вакцинопрофилактики | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, ООМПД и СР МЗ РТ | апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.26. | Республиканская научно-практическая конференция с российским участием "Казанская Педиатрическая школа Булатовские чтения" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.27. | Республиканская научно-практическая конференция "Современные проблемы педиатрии: новые технологии диагностики и лечения заболеваний детского возраста" | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, ООМПД и СР МЗ РТ | апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.28. | Республиканская конференция "Неотложные состояния в кардиологии" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.29. | Республиканская научно-практическая конференция "Новые технологии в офтальмологии" | ГАУЗ "РКОБ" | 15 - 16 апрель | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.30. | Национальный день Донора | ГАУЗ "РЦК" | 20 апреля | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.31. | Республиканская конференция "Инфекционные заболевания в практике врача-педиатра и терапевта" (Казань) | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | май | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.32. | Республиканская научно-практическая конференция с российским участием "Ратнеревские чтения" | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ: ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" | май | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.33. | Республиканская научно-практическая конференции "Актуальные проблемы педиатрии: диалог экспертов" | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ; ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" | май | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.34. | Республиканская научно-практическая конференция "Гинекологическая эндокринология и репродуктивная медицина" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ: ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ООМПД и СР МЗ РТ | май | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.35. | Республиканская научно-практическая конференция с российским участием "Актуальные проблемы перинатологии, акушерства и гинекологии" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ООМПД и СР МЗ РТ | май | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.36. | Республиканская научно-практическая конференция, посвященная Международному дню медицинской сестры | Совет главных медицинских сестер МЗ РТ | 14 мая | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.37. | Республиканская конференция "Актуальные вопросы неотложной колопроктологии" на базе Камско-Устьинской ЦРБ | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, ГАУЗ РКБ МЗ РТ | 21 мая | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.38. | Республиканская конференция "Неотложная помощь в оториноларингологии" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 21 мая | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.39. | Научно-практическая конференция "Современные технологии в лечении острых и хронических аневризм аорты" | ГАУЗ "БСМП" г. Набережные Челны | июнь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.40. | Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы педиатрии: говорим о разном" | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ; ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" | июнь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.41. | Республиканская научно-практическая конференция "Современные аспекты диагностики и лечения туберкулеза" с участием главных специалистов Минздрава РФ по фтизиатрии, посвященная 100-летию Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера | ГАУЗ "РКПД" | 11 июня | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.42. | Всемирный день Донора | ГАУЗ "РЦК" | 14 июня | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.43. | Республиканский научно-практический семинар-заседание Научно-медицинского общества неврологов РТ "Расстройства движения: практические аспекты дифференциальной диагностики и реабилитации неврологических заболеваний. Заседание общества неврологов РТ" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | III квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.44. | Национальная школа по инфекционным болезням (Казань) | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | сентябрь - октябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.45. | Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы вакцинопрофилактики гриппа" | МЗ РТ, Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан", КНИИЭМ | сентябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.46. | Республиканская научно-практическая конференция "Избранные вопросы клиники, диагностики грипп и ОРВИ" | УЛПП | сентябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.47. | Республиканская научно-практическая конференция с международным и российским участием "Детская кардиология и кардиохирургия в России вчера, сегодня, завтра" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | сентябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.48. | Республиканская научно-практическая конференция с международным и российским участием "Детское здоровье и питание" с online-трансляцией | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | сентябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.49. | Республиканская конференция "Сердечно-сосудистые заболевания и коморбиды" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | сентябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.50. | Республиканская конференция "Оториноларингологические проявления при коронавирусной инфекции" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 17 сентября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.51. | Республиканская научно-практическая конференция с всероссийским участием "Заболевания органов пищеварения: взгляд терапевта, гастроэнтеролога и эндоскописта", Казань | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | 24 сентября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.52. | Республиканский научно-практический семинар-заседание Научно-медицинского общества неврологов РТ "Трудный пациент: вопросы дифференциальной диагностики неврологических заболеваний: заседание общества неврологов РТ" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | IV квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.53. | Научно-практическая конференция "Осложнения в сердечно-сосудистой хирургии и их профилактика" | МСЧ ОАО "Татнефть" г. Альметьевска | октябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.54. | Республиканская научно-практическая конференция с международным и российским участием "Детская кардиология и кардиохирургия в России вчера, сегодня, завтра" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | октябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.55. | Республиканская научно-практическая конференция с российским участием "Актуальные вопросы охраны материнства и детства. Осенние чтения". В формате онлайн | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ГАУЗ РКБ МЗ РТ; ООМПД и СР МЗ РТ | октябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.56. | Республиканская научно-практическая конференция с российским участием "Казанская Педиатрическая школа Булатовские чтения" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | октябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.57. | Республиканская научно - практическая конференция с российским и международным участием "Антивозрастная, эстетическая медицина. Менопауза, остеопороз". Казань | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ: ООМПД и СР МЗ РТ | октябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.58. | Республиканская конференция "Мужское и женское здоровье в аспекте системы почек и мочевыводящих путей" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | 6 - 7 октября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.59. | Республиканская научно-практическая конференция "Клиническая лабораторная диагностика в новых условиях: актуальные вызовы и ответы" | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | 13 октября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.60. | Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы офтальмологии" | ГАУЗ "РКОБ" | 15 октября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.61 | Всероссийский экспофорум Antiage (Антивозрастная и эстетическая медицина) | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 21 - 22 октября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.62. | Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы инфекционной патологии" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 22 - 23 октября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.63. | Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы логопедической и психологической помощи больным и инвалидам" | МЗ РТ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ | ноябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.64. | Республиканская конференция "Агафоновские чтения" (Казань) | ГАУЗ "РКИБ им. проф. А.Ф.Агафонова" | ноябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.65. | "Актуальные вопросы логопедической помощи на всех этапах медицинской реабилитации" | ГАУЗ РКБ МЗ РТ | ноябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.66. | Республиканская научно-практическая конференция с российским и международным участием "AAW 2020" (All about woman conference, Все о женщине). Казань | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ: ООМПД и СР МЗ РТ | ноябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.67. | IV Российский конгресс "Обоснованная терапия нарушений гемостаза": VI Зубаировские чтения, посвященная 90-летию академика АН РТ Д.М.Зубаирова. Школа гемостаза. Всероссийская научно-практическая конференция биохимиков Урала, Западной Сибири и Поволжья | МЗ РТ. ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, АН РТ, Объединение биохимиков, Школа гемостаза, Федерация лабораторной медицины Российской Федерации | 9 - 11 ноября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.68. | Республиканская эндокринологическая научно-практическая конференция "Тактика врача-эндокринолога при различных эндокринных заболеваниях" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 12 ноября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.69. | Международная конференция "Все о женщине 2020/AAW 2020" (All about woman conference) | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 19 ноября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.70. | Республиканская научно-практическая конференция по заболеваниям органов дыхания "Обновления порядков и клинических рекомендаций в пульмонологии 2020" г. Казань | УКС и КМД, Главный специалист пульмонолог МЗ РТ Визель А.А. Главный пульмонолог УЗ г. Казань Хамитов Р.Ф. | 23 ноября | Заместитель министра И.Р.Фатихов
9.71. | Республиканская конференция с всероссийским участием "Актуальные вопросы гастроэнтерологии". Казань | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | 26 ноября | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.72. | Республиканская конференция "Преемственность в ведении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | декабрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.73. | Инновационные технологии в стоматологии. Сборник материалов "Утробинские чтения" | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ | декабрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.74. | Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы организации внебольничной медицинской помощи населению" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 3 декабря | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.75. | Республиканская научно-практическая конференция "День онколога" | МЗ РТ. ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" | IV квартал | первый заместитель министра А.Р.Абашев
9.76. | Организация и проведение межрайонных обучающих семинаров для медицинских работников на тему "Основные направления профилактики наркотизации населения и формирования здорового образа жизни" в: | ОПП МЗ РТ, ГАУЗ "РНД", ГАУЗ "РЦМП" | II - III - IV кварталы | первый заместитель министра А.Р.Абашев
| Агрызском муниципальном районе Мензелинском муниципальном районе Ютазинском муниципальном районе | ГАУЗ "Агрызская ЦРБ" ГАУЗ "Мензелинская ЦРБ" ГАУЗ "Ютазинская ЦРБ"
9.77. | Организация и проведение республиканского семинара-совещания "Актуальные вопросы наркологии" | ГАУЗ "РНД МЗ РТ" | IV квартал | первый заместитель министра А.Р.Абашев
X. Республиканские и межрайонные семинары-совещания, мастер-классы (конференции)
10.1. | Межрайонные семинары "Клуб вакцинопрофилактики" | УЛПП | ежеквартально | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.2. | Межрайонный семинар "Школа госпитального эпидемиолога" | УЛПП | ежеквартально | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.3. | Республиканский семинар-совещание "Итоги работы профпатологической службы за 2020 год и перспективы развития первичной профпатологической помощи" с участием Роспотребнадзора по РТ, Республиканского центра профпатологии МЗ РТ | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.4. | Республиканская научно-практическая конференция: "Школа профессора Д.М.Менделевича" | МЗ РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, ГАУЗ "РКПБ", ГАУЗ "РНД" | I квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.5. | Республиканский семинар-совещание по профилактике агрессивного и аутоагрессивного поведения несовершеннолетних для медицинских (клинических) психологов и детских психиатров | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, ГАУЗ "РКПБ им. акад. В.М.Бехтерева" | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.6. | Семинар-совещание "Итоги работы профпатологической службы за 2020 год и перспективы развития первичной профпатологической помощи" | Республиканский Центр профпатологии. МЗ РТ, Управление Роспотребнадзора по РТ | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.7. | Республиканское совещание "Итоги деятельности службы крови в РТ за 2020 год и задачи на 2021" | РЦК МЗ РТ | I квартал | Заместитель министра И.Р.Фатихов
10.8. | Семинар-совещание по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия медицинскими работниками стационарных организаций отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании | МЗ РТ, Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан | май | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.9. | Научно-практический семинар "Инновационные технологии в акушерстве, гинекологии и перинатологии" в рамках Российской конференции "Здоровье человека в 21 веке". Казань | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ: ООМПД и СР МЗ РТ | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.10. | Межрайонная научно-практическая конференция по заболеваниям органов дыхания "Основы респираторной медицины" г. Набережные Челны | УКС и КМД, Главный специалист пульмонолог МЗ РТ Визель А.А. | 20 апреля | Заместитель министра И.Р.Фатихов
10.11. | Национальный День донора крови | РЦК МЗ РТ | 20 апреля | Заместитель министра И.Р.Фатихов
10.12. | Мастер-класс "Рентгенэндоваскулярное лечение детей с врожденными пороками сердца и сосудов" с участием профессора Братиславского детского кардиологического центра П.Гаворы | ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" ФГАОУ ВО | 2 раза в год | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.13. | Межрайонная школа вакцинопрофилактики | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ; ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" | ежеквартально | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.14. | Республиканский семинар-совещание "Актуальные проблемы педиатрии" Набережные Челны | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ: ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" | март | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.15. | Республиканский семинар "Международный день целиакии" (Мастер-класс) | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ; ООМПД и СР МЗ РТ | май | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.16. | Межрайонная конференция "Актуальные вопросы гастроэнтерологии": г. Чистополь г. Набережные Челны г. Буинск г. Альметьевск | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ | в течение года | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.17. | Республиканский межрайонный семинар-совещание "Трехэтапная медицинская реабилитация лиц с заболеваниями и травмами ЦНС" | МЗ РТ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ | июнь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.18. | Межрайонный семинар-совещание "Актуальные вопросы ревматологии" в г. Чистополь | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | 11 квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.19. | Мастер-класс "Вопросы ортогнатической хирургии" | МГСМУ г. Москва | июнь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.20. | Всемирный День донора крови | РЦК МЗ РТ | 14 июня | Заместитель министра И.Р.Фатихов
10.21. | Межрайонная научно-практическая конференция по заболеваниям органов дыхания "Основы респираторной медицины" г. Буинск | УКС и КМД. Главный специалист-пульмонолог МЗ РТ Визель А.А, Главный врач ГАУЗ "Буинская ЦРБ" | 21 сентября | Заместитель министра И.Р.Фатихов
10.22. | Актуальные вопросы эстетической хирургии | Общество пластических хирургов Татарстана, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ | сентябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.23. | Республиканская конференция "Актуальные вопросы инфекционных заболеваний" (Набережные Челны) | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, ГАУЗ "РКОД" | сентябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.24. | Межрайонный семинар в г. Набережные Челны "Профессиональная заболеваемость в машиностроении: раннее выявление, диспансеризация" с участием Роспотребнадзора по РТ, Республиканского центра профпатологии МЗ РТ | КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ | октябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.25. | Межрайонный обучающий семинар для средних медицинских работников "Иммунопрофилактика детского населения" | ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" | октябрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.26. | Республиканский семинар-совещание "День районного педиатра" | ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" | 4 раза в год | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.27. | Республиканский семинар-совещание "День акушера-гинеколога" | ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" | 4 раза в год | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.28. | Мастер-класс по диагностике и лечению ревматоидного артрита для терапевтов и врачей общей практики в г. Заинск | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | IV квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.29. | Мастер-класс по диагностике и лечению подагры для терапевтов, хирургов и врачей общей практики в г. Зеленодольск | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ | IV квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.30. | Мастер-класс "Психологическая помощь при депрессивных и тревожных расстройствах" для медицинских (клинических) психологов и врачей-психотерапевтов" | ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, ГАУЗ "РКПБ им. акад. В.М.Бехтерева" | декабрь | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.31. | Совещание по проблемным вопросам профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в Республике Татарстан | МЗ РТ, Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан", КНИИЭМ | IV квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.32. | Организация и проведение межрайонных обучающих семинаров для медицинских работников на тему "Основные направления профилактики наркотизации населения и формирования здорового образа жизни" в: Агрызском муниципальном районе Мензелинском муниципальном районе Ютазинском муниципальном районе | ОПП МЗ РТ, ГАУЗ "РНД", ГАУЗ "РЦМП", ГАУЗ "Агрызская ЦРБ", ГАУЗ "Мензелинская ЦРБ", ГАУЗ "Ютазинская ЦРБ" | II - III - IV кварталы | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.33. | Организация и проведение республиканского семинара-совещания "Актуальные вопросы наркологии" | ГАУЗ "РНД МЗ РТ" | IV квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
10.34. | Республиканские совещания в режиме видеоконференции "О необходимости набора социальных услуг" | УФ, отделение Пенсионной фонда по РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям (Татмедиа) | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
10.35. | Республиканские совещания в режиме видеоконференции "Реализация программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами и программы по 14 финансово-затратным заболеваниям, программы лекарственного обеспечена региональных льготников" | УФ, ГУП "Таттехмедфарм" | ежеквартально | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
XI. Вопросы для заслушивания на аппаратных совещаниях, Координационных советах, в управлениях в отделах Министерства здравоохранения Республики Татарстан
11.1. | По вопросам управления и анализа работы республиканских учреждений здравоохранения при организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи | ООВМП, учреждения здравоохранения РТ участвующие в оказании ВМП | В течение года | Министр М.Н.Садыков
11.2. | Мониторинг проведения диспансеризации и медицинских осмотров населения Республики Татарстан | ОППиЗ ГАУЗ "РМИАЦ" | в течение года | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
11.3. | Участие в работе Оперативного штаба по борьбе с туберкулезом Министерства здравоохранения Республики Татарстан при угрозе распространения случаев заболевания туберкулезом среди населения Республики Татарстан | МЗ РТ, ТУФС Роспотребнадзора РФ в РТ | ежеквартально | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
11.4. | О реализации Федеральных законов от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и новых подзаконных актов по вопросам лицензирования | УЛ | I квартал | Заместитель министра В.В.Виниченко
11.5. | Об итогах разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшения показателя "Удовлетворенность деятельностью по лицензированию медицинской деятельностью" в рамках "Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан в соответствии с показателями Национального рейтинга" | УЛ | I квартал | Заместитель министра В.В.Виниченко
11.6. | О состоянии процесса сдачи медицинскими организациями в аренду и продления договоров аренды имущества | УЛ | 1 квартал | Заместитель министра В.В.Виниченко
11.7. | Об итогах подбора, оценки и передачи объектов для реконструкции, под снос для строительства жилья, земельных участков под строительство жилья медицинским работникам. в казну Республики Татарстан | УЛ | III квартал | Заместитель министра В.В.Виниченко
11.8. | О ходе реализации профильных пунктов решений коллегий Министерства здравоохранения Республики Татарстан | УЛ | IV квартал | Заместитель министра В.В.Виниченко
11.9. | Актуальные вопросы производственной деятельности аптечных организаций и использования в медицинских организациях лекарственных форм аптечного изготовления | УФ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, ОАО "Татхимфармпрепараты" | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
11.10. | Актуальные вопросы лекарственного обеспечения наркотическими и психотропными лекарственными препаратами пациентов. нуждающихся в обезболивании | УФ, ГУП "Таттехмедфарм" | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
11.11. | Соблюдение нормативных правовых документов, регламентирующих оборот наркотических средств и психотропных веществ в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Республики Татарстан | УФ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
11.12. | Эффективность использования медицинского оборудования лечебно-профилактическими учреждениями Республики Татарстан, в том числе высокотехнологичного | ОМТ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
11.13. | Анализ рейтинга муниципальных образований Республики Татарстан, в части эффективности использования медицинского оборудования | ОМТ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
XII. О ходе реализации программы развития здравоохранения
12.1. | Совещание по выполнению Национального проекта "Демография" по вопросам алиментарных заболеваний (ожирения) и йод дефицитных состояний населения республики | МЗ РТ. МОиН РТ, ТУФС Роспотребнадзора РФ в РТ, ОА "ТАТМЕДИА" | в течение года | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
XIII. Контроль над реализацией программ и проектов по здравоохранению
13.1. | Государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2021 годы" (подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014 - 2021 годы" п. 3.2; 3.3) | МЗ РТ, ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" | III квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
13.2. | Контроль за реализацией федеральных программ обеспечения необходимыми лекарственными средствами, 14 финансово-затратным заболеваниям и региональной программы безвозмездного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в т.ч. за поступлением и остатками лекарственных препаратов в аптечных учреждениях и на складе ГУП "Таттехмедфарм" | УФ, ГУП "Таттехмедфарм", ГАУЗ "РМИАЦ" | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
13.3. | Контроль мониторинга представления в Росздравнадзор информации о нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов (приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 N 1071 "Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора") | Казанский филиал ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора, УФ | в течение года | И.С.Бурашников, заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
13.4. | Контроль внедрения автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя в медицинских и фармацевтических организациях, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, в Республике Татарстан | УФ, УЛ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева. Заместитель министра В.В.Виниченко
13.5. | Мониторинг эффективности, эксплуатации медицинского оборудования, поставленного в рамках Национального проекта по программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитии системы оказания первичной медико-санитарной помощи", в части мобильных медицинских комплексов. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" за 2019 - 2020 годы | ОМТ | ежемесячно, в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
13.6. | Реализация программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", в части оснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений на 2021 год | ОМТ | ежемесячно, в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
13.7. | Реализация программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", в части переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями на 2021 год | ОМТ | ежемесячно, в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
13.8. | Реализация программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан на 2021 - 2025 годы", в части переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием учреждений первичного звена здравоохранения | ОМТ | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
13.9. | Мониторинг эффективности использования медицинского оборудования, поставленного в рамках развития паллиативной медицинской помощи в 2018 - 2020 годах | ОМТ | ежеквартально, в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
13.10. | Реализация мероприятий по развитию паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям на 2021 год, в части приобретения медицинского оборудования | ОМТ | ежеквартально, в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
13.11. | Мониторинг реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2024 года" | ОРиРСПП Управления и отделы МЗ РТ, медицинские организации | ежеквартально | Заместитель министра А.Д.Гарипов
13.12. | Подготовка планов мероприятий, нормативных документов и отчетов по реализации Послания Президента РФ Государственной Думе РФ и Послания Президента РТ Государственному Совету РТ | ОРиРСПП Управления и отделы МЗ РТ. медицинские организации | ежеквартально | Заместитель министра А.Д.Гарипов
13.13. | Реализация плана мероприятий по "Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года" | ОРиРСПП Управления и отделы МЗ РТ, медицинские организации | 1 раз в год | Заместитель министра А.Д.Гарипов
13.14. | Проведение оценки, анализа и прогнозирование индикаторов по Докладу Президента Республики Татарстан по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан в области здравоохранения | ОРиРСПП Управления и отделы МЗ РТ, ГАУЗ "РМИАЦ" медицинские организации | ежеквартально | Заместитель министра А.Д.Гарипов
13.15. | Проведение оценки, анализа и прогнозирование индикаторов оценки эффективности деятельности Минздрава РТ | ОРиРСПП Управления и отделы МЗ РТ ГАУЗ "РМИАЦ" медицинские организации | ежеквартально | Министр М.Н.Садыков
13.16. | Развитие частно-государственного партнерства в Республике Татарстан в сфере здравоохранения | ОРиРСПП медицинские организации | ежеквартально | Заместитель министра А.Д.Гарипов
13.17. | Развитие инноваций и инвестиций в здравоохранении Республики Татарстан | ОРиРСПП медицинские организации | ежеквартально | Заместитель министра А.Д.Гарипов
13.18. | Реализация и мониторинг межправительственных соглашений | ОРиРСПП медицинские организации | ежеквартально | Заместитель министра А.Д.Гарипов
13.19. | Взаимодействие по вопросам регионального и международного сотрудничества | ОРиРСПП медицинские организации | ежеквартально | Министр М.Н.Садыков
13.20. | Контроль за реализацией Национального проекта "Здоровье", в т.ч. подпроектов: - "Развитие первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан"; - "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан"; - "Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан"; - "Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"; - "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" - "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы "Электронное здравоохранение Республики Татарстан"; - "Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Татарстан" | ОРиРСПП, УЛиПП, УЭАиП | ежеквартально | Первый заместитель министра А.Р.Абашев, заместитель министра А.Д.Гарипов
13.21 | Контроль за реализацией Федерального проекта "Демография", в т.ч. подпроектов: - Национального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в РТ"; - Финансовое обеспечение и реализация подпроекта "Укрепление общественного здоровья"; - Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". | УЭАиП | ежеквартально | Первый заместитель министра А.Р.Абашев. заместитель министра А.Д.Гарипов
13.22. | Участие в реализации мероприятий федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в части развития санитарной авиации: | УКСиКМД РЦМК | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
13.23. | - организация заключения Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан, которым предусмотрен общий объем финансового обеспечения мероприятий по закупке авиационных работ (далее - Соглашение) | УКС и КМД РЦМК | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
13.24. | - мониторинг реализации мероприятий федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в части развития санитарной авиации (в части достижение целевых значений показателей, утвержденных Соглашением) | УКС и КМД РЦМК | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
13.25. | формирование отчетов о расходах бюджета Республики Татарстан, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия и достижении значений результатов регионального проекта в системе "Электронный бюджет" | УКС и КМД | ежеквартально | Заместитель министра И.Р.Фатихов
XIV. Анализ деятельности учреждений здравоохранения
14.1. | Методическое сопровождение внедрения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях Республики Татарстан: - издание приказа МЗ РТ об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности - осуществление контроля соблюдения требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности ведомственного контроля в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года I квартал | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.2. | Участие в формировании Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан (далее - Программа): - методическое сопровождение разработки целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи - мониторинг достижения целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы - контроль взаимодействия медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, страховых медицинских организаций и ГУ ТФОМС РТ по вопросам экспертизы качества медицинской помощи | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | I, IV квартал | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.3. | Проверка подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан государственных учреждений по использованию государственного имущества | Сектор координации и контроля деятельности подведомственных учреждений | По отдельному графику проверок | Заместитель министра В.В.Виниченко
14.4. | Заседание главных врачей филиалов ГАУЗ РККВД по итогам работы дерматовенерологической службы за I полугодие | ГАУЗ РККВД | III квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
14.5 | Ведомственные проверки соблюдения порядка оказания медпомощи по профилю дерматовенерология в медицинских учреждениях: ГАУЗ "Республиканский центр крови РТ"; ГАУЗ "Городская клиническая больница N 2"; ГАУЗ "Городская поликлиника N 4"; ГАУЗ "Арская центральная районная больница", г.; ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" с филиалами; ГАУЗ "Чистопольская центральная районная больница" г.; ГАУЗ "Спасская центральная районная больница"; ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница"; ГАУЗ "Городская больница N 11" г. Казани | УКС И КМД, ГАУЗ РККВД | III квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
14.6. | Организация внедрения порядков и стандартов оказания медицинской помощи: - издание ведомственных приказов по внедрению порядков и стандартов оказания медицинской помощи, утвержденных Минздравом России - разработка примерных стандартов операционных процедур медицинских услуг - проведение ведомственного контроля соблюдения порядков и стандартов оказания медицинской помощи | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.7. | Координация работы управлений и отделов МЗ РТ по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях | УКС и КМД. ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.8. | Осуществление мониторинга исполнения стандартов качества предоставления учреждениями здравоохранения государственных услуг, утвержденных постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.9. | Организация работы по вопросам признания лица инвалидом: - мониторинг и корректировка показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов услуг в РТ на 2015 - 2030 гг. - мониторинг работы с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в рамках исполнения Федерального закона N 419-ФЗ - анализ организации работы учреждений здравоохранения по направлению на медико-социальную экспертизу, взаимодействие с ФКУ "ГБ МСЭ по РТ" - мониторинг первичного выхода граждан на инвалидность - координация работы учреждений здравоохранения по вопросам профилактики инвалидности - организация мероприятий по внедрению направления на медико-социальную экспертизу в электронном виде | УКС и КМД, ОВ и МС | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.10. | Организация работы в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в рамках взаимодействия с ГУ - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Татарстан | УКС и КМД ОВ и МС | В течение года (по плану ПФ РФ по РТ) | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.11. | Проверка соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, в том числе организации и порядка оформления свидетельств о смерти в медицинских учреждениях: ГАУЗ "Агрызская ЦРБ"; ГАУЗ "Лаишевская ЦРБ"; ГАУЗ "Лениногорская ЦРБ"; ГАУЗ "Тетюшская ЦРБ"; ГАУЗ "РКНЦ"; ГАУЗ "РКПБ"; ГАУЗ "РКПД"; ГАУЗ "РНД" | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ, ОВ и МС Главные специалисты МЗ РТ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.12. | Проверка соответствия организации, проведения и обеспечения безопасности трансфузионной терапии требованиям нормативных документов: | УКС и КМД, ГАУЗ "РЦК МЗ РТ" Главный специалист трансфузиолог МЗ РТ |  | Заместитель министра И.Р.Фатихов
| 1. ГАУЗ "Городская больница N 11" г. Казани; 2. ГАУЗ "Клиническая больница N 2" г. Казани; |  | I квартал
| 3. ГАУЗ "Городская детская больница N 1" г. Казани; 4. "Клиническая больница РЖД Медицина" г. Казани; |  | II квартал
| 5. ГАУЗ "Мамадышская ЦРБ"; 6. ГАУЗ "Муслюмовская ЦРБ"; 7. ГАУЗ "Апастовская ЦРБ"; 8. ГАУЗ "Кайбицкая ЦРБ"; 9. ГАУЗ "Сармановская ЦРБ" |  | III квартал
14.13. | Ведомственные проверки соблюдения порядка оказания медицинской помощи по профилю "дерматовенерология" в медицинских учреждениях: ГАУЗ "Республиканский центр крови РТ"; ГАУЗ "Городская клиническая больница N 2"; ГАУЗ "Городская поликлиника N 4"; ГАУЗ "Арская центральная районная больница"; ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница"; ГАУЗ "Чистопольская центральная районная больница"; ГАУЗ "РКБ" ("Спасская центральная районная больница"); ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница"; ГАУЗ "Городская больница N 11" г. Казани | УКС и КМД, ГАУЗ РККВД | По отдельному плану | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.14. | Организация деятельности медицинских организаций в части формирования плана по определению объемов заготовки антиковидной плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19 совместно с ГАУЗ "РЦК МЗ РТ" | УКС и КМД | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.15. | Ведомственные проверки организации освидетельствования граждан на состояние опьянения в медицинских учреждениях и порядка проведения медицинского наркологического освидетельствования граждан в Республике Татарстан | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | По отдельному плану | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.16. | Мониторинг жалоб и обращений граждан, организаций, органов суда и прокуратуры в разрезе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, рассмотренных УКС и КМД и на уровне территориальных органов здравоохранения и учреждений здравоохранения | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.17. | Мониторинг ятрогенных осложнений и врачебных ошибок | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.18. | Мониторинг деятельности врачебных комиссий медицинских организаций | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.19. | Мониторинг дефектурной работы (сигнальных карт) республиканских учреждений здравоохранения | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.20. | Мониторинг экспертизы временной нетрудоспособности в учреждениях здравоохранения | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.21. | Мониторинг медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) в учреждениях здравоохранения | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ, ГАУЗ "РНД" | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.22. | Мониторинг медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в уполномоченных учреждениях здравоохранения | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.23. | Мониторинг эффективности рассмотрения обращений граждан в учреждениях здравоохранения по вопросам качества медицинской помощи, непосредственно поступивших в учреждения здравоохранения | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.24. | Мониторинг случаев выявленных побочных действий, серьезных и непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов в учреждениях здравоохранения | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
14.25. | Мониторинг индикативных показателей реализации программ обеспечения необходимыми лекарственными средствами. в том числе наркотическими лекарственными препаратами | УФ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
14.26. | Контроль за деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Республики Татарстан: - ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"; - ГАУЗ "Заинская центральная районная больница"; - ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница"; - ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр"; - ГАУЗ "Городская поликлиника N 21" г. Казань. | УФ | в течение года согласно плану проверок на 2021 год | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
14.27. | Мониторинг оснащенности и использования медицинского оборудования в лечебно-профилактических учреждениях Республики Татарстан. | ОМТ, ГБУЗ "РМИАЦ" | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
14.28. | Мониторинг заключения контрактов лечебно-профилактическими учреждениями Республики Татарстан на техническое обслуживание медицинской техники | ОМТ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
14.29. | Контроль оснащения медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений Республики Татарстан согласно утвержденному плану закупок на 2020 год | ОМТ | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
14.30. | Контроль оснащения медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений Республики Татарстан, включенных в план капитального ремонта на 2020 год | ОМТ | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
14.31. | Мониторинг индикативных показателей реализации программ обеспечения необходимыми лекарственными средствами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами | УФ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
14.32. | Контроль за деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Республики Татарстан: - ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"; - ГАУЗ "Заинская центральная районная больница"; - ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница"; - ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр"; - ГАУЗ "Городская поликлиника N 21" г. Казань | УФ | в течение года согласно плану проверок на 2021 год | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
14.33. | Мониторинг оснащенности и использования медицинского оборудования в лечебно-профилактических учреждениях Республики Татарстан | ОМТ, ГБУЗ "РМИАЦ" | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
14.34. | Мониторинг заключения контрактов лечебно-профилактическими учреждениями Республики Татарстан на техническое обслуживание медицинской техники | ОМТ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
14.35. | Контроль оснащения медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений Республики Татарстан согласно утвержденному плану закупок на 2020 год | ОМТ | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
14.36. | Формирование и утверждение плана закупок медицинского оборудования на 2022 год | ОМТ | ноябрь - декабрь | Заместитель министра В.В.Виниченко
14.37. | Формирование и мониторинг исполнения плана мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и ремонту медицинского оборудования в 2021 году | ОМТ | ежеквартально, в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
14.38. | Ведомственные проверки по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, согласно Стандартам первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), утвержденные приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.11.2018 NN 796н, 797н, 798н, 799н, 800н, 801н, 802н и Клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации "ВИЧ-инфекция у взрослых", "ВИЧ-инфекция у детей" в медицинских учреждениях: - ГАУЗ "Агрызская центральная районная больница" - ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница" - ГАУЗ "Арская центральная районная многопрофильная больница" - ГАУЗ "Высокогорская центральная районная больница" - ГАУЗ "Бавлинская центральная районная больница" - ГАУЗ "Заинская центральная районная больница" - ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" - ГАУЗ "Менделеевская центральная районная больница" - ГАУЗ "Сармановская центральная районная больница" - ГАУЗ "Ютазинская центральная районная больница" | ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" | в течение года | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
14.39. | Анализ деятельности медицинских организаций, направленной на профилактику ХНИЗ и формирование здорового образа жизни населения, при выездах в муниципальные районы и города Республики Татарстан | ОППиЗ МЗ РТ, ГАУЗ "РЦМП" | в течение года | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
14.40. | Проверка подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан государственных учреждений по осуществлению деятельности, приносящей доход | СВЗ | по отдельному графику, утверждаемому приказом МЗ РТ | Заместитель министра А.Д.Гарипов
14.41. | Ежемесячный анализ деятельности медицинских организаций по выполнению установленного планового задания в разрезе видов помощи и условий ее оказания, в том числе по: - своевременной диагностике среди населения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний диагностических исследований (медицинских услуг); - диспансеризации взрослого населения: - проведению маммографических, РКТ- и МРТ-исследований, процедур гемодиализа, ЭКО: - организации профилактических флюорографических осмотров | УЭАиП | ежемесячно | Заместитель министра А.Д.Гарипов
XV. Разработка программ и проектов по здравоохранению
15.1. | Реализация национального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | УКС и КМД, ОМО и А | в течение года | Министр М.Н.Садыков
XVI. Разработка нормативных правовых актов
16.1. | Разработка нормативных актов, регламентирующих льготный отпуск лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания | УФ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
16.2. | Разработка нормативных актов, регламентирующих оборот наркотических средств, психотропных веществ, иных лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету | УФ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
16.3. | Внесение изменений в нормативные акты, регламентирующие работу лечебно профилактических учреждений в части эффективности использования медицинской техники | ОМТ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
16.4. | Приказы Министерства здравоохранения Республики Татарстан по новым законодательным и подзаконным актам по вопросам лицензирования | УЛ | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
16.5. | Информационные письма Министерства здравоохранения Республики Татарстан по вопросам управления использования недвижимого имущества | УЛ | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
XVII. Республиканские мероприятия
17.1. | Проведение Республиканского смотра-конкурса плакатов компьютерного дизайна среди медицинских работников учреждений здравоохранения Республики Татарстан | ОПП МЗ РТ; ГАУЗ "РЦМП" начальники управлений здравоохранения МЗ РТ; главные врачи учреждений здравоохранения РТ | II квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
17.6. | Проведение совместно с вузами Республиканского смотра-конкурса на лучшего лектора среди студенческой молодежи РТ по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни | ОПП МЗ РТ; ГАУЗ "РЦМП" | IV квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
XVIII. Организационно-методическая работа
18.1. | День дерматовенеролога | ГАУЗ РККВД | Ежеквартально, согласно графику | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
18.2. | Подготовка информационного бюллетеня "Основные показатели деятельности дерматовенерологической службы РТ за 2020 год" | ГАУЗ РККВД | I квартал | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
18.3. | Организация защиты заявок на лекарственные средства по 14 финансово-затратным заболеваниям (гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей). | УФ, главные внештатные специалисты МЗ РТ | III квартал | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
18.4. | Формирование потребности в лекарственных препаратах в рамках реализации Плана мероприятий по повышению выявляемое рассеянного склероза и стабилизации длительности осложнений, организация их закупа, распределения и контроль поставок | УФ, главные внештатные специалисты МЗ РТ | IV квартал | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
18.5. | Контроль закупа, распределения и поставок лекарственных препаратов для обеспечения граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | УФ, главный специалист-кардиолог МЗ РТ, ГУП "Таттехмедфарм" | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
18.6. | Контроль закупа, распределения и поставок лекарственных препаратов для обеспечения граждан Российской Федерации, находящихся на территории Республики Татарстан, нуждающихся в получении паллиативной медицинской помощи | УФ, главный специалист по паллиативной помощи МЗ РТ, ГУП "Таттехмедфарм" | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
18.7. | Формирование номенклатуры, начальных цен торгов для проведения электронных аукционов на поставку лекарственных средств, изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи | УФ, главные врачи учреждений здравоохранения РТ, ГАУЗ "РМИАЦ", начальники управлений здравоохранения | II, IV кварталы | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
18.8. | Организация мониторинга наличия противогриппозных препаратов, средств индивидуальной защиты органов дыхания | УФ, главный эпидемиолог МЗ РТ, главные врачи учреждений здравоохранения РТ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
18.9. | Организация мониторинга наличия противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты органов дыхания для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | УФ, главный эпидемиолог МЗ РТ, главные врачи учреждений здравоохранения РТ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
18.10. | Организация мониторинга ассортимента и цен на ЖНВЛП в госпитальном сегменте | УФ. главные врачи учреждений здравоохранения РТ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева
18.11. | Анализ закупа учреждениями здравоохранения лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый распоряжением Правительства РФ | УФ, ГУП "Таттехмедфарм" | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева, Генеральный директор ГУП "Таттехмедфарм" О.З.Акберов
18.12. | Организация брифингов и "круглых столов" с представителями СМИ по вопросам льготного лекарственного обеспечения | УФ | в течение года | Заместитель министра Ф.Ф.Яркаева, пресс-секретарь МЗ РТ
18.12. | Организация работы аттестационной комиссии для врачей и средних медицинских работников | УКС и КМД, ОМО и А | в течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.13. | Организация работы по аккредитации средних медицинских работников в подведомственных средних образовательных учреждениях | УКС и КМД, ОМО и А, ГАПОУ | в течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.14. | Организация работы по внедрению профессиональных стандартов в подведомственных лечебных учреждениях | УКС и КМД, ОМО и А | в течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.15. | Организация конкурсов профессионального мастерства среди учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования, ведущих подготовку медицинских работников (Республиканский конкурс "Белые халаты") | УКС и КМД, ОМО и А | в течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.16. | Организация стажировок медицинских работников в зарубежных клиниках | УКС и КМД, ОМО и А | в течение года | Министр М.Н.Садыков
18.17. | Совместная работа со Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" | УКС и КМД, ОМО и А | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.18. | Кадровое обеспечение основных и резервных составов призывных комиссий Республики Татарстан (весна - осень) | УКС и КМД, ОМО и А | В течение года | министр М.Н.Садыков
18.19. | Реализация федеральных и региональных программ по предоставлению медицинским работникам социальных мер поддержки | УКС и КМД, ОМО и А | В течение года | министр М.Н.Садыков
18.20. | Методологическое и информационное обеспечение в сфере подготовки медицинских кадров и кадровой политики в отрасли | УКС и КМД, ОМО и А | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.21. | Кадровое обеспечение мероприятий всероссийского и республиканского значения (конкурсы, чемпионаты, олимпиады и прочие мероприятия) | УКС и КМД, ОМО и А | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.22. | Организация работы по подготовке, в том числе повышение квалификации, медицинских кадров для медицинских организаций Республики Татарстан | УКС и КМД, ОМО и А | В течение года | министр М.Н.Садыков
18.23. | Мониторинг ятрогенных осложнений и врачебных ошибок | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.24. | Мониторинг деятельности врачебных комиссий медицинских организаций | УКС и КМД. ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.25. | Мониторинг дефектурной работы (сигнальных карт) республиканских учреждений здравоохранения | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.26. | Мониторинг экспертизы временной нетрудоспособности в учреждениях здравоохранения | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.27. | Мониторинг медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) в учреждениях здравоохранения | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ, ГАУЗ "РНД" | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.28. | Мониторинг медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в уполномоченных учреждениях здравоохранения | УКС и КМД, ОВККМД и МЭ | В течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.29. | Организация проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями | члены ОС по НОК МЗ РТ | в течение года | Заместитель министра И.Р.Фатихов
18.30. | Организация реализации Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и новых подзаконных актов по вопросам лицензирования | УЛ | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
18.31. | Обновление и анализ базы данных о неиспользуемых, высвобождаемых зданиях, помещениях, закрепленных на праве оперативного управления и земельных участках, находящихся в постоянном бессрочном пользовании | УЛ | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
18.32. | Участие в подготовке и проведении Республиканского конкурса "Врач года - Ак чэчэклэр" | УЛ, управление делами | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
18.33. | Участие в подготовке и проведении Спартакиады медицинских работников Республики Татарстан "Здоровье - 2021" | УЛ, управление делами, ОК ОМО и О | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
18.34. | Кураторские выезды в муниципальные районы Республики Татарстан по вопросам лицензирования, управления использования недвижимым имуществом, проведения итоговых Медицинских Советов | УЛ | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
18.35. | Организация видеоконференций по вопросам лицензирования и управления использования недвижимым имуществом | УЛ, Государственный жилищный фонд при Президенте Республики, МЗ и ИО РТ | в течение года | Заместитель министра В.В.Виниченко
18.36. | Проведение методических дней для врачей, ответственных за работу с больными ВИЧ-инфекцией в медицинских организациях Республики Татарстан | ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" | в течение года согласно графику | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
18.37. | Проведение методических семинаров для медицинских работников, ответственных за организацию медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения городов и районов РТ по темам всемирных и международных дат, тематических декадников МЗ РТ | ГАУЗ "РЦМП" | ежемесячно | Первый заместитель министра А.Р.Абашев
XIX. Тематические циклы усовершенствования и переподготовки специалистов
19.1. | Организация обучения специалистов на цикле тематического усовершенствования "Организация здравоохранения и общественное здоровье с основами управления качеством медицинской помощи" | УКС и КМД | в соответствии с учебным планом КГМУ | Заместитель министра И.Р.Фатихов
XX. Совместные мероприятия с Республиканским Комитетом профсоюза работников здравоохранения Республики Татарстан
20.1. | Совместное мероприятие Министерства здравоохранения РТ и комитета Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, посвященное 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | МЗ РТ Комитет ТРОПРЗ РФ | май | Начальник отдела кадров Л.С.Аберхаева
20.3. | Совместное выездное мероприятие МЗ РТ и комитета Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ с участием профсоюзного актива и ветеранов отрасли | МЗ РТ, ТОПРЗ РФ, ГАУЗ "РМБИЦ", Республиканский Совет ветеранов медицинских работников Республики Татарстан | сентябрь | Начальник отдела кадров Л.С.Аберхаева
XXI. Юбилейные и памятные даты
21.1 | 50-летие со дня организации Набережночелнинского кожно-венерологического диспансера | ГАУЗ "РККВД" | декабрь | Начальник отдела кадров Л.С.Аберхаева