## Sheet1
N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/реализации не в полном объеме
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | Подпрограмма "Развитие культуры" | министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.; заместитель министра культуры Конышева П.Ю.; заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.; заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А. | X | X | X | X | X | X
2 | Основное мероприятие 1.1 "Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области" | министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.; председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | осуществление государственной охраны объектов культурного наследия | реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения государственной охраны и учета объектов культурного наследия | -
3 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия | председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | подготовка документов на объекты культурного наследия | подготовлены документы на 72 объекта культурного наследия (далее - ОКН) в целях своевременного дополнения, уточнения и изменения данных об ОКН в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр); подготовлены документы для оформления охранных обязательств для 200 ОКН; разработаны проекты границ территорий для 134 объектов архитектурного наследия (памятники, ансамбли); разработаны проекты предметов охраны для 256 ОКН; разработаны проекты требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории 25 ОКН регионального значения - достопримечательное место; подготовлены документы на 9 выявленных ОКН для принятия решения о включении в реестр (либо об отказе во включении в реестр); подготовлены документы на 136 ОКН для принятия решения об исключении их из реестра; подготовлены документы на 8 объектов, обладающих признаками ОКН, для принятия решения о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия; определены границы территории для 3344 объектов археологического наследия (курганы и курганные могильники); определены границы территории для 423 объектов археологического наследия (поселения и некрополи); разработаны проекты зон охраны для 131 ОКН; откорректирована научно-проектная документация для определения предмета охраны, границ территории исторического поселения станицы Старочеркасской и разработаны требования к градостроительным регламентам в указанных границах территории исторического поселения станицы Старочеркасской; сформировано XML-документов на 1570 ОКН для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений; подготовлены документы на 36 выявленных объектов археологического наследия для принятия решения о включении в реестр; подготовлено 2 акта технического состояния на выявленные ОКН; разработан проект границ территории выявленного ОКН - достопримечательное место "Змиевская балка"; разработан проект предмета охраны выявленного ОКН - достопримечательное место "Змиевская балка" для принятия решения о включении в реестр; разработан проект требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории выявленного ОКН - достопримечательное место "Змиевская балка" для принятия решения о включении в реестр; составлено 17 учетных карт на ОКН (памятники истории и культуры) для регистрации в едином государственном реестре | -
4 | Мероприятие 1.1.2. Возмещение затрат, связанных с реставрацией объекта культурного наследия федерального значения "Собор Воскресения с колокольней, 1719 - 1730 гг." (колокольня), расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Старочеркасская, пер. Комсомольский, 6" Религиозной организации "Донской Старочеркасский Ефремовский мужской монастырь станицы Старочеркасская Аксайского района Ростовской области Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" | министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 сентября 2020 г. | сохранение объекта культурного наследия федерального значения "Собор Воскресения с колокольней, 1719 - 1730 гг." (колокольня), расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Старочеркасская, пер. Комсомольский, 6" | работы по возмещению части затрат, связанных с реставрацией объекта, завершены. Оплата по контракту произведена в полном объеме по акту от 30.09.2020 N КС-3 | -
5 | Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Проверка объекта культурного наследия федерального значения "Здание Нахичеванского городского театра, 1896 - 1899 гг., арх. Дурбах Н.", по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3, литер А | председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В. | 15 апреля 2020 г. | Х | 27 марта 2020 г. | акт проверки органом государственного контроля (надзора) | акт проверки от 27.03.2020 N 15 | -
6 | Основное мероприятие 1.2 "Развитие профессионального искусства" | заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | - | обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Ростовской области; эффективная интеграция донского профессионального искусства в российский и мировой культурный процесс | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственных театров и концертных организаций; произведены выплаты 106 ветеранам сцены к "Международному дню театра"; подготовлен проект распоряжения Губернатора Ростовской области о поддержке 3 ветеранов кинематографии; осуществлен ряд гастрольных туров профессиональных театральных коллективов; осуществлена поставка светового, звукового оборудования и транспортных средств для осуществления гастрольной деятельности 7 театров Ростовской области; проведен Всероссийский театральный фестиваль "Завтра была война" | не реализовано в полном объеме по причине недостижения взаимоувязанного показателя 1
7 | Мероприятие 1.2.1. Финансовое обеспечение государственного задания государственных автономных учреждений культуры и искусства (театры, концертные организации) | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение деятельности 5 областных государственных учреждений культуры: 3 театров и 2 концертных организаций | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 областных государственных учреждений культуры: 3 театров и 2 концертных организаций, процент исполнения - 100,0 | -
8 | Мероприятие 1.2.2. Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 31 марта 2020 г. | 9 января 2020 г. | 20 марта 2020 г. | поддержка ветеранов сцены (107 человек) | выплаты осуществлены 106 ветеранам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 20.03.2020 N 48 "О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра". В связи с кончиной одного ветерана сцены одна выплата не была произведена, средства возвращены в бюджет | -
9 | Мероприятие 1.2.3. Ежегодные разовые выплаты ветеранам кинематографии ко Дню российского кино | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 1 октября 2020 г. | 9 января 2020 г. | 1 октября 2020 г. | поддержка ветеранов кинематографии (3 человека) | проведен сбор документов, осуществлена подготовка распоряжения Губернатора Ростовской области о поддержке 3 ветеранов кинематографии (распоряжение Губернатора Ростовской области от 04.08.2020 N 178) | -
10 | Мероприятие 1.2.4. Проведение Губернаторской новогодней елки для одаренных детей и детей-сирот и Губернаторской рождественской елки для детей | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | поддержка и поощрение одаренных детей и детей-сирот, проявивших талантливые способности в учебе, творчестве, спорте - не менее 1600 детей | проведены Губернаторская новогодняя и Губернаторская рождественская елки для одаренных детей и детей-сирот в онлайн-формате. Вручены новогодние и рождественские подарки в количестве 1600 штук | -
11 | Мероприятие 1.2.5. Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение доступности населения Ростовской области к театральному и музыкальному искусству (не менее 2 муниципальных образований) | осуществлены гастроли в 2 муниципальных образованиях Ростовской области государственным автономным учреждением культуры Ростовской области "Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова", количество зрителей составило 450 человек В связи с приостановлением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 N 272 гастроли 3 театров и филармонии в 2020 году не состоялись. Средства возвращены в бюджет области | -
12 | Мероприятие 1.2.6. Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 5 муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек | приобретено новое техническое оборудование (звукоусилительное, световое) и кресла в зрительный зал 5 муниципальными театрами городов: Новочеркасск, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, Волгодонск. Создано 5 спектаклей | -
13 | Мероприятие 1.2.7. Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 2 детских и кукольных театров | приобретено новое световое, звуковое оборудование и транспортные средства для осуществления гастрольной деятельности ГАУК РО "Ростовский государственный театр кукол им. В.С. Былкова" и МАУК "Ростовский-на-Дону академический молодежный театр". Создана 1 новая постановка | -
14 | Мероприятие 1.2.8. Проведение регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 21 сентября 2020 г. | 9 января 2020 г. | - | поддержка хорового движения на Дону | осуществлена поставка музыкальных инструментов для призового фонда фестиваля | в связи с приостановлением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 N 272 проведение регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля перенесено на 2021 год
15 | Мероприятие 1.2.9. Проведение театрального фестиваля "Завтра была война", посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 10 октября 2020 г. | 1 октября 2020 г. | 9 октября 2020 г. | сохранение героической истории и воинской славы Отечества, подвига народа, победившего фашизм и отстоявшего независимость Отечества | на сцене театра драмы имени Максима Горького со 2 по 9 октября 2020 г. состоялся Всероссийский театральный фестиваль "Завтра была война", в котором приняли участие 11 театров из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Охват зрителей составил 3,5 тысячи человек | -
16 | Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Присуждение ежегодных разовых выплат ветеранам сцены к Международному дню театра | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 31 марта 2020 г. | Х | 20 марта 2020 г. | распоряжение Губернатора Ростовской области | выплаты осуществлены 106 ветеранам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 20.03.2020 N 48 "О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра". В связи с кончиной одного ветерана одна выплата не была произведена, средства возвращены в бюджет | -
17 | Контрольное событие государственной программы 1.2.2. Присуждение ежегодных разовых выплат ветеранам кинематографии ко Дню российского кино | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 1 октября 2020 г. | Х | 4 августа 2020 г. | распоряжение Губернатора Ростовской области | выплаты осуществлены 3 ветеранам кинематографии в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 04.08.2020 N 178 "О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино" | -
18 | Основное мероприятие 1.3. "Развитие материально-технической базы сферы культуры" | заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.; начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | - | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры | обеспечена сохранность 4 зданий государственных учреждений культуры, 15 муниципальных учреждений культуры и 2 муниципальных образовательных учреждений; проведены ремонтные работы 35 памятников; произведен ремонт, реставрация и благоустройство 143 воинских захоронений; разработана проектная документация для обеспечения сохранности 5 зданий государственных учреждений культуры; разработана проектная документации на капитальный ремонт для муниципальных учреждений культуры 2 муниципальных образований; обеспечен контроль за строительством музейного комплекса "Самбекские высоты"; завершено строительство дома культуры на 100 мест в х. Морозов Волгодонского района"; завершено строительство и реконструкция 3 государственных учреждений культуры; проведен капитальный ремонт 8 культурно-досуговых учреждений в 8 муниципальных образованиях; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в 14 государственных учреждениях культуры; приобретено: фондовое, экспозиционное оборудование, оборудование для обеспечения нормативного хранения и представления музейных коллекций 10 музеям; обеспечено оснащение Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты"; приобретены музыкальные инструменты для ГАУК РО "Ростгосфилармония" и приобретено газовое оборудование для 3 музеев; созданы 3 виртуальных концертных зала; приобретено: 10 комплексов информационно-библиотечного обслуживания 10 муниципальным образованиям; компьютерное оборудование 42 муниципальным образованиям; автобус 1 муниципальному учреждению культуры; обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы 25 муниципальных домов культуры в 22 муниципальных образованиях; приобретено 11 автоклубов для обслуживания сельского населения; осуществлена работа по реализации 34 проектов инициативного бюджетирования в 25 муниципальных образованиях | основное мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций и внесением изменений в проектно-сметную документацию
19 | Мероприятие 1.3.1. Капитальный ремонт государственных учреждений культуры | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение сохранности зданий 4 учреждений культуры | заключено 6 контрактов на проведение ремонтных работ в 4 областных учреждениях культуры. Исполнено 4 контракта в 4 учреждениях. 2 контракта переходящих, со сроком завершения работ в 2022 году | -
20 | Мероприятие 1.3.2. Выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта государственных учреждений культуры | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | разработка проектной документации для обеспечения сохранности зданий 5 учреждений культуры | заключено 9 контрактов на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в 5 областных учреждениях культуры. Исполнено 9 контрактов в 5 учреждениях | -
21 | Мероприятие 1.3.3. Организация и проведение строительного контроля, технического и авторского надзора за строительно-монтажными работами в течение строительства музейного комплекса "Самбекские высоты" | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение контроля за строительством музейного комплекса "Самбекские высоты" | заключены контракты: от 30.01.2020 N 4/1 - СК, от 02.03.2020 N 4/3 - СК с ООО "Техническая экспертиза зданий и сооружений" на обеспечение контроля за строительством, работы выполнены в полном объеме и оплачены в соответствии с актами от 06.04.2020 N 1, от 13.05.2020 N 2, от 30.11.2020 N 5; заключены контракты от 06.02.2020 N 5/1-АН, от 06.02.2020 N 5/2-АН, от 06.02.2020 N 5/3-АН, от 02.03.2020 N 5/5-АН с АО "Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства" на осуществление авторского надзора. Работы завершены в полном объеме согласно актам от 31.03.2020 N 1, от 06.04.2020 N 1, от 23.04.2020 N 1, от 30.04.2020 N 1 | -
22 | Мероприятие 1.3.4. Приобретение основных средств для государственных учреждений культуры | заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | приобретение: фондового, экспозиционного оборудования, оборудования для обеспечения нормативного хранения и представления музейных коллекций 10 музеям; оснащение Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты"; приобретение музыкальных инструментов для ГАУК РО "Ростгосфилармония", приобретение газового оборудования для 3 музеев | приобретено оборудование для 10 государственных областных музеев; осуществлена поставка экспозиционных витрин для Волгодонского эколого-исторического музея; осуществлена поставка фондового, экспозиционного оборудования для Волгодонского художественного музея; Каменским музеем декоративно-прикладного искусства и народного творчества приобретены экспозиционные витрины; в Новочеркасский музей истории донского казачества согласно контракту осуществлена поставка фондового оборудования (11 стеллажей); приобретено фондовое, экспозиционное оборудование для Ростовского областного музея изобразительных искусств; Старочеркасским музеем-заповедником приобретено оборудование для обеспечения нормативного хранения и представления музейных коллекций (13 витрин); Сальским музеем имени народного художника В.К. Нечитайло приобретено два драйвера металлических и один сейф; Таганрогским художественным музеем приобретены осушители и увлажнители воздуха; приобретено оборудование для оснащения информационно-выставочного центра и амфитеатра, создана внутренняя и внешняя навигационные системы, приобретена техника для Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты"; осуществлена поставка музыкальных инструментов для Ростовской государственной филармонии; осуществлена поставка 2 газовых котлов для Новочеркасского музея истории донского казачества; поставлено газовое оборудование для котельной Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника (3 единицы); произведена установка 1 газового счетчика для Ростовского областного музея краеведения | -
23 | Мероприятие 1.3.5. Проведение противопожарных мероприятий | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 28 декабря 2020 г. | проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 14 государственных учреждений | 14 государственными учреждениями проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе 2 государственными учреждениями разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Оплата по контрактам произведена в полном объеме | -
24 | Мероприятие 1.3.6. Проведение антитеррористических мероприятий | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | разработка проектной документации по развитию системы обеспечения безопасности зрителей и персонала 1 государственного учреждения; приобретение системы контроля доступа для 1 государственного учреждения | разработана проектная документация по развитию системы обеспечения безопасности зрителей и персонала 1 государственного учреждения и приобретена система контроля доступа для 1 государственного учреждения. Работы по контрактам выполнены и оплачены в полном объеме | -
25 | Мероприятие 1.3.7. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | - | обеспечение сохранности зданий 20 муниципальных учреждений культуры | заключен 21 контракт на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в 15 муниципальных образованиях. Исполнено 15 контрактов. Расторгнуты 2 контракта. Переходящих на 2021 год 3 контракта, на 2022 год - 1 контракт | неполное исполнение мероприятия связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ
26 | Мероприятие 1.3.8. Капитальный ремонт памятников | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | - | приведение 37 памятников, братских могил, мемориалов, мемориальных комплексов, монументов, пьедесталов, обелисков и триумфальной арки в надлежащее состояние | проведены ремонтные работы 35 памятников. По объекту: "Капитальный ремонт памятника павшим воинам по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, х. Нижнетиховский, ул. Ермака, 9а" контракт расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик отказался от выполнения работ. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2021 г. По объекту "Выборочный капитальный ремонт "Мемориала памятника героям, павшим в Великой Отечественной войне в станице Милютинской, Милютинского района, Ростовской области" работы, запланированные на 2020 год, завершены частично. администрацией Милютинского сельского поселения запланировано завершить ремонтные работы за счет средств местного бюджета в срок до 30 апреля 2021 г. | неполное исполнение мероприятия связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ
27 | Мероприятие 1.3.9. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 23 декабря 2020 г. | обеспечение сохранности зданий 2 муниципальных образовательных учреждений | заключено 2 контракта на проведение ремонтных работ 2 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 2 муниципальных образованиях. По 2 объектам работы завершены и оплачены в полном объеме (акт КС - 3 N 15 от 22.12.2020, Цимлянский район, акт КС - 3 N 12 от 23.12.2020, г. Ростов-на-Дону) | -
28 | Мероприятие 1.3.10. Разработка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 12 ноября 2020 г. | разработка проектной документации на капитальный ремонт для муниципальных учреждений культуры 2 муниципальных образований | заключено 2 контракта на разработку проектной документации для обеспечения сохранности зданий 2 муниципальных учреждений культуры. Контракты исполнены и оплачены в полном объеме. Оплата произведена (акт N 1 от 28.09.2020, Азовский район, акт N 1 от 12.11.2020, Цимлянский район) | -
29 | Мероприятие 1.3.11. Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | приобретение комплексов информационно-библиотечного обслуживания 10 муниципальным образованиям; компьютерного оборудования - 42 муниципальным образованиям, автобуса - 1 муниципальному учреждению культуры | приобретено: 10 комплексов информационно-библиотечного обслуживания 10 муниципальным образованиям; компьютерное оборудование 42 муниципальным образованиям; автобус 1 муниципальному учреждению культуры | -
30 | Мероприятие 1.3.12. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | строительство 2 домов культуры | по объекту "Строительство дома культуры на 100 мест в х. Морозов Волгодонского района" контракт заключен 27 ноября 2019 г. Строительство завершено. Подписан акт КС - 11 от 27 ноября 2020 г. N 1/2020; по объекту "Строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской области" контракт заключен 12 марта 2020 г. сроком завершения работ до 1 ноября 2021 г. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ | -
31 | Мероприятие 1.3.13. Расходы на строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | строительство 3 государственных учреждений культуры | по объекту "Строительство военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" (2-й этап). Здание информационно-выставочного центра" строительство завершено, акт приемки законченного строительством объекта от 30.03.2020 N 1; по объекту "Реконструкция сети противопожарного водоснабжения "Ростовского Академического театра драмы имени Максима Горького" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1" контракт заключен 28 февраля 2020 г. Реконструкция завершена, подписан акт от 09.11.2020 б/н.; по объекту "Реконструкция котельной памятника истории и культуры областного значения Храма Рождества Пресвятой Богородицы с семейной усыпальницей атамана М.И. Платова в хут. Малый Мишкин Аксайского района" заключен контракт от 14.06.2019 N 23/19-ГК с ООО "Союз Архстрой". Реконструкция объекта завершена | -
32 | Мероприятие 1.3.14. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | - | разработка проектной документации на строительство домов культуры в 6 муниципальных образованиях | заключены контракты на разработку проектной документации на строительство 6 домов культуры в 6 муниципальных образованиях. По 5 объектам получены положительные заключения государственной экспертизы. По 1 объекту заключение не получено | неполное исполнение мероприятия в связи с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по контракту в части соблюдения сроков выполнения работ
33 | Мероприятие 1.3.15. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | в соответствии с приказом министерства культуры Ростовской области от 19.03.2020 N 23/01-01/96 "Об утверждении победителей конкурсного отбора муниципальных образований Ростовской области" 25 учреждениям в 22 муниципальных образованиях выделены субсидии. Поставка оборудования произведена в полном объеме | -
34 | Мероприятие 1.3.16. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | - | проведение восстановительных работ на 144 воинских захоронениях | произведен ремонт, реставрация и благоустройство 143 воинских захоронений. Оплата произведена в полном объеме | неполное исполнение мероприятия в связи с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по контракту в части несоблюдения качества выполнения работ на 1 объекте
35 | Приоритетное мероприятие 1.3.17. Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры") | заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 8 муниципальных образованиях | заключено 10 контрактов на обеспечение сохранности зданий 8 муниципальных учреждений в 8 муниципальных образованиях (проведение капитального ремонта в рамках регионального проекта "Культурная среда"). Работы по всем объектам выполнены и оплачены в полном объеме | -
36 | Приоритетное мероприятие 1.3.18. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры") | заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | приобретение 11 автоклубов для обслуживания сельского населения | осуществлена поставка 11 автоклубов для 11 муниципальных образований. Азовский, Багаевский, Белокалитвинский, Веселовский, Верхнедонской, Заветинский, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Целинский, Цимлянский районы получили передвижные многофункциональные культурные центры | -
37 | Приоритетное мероприятие 1.3.19. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры") | заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | оснащение 17 детских школ искусств и 3 колледжей музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | произведено оснащение 17 муниципальных детских школ искусств и 3 колледжей Ростовской области. Во все 20 образовательных учреждений культуры поставлены учебные материалы, оборудование и музыкальные инструменты. Выплаты по контрактам произведены в полном объеме | -
38 | Приоритетное мероприятие 1.3.20. Создание виртуальных концертных залов (в рамках регионального проекта "Цифровая культура") | заместитель министра Конышева П.Ю. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 3 августа 2020 г. | создание 3 виртуальных концертных залов | заключено 8 контрактов. Осуществлена поставка и монтаж оборудования (МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского" - г. Новочеркасск; МБУК "Донецкий историко-краеведческий музей" - г. Донецк; Библиотека им. А.П. Чехова (ЦБС) - Таганрог.). Выплаты по контрактам осуществлены в полном объеме | -
39 | Мероприятие 1.3.21. Реализация проектов инициативного бюджетирования | заместитель министра Кондрашев Е.Б. | 31 декабря 2020 г. | 14 апреля 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | реализация проектов инициативного бюджетирования в 25 муниципальных образованиях | осуществлена работа по реализации 34 проектов инициативного бюджетирования в 25 муниципальных образованиях | -
40 | Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Обеспечение пожарной безопасности зрительного зала ГАУК РО "РГМТ" по ул. Большая Садовая, 134 - 140, г. Ростов-на-Дону | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | Х | 22 декабря 2020 г. | обеспечение сохранности здания | заключен контракт от 01.06.2018 N 31806367128/01 АО "Компания СпецСтройРеконструкция". Работы, предусмотренные в 2020 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС - 3 N 3 от 22.12.2020) | -
41 | Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Архитектурно-художественная подсветка здания государственное автономное учреждение культуры Ростовской области "Ростовский государственный музыкальный театр" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134 - 140 | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | Х | 14 декабря 2020 г. | выполнение государственного контракта на архитектурно-художественную подсветку здания ГАУК РО "РГМТ" | заключен контракт от 20.03.2019 N 31907524592 с ООО "Релект", работы, предусмотренные контрактом в 2020 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС - 3 N 9 от 14.12.2020) | -
42 | Контрольное событие государственной программы 1.3.3. Капитальный ремонт фасадов здания ГАУК РО "РГМТ" по ул. Большая Садовая, 134 - 140, г. Ростов-на-Дону | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | Х | 10 декабря 2020 г. | выполнение государственного контракта на капитальный ремонт фасадов здания ГАУК РО "РГМТ" | заключен контракт от 17.04.2018 N 31806180746/18 с ООО "Ростовстрой", работы, предусмотренные контрактом в 2020 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС - 3 N 15 от 10.12.2020) | -
43 | Контрольное событие государственной программы 1.3.4. Реставрация и приспособление для современного использования внутренних помещений здания Донского музея (памятника культурного наследия, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская 38/пр. Платовский 70) | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | Х | 13 августа 2020 г. | выполнение государственного контракта на реставрацию и приспособление для современного использования внутренних помещений здания Донского музея | заключен контракт от 21.05.2019 N 25 с ООО "Лотос", работы, предусмотренные контрактом в 2020 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС - 3 N 14 от 13.08.2020) | -
44 | Контрольное событие государственной программы 1.3.5. Капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) дома-музея И.Д. Василенко (объекта культурного наследия регионального значения "Мемориальное здание, в котором жил писатель И.Д. Василенко") | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | Х | 11 декабря 2020 г. | выполнение государственного контракта на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия регионального значения "Мемориальное здание, в котором жил писатель И.Д. Василенко" | заключен контракт от 27.03.2020 N 358200016220000001 с ООО "СМП-161". Работы завершены и оплачены в полном объеме (акт КС - 3 N 6 от 11.12.2020) | -
45 | Контрольное событие государственной программы 1.3.6. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | Х | - | обеспечение сохранности зданий 20 муниципальных учреждений культуры | заключен 21 контракт на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в 15 муниципальных образованиях. Исполнено в полном объеме 15 контрактов. Расторгнуты 2 контракта. Переходящих на 2021 год 4 контракта | неполное исполнение контрольного события связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ
46 | Контрольное событие государственной программы 1.3.7. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | обеспечение сохранности зданий 2 муниципальных образовательных учреждений | заключено 2 контракта на проведение ремонтных работ 2 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 2 муниципальных образованиях. Работы завершены и оплачены в полном объеме | -
47 | Контрольное событие государственной программы 1.3.8. Капитальный ремонт памятников | начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В. | 31 декабря 2020 г. | Х | - | приведение 37 памятников, братских могил, мемориалов, мемориальных комплексов, монументов, пьедесталов, обелисков и триумфальной арки в надлежащее состояние | проведены ремонтные работы 35 памятников. По объекту: "Капитальный ремонт памятника павшим воинам по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, х. Нижнетиховский, ул. Ермака, 9а" контракт расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик отказался от выполнения работ. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2021 г. По объекту: "Выборочный капитальный ремонт "Мемориала памятника героям, павшим в Великой Отечественной войне" в станице Милютинской, Милютинского района, Ростовской области", работы, запланированные на 2020 год, завершены. Администрацией Милютинского сельского поселения запланировано завершить ремонтные работы за счет средств местного бюджета в срок до 30 апреля 2021 г. | неполное исполнение мероприятия связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ
48 | Контрольное событие государственной программы 1.3.9. Строительство военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" (2-й этап). Здание информационно-выставочного центра | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В. | 31 декабря 2020 г. | Х | 30 марта 2020 г. | строительство государственного учреждения культуры | заключен контракт от 02.09.2019 N 32/19-ГК. Строительные работы выполнены и оплачены в полном объеме. Строительство завершено, акт приемки объекта от 30.03.2020 N 1 | -
49 | Контрольное событие государственной программы 1.3.10. Реконструкция сети противопожарного водоснабжения "Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1 | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В. | 31 декабря 2020 г. | Х | 9 ноября 2020 г. | строительство государственного учреждения культуры | заключен контракт от 28.02.2020 N 20/20-ГК. Реконструкция завершена. Подписан акт приемки объекта от 09.11.2020 б/н | -
50 | Контрольное событие государственной программы 1.3.11. Реконструкция котельной памятника истории и культуры областного значения храма Рождества Пресвятой Богородицы с семейной усыпальницей атамана М.И. Платова в хут. Малый Мишкин Аксайского района | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В. | 31 декабря 2020 г. | Х | 28 декабря 2020 г. | реконструкция государственного учреждения | заключен контракт от 14.06.2019 N 23/19-ГК. Реконструкция объекта завершена. Подписан акт приемки объекта от 28.12.2020 б/н | -
51 | Основное мероприятие 1.4. "Развитие библиотечного дела" | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | осуществлено финансовое обеспечение государственного задания 3 областных библиотек; проведены ежегодный литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению; оказаны услуги по установке и настройке обновленных модулей, входящих в действующую систему "Opac Global"; 53 муниципальными образованиями приобретены книжные издания; осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации; осуществлено подключение 100 процентов общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; состоялось торжественное открытие 4 модельных библиотек | -
52 | Мероприятие 1.4.1. Финансовое обеспечение государственного задания библиотек | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение деятельности 3 областных государственных библиотек | осуществлено финансовое обеспечение государственного задания 3 государственных библиотек, процент исполнения - 100 | -
53 | Мероприятие 1.4.2. Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках недели детской книги | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 1 октября 2020 г. | популяризация чтения для детской и юношеской аудитории (общее количество участников конкурса и праздника - 1015 человек) | заключены договоры от 06.03.2020 N 23 и N 24, от 27.03.2020 N 33. Оплата произведена согласно актам приема-передачи от 27.03.2020 б/н и от 11.03.2020 б/н к указанным договорам. Конкурс прошел с 15 января 2020 г. по 1 января 2020 г. под названием "Победа: нам жить и помнить". В конкурсе приняли участие 1184 человека из 41 муниципального образования Ростовской области. Проведение праздника по итогам конкурса отменено в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 | -
54 | Мероприятие 1.4.3. Ежегодное обновление информационно-библиотечной системы "OPAC-Global" для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 22 марта 2020 г. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | произведено обновление информационно-библиотечной системы "OPAC-Global" для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области. Объем сводного каталога Ростовской области составил 975504 записи, в том числе объем ретро-каталога Ростовской области - 193288 записей, объем сводного каталога периодических изданий - 118494 записи, объем сводного краеведческого каталога - 83472 записи | -
55 | Мероприятие 1.4.4. Комплектование книгами фондов муниципальных библиотек | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обновление книжного фонда муниципальных библиотек | в 53 муниципальных образованиях в Ростовской области заключены муниципальные контракты на приобретение книжных изданий. Осуществлена поставка книжных изданий во все муниципальные образования | -
56 | Мероприятие 1.4.5. Субсидия на поддержку отрасли культуры | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в Ростовской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | осуществлено подключение 100 процентов общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | -
57 | Приоритетное мероприятие 1.4.6. Создание модельных муниципальных библиотек (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры") | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 сентября 2020 г. | переоснащение 4 муниципальных библиотек по модельному стандарту | созданы 4 библиотеки по модельному стандарту в г. Ростов-на-Дону, г. Батайске, г. Таганроге и Аксайском районе 30 сентября 2020 г. | -
58 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение доступа населения к музейным фондам | осуществлено финансовое обеспечение 15 государственных заданий музеями; осуществлена реставрация 9 музейных предметов 2 государственных областных музеев; проведены 3 обменные выставки; осуществлена разработка номинационного досье на объект культурного (археологического) наследия федерального значения "Городище "Танаис". III в. до н.э. - V в. н.э."; завершено создание экспозиции "Дон в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" | -
59 | Мероприятие 1.5.1. Финансовое обеспечение государственного задания государственных музеев | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение деятельности 15 областных государственных музеев | осуществлено финансовое обеспечение 15 государственных заданий музеев, процент исполнения - 100,0 | -
60 | Мероприятие 1.5.2. Реставрация музейных предметов | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение доступа населения к музейным фондам | осуществлена реставрация 9 музейных предметов 2 государственных областных музеев | -
61 | Мероприятие 1.5.3. Организация и проведение государственными музеями Ростовской области обменных выставок с музеями Российской Федерации | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации | проведены 3 обменные выставки. В муниципальном бюджетном учреждении культуры "Феодосийский музей древностей муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым" 25 сентября 2020 г. прошло открытие выставки "Ярмарка меди" из фондов государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник". В государственном бюджетном учреждении культуры Ростовской области "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник" в период с 8 октября 2020 г. по 6 декабря 2020 г. прошла выставка одного шедевра "Небесная заступница Азова" из фондов федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея". Выставка приурочена к 450-летию служения донского казачества Российскому государству и представляет 350-летие со дня рождения Петра Великого. Государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области "Новочеркасский музей истории донского казачества" в период с 15 октября 2020 г. по 15 декабря 2020 г. проведена обменная выставка "Непобедимые и легендарные" из фондов федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" (г. Волгоград) | -
62 | Мероприятие 1.5.4. Создание экспозиции "Дон в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 31 июля 2020 г. | обеспечение доступа населения к музейным фондам | завершено создание экспозиции "Дон в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Согласно заключенным контрактам с обществом с ограниченной ответственностью "Комбинат музейно-выставочного искусства" 09.07.2019 N 0358200016219000016. Согласно акту от 17.02.2020 N 8/0358200016219000016 произведено в полном объеме и оплачено создание обстановочных сцен и светодиодных конструкций экспозиции. Согласно акта от 12.05.2020 N 9/0358200016219000016 произведено в полном объеме устройство инженерных сетей и производство отделочных работ по экспозиции. Выплаты по контракту произведены в полном объеме, согласно акту от 31.07.2020 N 10/0358200016219000016 | -
63 | Мероприятие 1.5.5. Разработка номинационного досье и плана управления на объект культурного (археологического) наследия федерального значения "Городище "Танаис", III век до н.э. - V век н.э." для включения в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 25 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 28 августа 2020 г. | обеспечение доступа населения к музейным фондам | осуществлена разработка номинационного досье на объект культурного (археологического) наследия федерального значения "Городище "Танаис". III в. до н.э. - V в. н.э.", оплата произведена в соответствии с актом от 28.08.2020 N 1 | -
64 | Контрольное событие государственной программы 1.5.1. Организация и проведение ГБУК РО "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник" и ГБУК РО "Новочеркасский музей истории донского казачества" обменных выставок с музеями Российской Федерации | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | Х | 15 декабря 2020 г. | обеспечение доступа населения к музейным фондам | согласно договору от 31.08.2020 N 2020/055/20 ГБУК РО "Азовский музей-заповедник" с ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" с 8 октября 2020 г. прошла выставка "Небесная заступница Азова"; Выставка из фондов ФГБУК "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" - "Непобедимые и легендарные. К 100-летию окончания Гражданской войны на Дону и 100-летию формирования Первой и Второй конных армий" прошла в период с 9 октября 2020 г. по 15 декабря 2020 г. в Новочеркасском музее истории донского казачества | -
65 | Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | - | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | подготовлено распоряжение Губернатора Ростовской области на выплаты 53 мастерам народной культуры; предоставлена субсидия 3 национально-культурным автономиям; осуществлено финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО "Областной дом народного творчества"; осуществлена государственная поддержка 33 лучших сельских учреждений культуры; государственная поддержка 43 лучших работников сельских учреждений культуры; проведен финальный этап Донского культурного марафона; определены лауреаты Губернаторской премии им. М.А. Шолохова в области литературы, победителям выплачено денежное вознаграждение; присвоено звание "мастер декоративно-прикладного искусства" пяти мастерам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области 14.12.2020 N 257 "О присвоении звания "Мастер декоративно-прикладного искусства Дона"; проведена независимая оценка качества оказания услуг, оценку прошли 6 государственных учреждений культуры | выполнено не в полном объеме по причине недостижения взаимоувязанного показателя 1.10
66 | Мероприятие 1.6.1. Финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО "Областной дом народного творчества" | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение деятельности ГАУК РО "Областной дом народного творчества" | осуществлено финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО "Областной дом народного творчества", процент исполнения - 100 | -
67 | Мероприятие 1.6.2. Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | поддержка мастеров народной культуры (53 человека) | распоряжение Губернатора Ростовской области от 06.10.2020 N 22 "О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2020 году". Выплату получили 53 мастера народной культуры Ростовской области | -
68 | Мероприятие 1.6.3. Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | сохранение и укрепление межнационального согласия, культурного диалога между народами Дона | в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.04.2012 N 315 "Об утверждении Положения о порядке предоставления поддержки региональным и местным национально-культурным автономиям" предоставлена субсидия 3 национально-культурным автономиям (на основании протокола заседания комиссии министерства культуры Ростовской области по предоставлению субсидий из областного бюджета на 2020 год от 15 октября 2020 г. заключены договоры от 23.10.2020 N 1, 2, 3) | -
69 | Мероприятие 1.6.4. Расходы на изготовление наградной атрибутики (нагрудный знак и диплом) по присвоению звания "Мастер декоративно-прикладного искусства Дона" | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 1 октября 2020 г. | 14 декабря 2020 г. | награждение лучших мастеров декоративно-прикладного искусства Дона (5 человек) | в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 03.10.2019 N 714 "Об учреждении звания "Мастер декоративно-прикладного искусства Дона", на основании протокола заседания комиссии министерства культуры Ростовской области по присвоению звания "Мастер декоративно-прикладного искусства Дона" от 12 ноября 2020 г. и в целях поощрения граждан за достижения в сфере декоративно-прикладного искусства присвоено звание "мастер декоративно-прикладного искусства" пяти мастерам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 14.12.2020 N 257 "О присвоении звания "Мастер декоративно-прикладного искусства Дона" | -
70 | Мероприятие 1.6.5. Расходы на поддержку отрасли культуры | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | государственная поддержка 33 лучших сельских учреждений культуры; государственная поддержка 43 лучших работников сельских учреждений культуры | осуществлена государственная поддержка 33 лучших сельских учреждений культуры и государственная поддержка 43 лучших работников сельских учреждений культуры в соответствии с приказом министерства культуры Ростовской области от 27.01.2020 N 23/01-01/24 "О присуждении денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и их работниками, находящимся на территории Ростовской области в 2020 году" | -
71 | Мероприятие 1.6.6. Проведение на территории Ростовской области с 1 января 2019 г. по 9 мая 2020 г. Донского культурного марафона | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; заместитель министра культуры Конышева П.Ю. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | привлечение населения к активному участию в культурной жизни Ростовской области, увеличение числа жителей Ростовской области, участвующих в творческой деятельности, расширение доступа к услугам организаций культуры, реализация права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям | финальный этап Донского культурного марафона состоялся 13 - 14 марта 2020 г. в Областном доме народного творчества. В финальном этапе приняли участие Лауреаты I степени зональных этапов Донского культурного марафона в конкурсах: "Хореографическое искусство" - 735 человек, "Инструментальное искусство" - 315 человек, "Вокальное искусство" - 399 человек, "Театральное искусство" - 94 человека, "Декоративно-прикладное искусство" - 71 человек. В финальном этапе количество участников составило 1637 человек из 45 муниципальных образований Ростовской области. В связи с приостановлением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 N 272 гала-концерт Донского культурного марафона, запланированный на 1 мая 2020 г., отменен | -
72 | Мероприятие 1.6.7 Расходы на изготовление наградной атрибутики к Губернаторской премии имени М.А. Шолохова в области литературы | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 25 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 27 октября 2020 г. | награждение лучших писателей Дона (3 человека) | осуществлено приобретение наградной атрибутики в соответствии с товарной накладной от 18.05.2020 N 18/05. Определены лауреаты Губернаторской премии им. М.А. Шолохова в области литературы. 3 победителям выплачено денежное вознаграждение. Вручение наград состоялось 27 октября 2020 г. | -
73 | Мероприятие 1.6.8. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг государственными учреждениями культуры Ростовской области | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 31 декабря 2020 г. | 24 сентября 2020 г. | 7 декабря 2020 г. | проведение независимой оценки качества для учреждений культуры | приказ министерства культуры Ростовской области от 07.02.2020 N 23/01-01/40 "Об организации работ в сфере независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры на 2020 - 2022 годы". Независимую оценку качества прошли 6 государственных учреждений культуры. Общественным советом сформирован протокол от 07.12.2020 N 2 о результатах независимой оценки качества за 2020 год | -
74 | Контрольное событие государственной программы 1.6.1. Назначение выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И. | 1 декабря 2020 г. | Х | 6 октября 2020 г. | распоряжение Правительства Ростовской области (53 человека) | распоряжение Губернатора Ростовской области от 06.10.2020 N 22 "О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2020 году". Выплату получили 53 мастера народной культуры Ростовской области | -
75 | Контрольное событие государственной программы 1.6.2. Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек | заместитель министра - начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 31 декабря 2020 г. | Х | 13 июля 2020 г. | направление заявки в Фонд кино для получения субсидии на создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах муниципальных образований в Ростовской области | в соответствии с Приказом Правительства Российской Федерации Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии N 76 от 07.06.2019 "Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек" 13 июля 2020 г. в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии поданы 4 заявки 4 территорий Ростовской области (г. Константиновск, Милютинский, Целинский и Кашарский районы). | -
76 | Основное мероприятие 1.7. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | - | сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 профессиональных образовательных учреждений, ГБУ ДПО РО "Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства" и ГБУ РО "Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства"; произведены выплаты 30 одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства, представителям творческой интеллигенции и выплаты стипендий 26 детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях; осуществлено стипендиальное обеспечение 1504 обучающихся в профессиональных образовательных организациях | выполнено не в полном объеме по причине нереализации мероприятия по мерам социальной поддержки (двухразовое питание) лицам с ограниченными возможностями здоровья. В связи с отсутствием категории бюджетополучателей средства возвращены в бюджет области
77 | Мероприятие 1.7.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области, в части расчетно-нормативных затрат | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | предоставление услуги среднего профессионального образования 5 образовательными учреждениями | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 образовательных учреждений, процент исполнения - 100 | -
78 | Мероприятие 1.7.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ДПО РО "Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства" | заместитель министра культуры - начальник отдела правовой и кадровой работы Шевченко Т.С.; начальник управления финансов Семенкова Л.А. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | реализация услуги по дополнительному профессиональному образованию, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников культуры и искусства | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения - 100 | -
79 | Мероприятие 1.7.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ РО "Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства" | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | реализация творческих процессов и информационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений сферы культуры и искусства | осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения - 100 | -
80 | Мероприятие 1.7.4. Присуждение стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | присуждение 15 стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и 15 премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции; стипендиальное обеспечение 1504 обучающихся в профессиональных образовательных организациях; социальная поддержка 34 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях | распоряжение Губернатора Ростовской области от 06.04.2020 N 214 "О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства" (15 стипендий); распоряжение Правительства Ростовской области 18.05.2020 N 371 "О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции" (15 премий). Произведены выплаты 26 детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях; осуществлено стипендиальное обеспечение 1504 обучающихся в профессиональных образовательных организациях | -
81 | Мероприятие 1.7.5. Меры социальной поддержки (двухразовое питание) лицам с ограниченными возможностями здоровья | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А. | 31 декабря 2020 г. | 24 сентября 2020 г. | - | обеспечение мер социальной поддержки (двухразовое питание) лицам с ограниченными возможностями здоровья в 4 государственных образовательных учреждений | в профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры не обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья (обучаются 9 студентов, имеющих инвалидность, для которых не предусматривается питание). В связи с отсутствием категории бюджетополучателей средства возвращены в бюджет области | выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием категории бюджетополучателей
82 | Контрольное событие 1.7.1. Присуждение стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции | начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И. | 1 декабря 2020 г. | Х | 18 мая 2020 г. | распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении 15 стипендий и 15 премий | распоряжение Губернатора Ростовской области от 06.04.2020 N 214 "О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства" (15 стипендий); распоряжение Правительства Ростовской области от 18.05.2020 N 371 "О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции" (15 премий) | -
83 | Подпрограмма "Туризм" | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шапошников А.Ю. | X | X | X | X | X | X
84 | Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шапошников А.Ю. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | привлекательный образ Ростовской области на туристском рынке; повышение имиджа профессий в сфере туризма | реализовано 35 мероприятий по повышению туристской привлекательности Ростовской области в рамках договора от 28.01.2020 N 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию туризма Ростовской области" | -
85 | Мероприятие 2.1.1. Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию туризма Ростовской области" | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шапошников А.Ю. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение повышения туристской привлекательности Ростовской области | заключен договор от 28.01.2020 N 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии АНО "Агентство по развитию туризма Ростовской области" и дополнительные соглашения от 31.03.2020 N 1, от 08.04.2020 N 2, от 13.04.2020 N 3, от 01.09.2020 N 4, от 09.10.2020 N 5, от 12.11.2020 N 6, от 30.12.2020 N 7 | -
86 | Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Проведение АНО "Агентство по развитию туризма" мероприятий по повышению туристской привлекательности Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шапошников А.Ю. | 31 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | проведение не менее 10 мероприятий, повышающих туристскую привлекательность Ростовской области | проведено 35 мероприятий (отчет агентства от 13.01.2021 N 17.2/1), в том числе: презентация туристской привлекательности области в рамках Дней Ростовской области в Азербайджанской Республике и организация участия в 4 туристических выставках; продвижение турпотенциала региона (проведение рекламной кампании, использование соцсетей, организация медиаэкспедиций, сопровождение портала visitdon.ru, разработка и издание рекламно-информационных материалов); организация туристического форума "Открой Вольный Дон" | -
87 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение взаимодействия органов власти Ростовской области с субъектами туристской индустрии | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шапошников А.Ю. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование регионального турпродукта | организованы и проведены следующие мероприятия: сбор и сопровождение заявок субъектов туриндустрии Ростовской области (далее - СТИ) на участие в конкурсе Ростуризма на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма; реализация федеральной программы "Кэшбек-2020" (в программе приняли участие 34 СТИ); реализация федерального проекта "Золотое кольцо Боспорского царства"; акции в рамках проектов "Гастрономическая карта России", #МыСоседи, #TRAVELTOMORROW, #ВольныйДоМ и других; продвижение турпродуктов на платформе RUSSPASS; заседание межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области | -
88 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма" | начальник управления финансов Семенкова Л.А.; председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
89 | Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Ковтунова И.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | создание эффективной системы управления реализацией госпрограммы, реализация в полном объеме мероприятий госпрограммы, достижения ее целей и задач | обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области | -
90 | Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области | председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В. | 31 декабря 2020 г. | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | создание эффективной системы управления реализацией госпрограммы, реализация в полном объеме мероприятий госпрограммы, достижения ее целей и задач | обеспечена деятельность аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области | -