## Sheet1
N п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/реализации не в полном объеме
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области" | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л., заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В., заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | Х | Х | Х | - | - | -
2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе безопасности дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог | обеспечено содержание 7539,16 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог | -
3 | Контрольное событие государственной программы 1.1. Заключение и исполнение государственных контрактов | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | заключение 19 государственных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных государственных контрактов | заключено 19 государственных контрактов, выполнены работы в рамках заключенных государственных контрактов | -
4 | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1. Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения (Ростовская область)". Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений) | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах протяженностью 6357 километров, установка 1833 погонных метров барьерных ограждений | обеспечено нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах протяженностью 6373 километров, установлено 3120 погонных метров барьерных ограждений | -
5 | Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Заключение и исполнение государственных контрактов | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | заключение 2 государственных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных государственных контрактов | заключено 2 государственных контракта, работы в рамках заключенных государственных контрактов выполнены в полном объеме | -
6 | Приоритетное основное мероприятие 1.1.2. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ростовская область). Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе безопасности дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог | обеспечено содержание 53,98 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог | -
7 | Контрольное событие государственной программы 1.1.2. Заключение государственных контрактов | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | заключение 28 государственных контрактов, выполнение работ по заключенным государственным контрактам в рамках средств, предусмотренных на 2020 год | заключено 29 государственных контрактов, работы по заключенным государственным контрактам в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, выполнены в полном объеме | -
8 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | - | отремонтировать 109,73 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | отремонтировано 91,95 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | неисполнение подрядной организацией обязательств по государственным контрактам
9 | Приоритетное основное мероприятие 1.2.1. Реализация регионального проекта "Дорожная сеть (Ростовская область)". Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 24 ноября 2020 г. | отремонтировать 260,54 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | отремонтировано 261,23 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | -
10 | Контрольное событие государственной программы 1.2.1.1. Заключение и исполнение государственных контрактов | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 24 ноября 2020 г. | заключение 93 государственных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных контрактов | заключен 101 государственный контракт. Работы в рамках заключенных государственных контрактов выполнены в полном объеме | -
11 | Приоритетное основное мероприятие 1.2.2. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ростовская область). Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | отремонтировать 53,98 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | отремонтировано 53,98 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | -
12 | Контрольное событие государственной программы 1.2.2.1. Заключение государственных контрактов | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | заключение 28 государственных контрактов, выполнение работ по заключенным государственным контрактам в рамках средств, предусмотренных на 2020 год | заключено 29 государственных контрактов. Работы по ремонту в рамках заключенных государственных контрактов выполнены в полном объеме | -
13 | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 61,05 километра автомобильных дорог | капитально отремонтировано 61,40 километра автомобильных дорог | -
14 | Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Волгодонск - пос. Зимовники на участке км 1 + 100 - км 6 + 100 в Волгодонском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 16 ноября 2020 г. | капитально отремонтировать 5,07 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 5,07 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 16 ноября 2020 г. | -
15 | Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск на км 0 + 000 - км 82 + 400 на участке км 51+400 - км 56 + 200 | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 25 сентября 2020 г. | капитально отремонтировать 4,73 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 4,73 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 25 сентября 2020 г. | -
16 | Контрольное событие государственной программы 1.3.3. Капитальный ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги "ст. Казанская - ст. Шумилинская - х. Раскольный (до границы Волгоградской области)" к х. Быковский на участках км 0 + 000 - км 8 + 000, км 9 + 950 - км 15 + 500 в Верхнедонском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 октября 2020 г. | заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, запланированных на 2020 год | заключен государственный контракт от 13.01.2020 N 0158200000519000162_71556-ГК. Работы, запланированные на 2020 год в соответствии с государственным контрактом, выполнены в полном объеме, акт приемки работ от 30 октября 2020 г. | -
17 | Контрольное событие государственной программы 1.3.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино (до границы Волгоградской области) км 31 + 595 - км 37 + 000 в Цимлянском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 сентября 2020 г. | капитально отремонтировать 5,40 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 5,40 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 30 сентября 2020 г. | -
18 | Контрольное событие государственной программы 1.3.5. Капитальный ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги "Магистраль "ДОН" - ст. Мешковская - ст. Казанская" к х. Мещеряковский на участке км 3 + 000 км 14 + 200 в Верхнедонском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 октября 2020 г. | исполнение государственного контракта в рамках средств, запланированных на 2020 год (выполнение подготовительных работ: восстановление осей трассы, демонтаж барьерного ограждения, снятие растительного слоя грунта, разборка дорожной одежды) | работы, запланированные на 2020 год в рамках заключенного государственного контракта, выполнены в полном объеме, акт приемки работ от 30 октября 2020 г. | -
19 | Контрольное событие государственной программы 1.3.6. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты - г. Цимлянск на участке км 55 + 450 - км 60 + 200 в Усть-Донецком районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 21 октября 2020 г. | капитально отремонтировать 4,51 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 4,51 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 21 октября 2020 г. | -
20 | Контрольное событие государственной программы 1.3.7. Капитальный ремонт мостового перехода на км 2 + 560 подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги "г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Семикаракорск - г. Волгодонск" - г. Константиновск - пос. Тацинский" к х. Авилов в Константиновском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 4 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 0,19 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 0,19 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 4 декабря 2020 г. | -
21 | Контрольное событие государственной программы 1.3.8. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Куйбышево - сл. Алексеево-Тузловка - сл. Родионово-Несветайская на участке км 22 + 700 - км 25 + 600 в Куйбышевском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 25 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 2,90 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 3,01 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 25 декабря 2020 г. | -
22 | Контрольное событие государственной программы 1.3.9. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Куйбышево - сл. Алексеево-Тузловка - сл. Родионово-Несветайская на участке км 62 + 500 - км 81 + 000 в Родионово-Несветайском районе (3 и 4 этапы) | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 24 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 10,51 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 10,51 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 24 декабря 2020 г. | -
23 | Контрольное событие государственной программы 1.3.10. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Семикаракорск - г. Волгодонск на км 96 + 040 - км 210 + 000 (км 183 + 000 - км 186 + 960) в Волгодонском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 27 октября 2020 г. | капитально отремонтировать 3,96 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 3,96 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 27 октября 2020 г. | -
24 | Контрольное событие государственной программы 1.3.11. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Волгодонск - пос. Зимовники на участке км 9 + 000 - км 13 + 900 в Волгодонском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 11 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 4,90 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 4,90 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 11 декабря 2020 г. | -
25 | Контрольное событие государственной программы 1.3.12. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты - г. Цимлянск на участке км 138 + 400 - км 145 + 282 в Цимлянском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 11 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 6,66 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 6,66 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 11 декабря 2020 г. | -
26 | Контрольное событие государственной программы 1.3.13. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск на км 0 + 000 - км 82 + 400 (км 80 + 250 - км 82 + 400) в Цимлянском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 11 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 1,92 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 1,92 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 11 декабря 2020 г. | -
27 | Контрольное событие государственной программы 1.3.14. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) - г. Суровикино (до границы Волгоградской области) на участке км 15 + 000 - км 20 + 000 | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 25 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 5,00 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 5,23 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 25 декабря 2020 г. | -
28 | Контрольное событие государственной программы 1.3.15. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Куйбышево - сл. Алексеево-Тузловка - сл. Родионово-Несветайская на участке км 81 + 000 - км 87 + 675 в Родионово-Несветайском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 4 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 3,07 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 3,07 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 4 декабря 2020 г. | -
29 | Контрольное событие государственной программы 1.3.16. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Тавричанка - х. Балко-Грузский (до границы Краснодарского края) на участке км 12 + 760 - км 14 + 800 в Егорлыкском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 4 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 2,20 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 2,20 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 4 декабря 2020 г. | -
30 | Приоритетное основное мероприятие 1.3.1. Реализация регионального проекта "Дорожная сеть (Ростовская область)". Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | - | капитально отремонтировать 44,74 километра автомобильных дорог | капитально отремонтировано 39,60 километра автомобильных дорог | неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
31 | Контрольное событие государственной программы 1.3.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты - г. Цимлянск на участке км 44 + 000 - км 49 + 000 в Усть-Донецком районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | капитально отремонтировать 5,14 километра автомобильной дороги | объект не завершен, работы подрядной организацией выполнены с дефектами, в связи с чем заказчиком не приняты. Дефекты в настоящее время не устранены | неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
32 | Контрольное событие государственной программы 1.3.1.2. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Семикаракорск - г. Волгодонск на км 96 + 040 - км 210 + 000 (км 99 + 000 - км 119 + 000) в Семикаракорском районе (1 этап) | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 22 октября 2020 г. | капитально отремонтировать 8,00 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 8,00 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 22 октября 2020 г. | -
33 | Контрольное событие государственной программы 1.3.1.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Азов - пос. Васильево-Петровское - с. Самарское на участках км 3 + 800 - км 7 + 800, км 8 + 900 - км 10 + 000, км 11 + 900 - км 18 + 200 в Азовском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 11 ноября 2020 г. | капитально отремонтировать 11,23 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 11,23 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 11 ноября 2020 г. | -
34 | Контрольное событие государственной программы 1.3.1.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган - сл. Большекрепинская - сл. Родионово-Несветайская на участке км 69 + 500 - км 71 + 870 в Родионово-Несветайском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 27 ноября 2020 г. | капитально отремонтировать 2,24 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 2,24 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 27 ноября 2020 г. | -
35 | Контрольное событие государственной программы 1.3.1.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское - с. Советка - сл. Большекрепинская на участке км 27 + 000 - км 32 + 700 в Неклиновском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 4 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 5,70 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 5,70 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 4 декабря 2020 г. | -
36 | Контрольное событие государственной программы 1.3.1.6. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Семикаракорск - г. Волгодонск на км 96+040 - км 210 + 000 (км 196 + 500 - км 203 + 000) в Волгодонском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 2 октября 2020 г. | капитально отремонтировать 6,42 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 6,42 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 2 октября 2020 г. | -
37 | Контрольное событие государственной программы 1.3.1.7. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Семикаракорск - г. Волгодонск" - г. Константиновск - пос. Тацинский на участке км 37 + 000 - км 43 + 000 | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 4 декабря 2020 г. | капитально отремонтировать 6,00 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировать 6,00 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 4 декабря 2020 г. | -
38 | Приоритетное основное мероприятие 1.3.2. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ростовская область). Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 28 августа 2020 г. | капитально отремонтировать 0,90 километра автомобильных дорог | капитально отремонтировано 0,90 километра автомобильных дорог | -
39 | Контрольное событие государственной программы 1.3.2.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Магистраль "Дон" - пос. Чертково на участке км 13 + 150 - км 13 + 450 в Чертковском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 28 августа 2020 г. | капитально отремонтировать 0,60 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 0,60 километра автомобильных дорог, акт приемки работ от 28 августа 2020 г. | -
40 | Контрольное событие государственной программы 1.3.2.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 16 + 000 - км 16 + 300 в Азовском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 20 мая 2020 г. | капитально отремонтировать 0,30 километра автомобильной дороги | капитально отремонтировано 0,30 километра автомобильных дорог, акт приемки работ от 20 мая 2020 г. | -
41 | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 28 декабря 2020 г. | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | разработана проектная документация по 13 объектам капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | -
42 | Контрольное событие государственной программы 1.4.1. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 28 декабря 2020 г. | наличие 7 положительных заключений Главгосэкспертизы | получено 13 положительных заключений государственной экспертизы: от 07.05.2020 N 61-1-1-3-016070-2020, от 21.08.2020 N 61-1-1-3-039919-2020, от 22.09.2020 N 61-1-1-3-046737-2020, от 29.09.2020 N 61-1-1-3-048335-2020, от 22.10.2020 N 61-1-1-3-053767-2020, от 05.11.2020 N 61-1-1-3-055961-2020, от 10.11.2020 N 61-1-1-3-056672-2020, от 26.11.2020 N 61-1-1-3-060368-2020, от 04.12.2020 N 61-1-1-3-062143-2020, от 21.12.2020 N 61-1-1-3-066480-2020, от 25.12.2020 N 61-1-1-3-068304-2020, от 28.12.2020 N 61-1-1-3-068794-2020, от 28.12.2020 N 61-1-1-3-068736-2020 | -
43 | Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | - | построить и реконструировать 17,29 километра автомобильных дорог, мостовых переходов и автопавильонов | реконструировано 16,84 километра автомобильных дорог и мостовых переходов. Не в полном объеме выполнены подготовительные работы на объектах. Не завершены работы по заключению соглашений об изъятии земельных участков по 16 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | неисполнение подрядными организациями обязательств по государственным контрактам, необходимость корректировки проектов планировки и межевания участков, длительность процедур оформления документов
44 | Контрольное событие государственной программы 1.5.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 142 + 000 - км 147 + 000 в Песчанокопском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | выполнение подготовительных работ (приступить к межеванию земельных участков и формированию дополнительной полосы отвода) | работы не выполнены, ведется работа по уточнению местоположения изымаемых участков, устранению наложений границ земельных участков со смежными землепользователями | в связи с необходимостью корректировки проекта планировки и межевания участка
45 | Контрольное событие государственной программы 1.5.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 171 + 000 - км 176 + 870 в Песчанокопском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | выполнение подготовительных работ, приступить к устройству земляного полотна и слоев основания дорожной одежды | заключен государственный контракт от 28.04.2020 N 0158200000520000101-71556-ГК, в рамках которого работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме | -
46 | Контрольное событие государственной программы 1.5.3. Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали N 1 "г. Волгодонск - Атомная" с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС (I этап) (СМР) | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 22 декабря 2020 г. | ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 12,65 километра | объект введен в эксплуатацию протяженностью 12,65 километра, акт приемки работ от 22 декабря 2020 г. | -
47 | Контрольное событие государственной программы 1.5.4. Реконструкция моста на км 161 + 239 на автомобильной дороге общего пользования г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | выполнение подготовительных работ (приступить к межеванию земельных участков и формированию дополнительной полосы отвода) | работы не выполнены, ведется работа по уточнению местоположения изымаемых участков, устранению наложений границ земельных участков со смежными землепользователями | в связи с необходимостью корректировки проекта планировки и межевания участка
48 | Контрольное событие государственной программы 1.5.5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек - пос. Матвеев Курган - с. Куйбышево - г. Снежное (до границы Украины) на участке км 0 + 000 - км 1 + 600 в Неклиновском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 17 апреля 2020 г. | ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,70 километра | объект протяженностью 0,70 километра введен в эксплуатацию, акт приемки работ от 17 апреля 2020 г. | -
49 | Контрольное событие государственной программы 1.5.6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 26 + 600 - км 27 + 400 в Кагальницком районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 15 декабря 2020 г. | ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,99 километра | объект введен в эксплуатацию протяженностью 0,99 километра, акт приемки работ от 15 декабря 2020 г. | -
50 | Контрольное событие государственной программы 1.5.7. Реконструкция моста на км 118 + 440 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Целинском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, предусмотренных на 2020 год | заключен государственный контракт от 09.10.2020 N 0158200000520000213_7155 6-ГК, работы в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, выполнены в полном объеме | -
51 | Контрольное событие государственной программы 1.5.8. Реконструкция мостового перехода на км 127 + 311 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Целинском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 13 ноября 2020 г. | ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,22 километра | объект введен в эксплуатацию протяженностью 0,22 километра, акт приемки работ от 13 ноября 2020 г. | -
52 | Контрольное событие государственной программы 1.5.9. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Магистраль "Дон" - пос. Щепкин - г. Ростов-на-Дону на участке км 4 + 700 - км 8 + 700, "Северный обход г. Ростова-на-Дону" на участке х. Щепкин - а/д "г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск" с подъездом к а/д "г. Ростов-на-Дону - ц.у. КСП "Темерницкое" в Аксайском и Мясниковском районах | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
53 | Контрольное событие государственной программы 1.5.10. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 147 + 000 - км 152 + 025 в Песчанокопском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | заключение государственного контракта, выполнение подготовительных работ, приступить к устройству земляного полотна и слоев основания дорожной одежды | заключен государственный контракт от 09.01.2020 N 0158200000519000141-71556-ГК, в рамках которого работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме | -
54 | Контрольное событие государственной программы 1.5.11. Реконструкция автомобильной дороги г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 41 + 500 - км 51 + 500 | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
55 | Контрольное событие государственной программы 1.5.12. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово - ст. Вешенская на участке км 112 + 000 - км 120 + 700 в Боковском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
56 | Контрольное событие государственной программы 1.5.13. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово - ст. Вешенская на участке км 45 + 500 - км 47 + 700 в Кашарском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 13 ноября 2020 г. | ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 2,27 километра | объект введен в эксплуатацию протяженностью 2,27 километра, акт приемки работ от 13 ноября 2020 г. | -
57 | Контрольное событие государственной программы 1.5.14. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск км 0 + 000 - км 8 + 600 в Мясниковском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | выполнение подготовительных работ (приступить к межеванию земельных участков и формированию дополнительной полосы отвода) | работы не выполнены, выполнение подготовительных работ: уточнение местоположения изымаемых участков, устранение наложений границ земельных участков со смежными землепользователями | в связи с необходимостью корректировки проекта планировки и межевания участка
58 | Контрольное событие государственной программы 1.5.15. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Северный обход г. Ростова-на-Дону" на участке а/д "г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск" - а/д "Ростов-на-Дону - Таганрог" | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных на 2020 год | работы не выполнены, заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ перенесено на 1 квартал 2021 г. | закупка отменена в связи с необходимостью внесения изменений в условия государственного контракта в части увеличения срока гарантийных обязательств по объекту
59 | Контрольное событие государственной программы 1.5.16. Реконструкция мостового перехода на км 8 + 467 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Магистраль "Дон" - пос. Чертково в Чертковском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 18 марта 2020 г. | отчет о проведении авторского надзора | отчет о проведении авторского надзора подготовлен и предоставлен в министерство транспорта Ростовской области. Оплата выполненных работ произведена 18 марта 2020 г. | -
60 | Контрольное событие государственной программы 1.5.17. Реконструкция мостового перехода на км 103 + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Егорлыкском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,14 километра | объект не завершен, работы ведутся с нарушением графика строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта от 11.06.2019 N 0158200000519000059_71556-ГК | неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
61 | Контрольное событие государственной программы 1.5.18. Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Семикаракорск - г. Волгодонск на км 0 + 000 - км 88 + 500 (км 3 + 000 - км 3 + 300) в Аксайском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,30 километра | подрядная организация ООО "Техноконцепт" не приступило к выполнению строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта от 09.07.2019 N 0158200000519000004_71556-ГК | государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке 22 сентября 2020 г.
62 | Контрольное событие государственной программы 1.5.19. Строительство соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д "Северный обход г. Ростова-на-Дону" до а/д "г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск" в Аксайском и Мясниковском районах | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
63 | Контрольное событие государственной программы 1.5.20. Реконструкция мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман - пос. Веселый - г. Сальск в Веселовском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
64 | Контрольное событие государственной программы 1.5.21. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к аэропорту "Южный" (I этап) | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
65 | Контрольное событие государственной программы 1.5.22. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Азов в Азовском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
66 | Контрольное событие государственной программы 1.5.23. Строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово - г. Луганск (до границы Украины) | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
67 | Контрольное событие государственной программы 1.5.24. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд от магистрали "Дон" к аэропорту "Южный" | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
68 | Контрольное событие государственной программы 1.5.25. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Южный обход г. Красный Сулин" в Красносулинском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
69 | Контрольное событие государственной программы 1.5.26. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Магистраль "Дон" - пос. Щепкин - г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 - км 8 + 700 в Аксайском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
70 | Контрольное событие государственной программы 1.5.27. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "ст. Мальчевская - сл. Туриловка" - сл. Мальчевско-Полненская - пос. Долотинка - а/д "г. Миллерово - г. Луганск" (до границы Украины) на участке км 0 + 000 - км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап) | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
71 | Контрольное событие государственной программы 1.5.28. Строительство а/д "Северный обход г. Ростова-на-Дону" на участке х. Щепкин - а/д "г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск" с подъездом к а/д "г. Ростов-на-Дону - ц.у. КСП Темерницкое" | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
72 | Контрольное событие государственной программы 1.5.29. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой - х. Шипилов - х. Богуны в Чертковском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
73 | Контрольное событие государственной программы 1.5.30. Реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская - г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
74 | Контрольное событие государственной программы 1.5.31. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Северный обход г. Новошахтинска" в Красносулинском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение соглашений об изъятии земельных участков | работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году | в связи с длительностью процедуры оформления документов
75 | Контрольное событие государственной программы 1.5.32. Реконструкция мостового перехода на км 4 + 630 подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги "с. Дубовское - с. Заветное" к х. Гуреев в Дубовском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, предусмотренных на 2020 год | заключен государственный контракт от 13.10.2020 N 0158200000520000211_7155 6-ГК, работы ведутся с нарушением графика строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта | неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
76 | Контрольное событие государственной программы 1.5.33. Реконструкция мостового перехода на км 95 + 139 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская - ст. Советская - ст. Боковская - ст. Каргинская в Боковском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, предусмотренных на 2020 год | государственный контракт не заключен, повторная закупочная процедура запланирована на 1 квартал 2021 г. | в связи с отсутствием заявок на участие
77 | Контрольное событие государственной программы 1.5.34. Подготовка оперативных информационных материалов по объекту строительства "Обход г. Аксая" | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | не менее 2 информационных материалов | подготовлено 2 информационных материала в рамках заседаний рабочей группы по вопросам эксплуатации и развития автомобильной дороги М-4 "Дон" в границах Ростовской области | -
78 | Контрольное событие государственной программы 1.5.35. Ликвидация пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями в одном уровне | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | рассмотрение возможности применения механизма государственно-частного партнерства в дорожной отрасли | по итогам проведенной работы по рассмотрению возможности применения механизма ГЧП в дорожной отрасли совместно с инвестиционными компаниями принято решение об отсутствии эффективности реализации предлагаемых инвесторами проектов по строительству объектов в рамках ликвидации пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями в одном уровне путем применения механизма государственно-частного партнерства | -
79 | Приоритетное основное мероприятие 1.5.1. Реализация регионального проекта "Дорожная сеть (Ростовская область)". Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | - | выполнение работ по контрактам в рамках средств, предусмотренных на 2020 год | введено в эксплуатацию 4,07 километра автомобильной дороги общего пользования, выполнены строительно-монтажные работы в рамках средств, предусмотренных контрактом на 2020 год. Запланированные подготовительные работы по контракту в рамках средств на 2020 год не выполнены | в связи с необходимостью корректировки проекта планировки и межевания участка
80 | Контрольное событие государственной программы 1.5.1.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово - ст. Вешенская на участке км 91 + 100 - км 100 + 500 в Боковском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | выполнение подготовительных работ (приступить к межеванию земельных участков и формированию дополнительной полосы отвода) | работы не выполнены, ведется работа по уточнению местоположения изымаемых участков, устранению наложений границ земельных участков со смежными землепользователями | в связи с необходимостью корректировки проекта планировки и межевания участка
81 | Контрольное событие государственной программы 1.5.1.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 57 + 000 - км 71 + 000 в Азовском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | проведение строительно-монтажных работ в соответствии с графиком производства работ в рамках средств, предусмотренных контрактом на 2020 год | строительно-монтажные работы в рамках заключенного государственного контракта от 25.12.2019 N 0158200000519000138-71556-ГК и в соответствии с графиком производства работ в 2020 году выполнены в полном объеме | -
82 | Контрольное событие государственной программы 1.5.1.3. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 71 + 000 - км 75 + 100 в Азовском районе | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 20 ноября 2020 г. | ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 4,07 километра | объект введен в эксплуатацию протяженностью 4,07 километра, акт приемки работ от 20 ноября 2020 г. | -
83 | Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | - | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | разработана проектная документация по 9 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | в связи с недостижением ряда взаимоувязанных показателей, характеризующих ход реализации данного мероприятия
84 | Контрольное событие государственной программы 1.6.1. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | Х | 26 ноября 2020 г. | наличие 7 положительных заключений Госэкспертизы | получено 9 положительных заключений государственной экспертизы: от 2 июля 2020 г. N 61-1-1-3-028429-2020, от 19.10.2020 N 61-1-1-3-052349-2020, от 05.11.2020 N 61-1-1-3-055960-2020, от 05.11.2020 N 61-1-1-3-055962-2020, от 05.11.2020 N 61-1-1-3-055960-2020, от 11.11.2020 N 61-1-1-3-056954-2020, от 18.11.2020 N 61-1-1-3-058210-2020, от 19.11.2020 N 61-1-1-3-058520-2020, от 26.11.2020 N 61-1-1-3-060250-2020 | -
85 | Основное мероприятие 1.7. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области | заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области, в том числе созданы условия для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | -
86 | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение в полном объеме автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области | заключен 1 государственный контракт, утверждено государственное задание от 30.04.2020 N 1 на автотранспортное обслуживание. Автотранспортные услуги Правительству Ростовской области и органам исполнительной власти Ростовской области оказаны в полном объеме | -
87 | Основное мероприятие 1.9. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, реализацию проектов инициативного бюджетирования, приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | - | содержание сети автомобильных дорог местного значения, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения, обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | построено и реконструировано 6,00 километра, капитально отремонтировано 31,00 километра автомобильных дорог местного значения, разработана документация по 10 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог в 6 муниципальных образованиях Ростовской области. Приобретены 32 единицы пассажирских автобусов в 7 муниципальных образованиях Ростовской области. В 2 муниципальных образованиях в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием выполнены, в 1 - аналогичные работы не выполнены в полном объеме | неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам, отмена закупки в связи с необходимостью корректировки проектной документации
88 | Контрольное событие государственной программы 1.9. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. | 30 декабря 2020 г. | Х | - | финансовое обеспечение дорожной и транспортной деятельности в рамках заключенных контрактов, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, разработка проектной документации на обеспечение дорогами с твердым покрытием сельских населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях Ростовской области, приобретение пассажирских автобусов в 7 муниципальных образованиях Ростовской области | финансовое обеспечение деятельности осуществлялось за счет федерального, областного и местного бюджетов. По итогам проведенных работ построено и реконструировано 6,00 километра, капитально отремонтировано 31,00 километра автомобильных дорог местного значения, разработана документация по 10 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог в 6 муниципальных образованиях Ростовской области. Приобретены 32 единицы пассажирских автобусов в 7 муниципальных образованиях Ростовской области. В 2 муниципальных образованиях в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием выполнены, в 1 - аналогичные работы не выполнены в полном объеме | неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам, отмена закупки в связи с необходимостью корректировки проектной документации
89 | Приоритетное основное мероприятие 1.9.1. Реализация регионального проекта "Дорожная сеть (Ростовская область)". Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | - | развитие сети автомобильных дорог местного значения, увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | реконструировано 2,60 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 105,90 километра автомобильных дорог местного значения | в связи с недостижением ряда взаимоувязанных показателей, характеризующих ход реализации данного мероприятия
90 | Контрольное событие государственной программы 1.9.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту сети автомобильных дорог местного значения в рамках заключенных контрактов в 18 муниципальных образованиях Ростовской области | реконструировано 2,60 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 105,90 километра автомобильных дорог местного значения в 21 муниципальном образовании Ростовской области | -
91 | Основное мероприятие 1.10. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр развития транспортной системы" | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр развития транспортной системы" | за отчетный период обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр развития транспортной системы" | -
92 | Контрольное событие государственной программы 1.10.1. Оптимизация схемы пригородного и межмуниципального транспортного обслуживания | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок пассажиров по 28 межмуниципальным маршрутам Ростовской области, в том числе с учетом корректировки схем движения, класса автобусов и их количества | проведены открытые конкурсы на право осуществления перевозок пассажиров по 95 межмуниципальным маршрутам Ростовской области, в том числе с учетом корректировки схем движения, класса автобусов и их количества | -
93 | Контрольное событие государственной программы 1.10.2. Внедрение безналичной системы оплаты проезда в городском общественном транспорте в городах Ростовской агломерации | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | направление 6 городам Ростовской области предложений по внедрению безналичной системы оплаты проезда, включение в муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок городским наземным транспортом по регулируемым тарифам безналичной системы оплаты проезда | направлены соответствующие предложения 6 городам Ростовской области, по итогам проведенной работы: в г. Ростове-на-Дону на всех автобусах городского общественного транспорта действует безналичная система оплаты проезда; в г. Новочеркасске на 8 муниципальных маршрутах автобусы оснащены безналичной системой оплаты проезда; в городах Азов, Батайск, Таганрог и Шахты при заключении муниципальных контрактов по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам наличие безналичной системы оплаты проезда будет являться обязательным условием. При проведении открытых конкурсов по нерегулируемым тарифам перевозчикам будут начисляться дополнительные баллы при использовании транспорта, имеющего безналичную оплату проезда | -
94 | Контрольное событие государственной программы 1.10.3. Усиление пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 июня 2020 г. | Х | 18 июня 2020 г. | капитальный ремонт по нечетному пути перегона "Сулин - Зверево" | работы по капитальному ремонту по нечетному пути перегона "Сулин - Зверево" завершены (письмо с информацией о завершении работ заместителя начальника СКЖД филиала ОАО "РЖД" Чернова С.С. от 18.06.2020 N 6658/СКВ) | -
95 | Контрольное событие государственной программы 1.10.4. Реализация проекта по строительству перегрузочного комплекса для перевалки контейнерных грузов в морском порту Азов | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | проведение работ в рамках строительства второй очереди объекта | работы в рамках строительства второй очереди объекта, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме | -
96 | Контрольное событие государственной программы 1.10.5. Подготовка и цифровизация исходных данных для создания информационной модели транспортного обслуживания населения Ростовской области | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | создание элементов информационной модели транспортного обслуживания населения Ростовской области, в том числе создание электронной базы данных маршрутной сети межмуниципальных перевозок | в рамках проведения работ, направленных на создание элементов информационной модели транспортного обслуживания, актуализирована база данных реестра расписаний муниципальных и межмуниципальных маршрутов движения пассажирского транспорта, регулярных автомобильных межмуниципальных перевозок с указанием остановок. В отчетном периоде проведены конкурсные процедуры, по итогам которых определен исполнитель. В рамках запланированных работ в 2021 году будет разработан пользовательский интерфейс для цифрового отображения данных маршрутной сети межмуниципальных перевозок с последующим его внедрением | -
97 | Контрольное событие государственной программы 1.10.6. Обновление парка подвижного состава на железнодорожном транспорте | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | введение в эксплуатацию нового подвижного состава и расширение его использования на железнодорожной маршрутной сети на территории Ростовской области | введены в эксплуатацию рельсовые автобусы РА-3 (в количестве 3 единиц), которые предназначены для обеспечения пригородных пассажирских перевозок на участке Ростов - Сальск - Волгодонская | -
98 | Контрольное событие государственной программы 1.10.7. Усиление потенциала портовой и иной транспортно-логистической инфраструктуры в части экспортных поставок местной продукции и экспортного транзита грузов, поставляемых из соседних территорий области, в частности, повышение пропускной способности речных и морских портов | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | проведение мероприятий по обеспечению гарантированных глубин | проведены мероприятия по обеспечению дноуглубительных работ. Реализация данного мероприятия позволила поддержать гарантированные глубины, что положительно отразится на грузообороте морского порта г. Ростова-на-Дону. В 2021 году работа будет продолжена | -
99 | Контрольное событие государственной программы 1.10.8. Дооснащение парка воздушных судов базовой авиакомпании аэропорта "Платов" | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | приобретение 1 воздушного судна АО "Авиакомпания "Азимут" | приобретено 2 воздушных судна АО "Авиакомпания "Азимут" | -
100 | Контрольное событие государственной программы 1.10.9. Строительство железнодорожных путей общего и необщего пользования | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | Х | 1 октября 2020 г. | реконструкция (модернизация) нечетного пути участка "Новочеркасск - Александровка" | работы по реконструкции (модернизации) нечетного пути участка "Новочеркасск - Александровка" завершены (письмо с информацией о завершении работ первого заместителя начальника СКЖД - филиала ОАО "РЖД" Чернова С.С. от 01.10.2020 N 10262) | -
101 | Основное мероприятие 1.11. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | - | заключение соглашений с авиакомпаниями на предоставление субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок, организация перевозок пассажиров воздушным транспортом | заключено 20 соглашений с авиакомпаниями на предоставление субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок. За 2020 год пассажиропоток из международного аэропорта города Ростова-на-Дону "Платов" составил 2086499 человек | в связи с недостижением взаимоувязанного показателя 1.11, характеризующего ход реализации данного мероприятия
102 | Приоритетное основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта "Дорожная сеть (Ростовская область)". Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | - | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 54,80 процента, развитие сети автомобильных дорог местного значения | по итогам 2020 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 54,80 процента | в связи с недостижением ряда взаимоувязанных показателей, характеризующих ход реализации данного мероприятия
103 | Основное мероприятие 1.13. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (расходы на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов) | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | - | проведение подготовительных работ на участке строительства объекта в рамках средств, предусмотренных на 2020 год | работы на участке строительства мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, выполнены в полном объеме | в связи с недостижением взаимоувязанного показателя 1.5, характеризующего ход реализации данного мероприятия
104 | Основное мероприятие 1.14. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | - | заключение соглашений о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа (метана) в качестве топлива | заключено 21 соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа (метана) в качестве топлива | в связи с недостижением взаимоувязанного показателя 1.12, характеризующего ход реализации данного мероприятия
105 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | Х | Х | Х | - | - | -
106 | Основное мероприятие 2.1. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр безопасности дорожного движения" | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр безопасности дорожного движения", обработка и отправка копий постановлений об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения через отделения почтовой связи | обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр безопасности дорожного движения". Осуществлена рассылка более 2,7 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на общую сумму 1681,8 млн рублей | -
107 | Основное мероприятие 2.2. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещено: 12 публикаций о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области и 127 публикаций по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области | -
108 | Контрольное событие государственной программы 2.2. Сбор и анализ информации о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области | заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я. | 30 декабря 2020 г. | Х | 30 декабря 2020 г. | опубликование в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 12 информаций о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области | в телекоммуникационной сети "Интернет" размещено 12 информаций о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области | -