## Sheet1
Наименование раздела | N | Наименование мероприятия | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Ответственный исполнитель | Периодичность мероприятия
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | Разработка шаблонов протоколов ведения больных с ССЗ с последующим внедрением их в каждой медицинской организации РБ в каждой медицинской организации РБ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | утверждены шаблоны протоколов ведения больных с ССЗ; получены официальные письма от медицинских организаций РБ с утвержденными главным врачом протоколами ведения больных с ССЗ | организационно-методическая помощь медицинским организациям РБ в подготовке протоколов ведения больных с ССЗ Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Республики Башкортостан, главный врач ГБУЗ Республиканский кардиологический центр Николаева И.Е.; главный внештатный специалист по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности Минздрава Республики Башкортостан, заведующий отделом управления качеством и проектами ГБУЗ Республиканский кардиологический центр Пешков В.Н. | регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2 | Организация выездной работы с целью оценки соблюдения протоколов ведения больных с ССЗ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | организованы выезды с целью оценки соблюдения протоколов ведения больных с ССЗ не менее чем в 20 медицинских организаций | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | Николаева И.Е.; Пешков В.Н. | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 3 | Внедрение автоматизированной системы контроля качества государственную информационную систему "Республиканская медицинская информационно-аналитическая система Республики Башкортостан" (ГИС РМИАС РБ) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | подготовлено техническое задание и интегрированы унифицированные чек-листы по контролю соблюдения клинический рекомендаций в государственную информационную систему "Республиканская медицинская информационно-аналитическая система Республики Башкортостан" (ГИС РМИАС РБ), внедрен в эксплуатацию мониторинг соблюдения клинических рекомендаций | анализ дефектов оказания медицинской помощи | Николаева И.Е.; главный внештатный специалист по координации медицинской помощи при нарушениях мозгового кровообращения Минздрава Республики Башкортостан, главный врач ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи города Уфа Карамова И.М.; Пешков В.Н. | Разовое (неделимое)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 4 | Проведение образовательных семинаров, научно-практических конференций, выездных школ-семинаров, телемедицинских семинаров по изучению и внедрению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РБ, а также разработка протоколов лечения по профилю ССЗ (протоколы ведения пациентов) | 01.09.2019 | 31.12.2024 | проведено не менее 14 образовательных семинаров по изучению и внедрению клинических рекомендаций по диагностике и лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан | разработан план проведения образовательных мероприятий, в том числе мероприятий по обеспечению достижения указанных показателей в клинических рекомендациях по профилю | Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 5 | Предоставить информационные материалы для изучения клинических рекомендаций и обеспечить организационно-методическую поддержку процесса изучения клинических рекомендаций | 01.09.2019 | 31.12.2024 | ежегодно медицинским организациям РБ, предоставлены информационные материалы в виде перечня Российских клинических рекомендаций, сформированы образовательные программы по изучению клинических рекомендаций по профилям ССЗ. На официальных сайтах медицинских организаций РБ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещены ссылки на рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава РФ (http://www.evidence-neurology.ru/; http://www.almazovcentre.ru/). Информационные материалы по изучению клинических рекомендаций по ОНМК ежегодно размещаются в республиканском Вотсап-чате ОНМК | медицинским организациям РБ, участвующим в организации медицинской помощи больным с ССЗ, предоставлены для изучения информационные материалы в виде перечня Российских клинических рекомендаций; сформированы образовательные программы по изучению клинических рекомендаций по профилям ССЗ; на официальных сайтах медицинских организаций РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещены ссылки на рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава РФ | Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 6 | Изучение клинических рекомендаций в каждой МО | 01.09.2019 | 31.12.2024 | проведено не менее 1 семинара по изучению клинических рекомендаций по диагностике и лечению больных с ССЗ в каждой медицинской организации РБ | проведено не менее 1 семинара в каждой медицинской организации РБ | Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 7 | Экспертиза стационарных карт пациентов с ОНМК, перенесших ТЛТ | 01.09.2019 | 31.12.2024 | специалистами РСЦ N 1 ГБУЗ РБ БСМП города Уфа проведена экспертиза не менее 5% медицинских карт пациентов с ОНМК, перенесших ТЛТ из прикрепленных ПСО на соответствие клиническим рекомендациям | РСЦ ежеквартальное проведение экспертизу не менее 5% медицинских карт пациентов с ОНМК, перенесших ТЛТ из прикрепленных ПСО на соответствие клиническим рекомендациям | Карамова И.М.; главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики Башкортостан, доцент кафедры неврологии с курсами нейрохирургии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, д.м.н., врач невролог неврологического отделения ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова Кутлубаев М.А. | Регулярное (ежеквартальное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 8 | Проведение в РСЦ N 1 ГБУЗ РБ Больница скорой помощи города Уфа экспертизы историй болезни пациентов с ОНМК, перенесших тромбэкстракцию в РСЦ РБ | 01.09.2019 | 31.12.2024 | специалистами РСЦ N 1 ГБУЗ РБ БСМП города Уфа проведена экспертиза не менее 5% историй болезни пациентов с ОНМК, перенесших тромбэкстракцию в РСЦ РБ | в РСЦ N 1 ГБУЗ РБ БСМП города Уфа ежеквартальное проведение экспертизы не менее 5% историй болезни пациентов с ОНМК, перенесших тромбэкстракцию в РСЦ РБ | Карамова И.М.; Кутлубаев М.А.; руководители РСЦ | Регулярное (ежеквартальное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 9 | Проведение мастер-классов по реперфузионной терапии ОНМК | 01.09.2019 | 31.12.2024 | проведено не менее 1 мастер-класса по реперфузионной терапии больных с ОНМК | для врачей проведены мастер-классы по реперфузионной терапии больных с ОНМК с целью повышения качества оказания медицинской помощи | Карамова И.М.; Кутлубаев М.А. | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10 | Обоснование в каждой медицинской карте стационарного больного с ОНМК причины непроведения тромболитической терапии при ИИ | 01.09.2019 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | издан приказ Минздрава РБ об обязательном обосновании в каждой медицинской карте стационарного больного с ОНМК причины непроведения тромболитической терапии при ИИ | Карамова И.М.; Кутлубаев М.А. | Разовое (неделимое)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 11 | Ежемесячный мониторинг за профильностью госпитализации больных с ОКС и ОНМК | 01.09.2019 | 31.12.2024 | подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга профильности госпитализации больных с ОКС и ОНМК; приняты управленческие решения по дефектам профильности указанной госпитализации; достижение госпитализации в РСЦ и ПСО не менее 90 - 95% больных с ОКС и ОНМК от их общего числа | ежемесячный анализ по результатам мониторинга профильности госпитализации больных с ОКС и ОНМК; принятие управленческих решений по дефектам профильности указанной госпитализации; достижение госпитализации в РСЦ и ПСО не менее 90 - 95% больных с ОКС и ОНМК от их общего числа | Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 12 | Организация мониторинга достижения плановых значений целевых показателей оказания медицинской помощи больным с ОКС с регистрацией результатов в электронной медицинской карте (ЭМК) в ГИС РМИАС РБ | 01.08.2019 | 01.12.2024 | представлена аналитическая информация по результатам мониторинга достижения плановых значений целевых показателей оказания медицинской помощи больным с ОКС | ежемесячное предоставление аналитической информации в Минздрав Республики Башкортостан по результатам мониторинга достижения плановых значений целевых показателей оказания медицинской помощи больным с ОКС | Николаева И.Е. | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 13 | Анализ динамики достижения плановых значений показателей, указанных в приказе Минздрава РБ об оказании медицинской помощи больным с ОКС, по каждой медицинской организации РБ с принятием управленческих решений на уровне региона | 01.08.2019 | 01.12.2024 | представлена аналитическая справка о результатах мониторинга исполнения приказа Минздрава РБ об оказании медицинской помощи больным с ОКС; приняты управленческие решения по результатам указанного мониторинга | анализ результатов мониторинга исполнения приказа Минздрава РБ об оказании медицинской помощи больным с ОКС; принятие управленческих решений по результатам указанного мониторинга | Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 14 | Разработка и внедрение плана мероприятий по включению пациентов с ОКС и ОНМК на I этап медицинской реабилитации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | направление на I этап медицинской реабилитации не менее 70% пациентов от числа поступивших с ОКС и не менее 55% пациентов от числа поступивших с ОНМК; начало реабилитационных мероприятий не позднее 72 ч. от момента госпитализации | разработан план мероприятий по включению пациентов с ОКС и ОНМК на I этап медицинской реабилитации | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Минздрава Республики Башкортостан, главный врач ГБУЗ Республиканский врачебно-физкультурный диспансер Салахов Э.М.; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 15 | Разработка и внедрение плана мероприятий по включению пациентов с ОКС и ОНМК на II этап медицинской реабилитации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | направление на II этап медицинской реабилитации не более 35% пациентов с ОНМК и не более 25% пациентов с ОКС от числа пациентов закончивших лечение в отделениях | разработан план мероприятий по включению пациентов с ОКС и ОНМК на II этап медицинской реабилитации | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; Салахов Э.М. | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 16 | Разработка и внедрение плана мероприятий по включению пациентов с ОКС и ОНМК на III этап медицинской реабилитации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | направление на III этап медицинской реабилитации не менее 45% пациентов с ОНМК и не менее 55% пациентов с ОКС от числа пациентов закончивших лечение в отделениях | разработан план мероприятий по включению пациентов с ОКС и ОНМК на III этап медицинской реабилитации | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; Салахов Э.М. | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 17 | Разработка протоколов ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекомендациями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | разработаны протоколы ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на амбулаторном и стационарном этапе | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Пешков В.Н. | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 1 | Разработка и внедрение чек-листов соблюдения клинических рекомендаций по основным ССЗ в рамках внедрения системы контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ при организационно-методической поддержке ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" Минздрава РФ и ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава РФ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | разработаны и внедрены чек-листы в целях повышения эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ в РБ, в целях обеспечения внедрения в медицинскую практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации, а также обеспечения стандартизации выявления дефектов в оказании соответствующей медицинской помощи для их последующего недопущения | Разработано и внедрено 10 чек-листов с целью повышения эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ, обеспечения внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ, а также обеспечения стандартизации выявления дефектов в оказании медицинской помощи с целью их последующего недопущения | Николаева И.Е.; Пешков В.Н.; Руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2 | Создание прозрачной системы мониторинга показателей внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в государственной информационной системе "Республиканская медицинская информационно-аналитическая система Республики Башкортостан" (ГИС РМИАС РБ) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | подготовка технического задания, внедрение в эксплуатацию и мониторинг в государственной информационной системе "Республиканская медицинская информационно-аналитическая система Республики Башкортостан" (ГИС РМИАС РБ) показателей внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | организация и совершенствование системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Пешков В.Н. | Разовое (неделимое)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 3 | Создание Регионального центра компетенций по вопросам организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 01.07.2021 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | повышение компетентности сотрудников медицинских организаций РБ по вопросам организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; Пешков В.Н. | Разовое (неделимое)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 4 | Организация выездной работы с целью оценки проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 01.07.2021 | 31.12.2024 | организованы выезды с целью оценки соблюдения протоколов ведения больных с ССЗ не менее чем в 20 медицинских организаций | методическая помощь медицинским организациям в организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; Пешков В.Н. | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 5 | Организация межмуниципальных центров курации по вопросам организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 01.07.2021 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | документ об организации межмуниципальных центров курации во всех медицинских округах РБ | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; Пешков В.Н. | Разовое (неделимое)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 6 | Разбор сложных и запущенных случаев БСК на профильных экспертных Советах Минздрава РБ с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.09.2019 | 31.12.2024 | разбор сложных и запущенных клинических случаев БСК в РБ на видеоселекторных совещаниях не менее 2 в неделю | разбор не менее 2 сложных и запущенных клинических случаев БСК в РБ | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 7 | Анализ деятельности экспертных Советов Минздрава РБ с формированием управленческих решений | 01.09.2019 | 31.12.2024 | в Минздрав РБ предоставлены протоколы заседаний профильных экспертных советов Минздрава РБ | подготовлен документ Минздрава РБ о результатах анализа деятельности его профильных экспертных советов | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 8 | Утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ (ОКС, ОНМК) | 01.08.2019 | 31.12.2024 | по результатам скрининга на предмет выявления сердечно-сосудистого риска и БСК на ранних стадиях определены 1, 2 и 3 группы. Из числа прошедших скрининг впервые выявлены: лица с АГ, лица с гиперхолестеринемией, с другими ССЗ, а также направлены на дополнительное обследование и взяты на диспансерный учет. Частота повторных ОНМК в РБ - не более 40% | утвержден перечень показателей и их плановых значений результативности работы медицинских организаций РБ в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ: снижение доли лиц III-й группы из регистра пациентов с высоким риском ССЗ в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года - до 47%; количество развившихся острых сердечно-сосудистых событий в течение 12 месяцев у пациентов с АГ, ИБС, сахарным диабетом, мерцательной аритмией, состоящих на диспансерном учете; выживаемость больных с ОКС в течение 12 месяцев после заболевания; частота повторных ОНМК - не более 40% | Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 9 | Разбор запущенных случаев ССЗ на экспертном совете Министерства здравоохранения РБ по профилям (кардиология, неврология, терапия) с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.08.2019 | 31.12.2024 | на профильных советах Минздрава разобраны дефекты и запущенные случаи - не менее 10 сложных случаев, кроме того, на утренних совещаниях с Минздравом РБ по четным дням в режиме онлайн разобраны все имеющиеся дефекты медицинской помощи пациентам с ОКС по каждой медицинской организации республики | ежеквартальное проведение заседаний профильных экспертных советов Минздрава РФ по анализу дефектов оказания медицинской помощи при ОКС, а также случаев смерти от ИМ (I21, I22) и других форм острой ИБС (I24.8) пациентов, находящихся на диспансерном учете и в медицинских организациях, подведомственных Минздраву РБ; разобрано не менее 10 указанных клинических случаев | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 10 | Выполнение критериев оценки качества медицинской помощи в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.09.2019 | 31.12.2024 | внедрение систем внутреннего контроля качества с использованием цифровых технологий | ежеквартальный мониторинг выполнения соответствующих критериев оценки качества оказания медицинской помощи больным с ОКС и ОНМК в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 10 мая 2017 года N 203н; внедрение федеральных и/или региональных регистров (с использованием региональных информационных сервисов) пациентов с высоким риском повторных событий и неблагоприятного исхода, в том числе для обеспечения преемственности амбулаторного и стационарного этапов оказания медицинской помощи | Кутлубаев М.А.; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежеквартальное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 11 | Разработка мероприятий по исключению необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации и эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | разработаны мероприятия по исключению необоснованной госпитализации и эффективному использованию ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, в том числе с использованием дистанционных технологий | в соответствии с приказом МЗ РФ Приказ от 31 июля 2020 года N 788н "Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых" разработаны мероприятия по исключению необоснованной госпитализации и эффективному использованию ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара в том числе с использованием дистанционных технологий | Салахов Э.М.; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежеквартальное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 1 | Проведение скринингового исследования ССЗ и диспансеризации взрослого населения РБ. Ведение регистра лиц с высоким сердечно-сосудистым риском с применением информационных технологий в ГИС РМИАС РБ. Коррекция факторов риска БСК (АГ; курения; высокого уровня холестерина; сахарного диабета; употребления алкоголя; низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения) в амбулаторных условиях (центры здоровья, амбулаторно-поликлиническая служба). Обеспечение контроля за коррекцией факторов риска ССЗ у лиц, состоящих в регистре, с применением информационных технологий в ГИС РМИАС РБ в рамках функционирования Центра управления сердечно-сосудистыми рисками | 01.08.2019 | 31.12.2024 | выполнение плана скринингового осмотра и плана диспансеризации взрослого населения РБ - не менее 95%; доля лиц с впервые выявленной АГ от общего количества обследованных - не менее 6,5%; доля лиц с впервые выявленной гиперхолестеринемией от общего количества обследованных - не менее 13,5%; доля лиц, мотивированных на ведение здорового образа жизни, от общего числа состоящих в регистре лиц с высоким сердечно-сосудистым риском - не менее 32,7% | расширение охвата /улучшение качества оказания помощи по отказу от табака (открытие кабинетов по отказу от курения, консультирование пациентов, проходящих стационарное лечение, подготовка информационных и методических материалов, работа мультидисциплинарных команд и т.д.) | Николаева И.Е. главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Республики Башкортостан, заместитель главного врача ГБУЗ Республиканский центр медицинской профилактики Ахтямова С.Х.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 2 | Реализация профилактической программы "Модульная программа сохранения здоровья в течение жизни в Республике Башкортостан": 1 модуль - "Дошкольное обучение ЗОЖ"; 2 модуль - "Школьное обучение ЗОЖ"; 3 модуль - "Обучение трудоспособного населения ЗОЖ"; 4 модуль - "Обучение пенсионеров ЗОЖ". Внедрение соответствующих уроков здоровья в дошкольную и школьную программы, а также развитие соответствующих агитации и пропаганды в производственных коллективах, в общественных организациях для неработающего населения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | ежегодное проведение уроков здоровья: в дошкольных и школьных коллективах - не менее 100; в производственных коллективах - не менее 50; в общественных организациях для неработающего населения - не менее 50 | внедрение соответствующих уроков здоровья в дошкольную и школьную программы, а также развитие соответствующих агитации и пропаганды в производственных коллективах, в общественных организациях для неработающего населения | Николаева И.Е.; Ахтямова С.Х.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3 | Организация просветительских программ, передач и выступлений о здоровом образе жизни медицинскими организациями Республики Башкортостан на телевизионных каналах | 01.07.2019 | 01.12.2024 | создано и организовано не менее 50 просветительских программ, передач, выступлений о ЗОЖ | организация и проведение информационно-просветительских программ по профилактике ССЗ для населения с использованием региональных средств массовой информации | Минздрав РБ; Ахтямова С.Х.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 4 | Публикация медицинскими организациями РБ материалов в СМИ по профилактике ССЗ, по формированию приверженности здоровому образу жизни | 01.08.2019 | 01.12.2024 | опубликовано не менее 150 статей по профилактике ССЗ, по формированию приверженности здоровому образу жизни | организация и проведение информационно-просветительских программ по профилактике ССЗ для населения с использованием региональных средств массовой информации | Минздрав РБ; Ахтямова С.Х.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 5 | Создание Межведомственного координационного совета по народному здоровью в Республике Башкортостан при Правительстве Республики Башкортостан. Проведение ежеквартальных заседаний координационного совета | 01.07.2019 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | создание Межведомственного координационного совета по народному здоровью в РБ при Правительстве РБ. Проведение ежеквартальных заседаний этого координационного совета | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Разовое (неделимое)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 6 | Законодательное регулирование сокращения потребления соли до 4 - 5 г в сутки через продукты питания бренда "Продукт Башкортостана" и хлебобулочные изделия | 01.07.2019 | 31.12.2020 | нормативно-правовой акт | принят нормативный правовой акт о снижении содержания соли в продуктах бренда "Продукт Башкортостана" и хлебобулочных изделиях (не более 4 - 5 г в сутки в целом) | Назаров А.Г.; Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Разовое (неделимое)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 7 | Проведение широкомасштабных профилактических акций для населения: 1. "Дни народного здоровья в Республике Башкортостан" 2. "Кардиокросс" в рамках Всемирного дня сердца 3. "Кардиолог первокласснику" в День знаний 4. "Прогулка с кардиологом" 5. "Сердечный маршрут - маршрут здоровья" 6. Всемирный день здоровья 7. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией 8. Всемирный день борьбы с инсультом 9. Всемирный день без табака 10. Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 11. Всемирный день борьбы с ожирением | 01.07.2019 | 31.12.2024 | ежегодное проведение не менее 11 соответствующих профилактических акций для населения РБ; количество лиц, охваченных профилактическими акциями - не менее 150 тыс. человек | регулярное проведение тематических акций, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на раннее выявление факторов риска развития ССЗ | Ахтямова С.Х.; главный врач ГБУЗ Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики Хасанов Р.В.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 8 | Размещение доступной справочной информации в медицинских учреждениях, на официальных сайтах, страницах социальных сетей медицинских организаций о возможности пройти скрининг на наличие факторов риска ССЗ, диспансеризацию и другие виды профилактических осмотров | 01.07.2019 | 31.12.2024 | увеличение до 95% доли взрослого населения РБ, охваченного диспансеризацией и соответствующим скринингом; увеличение количества граждан, прошедших периодический профилактический осмотр | не менее 95% от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития ИМ и инсультов | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 9 | Анализ эффективности реализованных мер по снижению распространенности факторов риска и заключение о целесообразности продолжения реализации запланированных мероприятий или необходимости их пересмотра | 01.07.2021 | 31.12.2024 | отчеты отделений профилактики - не реже 1 раза в квартал | регулярный анализ результатов эффективности реализованных мер по снижению распространенности факторов риска и заключение о целесообразности продолжения реализации запланированных мероприятий | Ахтямова С.Х.; Хасанов Р.В.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 10 | Интеграция с ГИС РМИАС РБ систем автоматизированных предрейсовых медицинских осмотров (ежедневная передача в электронную медицинскую карту данных артериального давления и частоты сердечных сокращений) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | интеграция систем автоматизированных предрейсовых медицинских осмотров с ГИС РМИАС РБ | ежедневное поступление данных в электронную медицинскую карту и мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; заместитель главного врача ГКУЗ РБ Республиканская клиническая больница N 2 Хасбиев С.А. | Разовое (неделимое)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 11 | Проведение профилактических мероприятий, в том числе совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями, реализующими проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | 01.07.2021 | 31.12.2024 | проведение не менее 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, привлечены к организации и проведению профилактических мероприятий | проведение профилактических мероприятий с привлечением общественных и волонтерских организаций | Минздрав РБ; Ахтямова С.Х.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 12 | Организация "школ здоровья" по формирования культуры здорового питания, в том числе в онлайн режиме | 01.07.2021 | 31.12.2024 | организовано и проведено не менее 20 циклов занятий в школах здоровья по формирования культуры здорового питания, в том числе в онлайн режиме | медицинскими организациями Республики Башкортостан организованы и проведены занятия в "школах здоровья" по формирования культуры здорового питания, в том числе в онлайн режиме | Минздрав РБ; Ахтямова С.Х.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 1 | Утверждение Плана повышения квалификации медицинских специалистов РБ в области первичной профилактики ССЗ, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 31.12.2019 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | утвержден План образовательных мероприятий для медицинских специалистов РБ (участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник) в области первичной профилактики ССЗ, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | Минздрав РБ; Ректор ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России Павлов В.Н. | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 2 | Включение блока первичной профилактики ССЗ в программу обучения студентов медицинских колледжей, профильных образовательных организаций высшего образования | 01.08.2019 | 31.12.2024 | блок первичной профилактики ССЗ включен в программу обучения студентов медицинских колледжей, профильных образовательных организаций высшего образования | организованы и проведены образовательные мероприятия по первичной профилактике ССЗ для студентов медицинских колледжей, профильных образовательных организаций высшего образования | Минздрав РБ; Павлов В.Н. | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 3 | Предоставление медицинским организациям РБ информационных материалов для обучения медицинских специалистов РБ в области профилактики ССЗ | 01.08.2019 | 01.09.2024 | медицинским организациям РБ предоставлены 2 информационно-методических письма для медицинских специалистов в области профилактики ССЗ | медицинским организациям РБ предоставлены материалы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | Хасанов Р.В.; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4 | Проведение образовательных мероприятий в области первичной профилактики ССЗ каждой медицинской организацией РБ для медицинских специалистов | 01.08.2019 | 31.12.2024 | проведены не менее 1 семинара, 1 практического занятия с фельдшерами в каждой медицинской организации РБ | организованы и проведены семинары и конференции для медицинских работников с целью обучения методике профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Ахтямова С.Х.; Хасанов Р.В.; Николаева И.Е. | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 5 | Проведение "уроков здоровья" в образовательных учреждениях республики, в том числе в онлайн режиме, с привлечением волонтерских движений, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | 01.07.2021 | 31.12.2024 | организовано и проведено не менее 150 "уроков здоровья" в образовательных учреждениях республики, в том числе в онлайн режиме | медицинскими организациями Республики Башкортостан организованы и проведены "уроки здоровья" в образовательных учреждениях республики, в том числе в онлайн режиме. К сотрудничеству привлечены волонтерские движения, реализующие проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | Минздрав РБ; Ахтямова С.Х.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 6 | Утверждение Плана проведения лекций для средних медицинских работников по программе профессиональной переподготовки "Организация санитарного просвещения" и по программе повышения квалификации "Гигиеническое воспитание" на базе ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации" | 01.09.2019 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | утвержден План проведения лекций для средних медицинских работников по программе профессиональной переподготовки "Организация санитарного просвещения" и по программе повышения квалификации "Гигиеническое воспитание" на базе ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации" | Хасанов Р.В.; Ахтямова С.Х.; Павлов В.Н. | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 7 | Предоставление информационных материалов для проведения лекций для средних медицинских работников по программе профессиональной переподготовки "Организация санитарного просвещения" и по программе повышения квалификации "Гигиеническое воспитание" на базе ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации" | 01.09.2019 | 31.12.2024 | предоставлено 2 комплекта информационного материала для проведения лекций средним медицинским работникам по программе профессиональной переподготовки "Организация санитарного просвещения" и по программе повышения квалификации "Гигиеническое воспитание" | представляются мультимедийные материалы в электронном виде для проведения лекций для средних медицинских работников по программе профессиональной переподготовки и повышению квалификации "Организация санитарного просвещения" и "Гигиеническое воспитание" по организации деятельности кабинета/отделения медицинской профилактики, вопросам формирования и пропаганды здорового образа жизни среди прикрепленного населения | Ахтямова С.Х.; Хасанов Р.В.; главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Республики Башкортостан, директор ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации" Лашина Г.В. | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 8 | Проведение лекций для средних медицинских работников по программе профессиональной переподготовки "Организация санитарного просвещения" и по программе повышения квалификации "Гигиеническое воспитание" на базе ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации" | 01.09.2019 | 31.12.2024 | проведено не менее 10 лекций для средних медицинских работников | обучение для средних медицинских работников по программе профессиональной переподготовки "Организация санитарного просвещения" и по программе повышения квалификации "Гигиеническое воспитание" в соответствии с учебным планом ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации" | Ахтямова С.Х.; Хасанов Р.В. | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 9 | Организация "школ здоровья" по профилактике ССЗ, в том числе в онлайн режиме | 01.07.2021 | 31.12.2024 | организовано и проведено не менее 30 циклов занятий в школах здоровья по профилактике ССЗ, в том числе в онлайн режиме | медицинскими организациями Республики Башкортостан организованы и проведены занятия в "школах здоровья" по профилактике ССЗ, в том числе в онлайн режиме | Ахтямова С.Х.; Хасанов Р.В.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 10 | Размещение доступной справочной информации в медицинских организациях, на официальных сайтах, страницах социальных сетей медицинских организаций о возможности пройти диспансеризацию и другие виды профилактических осмотров | 01.07.2021 | 31.12.2024 | размещение справочной информации на не менее 200 информационных стендах, на официальных сайтах и социальных сетях - не менее 600 публикаций | в медицинских организациях Республики Башкортостан организована работа по размещению информационного материала о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры и по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний пропаганде здорового образа жизни на информационных стендах и официальных сайтах, страницах социальных сетей | Минздрав РБ; Ахтямова С.Х.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 1 | Реализация программы дополнительного льготного лекарственного обеспечения в течение 12 месяцев пациентов, перенесших ИМ и ОНМК | 01.01.2020 | 31.12.2024 | увеличение доли больных перенесших острую сосудистую катастрофу, получающих дополнительное льготное лекарственного обеспечения 90% к 2024 году | формирование у пациентов, перенесших острую сосудистую катастрофу, приверженности к динамическому наблюдению у врачей-специалистов и к выполнению соответствующих рекомендаций | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 2 | Разработка и принятие программы по бесплатному проведению исследований с использованием маркеров BNP и NT-proBNP в целях ранней диагностики больных с ХСН | 01.01.2021 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | разработана и утверждена программа по бесплатному проведению исследований с использованием маркеров BNP и NT-proBNPв целях ранней диагностики больных с ХСН | Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Разовое (неделимое)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 3 | Определение критериев обследования методом определения концентрации BNP и NT-proBNP, перечень оборудования и расходные материалы для проведения исследований с использованием маркеров BNP и NT-proBNP с целью ранней диагностики больных с ХСН | 01.07.2019 | 31.07.2024 | проект нормативно-правового акта | сформулированы критерии обследования методом определения концентрации BNP и NT-proBNP в целях ранней диагностики больных с ХСН | Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Разовое (неделимое)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 4 | Расчет финансового обеспечения программы по бесплатному проведению исследований с использованием маркеров BNP и NT-proBNP: объем и источники финансирования, социально-экономический эффект реализации, оценка социально-экономических, правовых и иных рисков | 01.07.2019 | 31.07.2024 | проект нормативно-правового акта | проведен расчет денежных средств, необходимых для проведения диагностики ХСН методом определения концентрации BNP и NT-proBNP | Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Разовое (неделимое)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 5 | Подготовка медико-экономического обоснования ранней диагностики хронической сердечной недостаточности | 01.07.2019 | 31.07.2024 | проект нормативно-правового акта | подготовлено обоснование проведения ранней диагностики ХСН методом определения концентрации BNP и NT-proBNP | Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Разовое (неделимое)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 6 | Подготовка Проекта Постановления Правительства Республики Башкортостан "О бесплатном проведении исследований с использованием маркеров BNP и NT-proBNP с целью ранней диагностики больных с ХСН" | 01.07.2019 | 31.12.2024 | проект нормативно-правового акта | подготовлен проект Постановления Правительства Республики Башкортостан "О бесплатном проведении исследований с использованием маркеров BNP и NT-proBNP с целью ранней диагностики больных с ХСН" | Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Разовое (неделимое)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 7 | Утверждение программы по бесплатному проведению исследований с использованием маркеров BNP и NT-proBNP с целью ранней диагностики больных с ХСН | 01.08.2019 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | утверждена программы по бесплатному проведению исследований с использованием маркеров BNP и NT-proBNP с целью ранней диагностики больных с ХСН | Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Разовое (неделимое)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 8 | Реализация программы по бесплатному проведению исследований с использованием маркеров BNP и NT-proBNP с целью ранней диагностики больных с ХСН | 01.01.2020 | 31.07.2024 | обеспечение своевременной и оптимальной медикаментозной терапии не менее 70% больных с ХСН | Раннее выявление признаков ХСН и установление диагноза позволит более детально и объективно оценить состояние больного, принять решение о необходимости назначения специфической терапии, госпитализации, определить тактику лечения и прогноз заболевания, своевременно рекомендовать пациенту изменение образа жизни и питания | Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в рамках функционирования Центра управления сердечно-сосудистыми рисками | 9 | Мониторинг регистра пациентов с хронической сердечной недостаточностью в рамках функционирования Центра управления сердечно-сосудистыми рисками | 01.07.2019 | 01.07.2024 | раннее выявление, своевременная диагностика и регулярные лечебно-профилактические мероприятия для пациентов с ХСН: амбулаторные визиты не менее чем 59% пациентов с ХСН по месту их жительства в течение 6 месяцев после выписки; повторные госпитализации не более 41% пациентов с ХСН по месту их жительства в течение 6 месяцев после выписки; выживаемость больных с ХСН | раннее выявление, своевременная диагностика и регулярные лечебно-профилактические мероприятия для пациентов с ХСН | Николаева И.Е.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 10 | Анализ работы структур для оказания помощи пациентам с ХСН с формированием управленческих решений на уровне Минздрава РБ (по отчетным данным медицинских организаций РБ) | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Документ Минздрав РБ о результате анализа работы структур для оказания помощи пациентам с ХСН | анализ работы медицинских организаций РБ по оказанию помощи пациентам с ХСН | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 11 | Проведение анализа медицинских карт амбулаторных и/или стационарных больных с оформлением сводной информации и предоставлением результатов анализа в Минздрав РБ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | проведен экспертный анализ не менее 100 случаев смерти от БСК, (амбулаторных и стационарных медицинских карт, умерших от БСК), не менее 30 экспертных заключений специалистов ТФОМС и страховых медицинских организаций РБ по больным с БСК; не менее 250 медицинских свидетельств о смерти. Проанализировано не менее 100 амбулаторных медицинских карт, больных состоящих на ДУ с ССЗ и 10 медицинских карт пролеченных с ССЗ в стационарах РБ | проведена экспертиза не менее 5% медицинских карт (амбулаторных и стационарных) пациентов с БСК | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 12 | Принятие управленческих решений по результатам выявленной дефектуры | 01.08.2019 | 31.12.2024 | по результатам выявленной дефектуры амбулаторных и стационарных МК пациентов с БСК в МО издаются внутренние приказы с принятием управленческих решений | анализ дефектуры амбулаторных и стационарных МК пациентов с БСК | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 13 | Разбор сложных и запущенных случаев болезней, тяжелых клинических ситуаций, решения нестандартных вопросов организации лечения пациентов с привлечением главных профильных специалистов РБ в рамках функционирования Центра управления сердечно-сосудистыми рисками | 01.08.2019 | 31.12.2024 | разбор всех дефектов по каждой медицинской организации республики (по четным дням) в режиме видеоселекторных совещаний с Минздравом РБ в режиме онлайн | проведение видеоселекторных совещаний совместно с Минздравом РБ по вопросу организации и качества оказания медицинской помощи пациентам с ОКС, с подробным разбором дефектов в разрезе медицинских организаций, что позволило усилить контроль за соблюдением действующих порядков и стандартов и маршрутизацией пациентов | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 14 | Анализ деятельности советов Минздрава РБ с формированием управленческих решений на уровне РБ | 01.09.2019 | 31.12.2024 | акт Минздрава РБ о результате анализа деятельности Советов | анализ работы профильных экспертных советов | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 15 | Разработка программы дополнительного льготного лекарственного обеспечения больных с АГ, нарушениями липидного обмена | 01.07.2021 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | подготовка и утверждение программы дополнительного льготного лекарственного обеспечения больных с АГ, нарушениями липидного обмена | Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Разовое (неделимое)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 16 | Реализация программы дополнительного льготного лекарственного обеспечения больных с АГ, нарушениями липидного обмена в рамках функционирования Центра управления сердечно-сосудистыми рисками | 01.07.2021 | 31.12.2024 | увеличение доли больных с АГ, достигших и поддерживающих целевые уровни артериального давления, в общем количестве больных с АГ до 66,5%; увеличение доли лиц с гиперхолестеринемией, принимающих статины, в общем количестве больных с гиперхолестеринемией до 70% | регулярные лечебно-профилактические мероприятия для пациентов с диагностированными ССЗ, обеспечивающие оптимальную медикаментозную терапию не менее 70% больных с АГ и нарушениями липидного обмена практики с достижением целевых уровней артериального давления и холестерина в соответствии с клиническими рекомендациями | Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 17 | Разработка программы дополнительного льготного лекарственного обеспечения пациентов с ХСН | 01.07.2021 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | регулярные лечебно-профилактические мероприятия для пациентов с диагностированными ХСН, обеспечивающие оптимальную медикаментозную терапию не менее 70% больных в соответствии с клиническими рекомендациями | Минздрав РБ; Николаева И.Е. | Разовое (неделимое)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 18 | Реализация программы дополнительного льготного лекарственного обеспечения пациентов с ХСН в рамках функционирования Центра управления сердечно-сосудистыми рисками | 01.07.2021 | 31.12.2024 | увеличение доли больных ХСН, принимающих льготные лекарственные препараты до 70% | формирование у пациентов, с ХСН, приверженности к динамическому наблюдению у врачей-специалистов и к выполнению соответствующих рекомендаций | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | Эффективное диспансерное наблюдение в поликлиниках РБ за пациентами, перенесшими ИМ и ОНМК, в целях увеличения доли лиц, охваченных диспансерным наблюдением с выделением лиц, перенесших COVID-19 | 01.08.2019 | 31.12.2024 | не менее 98% пациентов, перенесших ИМ и ОНМК, охвачены диспансерным наблюдением в поликлиниках РБ | повышение качества диспансерного наблюдения и увеличения охвата пациентов ключевых групп ССЗ, в том числе с использованием телемедицинских технологий, определяющие основной вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ с выделением лиц, перенесших COVID-19 | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2 | Обеспечение информированности пациентов о возможности/ необходимости бесплатного диспансерного наблюдения | 01.08.2019 | 31.12.2024 | организовано и проведено не менее 500 лекций, в том числе о возможности (необходимости) диспансерного наблюдения. Издано не менее 15 наименований памяток для населения; не менее 15 наименований плакатов | в медицинских организациях РБ созданы информационные материалы (плакаты, флаеры, буклеты) о возможности (необходимости) диспансерного наблюдения населения по поводу ССЗ | Ахтямова С.Х.; Хасанов Р.В.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 3 | Информирование пациентов о возможности/ необходимости бесплатного диспансерного наблюдения: в виде устного оповещения каждого пациента; в виде публикации информационных материалов | 01.08.2019 | 31.12.2024 | разработаны тематические информационные материалы для распространения среди населения и размещения на официальных сайтах и официальных страницах социальных сетей медицинских организациях РБ: не менее 5 видеороликов, не менее 5 наименований инфографических плакатов, населению роздано не менее 1000 флаеров с информацией о возможности (необходимости) диспансерного наблюдения пациентов по поводу ССЗ | созданы (доработаны) программы школ пациентов по нозологиям ССЗ с информацией о возможности (необходимости) диспансерного наблюдения | Ахтямова С.Х.; Хасанов Р.В.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 4 | Ежемесячный контроль количества пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 01.08.2019 | 31.12.2024 | количество пациентов с ССЗ, охваченных диспансерным наблюдением от числа зарегистрированных больных с болезнями системы кровообращения охвачено диспансерным наблюдением - не менее 70% | поставлены на диспансерное наблюдение пациенты, перенесшие высокотехнологичные операции по поводу ССЗ (аорто-коронарное шунтирование, протезирование клапанов, каротидную эндартерэктомию, стентирование коронарных, мозговых и брахиоцефальных артерий, абляции аритмогенных зон при различных нарушениях ритма сердца, имплантацию электрокардиостимуляторов или дефибрилляторов и т.д.) | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; Ахмадуллин Р.Р. | Регулярное (ежегодное)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 5 | Создание кабинетов динамического наблюдения за пациентами, перенесшими ОНМК | 01.07.2019 | 31.12.2023 | проведение еженедельного контроля за пациентами, перенесшими ОНМК в режиме ВКС | наблюдение за пациентами, перенесшими ОНМК осуществляется через ГИС РМИАС РБ | Минздрав РБ; Карамова И.М.; | Разовое (неделимое)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 6 | Оснащение первичного медицинского звена планшетами с целью повышения эффективности диспансерного наблюдения пациентов, в том числе с АГ, ПИКС, ХСН, ОНМК, сахарным диабетом, мерцательной аримией | 01.08.2019 | 31.12.2024 | оснащение первичного звена здравоохранения планшетами для обеспечения мониторинга и контроля состояния пациентов, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями (АГ, ПИКС, ХСН, ОНМК, сахарным диабетом, мерцательной аритмией) | в рамках реализации программы "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" оснащение первичного звена здравоохранения планшетами для обеспечения мониторинга и контроля состояния пациентов, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями (АГ, ПИКС, ХСН, ОНМК, сахарным диабетом, мерцательной аритмией) | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М.; | Разовое (делимое)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 7 | Внедрение программы контроля пациентов с ССЗ (с АГ, ПИКС, ХСН, ОНМК, сахарным диабетом, мерцательной аритмией) для фельдшеров ФАП РБ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | внедрено программное обеспечение для мониторинга и контроля состояния пациентов с ССЗ (с АГ, ПИКС, ХСН, ОНМК, сахарным диабетом, мерцательной аритмией) | создание специализированных программ ведения больных с ССЗ (с АГ, ПИКС, ХСН, ОНМК, сахарным диабетом, мерцательной аритмией) | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Разовое (делимое)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 8 | Внедрение автоматизированной системы диспансерного учета пациентов с ССЗ в ГИС РМИАС РБ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | количество пациентов с ССЗ, охваченных диспансерным наблюдением от числа зарегистрированных больных с болезнями системы кровообращения охвачено диспансерным наблюдением - не менее 70% | постановка на диспансерный учет, контроль за проведением диспансерного учета пациентов и внедрение системы поддержки врачебного решения при проведении диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ в ГИС РМИАС РБ | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Разовое (делимое)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 1 | Утверждение показаний для медицинской эвакуации пациентов с ОКС и ОНМК из ПСО в РСЦ авиамедицинскими бригадами РБ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт - приказ Минздрава РБ об утверждении показаний для медицинской эвакуации посредством санитарной авиации пациентов с ОКС и ОНМК из ПСО в РСЦ | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с ОКС и ОНМК в медицинские организации субъекта Российской Федерации с учетом доступности и оснащенности специализированных центров и отделений с целью достижения показателей проекта | Минздрав РБ; главный внештатный специалист по санитарной авиации Минздрава Республики Башкортостан, заведующий отделением санитарной авиации ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова Сакаев Ф.Х. | Разовое (неделимое)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 2 | Оснащение бригад СМП оборудованием для дистанционной передачи ЭКГ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | не менее 50% машин бригад СМП оснащено оборудованием для дистанционной передачи ЭКГ | оснащение машин бригад СМП оснащено оборудованием для дистанционной передачи ЭКГ | Минздрав РБ; Камалов А.Р. | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 3 | Приобретение вертолетной техники, оснащенной современной медицинской аппаратурой | 01.08.2019 | 31.12.2024 | в рамках региональной стратегии развития санитарной авиации в Республике Башкортостан приобретена вертолетная техника с современным медицинским оборудованием | сокращение сроков медицинской эвакуации и обеспечение медицинской эвакуации, в том числе воздушными судами, пациентов с БСК в профильные медицинские организации, минуя промежуточную госпитализацию приобретена вертолетная техника с современным медицинским оборудованием в рамках национального приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации в Республике Башкортостан" | Минздрав РБ; Сакаев Ф.З. | Разовое (делимое)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 4 | Строительство 9 посадочных вертолетных площадок в Республике Башкортостан: в городе Уфа - 2 площадки на территориях, прилежащих ГБУЗ Республиканский перинатальный центр Минздрава РБ, ГБУЗ РБ Городская клиническая больница N 18 город Уфа; в районах республики - 7 площадок: город Октябрьский, город Нефтекамск, с. Аскино, с. Месягутово, город Белорецк, город Стерлитамак, город Баймак | 01.08.2019 | 31.12.2024 | введено в эксплуатацию не менее 1 вертолетной площадки | окончание в 2024 году строительства 9 посадочных площадок (средства РАИПом не предусмотрены) | Минздрав РБ; Сакаев Ф.З. | Разовое (делимое)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 5 | Строительство 6 посадочных вертолетных площадок в городе Уфа: 5 площадок на территориях, прилежащих к памятникам Монумент Дружбы, Южный подъезд к городу Уфе СОК "Биатлон", Театр "Нур", ГБУ РБ "Конгресс-холл Торатау". в Республике Башкортостан - 1 площадка: город Сибай | 01.08.2020 | 31.12.2024 | введено в эксплуатацию не менее 1 вертолетной площадки | окончание в 2024 году строительства 6 посадочных площадок (средства РАИПом не предусмотрены) | Минздрав РБ; Сакаев Ф.З. | Разовое (делимое)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 6 | Обеспечить приоритетный выезд бригады СМП при ОНМК, первоочередную медицинскую эвакуацию с предварительным информированием принимающего стационара о необходимости организации встречи бригады СМП в ПДО стационара при доставке крайне тяжелых пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | проведено не менее 10 семинаров для врачей и фельдшеров СМП по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи методикам диагностики ОНМК | обеспечить обучение фельдшеров и медицинских сестер по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи методикам диагностики ОНМК | Минздрав РБ; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Республики Башкортостан, главный врач ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф Камалов А.Р. | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 7 | Обеспечить приоритетный выезд бригады СМП при ОКС, первоочередную медицинскую эвакуацию с предварительным информированием принимающего стационара о необходимости организации встречи бригады СМП в ПДО стационара при доставке крайне тяжелых пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | проведено не менее 10 семинаров для врачей и фельдшеров СМП по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи методикам диагностики ОКС | обеспечить обучение фельдшеров и медицинских сестер по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи методикам диагностики ОКС | Минздрав РБ; Камалов А.Р. | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 8 | Организация работы единых диспетчерских служб вызова скорой медицинской помощи в каждом из медицинских округов Республики Башкортостан | 01.07.2021 | 31.12.2024 | в каждом медицинском округе РБ сформирована Межмуниципальная станция (отделение) скорой медицинской помощи с централизованной диспетчерской службой, ответственной за централизованный прием вызовов и оказание скрой медицинской помощи гражданам на территории всех муниципальных образований, входящих в данный медицинский округ | издание МЗ РБ организационных приказов по объединению отделений СМП, находящихся на территории медицинских округов с формированием межмуниципальных станций (отделений) скорой медицинской помощи | Минздрав РБ; Камалов А.Р. | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 9 | Обеспечить укомплектованность бригад СМП персоналом согласно норматива, рекомендованного Приказом МЗ РФ от 20 июня 2013 года N 388н "Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" норматива | 01.07.2021 | 31.12.2024 | укомплектованность межмуниципальных станций (отделений) скорой медицинской помощи РБ медицинским персоналом не менее 95% от штатного норматива | приведение штатного норматива Межмуниципальных станций (отделение) скорой медицинской помощи РБ в соответствие с Приказом МЗ РФ от 20 июня 2013 года N 388н "Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" | Минздрав РБ; Камалов А.Р. | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 10 | Обеспечение выполнения 20-ти минутного норматива прибытия бригад СМП на вызова категории "экстренные" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | удельный вес вызовов категории "экстренные" со временем прибытия бригад СМП менее 20 минут с момента принятия вызова не менее 96% | достижение показателя своевременности прибытия бригад СМП на вызова категории "экстренные" не менее 96% | Минздрав РБ; Камалов А.Р. | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 11 | Доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности доставки пациента в сосудистый центр для проведения ЧКВ в течение 120 мин после постановки диагноза ОКС с подъемом сегмента ST не менее 90% | 01.07.2021 | 31.12.2024 | выполнение утвержденных для СМП программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи объемов проведения ТЛТ не ниже 90% от норматива | проведение ТЛТ бригадами СМП пациентам, нуждающимся в фармако-инвазивной тактике лечения ОКС с подъемом сегмента ST в рекомендованный для этого временной интервал времени с момента постановки бригадой СМП диагноза | Минздрав РБ; Камалов А.Р. | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 12 | Достижение интервала "первый медицинский контакт бригады СМП - регистрация ЭКГ" не более 10 мин. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | достижение интервала "первый медицинский контакт бригады СМП - регистрация ЭКГ" не более 10 мин. | снятие ЭКГ бригадами СМП в течение не более 10-ти минут с момента прибытия на вызов к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Минздрав РБ; Камалов А.Р. | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 13 | Достижение интервала "постановка бригадой СМП диагноза ОКС с подъемом ST-регистрация ЭКГ-тромболитическая терапия" не более 10 мин. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | достижение и соблюдение интервала "постановка бригадой СМП диагноза ОКС с подъемом ST-регистрация ЭКГ-тромболитическая терапия" не более 10 мин. | при наличии показаний проведение тромболитической терапии бригадами СМП в течение не более 10-ти минут с момента "постановка бригадой СМП диагноза ОКС с подъемом ST-регистрация ЭКГ-тромболитическая терапия" | Минздрав РБ; Камалов А.Р. | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 1 | Переоснащение/дооснащение 4 региональных сосудистых центров, 4 первичных сосудистых отделений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | продолжается переоснащение/дооснащение 4 региональных сосудистых центров, 4 первичных сосудистых отделений | обеспечение переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Республики Башкортостан в установленные сроки и без прерывания процесса оказания пациентам с ССЗ специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 2 | Переоснащение/дооснащение 4 региональных сосудистых центров и 3 первичных сосудистых отделений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | продолжается переоснащение/дооснащение 4 региональных сосудистых центров и 3 первичных сосудистых отделений | обеспечение переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Республики Башкортостан в установленные сроки и без прерывания процесса оказания пациентам с ССЗ специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 3 | Переоснащение/дооснащение 2 региональных сосудистых центров и 2 первичных сосудистых отделений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | продолжается переоснащение/дооснащение 2 региональных сосудистых центров и 2 первичных сосудистых отделений | обеспечение переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в установленные сроки и без прерывания процесса оказания пациентам с ССЗ специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 4 | Переоснащение/дооснащение 3 региональных сосудистых центров, 4 первичных сосудистых отделений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | продолжается переоснащение/дооснащение 3 региональных сосудистых центров, 4 первичных сосудистых отделений | обеспечение переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в установленные сроки и без прерывания процесса оказания пациентам с ССЗ специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 5 | Реализация плана мероприятий по увеличению количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением кровообращения необходимых для достижения целевых показателей | 01.07.2021 | 31.12.2024 | увеличение доли рентгенэндоваскулярных вмешательств, проведенных в лечебных целях больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60%; рост количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС до 7804 процедур; увеличение охвата населения РБ первичным ЧКВ до 60%; снижение летальности от ОНМК до уровня планового значения целевого показателя текущего года; увеличение доли больных с ИИ, которым была проведена ТЛТ, до уровня планового значения целевого показателя текущего года; уменьшение частоты повторных ОНМК - не более 40%; увеличение числа больных с ОНМК, получивших реперфузионную терапию, - не менее 5% | повышение качества и создание условий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 6 | Подготовка помещений - капитальный ремонт под КТ, МРТ, ангиографы | 01.08.2019 | 31.12.2024 | проведен капитальный ремонт под КТ, МРТ, ангиографы | подготовлены помещения - проведен капитальный ремонт под КТ, МРТ, ангиографы | Николаева И.Е.; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 7 | Внедрение Шкалы догоспитальной оценки тяжести инсульта (LAMS) во всех бригадах СМП и во всех МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.08.2019 | 31.12.2024 | снижение летальности от ОНМК до уровня планового значения целевого показателя текущего года; увеличение доли больных с ИИ, которым была проведена ТЛТ, до уровня планового значения целевого показателя текущего года; уменьшение частоты повторных ОНМК - не более 40%; увеличение числа больных с ОНМК, получивших реперфузионную терапию - не менее 5% | создание условий для оказания специализированной медицинской помощи больным с ОНМК | Карамова И.М.; Кутлубаев М.А. | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 8 | 100-процентное проведение КТ-перфузий больным с ОНМК, которым предполагается использование реперфузионной терапии в ПСО и РСЦ | 01.08.2019 | 31.12.2020 | увеличение доли больных с ИИ, которым была проведена ТЛТ, до уровня планового значения целевого показателя текущего года; увеличение числа больных с ОНМК, получивших реперфузионную терапию - не менее 5%; уменьшение частоты повторных ОНМК - не более 40%; снижение летальности и смертности от ОНМК | 100% обеспечение всех РСЦ РБ программой КТ-перфузии | Карамова И.М.; Кутлубаев М.А. | Разовое (делимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 9 | Транспортировка больных с ОНМК, подлежащих тромбэкстракции, в РСЦ с временем доставки 1 - 1,5 часа, проведение ТЛТ в машине СМП при эвакуации пациента | 01.08.2019 | 31.12.2024 | достижение планового значения целевого показателя "Доставка пациентов с ОНМК в терапевтическое окно" в специализированные сосудистые отделения до уровня планового значения целевого показателя текущего года; снижение летальности от ОНМК до уровня планового значения целевого показателя текущего года; увеличение доли больных с ИИ, которым была проведена ТЛТ, до уровня планового значения целевого показателя текущего года; уменьшение частоты повторных ОНМК - не более 40%; увеличение числа больных с ОНМК, получивших инвазивную реперфузионную терапию - не менее 5% | создание центра удаленных консультаций для раннего выявления больных с ОНМК, подлежащих тромбэкстракции | Карамова И.М.; Кутлубаев М.А. | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 10 | Создание "инсультной сети" на примере | 01.08.2019 | 31.12.2024 | увеличение числа больных с ОНМК, получивших реперфузионную терапию до 5.0%; снижение смертности и летальности от ОНМК | создана "инсультная" сеть из 3 РСЦ по ОНМК; увеличено число больных с ОНМК, получивших реперфузионную терапию | Карамова И.М.; Кутлубаев М.А. | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 11 | Расширение "инсультной сети" | 01.07.2020 | 31.12.2024 | в "инсультную" сеть новые РСЦ | в "инсультную сеть" вовлечены не менее, чем 5 РСЦ. Увеличение числа больных с ОНМК, получивших реперфузионную терапию | Карамова И.М.; Кутлубаев М.А. | Разовое (неделимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 12 | Обеспечение доли профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ или в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма не менее 95% | 01.08.2019 | 31.12.2024 | доля профильной госпитализации: - в кардиологические отделения с ПРИТ или в отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма от общего числа госпитализированных пациентов со сложными нарушениями ритма сердца - не менее 95%; - в кардиологические отделения с ПРИТ больных с острой СН, декомпенсацией ХСН, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией только в кардиологических отделениях с ПРИТ не менее 95% | достижение доли профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ или в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма и больных с острой СН, декомпенсацией ХСН, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией | Николаева И.Е.; Руководители первичных сосудистых отделений Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 13 | Координация работы системы управления сердечно-сосудистыми рисками по Республике Башкортостан Центром управления сердечно-сосудистыми рисками | 01.07.2021 | 31.12.2024 | увеличение доли пациентов с ОКС с пST, которым была проведена ТЛТ, и отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС до уровня планового значения целевого показателя (фармакоинвазивная тактика) | онлайн мониторинг оказания медицинской помощи больным с ОКС с целью недопущения нарушения маршрутизации и непрофильной госпитализации пациентов с ОКС и обеспечения соблюдения стандартов оказания медицинской помощи пациентам с ОКС | Николаева И.Е.; Руководители региональных сосудистых центров Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 1 | Мероприятия по реабилитации пациентов с ССЗ, основанные на анализе реабилитационной базы РБ, возможности территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи актуальных клинических рекомендациях по реабилитации пациентов, перенесших ОНМК и ОКС, а также пациентов, которым оказана ВМП, независимо от места ее оказания | 01.07.2019 | 31.12.2024 | проведено не менее 65 лекций пациентам с ССЗ о возможности (необходимости) проведения их реабилитации; в каждой медицинской организации РБ размещено не менее 50 плакатов о возможности (необходимости) проведения реабилитации пациентов с ССЗ; пациентам роздано не менее 1000 флаеров с информацией о возможности (необходимости) проведения реабилитации пациентов с ССЗ | информирование пациентов с ССЗ о возможности (необходимости) проведения реабилитации в форме устного оповещения и публикации соответствующих информационных материалов | Салахов Э.М.; Ахтямова С.Х.; Хасанов Р.В. | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 2 | Оснащение медицинским оборудованием 3 отделений реабилитации медицинских организаций РБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | оснащены медицинским оборудованием отделения реабилитации медицинских организаций РБ: ГБУЗ РБ ГБ N 1 город Октябрьский; ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ; ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ | обеспечить реализацию мероприятий по оснащению и дооснащению оборудованием по медицинской реабилитации РСЦ и ПСО, отделений медицинской реабилитации в соответствии с региональным перечнем медицинских организаций, включенных в приказ по маршрутизации в процессе медицинской реабилитации субъекта, включая мероприятия по обучению специалистов, с учетом требований по безопасности и выполнению САНПИНов | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
9. Медицинская реабилитация | 3 | Оснащение медицинским оборудованием 5 отделений реабилитации медицинских организаций РБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | оснащены медицинским оборудованием отделения реабилитации медицинских организаций РБ: ГБУЗ ГБ город Нефтекамск; ГБУЗ РБ ЦГБ город Сибай; ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ; ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ; ГБУЗ РБ ГБ город Салават | обеспечить реализацию мероприятий по оснащению и дооснащению оборудованием по медицинской реабилитации РСЦ и ПСО, отделений медицинской реабилитации в соответствии с региональным перечнем медицинских организаций, включенных в приказ по маршрутизации в процессе медицинской реабилитации субъекта, включая мероприятия по обучению специалистов, с учетом требований по безопасности и выполнению САНПИНов | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (неделимое)
9. Медицинская реабилитация | 4 | Оснащение медицинским оборудованием 4 отделения реабилитации медицинских организаций РБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | оснащены медицинским оборудованием отделения реабилитации медицинских организаций РБ: ГБУЗ РБ ЦРКБ город Белорецк; ГБУЗ РБ ГБ город Кумертау; ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ; ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ | обеспечить реализацию мероприятий по оснащению и дооснащению оборудованием по медицинской реабилитации РСЦ и ПСО, отделений медицинской реабилитации в соответствии с региональным перечнем медицинских организаций, включенных в приказ по маршрутизации в процессе медицинской реабилитации субъекта, включая мероприятия по обучению специалистов, с учетом требований по безопасности и выполнению САНПИНов | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
9. Медицинская реабилитация | 5 | Оснащение медицинским оборудованием 3 отделений реабилитации медицинских организаций РБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | оснащены медицинским оборудованием отделения реабилитации медицинских организаций РБ: ГБУЗ РБ ГБ N 2 город Стерлитамак; ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ; ГБУЗ РБ Учалинская ЦРБ | обеспечить реализацию мероприятий по оснащению и дооснащению оборудованием по медицинской реабилитации РСЦ и ПСО, отделений медицинской реабилитации в соответствии с региональным перечнем медицинских организаций, включенных в приказ по маршрутизации в процессе медицинской реабилитации субъекта, включая мероприятия по обучению специалистов, с учетом требований по безопасности и выполнению САНПИНов | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (неделимое)
9. Медицинская реабилитация | 6 | Обучение 30 специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в Республики Башкортостан в рамках образовательной части проекта "Развитие системы медицинской реабилитации в РФ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обучено 30 специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в Республики Башкортостан в рамках образовательной части проекта "Развитие системы медицинской реабилитации в РФ" | обеспечение выполнения мероприятий по профессиональной переподготовке специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в соответствии с требованиями нормативных документов по медицинской реабилитации | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
9. Медицинская реабилитация | 7 | Обучение 30 специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в Республики Башкортостан в рамках образовательной части проекта "Развитие системы медицинской реабилитации в РФ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обучено 30 специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в Республики Башкортостан в рамках образовательной части проекта "Развитие системы медицинской реабилитации в РФ" | обеспечение выполнения мероприятий по профессиональной переподготовке специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в соответствии с требованиями нормативных документов по медицинской реабилитации | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (неделимое)
9. Медицинская реабилитация | 8 | Обучение 30 специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в Республики Башкортостан в рамках образовательной части проекта "Развитие системы медицинской реабилитации в РФ" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обучено 30 специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в Республики Башкортостан в рамках образовательной части проекта "Развитие системы медицинской реабилитации в РФ" | обеспечение выполнения мероприятий по профессиональной переподготовке специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в соответствии с требованиями нормативных документов по медицинской реабилитации | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (неделимое)
9. Медицинская реабилитация | 9 | Обучение 30 специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в Республики Башкортостан в рамках образовательной части проекта "Развитие системы медицинской реабилитации в РФ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обучено 30 специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в Республики Башкортостан в рамках образовательной части проекта "Развитие системы медицинской реабилитации в РФ" | обеспечение выполнения мероприятий по профессиональной переподготовке специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд в соответствии с требованиями нормативных документов по медицинской реабилитации | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (неделимое)
9. Медицинская реабилитация | 10 | Ведение регистра реабилитации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | сформирован регистр реабилитации больных с ССЗ; внедрены телеконсультации пациентов, перенесших ОНМК и ОКС, перед выпиской из стационара в целях определения показаний для направления на II-й и III-й этапы реабилитации; количество зарегистрированных пациентов не менее 450 | мероприятия, обеспечивающие формирование преемственности лечения стационарного и амбулаторного звеньев специализированной медицинской помощи, взаимодействие с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами, ведение регистра реабилитации больных с ССЗ | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 11 | Открытие 2 отделений кардиореабилитации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | отделения кардиореабилитации открыты в: ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ; ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ | формирование преемственности лечения стационарного и амбулаторного звена специализированной медицинской помощи | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
9. Медицинская реабилитация | 12 | Открытие 2 отделений кардиореабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | отделения кардиореабилитации открыты в: ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ; ГБУЗ РБ ГБ город Салават | формирование преемственности лечения стационарного и амбулаторного звена специализированной медицинской помощи | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
9. Медицинская реабилитация | 13 | Открытие 2 отделений кардиореабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | отделения кардиореабилитации открыты в: ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ; ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ | формирование преемственности лечения стационарного и амбулаторного звена специализированной медицинской помощи | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
9. Медицинская реабилитация | 14 | Открытие 2 отделений кардиореабилитации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отделения кардиореабилитации открыты в: ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ; ГБУЗ РБ Учалинская ЦРБ | формирование преемственности лечения стационарного и амбулаторного звена специализированной медицинской помощи | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Разовое (делимое)
9. Медицинская реабилитация | 15 | Обеспечение реабилитации больных, перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных центрах и в отделениях реабилитации с соблюдением этапности реабилитации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | обеспечить реабилитацию не менее 70% больных, перенесших ОКС, операции на сердце и магистральных сосудах, лечение по поводу декомпенсации ХСН и не менее 90% больных, перенесших ОНМК | организация мероприятий по реабилитации больных, перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных центрах и в отделениях реабилитации с соблюдением этапности реабилитации | Салахов Э.М.; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 16 | Проведение анализа реабилитационной базы субъекта Российской Федерации и возможности территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с целью реализации Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного Приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н | 01.07.2021 | 31.12.2024 | предоставление отчета по итогам проведенного анализа в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья | проведен анализ реабилитационной базы и коечного фонда по медицинской реабилитации в регионе, а также возможности территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 17 | Актуализировать нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию медицинской реабилитации в регионе, в соответствии с рекомендациями Минздрава России от 04.03.2021 N 17-5/и/2-3265 по реализации Порядка организации медицинской реабилитации взрослых | 01.07.2021 | 31.12.2024 | актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие организацию медицинской реабилитации взрослых с учетом положений Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного Приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н | на территории региона обеспечено выполнение требований Порядков оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больным с острым нарушением мозгового кровообращения и Порядка организации медицинской реабилитации взрослых | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 18 | Открытие отделений ранней медицинской реабилитации в медицинских организациях, в структуре которых функционируют региональные сосудистые центры, первичные сосудистые отделения и специализированные отделения по профилю | 01.07.2021 | 31.12.2024 | число отделений ранней медицинской реабилитации | открыты отделения ранней медицинской реабилитации в медицинских организациях, в структуре которых функционируют региональные сосудистые центры, первичные сосудистые отделения и специализированные отделения по профилю | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 19 | Обеспечение использования Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) как основы реабилитационного процесса | 01.07.2021 | 31.12.2024 | специалисты МДРК в своей работе используют МКФ как основу реабилитационного процесса | в отделениях медицинской реабилитации медицинских организаций субъекта Российской Федерации внедрена в практику МКФ | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 20 | Увеличение финансирования для обучения персонала и на оплату труда. Организация и обеспечение выполнения мероприятий по профессиональной переподготовке специалистов мультидисциплинарных команд в соответствии с требованиями нормативных документов по медицинской реабилитации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | определен источник и выделено дополнительное финансирование для обучения персонала и на оплату труда. Достаточная укомплектованность отделений медицинской реабилитации специалистами МДРК на всех этапах с учетом профиля отделения к 01.09.2023 | организация и проведение циклов профессиональной переподготовки для специалистов МДРК в региональных ВУЗах и колледжах. Повышение мотивации медицинских работников, в том числе путем увеличения уровня оплаты труда | Минздрав РБ | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 21 | Использование ресурсов федеральных медицинских организаций и ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России, в том числе путем проведения консультаций/ консилиумов и участия в научно-практических мероприятиях с применением телемедицинских тхнологий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | количество проведенных телемедицинских консультаций/консилиумов по медицинской реабилитации между медицинскими организациями субъекта, а также с ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России; Количество проведенных научно-практических мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе с применением телемедицинских технологий, и с участием ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России за год | проведение телемедицинских консультаций/консилиумов между медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую реабилитацию, в том числе с ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России. Совместно с ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России реализуется план научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, методик работы на реабилитационном оборудовании, методов медицинской реабилитации в соответствии с рекомендациями Союза реабилитологов России, включая: правила безопасного трансфера, позиционирование пациентов, нутритивную поддержку и пр.) с участием профильных медицинских организаций субъекта (и/или их структурных подразделений) | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 22 | Обеспечить направление и проведение мероприятий по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях пациентам с учетом оценки тяжести их состояния по ШРМ и с соблюдением этапности, непрерывности, преемственности и обоснованности проведения медицинской реабилитации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | не менее 70%, пациентам, перенесшим ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХСН, и не менее 60% пациентам, перенесшим ОНМК соответственно, осуществляются мероприятия медицинской реабилитации 2 и/или 3 этапов | на территории региона осуществляется оказание всех трех этапов медицинской реабилитации пациентам с ССЗ, в том числе с использованием ресурсов федеральных и национальных исследовательских медицинских центров по медицинской реабилитации и профильных медицинских организаций других субъектов; внедрены механизмы контроля соблюдения этапности, непрерывности, преемственности и обоснованности проведения медицинской реабилитации | Минздрав РБ; Салахов Э.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | Разработка мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | разработка мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ реализация программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и других мер социальной поддержки медицинских работников и особенно молодых специалистов в медицинских организациях РБ | ориентация структуры подготовки специалистов в ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на удовлетворение потребностей здравоохранения региона в соответствии с заказом Минздрава РБ, утвержденным Минздравом России реализация мер социальной поддержки медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ субъекта Российской Федерации | Минздрав РБ; Павлов В.Н. | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2 | Разработка и утверждение плана обучения и аттестации медицинских сотрудников | 01.08.2019 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | Минздравом РФ утвержден план обучения и аттестации медицинских сотрудников | Минздрав РБ; Павлов В.Н. | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 3 | Разработка системы поощрения медицинских работников | 01.08.2019 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | в каждой МО внедрен "эффективный контракт", утверждена система поощрения сотрудников на основании системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | Минздрав РБ; Павлов В.Н. | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 4 | Разработка мер по повышению заработной платы медицинских работников | 01.08.2019 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | Утверждение Минздравом РБ мер по повышению заработной платы медицинских работников | Минздрав РБ | Разовое (неделимое)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 5 | Информирование населения о престиже врачебной профессии: в виде устного оповещения; в виде публикации информационных материалов | 01.08.2019 | 31.12.2024 | в общеобразовательных организациях проведено не менее 50 лекций о престиже врачебной профессии; в общеобразовательных организациях размещено не менее 200 плакатов наружной рекламы о престиже врачебной профессии; населению роздано не менее 1000 флаеров о престиже врачебной профессии | информирование населения о престиже врачебной профессии в форме лекций, публикации соответствующих информационных материалов в СМИ, размещение плакатов наружной рекламы о престиже врачебной профессии | Ахтямова С.Х.; Хасанов Р.В. | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 6 | Совместно с ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ, ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" Минздрава России и ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина" Минздрава России разработать и реализовать план проведения образовательных мероприятий (стажировки на рабочем месте, показательные операции, повышения квалификации, семинары с использованием дистанционных технологий и др.) с участием ГБУЗ РКЦ и других медицинских организаций по профилю ССЗ, направленных на повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ Республики Башкортостан, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.08.2019 | 31.12.2024 | проведено не менее 20 телемедицинских семинаров, лекций с разбором клинических случаев по профилю "Кардиология"; лекций с разбором клинических случаев по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия"; осуществлены виртуальные обходы, а также разборы клинических случаев | совместно НМИЦ проводить дистанционные научно-практические мероприятия по профилям "Кардиология" и "Сердечно-сосудистая хирургия" с применением телемедицинских технологий с участием "якорных" республиканских медицинских организаций, а также с привлечением специалистов медицинских организаций РБ | Минздрав РБ | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 7 | Проведение выездных школ-семинаров на базе медицинских организаций Республики Башкортостан с привлечением ведущих специалистов ГБУЗ РКЦ, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РБ (по согласованию) | 01.08.2019 | 31.12.2024 | проведено не менее 12 выездных школ-семинаров в 60 медицинских организациях РБ | повышение квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ с привлечением ведущих специалистов ГБУЗ РКЦ, ФГБОУ ВО "БГМУ" Минздрава РФ | Минздрав РБ; Павлов В.Н. | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 8 | Организация регулярного контроля за объемом и качеством непрерывного медицинского образования (в том числе путем тестирования) не менее 70% врачей - специалистов (в том числе врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению), участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | регулярный контроль за объемом и качеством непрерывного медицинского образования (в том числе путем тестирования) не менее 70% врачей-специалистов (в том числе врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению), участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ | организован доступ к порталу непрерывного медицинского образования (НМО) осуществляется на рабочих местах, а также направление специалистов на циклы повышения квалификации, в том числе по системе НМО, в рамках бюджета, а также за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС. Проводится регулярный контроль за объемом и качеством непрерывного медицинского образования | Минздрав РБ; Павлов В.Н. | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 9 | Определение потребности в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ, включая ПСО и РСЦ в соответствии с порядками оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | ежеквартальный отчет по укомплектованности кадрами ПСО и РСЦ | отчет по укомплектованности кадрами ПСО и РСЦ в соответствии с порядками оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | Хуснуллина И.Р.; Руководители первичных сосудистых отделений Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10 | Формирование контрольных цифр приема на целевое обучение для подготовки специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ, включая ПСО и РСЦ в соответствии со штатными расписаниями и порядками оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | укомплектованность медицинскими кадрами, участвующими в оказании медицинской помощи больным с ССЗ, включая ПСО и РСЦ не менее 70% от штатного расписания РСЦ и ПСО | уменьшение кадрового дефицита в медицинских организациях РБ, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с БСК | Павлов В.Н.; Руководители первичных сосудистых отделений Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 11 | Целевое обучение телемедицинским технологиям кадров региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений на курсах непрерывного медицинского образования "Основы применения телемедицинских технологий в здравоохранении" ИДПО БГМУ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | обучено не менее 30 специалистов | совершенствование профессиональных компетенций по своевременной диагностике, лечению, реабилитации и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний с применением телемедицинских технологий | Минздрав РБ; Павлов В.Н.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 1 | Организация внедрения вертикально-интегрированной медицинской информационной системы "ССЗ" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | организовать онлайн наблюдение за каждым пациентом с погружением экспресс-анкет по отдельным нозологическим формам с целью выявления первых признаков ухудшения состояния. Установить сигнальные (электронные) метки для врачей, что позволит оперативно мониторировать сроки и качество диспансерного наблюдения больных высокого риска неблагоприятного прогноза и осложнений | интеграция ГИС РМИАС РБ с ВИМИС позволит разработать систему персонифицированного контроля за каждым пациентом начиная с самых ранних этапов развития ССЗ, ускорить получение "второго мнения" и удаленной консультации с Федеральным центром | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Разовое (делимое)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 2 | Совершенствование и работа функционала ГИС РМИАС РБ "Центр дистанционных консультаций" | 01.08.2019 | 31.12.2024 | проведено не менее 425, в том числе экстренных телемедицинских дистанционных консультаций пациентов с ССЗ из медицинских организаций РБ I-го, II-го и III-го уровней оказания медицинской помощи | проведено телемедицинских в том числе экстренных дистанционных консультаций пациентов с ССЗ из медицинских организаций РБ I-го, II-го и III-го уровней оказания медицинской помощи | Минздрав РБ; Хасбиев С.А.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 3 | Обеспечение функционирования телемедицинских центров консультаций на базе РСЦ и ПСО с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения, в том числе консультирование сложных по курации пациентов в профильных национальных медицинских исследовательских центрах. Развитие телемедицинских технологий | 01.08.2019 | 31.12.2024 | проведено не менее 500 телемедицинских консультаций, в том числе с привлечением федеральных центров и не менее 30 медицинских организаций РБ II-го и III-го уровней оказания медицинской помощи | проведено телемедицинских консультаций, в том числе с привлечением федеральных центров и медицинских организаций РБ II-го и III-го уровней оказания медицинской помощи | Минздрав РБ; Хасбиев С.А.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 4 | Совместно с ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" Минздрава РФ, ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина" Минздрава РФ и с другими федеральными центрами разработка и реализация плана проведения совместных консилиумов и виртуальных обходов пациентов с ССЗ с применением телемедицинских технологий | 01.08.2019 | 31.12.2024 | совместно с НМИЦ проведено не менее 40 консилиумов и виртуальных обходов пациентов с ССЗ с применением телемедицинских технологий | разработан и реализован план проведения совместных консилиумов и виртуальных обходов пациентов с ССЗ с применением телемедицинских технологий; проведено 40 соответствующих консультаций | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 5 | Создание референс-центра лучевой диагностики в РСЦ N 1 ГБУЗ РБ БСМП город Уфа с дистанционной передачей данных КТ из РСЦ и ПСО через ГИС РМИАС РБ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | увеличение доли больных, которым проведена тромболитическая терапия до 5%, снижение летальности до 14,5% | снижение летальности от ОНМК; увеличение доли больных, которым проведена тромболитическая терапия, среди всех больных с ИИ; увеличение числа больных с ОНМК, получивших реперфузионную терапию | Минздрав РБ; Карамова И.М.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 6 | Совместно с ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" и ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России, разработать и реализовать план проведениясовместных консилиумов и виртуальных обходов пациентов с ССЗ, с применением телемедицинских технологий, а также реализовать план проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) с участием профильных медицинских организаций Республики Башкортостан (и/или их структурных подразделений) по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ Республики Башкортостан, актуализации клинических рекомендаций за счет новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | совместно с НМИЦ проведено не менее 40 консилиумов и виртуальных обходов пациентов с ССЗ с применением телемедицинских технологий, не менее 10 научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) | в соответствии с планом проведены совместные консилиумы и виртуальные обходы пациентов с ССЗ с применением телемедицинских технологий, научно-практические мероприятия (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) с участием профильных медицинских организаций РБ и (или) их структурных подразделений по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ в РБ, актуализации клинических рекомендаций за счет применения новых методов диагностики, лечения и реабилитации таких больных | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 7 | Обеспечить внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые будут включены в стандарты медицинской помощи больным с ССЗ по результатам клинической апробации | 01.08.2019 | 31.12.2024 | В медицинских организациях внедрено не менее 10 новых методов для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных | повышены доступность и эффективность оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшены результаты их лечения; внедрены новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые включены в стандарты оказания медицинской помощи больным с ССЗ по результатам клинической апробации | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 8 | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработка и реализация плана проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) с участием профильных медицинских организаций РБ и (или) их структурных подразделений по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ в РБ, актуализации клинических рекомендаций за счет применения новых методов диагностики, лечения и реабилитации таких больных | 01.08.2019 | 31.12.2024 | совместно с НМИЦ проведено не менее 10 научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) | совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработан и реализован план проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) с участием профильных медицинских организаций РБ и (или) их структурных подразделений по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ РБ, актуализации клинических рекомендаций за счет применения новых методов диагностики, лечения и реабилитации таких больных | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 9 | При организационно-методической поддержке профильных национальных медицинских исследовательских центров разработать и осуществить мероприятия по внедрению системы контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций, включающих, в том числе инновационные медицинские технологии | 01.08.2019 | 31.12.2024 | в соответствии с Планом основных организационных мероприятий Минздрава РБ проведено не менее 14 образовательных школ-семинаров, включающих вопросы по изучению и внедрению клинических рекомендаций по диагностике и лечению больных с ССЗ в РБ. Сформированы образовательные программы по изучению клинических рекомендаций по профилям ССЗ. На официальных сайтах медицинских организаций РБ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещены ссылки на рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава РФ. Информационные материалы по изучению клинических рекомендаций по ОНМК регулярно размещаются в общем Вотсап-чате ОНМК. До медицинских организаций Республики Башкортостан доведены новые клинические рекомендации, а также информация о необходимости ознакомить специалистов, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями с новыми клиническими рекомендациями по ССЗ с предоставлением копий листов ознакомления с личной подписью каждого специалиста | при организационно-методической поддержке профильных национальных медицинских исследовательских центров разработаны и осуществлены мероприятия по внедрению системы контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе соответствующих критериев и клинических рекомендаций, включающих в том числе инновационные медицинские технологии | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 10 | Разработать и реализовать план мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.08.2019 | 31.12.2024 | внедрены локальный и региональный архивы медицинских изображений (PACS-архив) отлажена система обратной связи посредством официальных сайтов медицинских организаций РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также инфоматов, установленных в медицинских организациях РБ | обеспечены оперативное получение и анализ данных по маршрутизации пациентов ССЗ, а также мониторинг, планирование и управление потоками пациентов с ССЗ при оказании им медицинской помощи; сформирован механизм мультидисциплинарного контроля данных, представляемых медицинскими организациями РБ для анализа; использованы локальный и региональный архивы медицинских изображений (PACS-архив) как основа для телемедицинских консультаций; проведен эпидемиологический мониторинг заболеваемости, смертности и инвалидизации от ССЗ; запланированы объемы оказания медицинской помощи таким больным; внедрен механизм обратной связи и осуществлено информирование пациентов с ССЗ посредством официальных сайтов медицинских организаций РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и инфоматов, установленных в медицинских организациях РБ | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; руководители медицинских организаций Республики Башкортостан | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 11 | Создание в ГИС РМИАС РБ справочного функционала клинических рекомендаций для обеспечения постоянного доступа к нему медицинских работников медицинских организаций РБ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | внедрение в эксплуатацию в ГИС РМИАС РБ справочного функционал клинических рекомендаций | обеспечение постоянного доступа медицинских работников к справочнику клинических рекомендаций в ГИС РМИАС РБ | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 12 | Унифицирование и внедрение в ГИС РМИАС РБ протоколов дополнительных методов исследования: коронароангиографии (КАГ), эхокардиографии (Эхо-КГ), ультразвукового дуплексного сканирования ветвей дуги аорты (УЗДС ВДА) | 01.08.2019 | 31.12.2024 | нормативно-правовой акт | унифицированы и внедрены в ГИС РМИАС РБ протоколы дополнительных методов исследований: КАГ; Эхо-КГ; УЗДС ВДА | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Разовое (делимое)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 13 | Разработка и внедрение функционала ГИС РМИАС РБ по автоматическому выбору первоначальной причины смерти с целью минимизации ошибочного кодирования причин смерти | 01.08.2019 | 31.12.2024 | разработана и внедрена региональная интегрированная ЭМК с возможностью интеграции различных медицинских информационных систем в единое информационное пространство | создание региональной интегрированной ЭМК с возможностью интеграции различных медицинских информационных систем в единое информационное пространство | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Разовое (делимое)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 14 | Разработка программы контроля пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (АГ, ПИКС, ХСН) на планшеты для фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов РБ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | разработана и внедрена программа контроля пациентов с ССЗ (с АГ, ПИКС, ХСН) на планшетах для фельдшеров ФАП | разработана программа контроля пациентов с ССЗ (с АГ, ПИКС, ХСН) на планшетах для фельдшеров ФАП | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Разовое (делимое)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 15 | Формирование и развитие цифрового контура для обеспечения медицинской помощи пациентам с ССЗ. Использование локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) как основы для телемедицинских консультаций | 01.08.2019 | 31.12.2024 | обеспечены компьютерной техникой рабочие места врачей и среднего медицинского персонала; обеспечена безопасная передача данных для телемедицинских консультаций | используются локальный и региональный архивы медицинских изображений (PACS-архив) как основа для телемедицинских консультаций | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 16 | Обеспечение мед организациям широкополосного доступа в сеть "Интернет", создания возможностей безопасной передачи данных, обеспечение рабочих мест врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой | 01.08.2019 | 31.12.2024 | обеспечены компьютерной техникой рабочие места врачей и среднего медицинского персонала; обеспечена безопасная передача данных для телемедицинских консультаций | обеспечен широкополосной доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; создание возможности безопасной передачи данных; рабочие места врачей и среднего медицинского персонала обеспечены компьютерной техникой | Минздрав РБ; Николаева И.Е.; Карамова И.М. | Регулярное (ежегодное)