## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1 | Размещение ссылки на информационный портал "ЗОЖ55" на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) бюджетных учреждений здравоохранения Омской области (далее - БУЗОО) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | БУЗОО "Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (далее - "ОЦОЗМП") | Охват населения, мотивированного на ведение здорового образа жизни (далее - ЗОЖ), ежегодный не менее 60 000 человек | Регулярное
1.2 | Организация и проведение семинара-совещания об организации взаимодействия по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и пропаганде ЗОЖ со специалистами, ответственными за социальные вопросы в муниципальных образованиях Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП" | Вовлечение населения муниципальных образований Омской области в мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических. Охват не менее 20 000 человек ежегодно | Регулярное
1.3 | Организация и проведение теле-, видеоконференций по формированию принципов ЗОЖ для педагогов образовательных организаций Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП" | Охват педагогов мероприятиями, направленными на мотивирование к снижению факторов риска развития онкологических заболеваний, ежегодно 4 000 педагогов | Регулярное
1.4 | Организация и проведение методических семинаров по подготовке волонтеров-медиков, волонтеров социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), добровольцев, инициаторов и проводников принципов ЗОЖ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО "Клинический онкологический диспансер" (далее - "КОД") | Подготовка ежегодно 100 добровольцев, инициаторов и проводников принципов ЗОЖ в муниципальных образованиях Омской области | Регулярное
1.5 | Организация тематических выступлений врачей-специалистов в средствах массовой информации (далее - СМИ) Омской области, включая сеть Интернет по распространенности факторов риска развития онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к ведению ЗОЖ, 6000 человек ежегодно. Снижение риска злоупотребления алкоголем на 0,1% ежегодно | Регулярное
1.6 | Организация и проведение акций в образовательных организациях, направленных на мотивирование к неприятию и отказу от потребления алкоголя, с привлечением добровольцев | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП" | Охват обучающихся, мотивированных к неприятию и отказу от потребления алкоголя, 1 000 человек ежегодно | Регулярное
1.7 | Организация и проведение акций, направленных на мотивирование к неприятию и отказу от потребления алкоголя, в муниципальных образованиях Омской области с привлечением добровольцев | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП" | Охват населения, мотивированного к неприятию и отказу от потребления алкоголя, 2 000 человек ежегодно | Регулярное
1.8 | Организация и проведение флешмобов, викторин, социологических опросов, направленных на мотивирование к неприятию и отказу от потребления алкоголя, в социальных сетях и сети Интернет | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП" | Охват населения, мотивированного к неприятию и отказу от потребления алкоголя, 1 000 человек ежегодно | Регулярное
1.9 | Организация и проведение видеоуроков, видеошкол, онлайн-уроков, мотивирующих обучающихся к неприятию и отказу от потребления алкоголя, в муниципальных образованиях Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП" | Охват обучающихся, мотивированных к неприятию и отказу от потребления алкоголя, 1 000 человек ежегодно | Регулярное
1.1 | Организация и проведение информационных встреч специалистов БУЗОО с населением (Комитеты территориального общественного самоуправления (далее - КТОСы), трудовые коллективы, сельские сходы) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к неприятию и отказу от потребления алкоголя, 10 000 человек ежегодно. Снижение риска злоупотребления алкоголем на 0,1% ежегодно | Регулярное
1.11 | Организация и проведение массовых тематических акций БУЗОО, направленных на мотивирование к неприятию и отказу от потребления алкоголя | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного на отказ от потребления алкоголя, 1 000 человек ежегодно. Снижение риска злоупотребления алкоголя на 0,1% ежегодно | Регулярное
1.12 | Организация и проведение выездных площадок здоровья по выявлению и коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний в муниципальных образованиях Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного на отказ от потребления алкоголя, курения, мотивированного к ведению рационального питания, снижению массы тела, увеличению физической активности, 3000 человек ежегодно | Регулярное
1.13 | Организация и проведение акций в образовательных организациях, направленных на мотивирование к неприятию и отказу от курения, с привлечением добровольцев | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват обучающихся, мотивированных к неприятию и отказу от курения, 500 человек ежегодно | Регулярное
1.14 | Организация и проведение видеоуроков, видеошкол, онлайн-уроков, мотивирующих обучающихся к неприятию и отказу от курения, в муниципальных образованиях Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват обучающихся, мотивированных к неприятию и отказу от курения, 1 000 человек ежегодно | Регулярное
1.15 | Организация и проведение акций, направленных на мотивирование к неприятию и отказу от курения, в муниципальных образованиях Омской области с привлечением добровольцев | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к неприятию и отказу от курения, 2000 человек ежегодно | Регулярное
1.16 | Организация и проведение флешмобов, викторин, социологических опросов, направленных на мотивирование к неприятию и отказу от курения, в социальных сетях и сети Интернет | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к неприятию и отказу от курения, 1 000 человек ежегодно | Регулярное
1.17 | Организация и проведение информационных встреч врачей БУЗОО с населением (КТОСы, организованные трудовые коллективы, сельские сходы), в том числе в сети Интернет, направленных на мотивирование к неприятию и отказу от курения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к неприятию и отказу от курения, 10 000 человек ежегодно | Регулярное
1.18 | Организация и проведение массовых тематических акций БУЗОО, направленных на мотивирование к неприятию и отказу от курения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к неприятию и отказу от курения, 2 000 человек ежегодно | Регулярное
1.19 | Организация и проведение мероприятий, направленных на мотивирование к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров и онкоскринингов, в трудовых коллективах Омской области, в том числе с участием добровольцев | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов, 30 000 человек ежегодно. 10 мероприятий ежегодно | Регулярное
1.2 | Организация и проведение акций в образовательных организациях, направленных на мотивирование к своевременному прохождению диспансеризации, медицинских профилактических осмотров и онкоскринингов, в том числе с привлечением добровольцев | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват обучающихся, мотивированных к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов, в возрастной категории 16 - 25 лет, не менее 500 человек ежегодно. 4 мероприятия ежегодно | Регулярное
1.21 | Организация и проведение информационных встреч специалистов БУЗОО с населением (КТОСы, организованные трудовые коллективы), в том числе в сети Интернет, направленных на мотивирование населения к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов, 10 000 человек ежегодно. 50 мероприятий ежегодно | Регулярное
1.22 | Организация и проведение акций в местах массового скопления населения, в том числе в сети Интернет, направленных на мотивирование к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов, 1 000 человек ежегодно. 4 мероприятия ежегодно | Регулярное
1.23 | Размещение социально-ориентированного видеоролика, направленного на мотивирование населения к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов, в эфирах СМИ, осуществляющих телевизионное вещание | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения всех возрастных групп, включая сельских жителей, мотивированного к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов, 200 000 человек ежегодно | Регулярное
1.24 | Размещение социально-ориентированного видеоролика, направленного на мотивирование населения к неприятию и отказу от курения, в эфирах СМИ, осуществляющих телевизионное вещание | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения всех возрастных групп, включая сельских жителей, мотивированного к неприятию и отказу от курения, 100 000 человек ежегодно | Регулярное
1.25 | Размещение социально-ориентированного видеоролика, направленного на мотивирование населения к неприятию и отказу от потребления алкоголя, в эфирах СМИ, осуществляющих телевизионное вещание | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения всех возрастных групп, включая сельских жителей, мотивированного к неприятию и отказу от потребления алкоголя, 100 000 человек ежегодно | Регулярное
1.26 | Размещение аудиосообщения, направленного на мотивирование женщин к своевременному прохождению маммографии, в средствах звуковой рекламы, включая эфиры радиовещаний, на территории Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват женщин, мотивированных к своевременному прохождению маммографии, 50 000 женщин ежегодно | Регулярное
1.27 | Размещение аудиосообщения, направленного на мотивирование населения к неприятию и отказу от курения, в средствах звуковой рекламы, включая эфиры радиовещаний, на территории Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к неприятию и отказу от курения, 50 000 человек ежегодно | Регулярное
1.28 | Размещение аудиосообщения, направленного на мотивирование населения к неприятию и отказу от потребления алкоголя, в средствах звуковой рекламы, включая эфиры радиовещаний, на территории Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к неприятию и отказу от потребления алкоголя, 50 000 человек ежегодно | Регулярное
1.29 | Размещение тематических материалов, направленных на мотивирование населения к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов, в социальных сетях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов, 100 000 человек ежегодно. Размещение 50 материалов ежегодно в социальных сетях (группа "Омичу здоровье по плечу" в Facebook, группа "Здоровый Омск" ВКонтакте, группа "omskzdorov" в Instagram) | Регулярное
1.3 | Размещение тематических материалов в сети Интернет, на официальных сайтах БУЗОО, информационном портале "ЗОЖ55" для населения Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | 50 тематических материалов на официальных сайтах БУЗОО в сети Интернет и 20 материалов на информационном портале "ЗОЖ55". Охват населения трудоспособного возраста, мотивированного к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов, 80000 человек ежегодно | Регулярное
1.31 | Размещение видеоролика, мотивирующего к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов, в общественных местах на территории Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения трудоспособного возраста, мотивированного к своевременному прохождению диспансеризации, медосмотров, онкоскринингов, не менее 100 000 человек ежегодно | Регулярное
1.32 | Разработка, печать и распространение информационных материалов, мотивирующих к снижению массы тела, увеличению физической активности, приверженности к рациональному питанию, отказу от потребления алкоголя и курения, мотивирующих женщин к своевременному прохождению маммографии | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к снижению массы тела, увеличению физической активности, приверженности к рациональному питанию, отказу от потребления алкоголя и курения, мотивирующих женщин к своевременному прохождению маммографии не менее 100 000 человек. 100 000 экземпляров информационных материалов ежегодно | Регулярное
1.33 | Размещение в сети Интернет на официальном сайте тематических материалов по пропаганде ЗОЖ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, информированного по вопросам приверженности к ЗОЖ, 20 000 человек ежегодно | Регулярное
1.34 | Определение муниципальных образований Омской области повышенного риска развития онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (далее - Роспотребнадзор), главный внештатный специалист (далее - г.в.с.) профпатолог Министерства здравоохранения Омской области (далее - Минздрав) | Анализ динамики онкологических заболеваний в муниципальных образованиях Омской области по данным отчетных статистических форм ежегодно. Снижение распространенности модифицируемых факторов риска в муниципальных образованиях Омской области повышенного риска на 1% | Регулярное
1.35 | Мониторинг распространенности онкологических заболеваний в муниципальных образованиях Омской области повышенного риска по результатам диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Г.в.с. профпатолог Минздрава, БУЗОО | Анализ распространенности онкологических заболеваний в муниципальных образованиях Омской области повышенного риска, ежегодно 1 мероприятие. Снижение распространенности модифицируемых факторов риска, приводящих к онкологическим заболеваниям в муниципальных образованиях Омской области повышенного риска на 1% | Регулярное
1.36 | Мониторинг распространенности выявленного фактора риска "отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям (далее - ЗНО) колоректальной области" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Анализ динамики распространенности по результатам диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, повышение онконастороженности группы лиц с отягощенной наследственностью по ЗНО колоректальной области, ежегодно 1 мероприятие | Регулярное
1.37 | Мониторинг распространенности выявленного фактора риска "отягощенная наследственность по ЗНО других локализаций" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Анализ динамики распространенности по результатам диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, повышение онконастороженности группы лиц с отягощенной наследственностью по ЗНО других локализаций, ежегодно 1 мероприятие | Регулярное
1.38 | Формирование группы риска развития онкологических заболеваний методом анкетирования лиц с выявленным фактором риска "курение табака" при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Снижение показателя распространенности фактора риска "курение табака" (на 100 тысяч прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию) на 1% в группе риска, ежегодно, 4 мероприятия | Регулярное
1.39 | Формирование группы риска развития онкологических заболеваний методом анкетирования лиц с выявленным фактором риска "пагубное потребление алкоголя" при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Снижение показателя распространенности фактора риска "пагубное потребление алкоголя" (на 100 тысяч прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию) на 0,5% в группе риска, ежегодно | Регулярное
1.4 | Формирование группы риска развития онкологических заболеваний методом анкетирования лиц с выявленным фактором риска "избыточная масса тела" при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | 31.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Снижение показателя распространенности фактора риска "избыточная масса тела" (на 100 тысяч прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию) на 0,1% в группе риска, ежегодно | Регулярное
1.41 | Формирование группы риска развития онкологических заболеваний методом анкетирования лиц с выявленным фактором риска "низкая физическая активность" при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Снижение показателя распространенности фактора риска "низкая физическая активность" (на 100 тысяч прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию) на 0,1% в группе риска, ежегодно | Регулярное
1.42 | Организация и проведение мероприятий в рамках "Международного дня отказа от курения" и "Всемирного дня без табака" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО | Охват населения, мотивированного к неприятию и отказу от курения, 2 000 человек ежегодно | Регулярное
1.43 | Организация "горячей линии" на базе БУЗОО "КОД" для населения Омской области по вопросам профилактики и диагностики ЗНО видимых локализаций | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Повышение онкологической грамотности населения Омской области по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. 3 "горячие линии" ежегодно (февраль, май, октябрь) | Регулярное
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1 | Организация и осуществление мероприятий по раннему выявлению ЗНО и рака in situ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", БУЗОО | Ежегодное увеличение числа выявленных случаев ЗНО на 0,1% | Регулярное
2.2 | Профилактика профессиональной онкологической заболеваемости | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО | Охват работников канцерогенноопасных производств обязательными периодическими медицинскими осмотрами, предусмотренными частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации по годам: 2021 год - 95%, 2022 год - 95,3%, 2023 год - 95,6%, 2024 год - 96% | Регулярное
2.3 | Направление в государственные учреждения здравоохранения Омской области (далее - ГУЗОО) актуальных результатов паспортизации канцерогенных производств в Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Г.в.с. профпатолог Минздрава, Роспотребнадзора (по согласованию) | Актуализация данных санитарно-гигиенической паспортизации канцерогенных производств в Омской области не реже 1 раза в год | Регулярное
2.4 | Проведение научно-практических мероприятий по актуальным вопросам профессиональной патологии, в том числе с анализом результативности выявления ЗНО у работающих лиц по результатам проведенных медицинских осмотров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Г.в.с. профпатолог Минздрава, Роспотребнадзор (по согласованию) | Совместная работа с сотрудниками кафедр профессиональных болезней Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации в части проведения научно-практических мероприятий по актуальным вопросам профессиональной патологии, в том числе с анализом результативности выявления ЗНО у работающих лиц по результатам проведенных медицинских осмотров (не менее 2 мероприятий в год) | Регулярное
2.5 | Размещение в СМИ, на сайтах медицинских организаций информационных материалов о задачах диспансеризации, в том числе в части выявления признаков ЗНО не менее 2 раз в год, ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО | Повышение уровня информированности населения Омской области о целях, объеме медицинских услуг в рамках диспансеризации, в том числе в плане выявления ЗНО | Регулярное
2.6 | Разработка и внедрение в работу модуля программного продукта по учету пациентов с предраковыми заболеваниями | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Мониторинг пациентов с предраковыми заболеваниями, внедрение модуля в 2022 году | Регулярное
2.7 | Формирование по результатам скрининговых обследований списков лиц с подозрением на ЗНО, прошедших дообследование в центре амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП) с исключением злокачественного характера заболевания | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", БУЗОО, на базе которых открыты и функционируют ЦАОП | Ежегодное формирование списков граждан для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации | Регулярное
2.8 | Проведение мероприятий по внедрению технологий бережливого производства в работу амбулаторно-поликлинических учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО | В соответствии с паспортом регионального проекта Омской области "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций составит: в 2021 году - 54,9%, в 2022 году - 60,8%, в 2023 году - 63,7%, в 2024 году - 70,6% | Регулярное
2.9 | Обеспечение выявления хронических неинфекционных заболеваний в рамках периодических медицинских осмотров, диспансеризации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО | Планируется обеспечить выявляемость хронических неинфекционных заболеваний в рамках медицинских осмотров (предварительных, периодических, профилактических), а также в рамках диспансеризации на уровне: 2021 год - 24%, 2022 год - 24,2%, 2023 год - 24,4%, 2024 год - 24,6% | Регулярное
2.1 | Статистический учет результатов диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том числе в плане выявления неинфекционных заболеваний, опухолевой патологии (ежемесячно) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО | Подготовка и направление в Министерство здравоохранения Российской Федерации, региональный и федеральный проектные офисы информации о ходе проведения диспансеризации в соответствии с утвержденными отчетными формами | Регулярное
2.11 | Организация в ГУЗОО в рамках территориальной программы приема граждан для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в субботу, в вечерние часы | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО | Повышение доступности профилактических медицинских осмотров, диспансеризации для граждан, повышение уровня информированности населения о целях, объеме медицинских услуг в рамках диспансеризации | Регулярное
2.12 | Реализация программ скринингового обследования населения Омской области с использованием медицинских осмотров, инструментальных и лабораторных тестов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО | Увеличение числа выявленных случаев рака, в том числе на ранних стадиях заболевания в среднем на 0,5% | Регулярное
2.13 | Проведение скрининговых обследований мужчин старше 50 лет на уровень простатспецифического антигена - не менее 50 тыс. человек | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО | Увеличение числа выявленных случаев рака предстательной железы на ранних стадиях заболевания на 1% ежегодно. Своевременное выявление случаев подозрения на ЗНО и другой опухолевой патологии | Регулярное
2.14 | Проведение скрининговых обследований женщин старше 18 лет на наличие предраковых заболеваний и опухолевой патологии - ежегодно не менее 100 тыс. женщин | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО | Увеличение числа выявленных случаев рака шейки матки на ранних стадиях заболевания на 1% ежегодно | Регулярное
2.15 | Организация профилактических медицинских осмотров на раннее выявление ЗНО в смотровых кабинетах: 2021 год - 30%, 2022 год - 33%, 2023 год - 35%, 2024 год - 38% | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО | Увеличение охвата профилактическими осмотрами в смотровом кабинете ГУЗОО до 38% населения Омской области в возрасте от 18 до 75 лет | Регулярное
2.16 | Организация маммографического скрининга среди женщин старше 40 лет | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО, БУЗОО "КОД" | Целевые показатели охвата женщин старше 40 лет маммографическими исследованиями: 2021 год - 20%, 2022 год - 20,5%, 2023 год - 21%, 2024 год - 21,5%. Увеличение числа выявленных случаев рака молочной железы на 0,5% ежегодно | Регулярное
2.17 | Организация работы передвижных маммографов для обследования населения в удаленных населенных пунктах Омской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО, БУЗОО "КОД" | Увеличение охвата женщин, проживающих в муниципальных районах Омской области, маммографическим обследованием на 3 тыс. человек ежегодно | Регулярное
2.18 | Организация и проведение мониторинга маршрутизации пациентов из групп риска (выявлено подозрение на ЗНО, предраковое заболевание (состояние)) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО, БУЗОО "КОД" | Мониторинг прохождения пациентами из группы риска дообследования, диспансерного наблюдения, при отсутствии обращений за медицинской помощью - активное приглашение в ГУЗОО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, ЦАОП не реже 1 раза в квартал (4 раза в год) | Регулярное
2.19 | Проведение обучающих семинаров для специалистов смотровых кабинетов и фельдшерско-акушерских пунктов по вопросам ранней диагностики ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Улучшение качества осмотра, увеличение числа выявленных подозрений ЗНО видимых локализаций на ранних стадиях заболевания. Проведение обучающих семинаров для специалистов смотровых кабинетов, фельдшерско-акушерских пунктов не менее: 2021 год - 2, 2022 год - 3, 2023 год - 4, 2024 год - 4 | Регулярное
2.2 | Внедрение интерпретации маммографического исследования с применением шкалы BIRADS при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | 31.12.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД", БУЗОО | Целевой показатель - внедрен по состоянию на 31.12.2021 | Разовое
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1 | Создание и оснащение ЦАОП на базе БУЗОО "Тарская центральная районная больница (далее - ЦРБ)" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | БУЗОО "Тарская ЦРБ", БУЗОО "КОД" | До 12 тыс. амбулаторных посещений, 8 мест дневного стационара онкологического профиля | Регулярное
3.2 | Создание и оснащение ЦАОП на базе БУЗОО "Клиническая медико-санитарная часть N 7" (далее - "КМСЧ N 7") (обслуживание населения Советского и Центрального административных округов города Омска) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | БУЗОО "КМСЧ N 7", БУЗОО "КОД" | До 12 тыс. амбулаторных посещений, 8 мест дневного стационара онкологического профиля | Регулярное
3.3 | Организация маршрутизации пациентов онкологического профиля в разрезе вновь организуемых ЦАОП в зависимости от локализации ЗНО, клинической группы, объема специального лечения, сроков постановки на диспансерный учет | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", Минздрав | Обеспечение преемственности при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи на базе ЦАОП, сокращение сроков обследования, принятие нормативного акта Минздрава | Регулярное
3.4 | Повышение эффективности использования компьютерной томографии (далее - КТ) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", г.в.с. онколог Минздрава, БУЗОО "КОД" | Увеличение общего количества исследований с 12 000 до 15 000 в год | Регулярное
3.5 | Реорганизация структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 года N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Минздрав, БУЗОО "КОД", БУЗОО | Целевой показатель - в срок до 31.12.2021 проведение реорганизации | Разовое
3.6 | Доля случаев проведенных биопсий при эндоскопических диагностических исследованиях от общего числа выполненных эндоскопических диагностических исследований в амбулаторных условиях (МКБ - 10: С00 - 97, Z03.1, D00 - 09, D37 - 48) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель; 2021 год - не менее 20%; 2022 год - не менее 20% | Регулярное
3.7 | Число патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель на 2021 и 2022 года - не менее 75% от норматива, установленного Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Регулярное
3.8 | Доля случаев иммуногистохимических исследований от числа всех выполненных патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 7%; 2022 год - не менее 7% | Регулярное
3.9 | Доля применения внутривенного контрастирования при проведении КТ или магнитно-резонансной томографии (далее - МРТ) у больных со ЗНО, от общего числа исследований КТ или МРТ, выполненных при ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - для КТ не менее 80%, для МРТ не менее 70%; 2022 год - для КТ не менее 85%, для МРТ не менее 75% | Регулярное
3.1 | Доля кабинетов КТ или МРТ, работающих в две и более смен от общего числа кабинетов КТ или МРТ | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД", БУЗОО | Целевой показатель: 2021 год - не менее 90%; 2022 год - не менее 90% | Регулярное
3.11 | Доля пациентов со ЗНО, обследованных в соответствии с клиническими рекомендациями ЦАОП и направленных для получения специализированной медицинской помощи в региональные медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - медицинские организации), от общего количества пациентов, направленных из ЦАОП для получения специализированной медицинской помощи в медицинские организации. Целевой показатель - не менее 60% | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "Городская клиническая больница N 1" (далее - "ГКБ N 1"), БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 2" (далее - "ГК БСМП N 2"), БУЗОО "Тарская ЦРБ", БУЗОО "КМСЧ N 7", БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 60%; 2022 год - не менее 70%. Данные представляются в разрезе каждого ЦАОП на основании экспертной оценки специалистов медицинских организаций | Регулярное
4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1 | Организация и проведение мониторинга установки, ввода в эксплуатацию и эффективности использования (ежемесячно) медицинского оборудования, закупаемого в рамках реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", Минздрав | Направление отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации, координационный центр по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". В 2021 году запланировано переоснащение БУЗОО "КОД" 50 единиц оборудования, в 2022 году - 83 единиц оборудования, в 2023 году - 32 единицы оборудования, в 2024 году - 14 единиц оборудования | Регулярное
4.2 | Обеспечение двухсменного режима работы закупленного и установленного медицинского оборудования (для радиотерапевтического оборудования - с учетом лучевой нагрузки) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Сокращение сроков от первого контакта до постановки диагноза, начала лечения до 10 - 14 дней, увеличение общего количества КТ до 15 000 исследований в год, повышение доли использования конформного лучевого лечения на медицинских линейных ускорителях с 53% до 75%, сокращение сроков планирования лучевой терапии с 5 до 3 дней | Регулярное
4.3 | Обеспечение контроля за качеством работы патоморфологических лабораторий Омской области. Повторный пересмотр препаратов и контроль качества в 20% случаев | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", БУЗОО, на базе которых открыты и функционируют ЦАОП | Ежегодное обеспечение качества диагностики ЗНО. Контроль профессионального уровня врачей-патоморфологов ГУЗОО | Регулярное
4.4 | Организация областных и городских обучающих конференций для врачей-онкологов, терапевтов, врачей общей практики, специалистов узкого профиля по теме "Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний" (10 раз в год - ежегодно) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", БУЗОО "Медицинский информационно-аналитический центр" (далее - "МИАЦ") | Обучение медицинских работников основам профилактики и раннего выявления ЗНО 10 раз в год, ежегодно | Регулярное
4.5 | Организация работы выездных бригад в муниципальные районы Омской области с целью осуществления практической и методической онкологической помощи (не менее 7 выездов в год) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Более полный охват диспансерным наблюдением пациентов, состоящих на учете в информационно-аналитической системе "Канцер-регистр" (далее - ИАС "Канцер-регистр") в III клинической группе. Рост числа прошедших диспансеризацию к 2024 году до 80% (не менее 7 выездов в год) | Регулярное
4.6 | Проведение обязательных консилиумов при переводе пациента из одной клинической группы в другую | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Обеспечение выполнения сроков лечения и выполнения клинических рекомендаций по обследованию и лечению пациентов онкологического профиля | Регулярное
4.7 | Размещение в СМИ, на сайтах медицинских организаций информационных материалов о деятельности онкологической службы Омской области, результатах применения специального лечения (в том числе о вновь внедренных методиках хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения), результатах профессиональных конкурсов среди врачей-онкологов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Информационное сопровождение реализации регионального проекта Омской области "Борьба с онкологическими заболеваниями", создание положительного образа врача-онколога в целом | Регулярное
4.8 | Оснащение БУЗОО "КОД" видеоэндоскопическими комплексами (2021 год - 3 комплекса) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Сокращение сроков от первого контакта до постановки диагноза, начала лечения до 10 - 14 дней | Регулярное
4.9 | Увеличение объемов эндовидеоскопических операций при ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Увеличение общего числа операций до 1 200 в год, в том числе урологических - до 400, гинекологических - до 180, торакальных - до 220, абдоминальных - до 100 вмешательств в год | Регулярное
4.1 | Совершенствование патоморфологической верификации опухолей | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Исследование рецепторного статуса молочной железы иммуногистохимическим методом ER, PR, Her2, Ki67, дополнение в 2019 году исследованием на Р53, исследованием Нег2-статуса опухолей молочной железы и желудкаиммуногистохимическим методом и методом ISH (FISH/SISH), иммуногистохимическое исследование предиктивных маркеров при раке легкого (ALK, ROS1), дополнение исследованием на PDL-1, расширение панелииммуногистохимической диагностики лимфом, опухолей мягких тканей и костей, метастазов без выявленного первичного очага (определение наиболее вероятной локализации первичной опухоли), внедрение исследования на BRAF, KRAS/NRAS мутации | Регулярное
4.11 | Создание единой системы лучевой терапии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", Минздрав | Повышение доли использования комфортного лечения на медицинских линейных ускорителях: 2021 год - 53%, 2022 год - 56%, 2023 год - 59%, 2024 год - 62% | Разовое (делимое)
4.12 | Повышение эффективности использования оборудования для лучевой терапии при оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Увеличение доли больных, получающих лучевую терапию при оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара: 2021 год - 41%, 2022 год - 46%, 2023 год - 51%, 2024 год - 56% | Разовое (делимое)
4.13 | Внедрение в практику мультидисциплинарного подхода в лечении пациентов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Установление диагноза ЗНО в мультидисциплинарном консилиуме в БУЗОО при оказании специализированной медицинской помощи в 90% случаев | Разовое (делимое)
4.14 | Организация школ для пациентов и родственников по вопросам улучшения качества жизни при наличии ЗНО (школа по профилактике метастатического рака молочной железы, школа для пациентов, получающих химиотерапевтическое лечение, школа для стомированных пациентов) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Методическая помощь и психологическая поддержка больных с ЗНО. Организация и проведение не менее 180 школ в год ежегодно по 3 направлениям ("Школа для пациентов, получающих химиотерапию", "Реабилитация пациентов после мастэктомии", "Реабилитация стомированных пациентов") | Регулярное
4.15 | Количество врачебных консилиумов при ЗНО с целью определения тактики лечения, в расчете на 100 впервые установленных диагнозов ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 120; 2022 год - не менее 140 | Регулярное
4.16 | Число международных непатентованных наименований, применяемых в дневном стационаре ЦАОП (в разрезе каждой медицинской организации), помесячно нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "ГКБ N 1", БУЗОО "ГК БСМП N 2", БУЗОО "Тарская ЦРБ", БУЗОО "КМСЧ N 7", БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 35 международных непатентованных наименований на конец года; 2022 год - не менее 40 международных непатентованных наименований на конец года | Регулярное
4.17 | Доля больных с диагнозом рак желудка IV стадии, которые получили 2-х или 3-х компонентную схему противоопухолевой лекарственной терапии, от общего количества больных, выявленных в отчетный период, с диагнозом рак желудка IV стадии | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 50%; 2022 год - не менее 50% | Регулярное
4.18 | Доля случаев химиолучевого лечения от всех случаев проведения лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 20%; 2022 год - не менее 25% | Регулярное
4.19 | Доля случаев проведения дистанционной лучевой терапии в условиях дневного и круглосуточного стационаров в расчете от общего числа впервые установленных диагнозов ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 25%; 2022 год - не менее 30% | Регулярное
4.2 | Доля случаев конформной лучевой терапии, от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 60%; 2022 год - не менее 80% | Регулярное
4.21 | Доля случаев стереотаксической лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 3%; 2022 год - не менее 5% | Регулярное
4.22 | Доля органосохраняющих и реконструктивно-пластических оперативных вмешательств, выполненных при раке молочной железы, от общего числа оперативных вмешательств при раке молочной железы | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 50%; 2022 год - не менее 55% | Регулярное
4.23 | Доля радикальных операций с удалением сторожевых лимфатических узлов по поводу меланомы кожи, от общего количества радикальных операций по поводу меланомы кожи | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 40%; 2022 год - не менее 50% | Регулярное
4.24 | Доля больных с диагнозом рак желудка, получавших предоперационную химиотерапию, от общего количества больных, которым проведена операция по поводу рака желудка (гастрэктомия или резекция желудка в различном объеме) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 70%; 2022 год - не менее 75% | Регулярное
4.25 | Доля операций по экстирпации прямой кишки в различном объеме при ЗНО прямой кишки от общего количества операций при ЗНО прямой кишки | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не более 40%; 2022 год - не более 35% | Регулярное
4.26 | Доля случаев эндоскопических оперативных вмешательств, выполненных по поводу ЗНО колоректальной локализации, от общего числа оперативных вмешательств, выполненных по поводу ЗНО колоректальной локализации | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 40%; 2022 год - не менее 45% | Регулярное
4.27 | Доля случаев госпитализаций по профилю "онкология" без специального противоопухолевого лечения, от общего количества случаев госпитализаций по профилю "онкология" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД | Целевой показатель: 2021 год - не более 3%; 2022 год - не более 3% | Регулярное
4.28 | Доля случаев хирургических вмешательств с диагнозом ЗНО на неонкологических койках от общего количества хирургических вмешательств с диагнозом ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД | Целевой показатель: 2021 год - не более 5%; 2022 год - не более 3% | Регулярное
4.29 | Доля случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара, от общего числа случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД | Целевой показатель: 2021 год - не менее 45%; 2022 год - не менее 55% | Регулярное
4.3 | Доля случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях дневного стационара, от общего числа случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 40%; 2022 год - не менее 50% | Регулярное
4.31 | Доля впервые выявленных случаев ЗНО, входящих в рубрики С37, C38, C40 - C41, C45 - C49, С58, D39, C62, C69 - C70, С72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, направленных на проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, в федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, к общему количеству впервые выявленных случаев ЗНО, входящих в рубрики С37, C38, C40 - C41, C45 - C49, С58, D39, C62, C69 - C70, С72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 70%; 2022 год - не менее 90% | Регулярное
4.32. | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара по профилю "онкология" ("радиотерапия", "радиология") | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД" | Целевые показатели на 2021 и 2022 года: - на койках онкологического профиля при оказании хирургических методов лечения - не более 12 койко-дней, - на койках онкологического профиля при проведении противоопухолевой лекарственной терапии - не более 5 койко-дней, - на койках радиологического профиля - не более 30 койко-дней | Регулярное
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1 | Разработка и подготовка информационно-методических, лекционных, наглядных материалов для больных, состоящих на учете в ИАС "Канцер-регистр" по вопросам улучшения качества жизни при наличии онкологического заболевания (приверженности пациентов с ЗНО к лечению, диспансеризация как способ профилактики рецидива заболевания, необходимости соблюдения рекомендаций врача-онколога) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "ОЦОЗМП", БУЗОО "КОД" | Методическая помощь и поддержка больных с ЗНО. Разработка и подготовка информационно-методических материалов для опубликования в СМИ (не менее 8 публикаций, статей, интервью в год ежегодно по различным темам, касающихся вопросов онкологии) | Регулярное
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1 | Обеспечение информационного взаимодействия между БУЗОО "КОД" и БУЗОО, оказывающими паллиативную медицинскую помощь | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", БУЗОО, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, БУЗОО "МИАЦ" | Обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями IV клинической группы | Регулярное
6.2 | Мониторинг обеспечения лекарственными препаратами в целях обезболивания пациентов с онкологическими заболеваниями IV клинической группы | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минздрав, БУЗОО | Увеличение доступности паллиативной медицинской помощи больным с ЗНО. Обеспечение лекарственными препаратами в целях обезболивания пациентов с онкологическими заболеваниями IV клинической группы: 2021 год - 97%, 2022 год - 97,5%, 2023 год - 98%, 2024 год - 98,5% | Регулярное
6.3 | Организация психологической помощи пациентам и родственникам. Психологическая подготовка пациентов перед операцией | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Психологическая поддержка больных с ЗНО. Проведение не менее 20 консультаций в год одним медицинским психологом, ежегодно | Регулярное
6.4 | Доля пациентов, получивших обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, от общего количества пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО, БУЗОО "КОД" | Целевой показатель: 2021 год - не менее 70%; 2022 год - не менее 80% | Регулярное
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы Омской области
7.1 | Организация регулярных дистанционных консультаций специалистов БУЗОО "КОД" с федеральными онкологическими центрами с использованием системы телемедицины | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", БУЗОО "МИАЦ" | Своевременное консультирование сложных случаев диагностики онкологических заболеваний. Обеспечение доступности и улучшение качества лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями на федеральном уровне: 2021 год - 250, 2022 год - 275, 2023 год - 300, 2024 год - 325 | Регулярное
7.2 | Внедрение инновационных методов лечения пациентов онкологического профиля на основе клинических рекомендаций | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Внедрение видеоэндоскопических органосохраняющих оперативных вмешательств при ЗНО желудочно-кишечного тракта | Регулярное
7.3 | Организация регулярных дистанционных консультаций специалистов онкологической службы ГУЗОО с использованием системы телемедицины | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", БУЗОО "МИАЦ" | Обеспечение доступности для пациента своевременной онкологической помощи с привлечением специалистов БУЗОО "КОД", проведение консультаций с использованием системы телемедицины: 2021 год - не менее 30 консультаций в год, 2022 год - не менее 40 консультаций в год, 2023 год - не менее 50 консультаций в год, 2024 год - не менее 60 консультаций в год | Регулярное
7.4 | Подготовка и утверждение плана мероприятий по обучению врачей медицинских организаций возможностям телемедицины | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Методическая помощь врачам в организации телемедицинских консультаций: 2021 год - 30 врачей; с 2022 года - по мере необходимости | Регулярное
7.5 | Организация на базе БУЗОО "КОД" комиссии по разбору запущенных случаев ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Детальный анализ ошибок, допущенных специалистами первичного звена здравоохранения. Методические рекомендации по организации работы онкологической службы ГУЗОО (8 раз в год - ежегодно) | Регулярное
7.6 | Предоставление гражданам возможности использовать услуги и сервисы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) с целью: прохождения профессиональных медицинских осмотров и диспансеризации, получения сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступа к электронным медицинским документам | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минздрав, БУЗОО "МИАЦ" | Поэтапный закуп и введение в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования | Регулярное
7.7 | Проведение обучающего семинара с врачами-онкологами первичных онкологических кабинетов ГУЗОО | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД" | Ежегодное обучение врачей-онкологов. Методическая помощь и анализ работы врачей-онкологов по организации работы, учету диспансеризации пациентов III клинической группы, состоящих на учете в ИАС "Канцер-регистр" | Регулярное
7.8 | Совершенствование механизма оперативного получения персонифицированных данных по результатам проведенных скрининговых обследований смотровых кабинетов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", БУЗОО | Совершенствование модуля программы "АРМ онколога" позволит оперативно получать персонифицированные данные на пациентов с подозрением на ЗНО | Регулярное
7.9 | Организация системы получения оперативных (в режиме онлайн) статистических и персонифицированных данных на пациентов, обратившихся за медицинской помощью в поликлинику БУЗОО "КОД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | БУЗОО "КОД", БУЗОО "МИАЦ" | Получение данных на пациентов, обратившихся за медицинской помощью, позволит получать все показатели, характеризующие работу онкологической службы, в режиме реального времени | Регулярное
7.1 | Разработка технического задания по организации регистра пациентов с предраковыми заболеваниями | 01.01.2021 | 31.12.2022 | БУЗОО "КОД", БУЗОО "МИАЦ", БУЗОО | Внедрение модуля программы "АРМ онколога" позволит организовать учет и проследить маршрут пациентов с предраковыми заболеваниями | Регулярное
7.11 | Внедрение в работу программы по учету пациентов с предраковыми заболеваниями | 01.01.2021 | 31.12.2023 | БУЗОО "КОД", БУЗОО "МИАЦ", БУЗОО | Внедрение в работу программы по учету пациентов с предраковыми заболеваниями позволит организовать учет и проследить маршрут пациентов | Регулярное
7.12 | Подготовка методических рекомендаций для врачей ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, по организации учета больных с предраковыми заболеваниями | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", г.в.с. онколог Минздрава | Проведение обучающих семинаров для врачей медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, не менее 4 обучающих семинаров в год ежегодно | Регулярное
7.13 | Согласование с главным внештатным специалистом онкологом Минздрава России проекта регионального нормативного правового акта, регламентирующего Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Минздрав, БУЗОО "КОД" | Целевой показатель - срок до 30.09.2021 | Регулярное
7.14 | Внедрение стандартных протоколов в модуль программы маммографического скрининга программы "АРМ онколога" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | БУЗОО "КОД" | Внедрение системы интерпретации и протоколирования визуализации молочной железы по системе BIRADS в программу "АРМ онколога" | Регулярное
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы Омской области
8.1 | Разработка программного продукта для взаимодействия с медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь по профилю "онкология" населению Омской области в условиях дневного стационара и стационарных условиях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минздрав, БУЗОО "КОД", БУЗОО "МИАЦ" | Создание единого информационного пространства для повышения качества лечения пациентов | Регулярное
8.2 | Разработка программного продукта для оперативного взаимодействия с ЦАОП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минздрав, БУЗОО "КОД", БУЗОО "МИАЦ" | Методическая помощь ГУЗОО в информатизации онкологической помощи населению Омской области. Создание единого информационного пространства для повышения качества лечения пациентов за пределами БУЗОО "КОД" | Регулярное
8.3 | Обновление потребности в компьютерной оргтехнике в соответствии с требованиями методических рекомендаций, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минздрав, БУЗОО "КОД", БУЗОО "МИАЦ" | Повышение доступности для врачей-онкологов БУЗОО "КОД" информационной системы "БАЗИС", госпитального регистра, ИАС "Канцер-регистр", нормативных документов, клинических рекомендаций за счет автоматизации рабочих мест (не менее 10 единиц ежегодно) | Регулярное
8.4 | Совершенствование информационной системы "БАЗИС", обеспечивающей информационный охват всех служб БУЗОО "КОД" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", БУЗОО "МИАЦ" | Улучшение контроля за деятельностью всех служб БУЗОО "КОД". Информатизация всех процессов учета службы | Регулярное
8.5 | Реализация плана дооснащения ГУЗОО, включая их структурные подразделения, информационно-телекоммуникационным оборудованием | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗОО "КОД", Минздрав | Поэтапное приобретение и введение в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования | Регулярное
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Ежегодное определение потребности в медицинских кадрах БУЗОО | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Минздрав, БУЗОО "КОД" | Принятие нормативно-правового акта Минздрава об определении потребности БУЗОО во врачах и средних медицинских работниках | Регулярное
9.2 | Принятие мер по укомплектованию медицинскими кадрами БУЗОО | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Минздрав | Обеспечение высококвалифицированными кадрами БУЗОО. Устранение кадрового дефицита медицинских работников | Регулярное
9.3 | Увеличение заявок на целевое обучение врачей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Минздрав | Увеличение контрольных цифр приема ежегодно | Регулярное
9.4 | Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Минздрав, БУЗОО "КОД" | Разработка и утверждение в БУЗОО положения о наставничестве | Регулярное
9.5 | Ежегодная актуализация дорожных карт БУЗОО, направленных на сокращение кадрового дефицита врачей и средних медицинских работников (далее - дорожные карты) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Минздрав, БУЗОО "КОД" | Представление БУЗОО в Минздрав отчетов о реализации дорожных карт 1 раз в год, ежегодно | Регулярное