## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | 245,0 15285 269,7 | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Регулярность
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с ССЗ
1.1 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения показателей, предусмотренных клиническими рекомендациями по профилю "кардиология" | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Министерство, главные внештатные специалисты Министерства (далее - ГВС) | Утвержден план мероприятий по обеспечению достижения показателей, предусмотренных клиническими рекомендациями, приказом Министерства в 2021 году | Разовое (неделимое)
1.2 | Проведение научно-практических конференций, выездных школ-семинаров, телемедицинских семинаров по изучению и внедрению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ в Пермском крае | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство, ГВС | Ежегодно проводится не менее 30 семинаров, на которых планируется ежегодно обучить не менее 75% кардиологов, неврологов, реаниматологов, врачей ЛФК, физиотерапевтов, инструкторов-методистов ЛФК, инструкторов ЛФК, логопедов, среднего медицинского персонала отделения для больных с ОНМК | Регулярное (ежеквартальное)
1.3 | Проведение аудита протоколов лечения по профилю ССЗ (протоколов ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Министерство, учреждения, ГВС | Справка о проведенном аудите, ежегодный доклад в министерство здравоохранения ПК о результатах проведенного аудита, предлагаемых мероприятиях как общих, так и в разрезе медицинских организаций | Регулярное (ежегодное)
1.4 | Провести мероприятия по организации и обеспечению доли больных с ОКС и (или) ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО или кардиологические отделения с круглосуточной палатой реанимации и интенсивной терапии, блоком интенсивной терапии и реанимации) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" (далее - ГКУЗ ПК "МИАЦ") | Не менее 95% пациентов с ОНМК и ОКС госпитализированы в специализированные профильные отделения (РСЦ, ПСО, кардиологические отделения с круглосуточной палатой реанимации и интенсивной терапии) | Регулярное (ежеквартальное)
1.5 | Мониторинг пациентов, поступающих в кардиологические отделения ПСО с диагнозом ОКС | 01.07.2019 | 31.12.2024 | ГВС | Ежедневный отчет о пациентах, поступающих в кардиологические отделения ПСО с диагнозом ОКС. Ежеквартальное представление результатов мониторинга в МЗ ПК | Регулярное (ежеквартальное)
1.6 | Проведение телемедицинских консультаций с ФГУЗ ФЦССХ им. С.Г.Суханова с целью своевременного проведения оперативных вмешательств на коронарных артериях | 01.07.2019 | 31.12.2024 | ГВС; руководители учреждений; Министерство | Не менее 95% пациентов с ОКС и ИБС находящихся на стационарном лечении в ПСО и РСЦ и на абулаторном лечении проконсультированы в ФГУЗ ФЦССХ им. С.Г.Суханова с целью своевременного проведения открытых оперативных вмешательств на коронарных артериях (АКШ) | Разовое (делимое)
1.7 | Проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ на догоспитальном этапе в Пермском крае | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения | Ежегодно проводится 20 семинаров, обучено 70% врачей, среднего медицинского персонала бригад СМП | Регулярное (ежеквартальное)
1.8 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению применения методики тромболитической терапии при ишемическом инсульте | 01.11.2021 | 01.06.2022 | ГВС; руководители учреждений; Министерство | 212,9 3137 210,9 3124 211,3 3092 213,7 3044 213,9 Карагайский муниципальный округ Время начала проведения тромболитической терапии "от двери до иглы" в 100% составляет не более 40 минут | Разовое (делимое)
1.9 | Разработка и внедрение плана мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом | 01.06.2021 | 01.06.2023 | ГВС; руководители учреждений; Министерство | Не менее чем 15% пациентам с геморрагическим инсультом проведена ангиохирургическая или нерохирургическая операция | Разовое (делимое)
2. Мероприятия по организации и совершенствованию внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
2.1 | Внедрение системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях оказывающих помощь пациентам с БСК на основании приказа МЗ РФ 785н | 01.01.2021 | 01.12.2024 | Министерство здравоохранения ПК, ГВС, Медицинские учреждения | Внедрена система контроля качества и безопасности медицинской деятельности во всех МО Пермского края оказывающих помощь пациентам с БСК | Разовое (делимое)
2.1.1 | Внедрена система контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с БСК в ключевой медицинской организации, ГБУЗ ПК "ККД" | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Министерство здравоохранения ПК, Главный врач ГБУЗ ПК "ККД" | Внедрена система контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ключевой МО оказывающей помощь пациентам с БСК. Внедрены в практику новые клинические рекомендации. Обеспечена стандартизация выявления дефектов оказания медицинской помощи с целью их исправления и обеспечения контроля кодирования | Разовое (неделимое)
2.1.2 | Внедрена система контроля качества и безопасности медицинской деятельности во всех МО Пермского края оказывающих помощь пациентам с БСК | 01.01.2022 | 01.01.2023 | Министерство здравоохранения ПК, главные врачи МО | Внедрена система контроля качества и безопасности медицинской деятельности во всех МО Пермского края оказывающих помощь пациентам с БСК Внедрены в практику новые клинические рекомендации. Обеспечена стандартизация выявления дефектов оказания медицинской помощи с целью их исправления и обеспечения контроля кодирования | Разовое (делимое)
2.1.3 | Организация контрольных мероприятий (проверок) за внедрением системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Обеспечение контрольных мероприятий по внедрению стандартизации выявления дефектов оказания медицинской помощи пациентам с БСК | 01.09.2021 | 01.11.2023 | Министерство здравоохранения ПК, управление лицензирования | Начиная с 01.09.2021 и далее не реже 1 раза в полгода, проводятся проверки по внедрению системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности в МО Пермского края оказывающих помощь пациентам с БСК. Проверки оформляются актами, по результатам которых проводятся повторные контрольные мероприятия | Разовое (делимое)
2.2 | Разбор запущенных случаев ССЗ на комиссии по смертности Министерства с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения ПК, ГВС | Ежегодно разобрано не менее 20 клинических случаев | Регулярное (ежеквартальное)
2.3 | Разбор запущенных случаев ССЗ на экспертном совете Министерства с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения | Ежеквартально проводятся заседания Комиссии по смертности Министерства | Регулярное (ежеквартальное)
2.4 | Проведение учебы с сотрудниками медицинских организаций по внедрению новых клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2021 | томограф ГБУЗ ПК Городская кли | Обучено не менее 75% терапевтов, кардиологов | Регулярное (ежегодное)
2.5 | Проведение экспертизы качества первичной медицинской документации по профилю болезней системы кровообращения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Учреждения, ГВС, Министерство здравоохранения ПК | Проведение экспертизы первичной медицинской документации по профилю болезней системы кровообращения постоянно, не менее 300 карт в квартал, в том числе в электронном виде | Регулярное (ежеквартальное)
2.6 | Проведение конференций с разбором сложных клинических случаев и случаев, где допущены ошибки по ведению пациентов по профилю БСК, выявленные по результатам внутреннего контроля, а также по результатам проверки страховыми медицинскими организациями | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Учреждения, ГВС | Ежеквартально, не менее 4 конференций в год | Регулярное (ежегодное)
2.7 | Разработка, утверждение и актуализация (при необходимости) перечня показателей результативности работы медицинских организаций в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. Разработка индивидуальных дорожных карт по выявлению пациентов с высоким ССЗ для каждого района, с учетом демографических показателей | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения | Ежегодная актуализация и утверждение (при необходимости) перечня показателей результативности работы медицинскими организациями с применением индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования для качественного добросовестного исполнения | Регулярное (ежегодное)
3. Совершенствование работы с факторами риска развития ССЗ
3.1 | Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска БСК (артериальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина; сахарного диабета; употребления алкоголя; низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения), организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием СМИ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство, ГБУЗ ПК "ЦМП", учреждения | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | Регулярное (ежегодное)
3.1.1 | Создание и трансляция просветительских программ (передач) для населения с использованием местных каналов телевидения | 01.07.2019 | 01.12.2024 | Министерство, ГБУЗ ПК "ЦМП", учреждения | Ежемесячная трансляция просветительских программ (передач) для населения с использованием местных каналов телевидения | Регулярное (ежегодное)
3.1.2 | Публикация материалов в местных печатных изданиях по пропаганде здорового образа жизни и профилактике болезней системы кровообращения | 01.07.2019 | 01.12.2024 | Министерство, ГБУЗ ПК "ЦМП", учреждения | Ежемесячная публикация не менее 1-2 статей о пропаганде здорового образа жизни в местных печатных изданиях | Регулярное (ежегодное)
3.2 | Разработка и внедрение (продолжение внедрения) программы мероприятий по профилактике ССЗ на территории региона с ориентиром на выявление и коррекцию основных факторов риска развития ССЗ с использованием имеющихся и расширением возможностей центров здоровья и отделений медицинской профилактики | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Учреждения, ГБУЗ ПК "ЦМП", центры здоровья, отделения медицинской профилактики | Увеличение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами, диспансеризацией взрослого населения (в 2021 году - не менее 95% от числа подлежащих). Увеличение процента впервые выявленных болезней системы кровообращения, факторов риска развития болезней системы кровообращения | Регулярное (ежегодное)
3.2.1 | Приоритетная работа с лицами, родственники которых имели БСК (особенно случаи ИМ, ОНМК, внезапной смерти) | 01.07.2019 | 01.12.2024 | Учреждения | Увеличение количества профилактических осмотров пациентов, родственники которых имели БСК (особенно случаи ИМ, ОНМК, внезапной смерти) | Регулярное (ежегодное)
3.3 | Размещение доступной справочной информации в учреждениях о возможности прохождения кардиоскрининга, скрининга на наличие факторов риска развития инсульта, диспансеризации и других видов профилактических осмотров | 01.07.2019 | 01.12.2024 | Учреждения | Справочная информация размещена на информационных стендах, плазменных экранах, официальных сайтах медицинских организаций Пермского края. Обновление по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Регулярное (ежегодное)
3.3.1 | Разместить в поликлиниках Пермского края информационные стенды с информацией о возможности прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, кардиоскрининга, скрининга на наличие факторов риска развития инсульта с указанием кабинетов, расписания приема и других необходимых сведений | 01.07.2019 | 01.12.2024 | Учреждения | 100% поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, кардиоскрининга, скрининга на наличие факторов риска развития инсульта. Обновление по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Разовое (неделимое)
3.4 | Регулярное проведение тематических акций, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на раннее выявление факторов риска развития ССЗ; в том числе акции, приуроченные к Международному дню отказа от курения (каждый третий четверг ноября), Всемирный день борьбы с курением (31 мая), Всемирный день сердца (29 сентября), Всемирный день борьбы с инсультом (29 октября) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения, ГБУЗ ПК "ЦМП" | Ежегодно проводятся тематические акции, направленные как на пропаганду здорового образа жизни, так и на раннее выявление факторов риска развития ССЗ | Регулярное (ежегодное)
3.4.1 | Организовать и провести День сердца (29 сентября) | 29.09.2019 | 29.09.2024 | ГБУЗ ПК "ЦМП", учреждения | Ежегодно проводится День сердца в 100% учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с прикрепленным взрослым населением | Регулярное (ежегодное)
3.4.2 | Организовать и провести Всемирный день борьбы с инсультом (29 октября) | 29.10.2019 | 29.10.2024 | ГБУЗ ПК "ЦМП", учреждения | Ежегодно проводится Всемирный день борьбы с инсультом в 100% учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с прикрепленным взрослым населением | Регулярное (ежегодное)
3.5 | Создание интерактивной школы для пациентов с диагнозом "нарушение липидного обмена" | 01.04.2021 | 31.11.2022 | ЦМП, ГВС | Создание серии роликов посвященных правильному образу жизни для пациентов с ХСН и размещение данного информационного продукта на сайтах МО | Разовое (неделимое)
4. Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при ССЗ
4.1 | Утверждение программы мероприятий по профилактике ССЗ на территории Пермского края с ориентиром на выявление и коррекцию модифицируемых факторов риска ССЗ с использованием центров здоровья и профилактики | 01.07.2019 | 01.05.2022 | ГВС, Министерство, ГБУЗ ПК "ЦМП" | Внедрена и реализуется программа мероприятий по профилактике ССЗ на территории Пермского края на период 2021-2022 годы | Разовое (неделимое)
4.2 | Профилактика ССЗ в группах повышенного риска; определение группы риска через анкетирование при проведении профилактических осмотров | 01.01.2020 | 21994 26,4 | ГВС, Министерство, ГБУЗ ПК "ЦМП", учреждения | Постоянное проведение анкетирования среди населения, определение групп риска, разработана тактика профилактических мероприятий | Регулярное (ежегодное)
4.3 | Просветительская и воспитательная работа среди населения при активном использовании средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни: разработка и реализация лекторских программ по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях | 01.07.2019 | 31.12.2024 | ГВС, Министерство, ГБУЗ ПК "ЦМП", ФГБОУ ВО "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) | Ежемесячное проведение лекций и круглых столов по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях | Регулярное (ежеквартальное)
5.1.3 | Проведение кинолекториев, лекций, групповых бесед и распространение информационных материалов в общеобразовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, библиотеках и др. организациях на профилактических акциях | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Министерство, Министерство образования Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, Министерство культуры Пермского края, некоммерческие организации (по согласованию) | Мотивация населения на ответственное отношение к здоровью, обучение навыкам само- и взаимопомощи, алгоритму поведения при осложнениях БСК. Лекции о пользе здорового образа жизни, до 40 лекций по Пермскому краю. Лекции о вреде курения и употребления алкоголя, до 50 лекций по Пермскому краю (ОБНОВЛЕНО) | Регулярное (ежеквартальное)
4.5 | Разработка и трансляция роликов на региональном телевидении о первых симптомах ОКС/ОНМК, о мерах профилактики ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | ГВС, Министерство, ГБУЗ ПК "ЦМП" | Не менее 25% больных с ОКС обратились за медицинской помощью в течение 2 часов от начала болей | Регулярное (ежеквартальное)
4.6 | Организация школ для родственников пациентов с ХСН, а также пациентов, перенесших инсульт | 01.01.2020 | 31.12.2024 | ГВС, учреждения | Охват обучением в школах не менее 30% пациентов (родственников) от общего числа пролеченных | Разовое (делимое)
4.7 | Разработка и внедрение унифицированных базовых наборов обследования и лечебных мероприятий в амбулаторных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами ведения пациентов с размещением их в виде пакетных назначений в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края | 01.01.2019 | 2081 36,7 1 | Министерство, ГВС | Сформированы шаблоны пакетных назначений | Разовое (неделимое)
5. Совершенствование вторичной профилактики ССЗ
27,9 | Внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, практики ведения школ для пациентов | 01.01.2019 | 30.12.2021 | Министерство, ГБУЗ ПК "ЦМП", ГВС, учреждения | Созданы школы для пациентов "Артериальная гипертензия", "Хроническая сердечная недостаточность", "Антикоагулянтная школа", школа для пациентов, перенесших ОНМК, и их родственников. В Министерство здравоохранения ПК регулярно предоставляется полугодовой сводный отчет о работе школ для пациентов | Разовое (неделимое)
5.2 | Создание системы дополнительного лекарственного обеспечения для мотивирования пациента на выполнение всех мероприятий диспансерного наблюдения в течение первого года после ОКС, ЧКВ, коронарного шунтирования, операции на брахиоцефальных артериях | 01.07.2019 | 31.12.2021 | Министерство, ГВС, учреждения | Дополнительным лекарственным обеспечением охвачены не менее 95% нуждающихся пациентов. Каждое полугодие проводится оценка эффективности влияния программы льготного лекарственного обеспечения на приверженность пациентов диспансерному наблюдению и достижение основных целевых клинических показателей (снижение сердечно-сосудистой смертности, ОКС, ОНМК, потребности в реваскуляризации; достижение целевых: значений ЛПНП и АД) | Регулярное (ежеквартальное)
5.3 | Разработка и реализация программы дополнительного лекарственного обеспечения пациентов с ХСН и сниженной фракцией выброса | 01.02.2019 | 01.10.2022 | Министерство, ГВС | Создание регистра пациентов с ХСН со сниженной фракцией выброса. Определение перечня необходимых лекарств, влияющих на увеличение продолжительности и качества жизни пациентов с ХСН | Разовое (неделимое)
5.4 | Создание интерактивной школы диагностики и лечения пациентов с ХСН | 01.04.2021 | 31.11.2021 | Министерство, ГВС | Проведение региональной конференции, посвященной алгоритмам диагностики и лечения пациентов с ХСН | Разовое (неделимое)
5.5 | Создание интерактивной школы для пациентов с диагнозом ХСН | 01.04.2021 | 31.11.2022 | Министерство здравоохранения ПК, ГВС, ЦМП | Создание серии роликов посвященных правильному образу жизни для пациентов с ХСН и размещение данного информационного продукта на сайтах | Разовое (неделимое)
5.6 | Организация кабинета "Лечение хронической сердечной недостаточности" на базе ГБУЗ ПК "Клинический кардиологический диспансер" | 01.07.2019 | 01.10.2021 | Министерство, ГВС, главный врач ГБУЗ ПК "Клинический кардиологический диспансер" | Разработка и утверждение приказа о создании кабинета по диагностике и лечению ХСН с проработкой положения и маршрутизации пациентов | Разовое (неделимое)
5.7 | Разработка и реализация плана мероприятий по организации региональной системы управления сердечно-сосудистыми рисками | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Министерство, ГВС | Издание нормативно-правового акта, регламентирующего маршрутизацию пациентов высокого сердечно-сосудистого риска с хроническими болезнями системы кровообращения с формированием центров управления рисками и выделением территориальных зон ответственности | Разовое (неделимое)
6. Совершенствование организации диспансерного наблюдения больных ССЗ
6.1 | Обеспечение эффективного диспансерного наблюдения при БСК, в том числе дистанционного диспансерного наблюдения (дистанционного мониторинга) | 01.01.2019 | 30.12.2024 | МО Пермского края | Обеспечение охвата диспансерным наблюдением не менее 87% пациентов с БСК (артериальной гипертонией, ИБС, фибрилляцией предсердий, ХСН, ОНМК) | Разовое (неделимое)
6.1.1 | Разработка алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | ГВС, Министерство, ГБУЗ ПК "ЦМП", учреждения | Внедрен алгоритм организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ. Охват диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ, подлежащих диспансерному наблюдению врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами первичного звена, составляет не менее 60% | Разовое (неделимое)
6.1.2 | Разработать и реализовать план мероприятий по увеличению числа пациентов перенесших ОКС охваченных диспансерным наблюдением | 01.07.2019 | 01.12.2024 | Учреждения | Не менее 95% пациентов, перенесших ИМ, охвачены диспансерным наблюдением в поликлиниках по месту прикрепления | Разовое (неделимое)
6.1.3 | Разработать и реализовать план мероприятий по увеличению числа пациентов перенесших ОКС охваченных диспансерным наблюдением | 01.07.2019 | 01.12.2024 | Учреждения | Не менее 97% пациентов, перенесших ОНМК, охвачены диспансерным наблюдением в поликлиниках по месту прикрепления | Разовое (неделимое)
6.2 | Создание единого электронного регистра пациентов с БСК по Пермскому краю для ведения диспансерного наблюдения по основным нозологиям БСК | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения ПК, ГКУЗ ПК "МИАЦ", | К 2024 году создан единый электронный регистр пациентов с БСК по Пермскому краю, включающий в себя пациентов высокого ССР. Под диспансерным наблюдением 100% пациентов, внесенных в регистр БСК | Разовое (делимое)
6.3 | Разработка и ведение отчетных форм о внесении в регистр пациентов и результатах динамического ведения пациентов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министерство, ГВС, учреждения | Ежеквартальный отчет медицинских организаций в Министерство о внесении в регистр пациентов и результатах динамического ведения пациентов | Регулярное (ежеквартальное)
6.4 | Создание и реализация программы обучения медицинского персонала (фельдшеры, терапевты, ВОП, кардиологи) основам диспансерного ведения пациентов с БСК на территории Пермского края | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство, ГВС | В 2019 году ГВС разработана программа обучения медицинского персонала (фельдшеры, терапевты, врачи общей практики, кардиологи) основам диспансерного ведения пациентов с БСК. По мере необходимости проводится ее актуализация. В течение 2021 года охват составит 100% медицинских организаций | Разовое (делимое)
6.5 | Создание патронажной службы медицинских сестер и (или) волонтерского движения для мониторинга состояния пациентов с диагнозом ХСН на дому | 13.01.2022 | 31.11.2023 | Министерство, ГВС, главный врачи МО ПК | Выделение отдельных физических лиц из штата среднего и младшего медицинского персонала для проведения регулярного контроля за состоянием пациентов в домашних условиях | Разовое (неделимое)
6.6 | Организация регулярного удаленного мониторинга пациентов высокого сердечно-сосудистого риска | 01.11.2019 | 01.10.2021 | ГВС | Регулярным телефонным обзвоном пациентов высокого сердечно-сосудистого риска с целью контроля за состоянием здоровья и наличием льготных лекарственных препаратов охвачены не менее 95% пациентов высокого ССР. Отчет о количестве пациентов в разрезе МО ПК ежеквартально предоставляется в МЗ ПК | Разовое (делимое)
6.7 | Организация (Приобретение) программного продукта в ЕИСЗПК для реализации удаленного мониторинга пациентов высокого ССР | 01.01.2021 | 01.01.2022 | Министерство здравоохранения ПК, ГВС, ГКУЗ МИАЦ | Создан (приобретен) программный продукт для контроля и учета количества пациентов, звонков и визитов врача в рамках реализации программы удаленного мониторинга пациентов высокого ССР. Данный продукт установлен во всех МО ФД, аналитика доступна в ЕИСЗ ПК | Разовое (неделимое)
7. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи при БСК
7.1 | Внесение изменений в Приказ министерства здравоохранения Пермского края по маршрутизации пациентов с ССЗ (особенно с ОНМК и ОКС) в учреждения с учетом их доступности, оснащенности и уровня оказания медицинской помощи | 01.04.2019 | 01.08.2021 | Министерство, учреждения | Маршрутизация пациентов с ССЗ и в частности с ОКС и ОНМК направлена на сокращения пути пациента с места взятия до получения высококвалифицированной помощи связанной с РЭВМДиЛ, тромбоэкстракцией, тромболизисом, и т.д. в условиях Региональных сосудистых центров | Разовое (неделимое)
7.2 | Усовершенствование организации службы СМП на территории Пермского края, предусматривающее создание Единой диспетчерской службы | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Министерство, ГВС, учреждения | Создание Единого диспетчерского центра на территории Пермского края | Разовое (неделимое)
7.3 | Увеличить количество вылетов санитарной авиации в труднодоступные территории Пермского края | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения | В рамках регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" число лиц, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее 150 в 2019 году, 160 - в 2020 году, 170 - в 2021 году, 180 - в 2022 году, 190 - в 2023 году, 200 - в 2024 году | Регулярное (ежегодное)
7.4 | Провести образовательные семинары по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ на до госпитальном этапе | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Министерство, учреждения | Ежегодно проведение 20 семинаров, обучено 70% врачей, среднего медицинского персонала бригад СМП | Регулярное (ежегодное)
7.5 | Усовершенствование телемедицинских технологий на до госпитальном этапе | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения | Осуществление телемедицинских консультаций по вопросам СМП на всей территории Пермского края (при необходимости (24/7)) | Регулярное (ежегодное)
7.6 | Разработать и утвердить график по реализации мероприятий по дооснащению медицинским оборудованием бригад СМП Пермского края с учетом требований в соответствии с законодательством Российской Федерации | 01.07.2019 | 01.12.2021 | Министерство, учреждения | Утверждение графика по реализации мероприятий по дооснащению медицинским оборудованием бригад СМП Пермского края | Разовое (неделимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
8.1 | Переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием РСЦ, ПСО и отделений медицинской реабилитации Пермского края, включая мероприятия по подготовке в медицинских организациях Пермского края, предусматриваемых к переоснащению (дооснащению) медицинским оборудованием, помещений для установки необходимого медицинского оборудования с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения | Обеспечение переоснащения (дооснащения) медицинским оборудованием РСЦ, ПСО и отделений медицинской реабилитации Пермского края в установленные сроки и без прерывания процесса оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи пациентам с ССЗ в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. N 90н "Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Разовое (делимое)
8.2 | 24,7 601 26,4 631 28,0 696 31,2 Кудымкарский муниципальный округ 495 28,9 380 22,6 477 29,0 380 23,5 265 16,5 Гайнский муниципальный округ 372 41,1 348 39,0 313 35,5 364 42,1 381 44,3 Косинский муниципальный округ 83 16,6 73 15,0 193 40,5 237 50,5 98 21,3 Кочевский муниципальный округ 396 52,4 483 64,3 674 90,3 361 48,9 227 30,7 Юрлинский муниципальный округ 190 31,1 190 31,5 170 28,8 194 33,4 157 27,4 Юсьвинский муниципальный округ 43 | 01.07.2019 | 31.12.2024 | 10,3 круглосут.Аппарат ул | Повышение качества и создание условий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями | Разовое (делимое)
До 2024 года в Пермском крае будут переоснащены/дооснащены: 1. ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" (ПСО по профилям "кардиология" и "неврология"); 2. ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница N 3" (ПСО по профилю "неврология"); 3. ГБУЗ ПК "Кунгурская больница" (ПСО по профилям "неврология" и "кардиология"); 4. ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" (ПСО по профилям "неврология" и "кардиология"); 5. ГБУЗ ПК "Городская больница г. Соликамска" (ПСО по профилям "неврология" и "кардиология"); 6. ГБУЗ ПК "Чусовская районная больница им. В.Г.Любимова" (ПСО по профилям "неврология" и "кардиология"); 7. ГБУЗ ПК "Чайковская центральная городская больница" (ПСО по профилям "неврология" и "кардиология"); 8. ГБУЗ ПК "Городская больница N 6" (ПСО по профилю "неврология"); 9. ГБУЗ ПК "Осинская центральная районная больница" (ПСО по профилю "неврология"); 10. ГБУЗ ПК "Клинический кардиологический диспансер" (РСЦ); 11. ГБУЗ ПК "Краевая больница имени академика Вагнера Е.А." г. Березники (РСЦ); 12. ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница N 4" (РСЦ); 13. ГБУЗ ПК "Чернушинская районная больница" (ПСО по профилю "кардиология"); 14. ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. С.Н.Гринберга" (РСЦ); 15. ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. М.А.Тверье" (ПСО по профилю "неврология"); 16. ГБУЗ ПК "Пермская районная больница" (ПСО по профилю "неврология"); 17. ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница N 2 им. Ф.Х.Граля" (ПСО по профилю "неврология")
8.3 | Увеличение количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС и ОНМК | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения | Увеличение количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС (до 60%) | 227 30,7 Юрлинский мун
8.3.1 | Разработка и согласование с ТФОМС по Пермскому краю технологической карты для процедуры тромбэкстракции при ишемическом инсульте с целью получения клинико-статистической группы для проведения вышеуказанной процедуры | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство, ТФОМС ПК (по согласованию), ГВС | Согласована технологическая карта, получена клинико-статистическая группа | Разовое (неделимое)
8.4 | Разработка, утверждение, внедрение программы усовершенствования системы оказания медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью на всех этапах и условиях оказания медицинской помощи | 01.04.2021 | 01.06.2023 | Министерство, ГВС, учреждения | Создана трехуровневая система оказания медицинской помощи пациентам с ХСН В Пермском крае, на всех этапах ее оказания с амбулаторного (первичная медико-санитарная помощь) до высокотехнологичного (специализированная помощь). К 2023 году выявлено не менее 95% пациентов с ХСН. Определены показания к плановой маршрутизации, не менее 75% получают плановую стационарную помощь. Не менее 95% пациентов с ХСН находятся на дистанционном мониторинге состояния | Разовое (делимое)
8.5 | Разработка и утверждение приказа о создании трехуровневой системы оказания медицинской помощи пациентам с ХСН (определены стационарные и амбулаторные центры компетенций), утверждена маршрутизация пациентов с диагнозом ХСН | 01.04.2021 | 31.11.2021 | Министерство здравоохранения, ГВС, МО Пермского края | В медицинских организациях Пермского края в соответствии с приказом функционируют центры компетенций соответствующего уровня для пациентов с ХСН. Проводятся плановые госпитализации в соответствии с маршрутизацией. Ответственными за деятельность центров компетенций, предоставляется ежеквартальный отчет в министерство здравоохранения ПК о стационарно пролеченных пациентах и первично выявленных больных с ХСН в амбулаторном звене | Регулярное (ежеквартальное)
8.6 | Разработка и утверждение тарифов за оказание медицинской помощи пациентам с ХСН на этапе круглосуточного и дневного стационара в зависимости от уровня понесенных затрат на пациента при оказании медицинской помощи на 1, 2 и 3 уровнях оказания стационарной медицинской помощи | 01.09.2021 | 01.10.2022 | Министерство здравоохранения ПК, ГВС, ТФОМС ПК | В Тарифном соглашении по ОМС Пермского края утверждены тарифы на оказание стационарной помощи пациентам с ХСН в рамках КСГ с выделением подгрупп, отражающих истинный уровень затрат на пациента при оказании медицинской помощи на стационарном этапе | Регулярное (ежегодное)
8.7 | Разработка и внедрение унифицированных базовых наборов обследования и лечебных мероприятий в условиях стационара в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами ведения пациентов с размещением их в виде пакетных назначений в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Министерство, ГВС | Сформированы шаблоны пакетных назначений | Разовое (неделимое)
9. Организация и совершенствование службы реабилитации пациентов с ССЗ
9.1 | Актуализация нормативно-правового регулирования процесса медицинской реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пермском крае с использованием методологии МКФ и мультидисциплинарного подхода в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 года N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых" | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, МО Пермского края главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. | Внедрение МКФ в практическую деятельность медицинских организаций (МО). Утверждена маршрутизация пациентов с ССЗ в медицинские организации, осуществляющие медицинскую реабилитацию в соответствии с показателями Шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ) и группы МО | Разовое (неделимое)
9.2 | Развитие трехэтапной системы медицинской реабилитации пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания с открытием отделений ранней медицинской реабилитации, новых отделений второго этапа медицинской реабилитации и в амбулаторно-поликлинических, учреждениях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минздрав Пермского края, МО Пермского края главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А., | Обеспечение реабилитации не менее 70%, перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХСН и не менее 90% больных, перенесших ОНМК | Регулярное (ежегодное)
9.3 | Организация отделений ранней медицинской реабилитации на базе ПСО и РСЦ, приобретение необходимого оборудования и лицензирование согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 года N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края Главные врачи медицинских организаций | Пролицензированы 18 отделений ранней медицинской реабилитации на базе: ГАУЗ ПК Городская клиническая больница N 4 (РСЦ) ГБУЗ ПК Городская клиническая больница им. С.Н.Гринберга (РСЦ) ГБУЗ ПК Краевая больница им. академика Е.А.Вагнера г. Березники (РСЦ) ГБУЗ ПК Клинический кардиологический диспансер (РСЦ) ГБУЗ ПК Городская клиническая больница им. М.А.Тверье (ПСО) ГБУЗ ПК Городская клиническая больница N 2 им. Ф.Х.Граля (ПСО) ГБУЗ ПК Городская больница N 6 (ПСО) ГБУЗ ПК Клиническая больница Свердловского района г. Перми (ПСО) ГБУЗ ПК Клиническая медико-санитарная часть N 1 (ПСО) ГБУЗ ПК Краснокамская городская больница (ПСО) ГБУЗ ПК Кунгурская больница (ПСО) ГБУЗ ПК Городская больница г. Соликамск (ПСО) ГБУЗ ПК Чайковская центральная городская больница (ПСО) ГБУЗ ПК Чусовская районная больница им. В.Г.Любимова (ПСО) ГБУЗ ПК Осинская центральная районная больница (ПСО) ГБУЗ ПК Пермская центральная районная больница (ПСО) ГБУЗ ПК Чернушинская районная больница (ПСО) ГБУЗ ПК Больница Коми-Пермяцкого округа (ПСО) | Разовое (делимое)
9.4 | Открытие новых отделений второго этапа медицинской реабилитации и увеличение коечной мощи существующих отделений II этапа медицинской реабилитации в целях приведения в нормативное состояние в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания мед помощи по профилю кардиологической и соматической реабилитации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края Главные врачи медицинских организаций | В Пермском крае функционируют 342 койки, предназначенные для 2 этапа медицинской реабилитации пациентов, перенесших ССЗ. Число пациентов с ССЗ получивших медицинскую помощь на 2 этапе медицинской реабилитации увеличилось в 2,2 раза (220%) | Разовое (делимое)
9.4.1 | Увеличение коечной мощности существующих отделений второго этапа медицинской реабилитации на базе ГАУЗ ПК "Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края Главные врачи медицинских организаций | Увеличение числа пациентов получивших медицинскую помощь на втором этапе медицинской реабилитации на 20% по сравнению с предыдущим периодом | Разовое (неделимое)
9.4.2 | Увеличение коечной мощности существующих отделений второго этапа медицинской реабилитации и открытие новых отделений второго этапа медицинской реабилитации для приведения в соответствии с программой государственных гарантий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края Главные врачи медицинских организаций | Открыто 1 новое отделение второго этапа медицинской реабилитации; Дополнительно функционируют 50 новых коек Увеличение числа пациентов с ССЗ получивших медицинскую помощь на 2 этапе медицинской реабилитации на 52% по сравнению с предыдущим периодом | Разовое (неделимое)
9.4.3 | Открытие новых отделений второго этапа медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края Главные врачи медицинских организаций | Открыто 2 новых отделения второго этапа медицинской реабилитации; Дополнительно функционируют 70 новых коек Увеличение числа пациентов с ССЗ получивших медицинскую помощь на 2 этапе медицинской реабилитации на 30% по сравнению с предыдущим периодом | Разовое (делимое)
9.4.4 | Открытие нового отделения второго этапа медицинской реабилитации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края Главные врачи медицинских организаций | Открыто 1 новое отделение второго этапа медицинской реабилитации; Дополнительно функционируют 40 новых коек. Увеличение числа пациентов с ССЗ получивших медицинскую помощь на 2 этапе медицинской реабилитации на 13% по сравнению с предыдущим периодом | Разовое (неделимое)
9.5 | Организация третьего этапа медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях в территориях Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края Главные врачи медицинских организаций | Открыто 20 отделений медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях в 18 территориях Пермского края | Разовое (делимое)
9.5.1 | Организация третьего этапа медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях в 3 территориях Пермского края (г. Чусовой, г. Чайковский, г. Пермь) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края Главные врачи медицинских организаций | Открыто 5 отделений третьего этапа медицинской реабилитации в 3 территориях Пермского края. Увеличение охвата мероприятий медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях | Разовое (делимое)
9.5.2 | Организация третьего этапа медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях в 5 территориях Пермского края (г. Краснокамск, г. Кудымкар, г. Кунгур, г. Соликамск, г. Оса) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края Главные врачи медицинских организаций | Открыто 5 отделений третьего этапа медицинской реабилитации в 5 территориях Пермского края Увеличение охвата мероприятий медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях | 236065,3 176584,5
9.5.3 | Организация третьего этапа медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях в 5 территориях Пермского края (г. Губаха, г. Нытва, г. Добрянка, г. Чернушка, село Ильинское) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края Главные врачи медицинских организаций | Открыто 5 отделений третьего этапа медицинской реабилитации в 5 территориях Пермского края Увеличение охвата мероприятий медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях | Разовое (делимое)
9.5.4 | Организация третьего этапа медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях в 5 территориях Пермского края (г. Кизел, г. Гремячинск, г. Верещагино, г. Красновишерск, селе Березовка) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края Главные врачи медицинских организаций | Открыто 5 отделений третьего этапа медицинской реабилитации в 5 территориях Увеличение охвата мероприятий медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях | Разовое (делимое)
9.6 | Организация высокотехнологической помощи по медицинской реабилитации на базе отделения второго этапа медицинской реабилитации ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. С.Н.Гринберга" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения ПК главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. Главный врач МО | Доступность для пациентов высокотехнологической помощи по медицинской | Разовое (неделимое)
9.7 | Подготовка кадров отделений медицинской реабилитации и внедрение в практику специалистов МДРК реабилитационных отделений Международной классификации функционирования и актуальных клинических рекомендаций | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. ФГБОУ ВО "ПГМУ имени ак. Е.А.Вагнера" Медицинские организации | В практику специалистов МДРК реабилитационных отделений внедрены актуальные клинические рекомендации, основанные на принципах МКФ и междисциплинарном подходе | Регулярное (ежегодное)
9.7.1 | Обучение и переподготовка специалистов по специальности "Врач физической и реабилитационной медицины" (врач ФРМ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. ФГБОУ ВО "ПГМУ имени ак. Е.А.Вагнера" Медицинские организации | В 20 отделениях медицинской реабилитации 1, 2, 3 этапов созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды под руководством врача ФРМ | Регулярное (ежегодное)
9.7.2 | Обучение и переподготовка специалистов по специальности "Врач физической и реабилитационной медицины" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения ПК главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. ФГБОУ ВО "ПГМУ имени ак. Е.А.Вагнера" Медицинские организации | В 30 отделениях медицинской реабилитации второго и третьего этапов созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды под руководством врача ФРМ | Разовое (делимое)
9.7.3 | Обучение и переподготовка специалистов по специальности "Врач физической и реабилитационной медицины" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. ФГБОУ ВО "ПГМУ имени ак. Е.А.Вагнера" Медицинские организации | В 29 отделениях медицинской реабилитации второго и третьего этапов созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды под руководством врача ФРМ | Разовое (делимое)
27,2 2 | Обучение и переподготовка специалистов по специальности "Врач физической и реабилитационной медицины" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. ФГБОУ ВО "ПГМУ имени ак. Е.А.Вагнера" Медицинские организации | В 10 отделениях медицинской реабилитации созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды под руководством врача ФРМ | Разовое (делимое)
9.7.5 | Обучение и переподготовка специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд ПСО и РСЦ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. ФГБОУ ВО "ПГМУ имени ак. Е.А.Вагнера" Медицинские организации | В 13 отделениях первого этапа медицинской реабилитации созданы МДРК | Разовое (делимое)
226 0, | Обучение и переподготовка специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд создаваемых отделений 2 и 3 этапов медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. ФГБОУ ВО "ПГМУ имени ак. Е.А.Вагнера" Медицинские организации | В 6 отделениях второго и третьего этапа медицинской реабилитации созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды | Разовое (делимое)
9.7.7 | Обучение и переподготовка специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд создаваемых отделений 2 и 3 этапов медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. ФГБОУ ВО "ПГМУ имени ак. Е.А.Вагнера" Медицинские организации | В 7 отделениях второго и третьего этапа медицинской реабилитации созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды | Разовое (делимое)
9.7.8 | Обучение и переподготовка специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд создаваемых отделений 2 и 3 этапов медицинской реабилитации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. ФГБОУ ВО "ПГМУ имени ак. Е.А.Вагнера" Медицинские организации | В 13 отделениях второго и третьего этапа медицинской реабилитации созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды | Разовое (делимое)
9.8 | Внедрение актуальных клинических рекомендаций и протоколов по медицинской реабилитации в практическую деятельность медицинских организаций | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минздрав Пермского края, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. Главные врачи МО | Повышение качества оказания помощи по медицинской реабилитации | Разовое (делимое)
9.9 | Информатизация службы медицинской реабилитации и внедрение в МО, оказывающих помощь по медицинской реабилитации электронной системы мониторинга эффективности медицинской реабилитации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минздрав Пермского края, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. Главные врачи МО | Проводится своевременный мониторинг эффективности медицинской реабилитации
азовое (делимое)
9.9.1 | Совершенствование технологии учета и отчетности по медицинской реабилитации с использованием системы Промед | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Минздрав Пермского края, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. Главные врачи МО | Совершенствование технологии учета и отчетности по медицинской реабилитации | Разовое (делимое)
9.9.2 | Развитие информационных, телекоммуникационных и дистанционных технологий медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав Пермского края, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. Главные врачи МО | Информатизация службы медицинской реабилитации | Разовое (делимое)
9.1 | Организация координированного учета по обеспечению потребности в медицинской реабилитации и маршрутизации пациентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав Пермского края, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации - Бронников В.А. Главные врачи МО | Повышение доступности мероприятий по медицинской реабилитации для пациентов | Разовое (делимое)
9.11 | Обеспечение использования ресурсов федеральных и региональных специализированных медицинских центров по медицинской реабилитации и профильных МО других субъектов РФ | 01.01.2021 | руглосут.Бр | Минздрав Пермского края | Возможность использования ресурсов федеральных и региональных специализированных медицинских центров по медицинской реабилитации и профильных МО других субъектов РФ | руглосут.Бронхоск
9.11.1 | Направление пациентов, после ОНМК, с оценкой ШРМ 5, ШРМ 6 в реабилитационный центр ООО "Клинический институт мозга в г. Екатеринбург | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минздрав Пермского края | Ежегодно направлено в реабилитационный центр ООО "Клинический институт мозга в г. Екатеринбург пациентов после ОНМК не менее 50 человек | Регулярное (ежегодное)
9.12 | Организация системы аудита качества оказания помощи по медицинской реабилитации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минздрав Пермского края | Проводится аудит качества оказания помощи по медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
9.13 | Охват медицинской реабилитацией пациентов, перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХНС, выписанных из ПСО и РСЦ и находящихся на диспансерном учете в соответствии с уровнем функционирования по ШРМ |  | 31.12.2024 | Минздрав Пермского края | Увеличение охвата реабилитационной помощью не менее 70% больных перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХНС и не менее 90% больных, перенесших ОНМК | Регулярное (ежегодное)
1.01.2021
9.13.1 | Увеличение охвата реабилитационной помощью не менее 35% больных перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХНС и не менее 45% больных, перенесших ОНМК | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав Пермского края | Увеличение охвата реабилитационной помощью не менее 35% больных перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХНС и не менее 45% больных, перенесших ОНМК | Регулярное (ежегодное)
9.13.2 | Увеличение охвата реабилитационной помощью не менее 45% больных перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХНС и не менее 60% больных, перенесших ОНМК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав Пермского края | Увеличение охвата реабилитационной помощью не менее 45% больных перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХНС и не менее 60% больных, перенесших ОНМК | Регулярное (ежегодное)
9.13.3 | Увеличение охвата реабилитационной помощью не менее 60% больных перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХНС и не менее 79% больных, перенесших ОНМК | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минздрав Пермского края | Увеличение охвата реабилитационной помощью не менее 60% больных перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХНС и не менее 79% больных, перенесших ОНМК | Регулярное (ежегодное)
9.13.4 | Увеличение охвата реабилитационной помощью не менее 70% больных перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХНС и не менее 90% больных, перенесших ОНМК | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Минздрав Пермского края | Увеличение охвата реабилитационной помощью не менее 70% больных перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХНС и не менее 90% больных, перенесших ОНМК | Регулярное (ежегодное)
10. Разработка стратегии по ликвидации кадрового дефицита и обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ квалифицированными кадрами
9.1 | Ежегодно определять реальную потребность Пермского края в медицинских кадрах в разрезе каждого учреждения и каждой медицинской специальности для подготовки специалистов с учетом реальной потребности региона в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения | Подписан приказ Министерства здравоохранения Пермского края "Об утверждении потребности в кадрах" | Регулярное (ежегодное)
9.2 | Направление заявки на целевое обучение в Университете по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и в рамках проекта "Краевая ординатура" по специальностям и в количестве, определенным на основании установленной потребности | 4,6 При нар | 31.12.2024 | Министерство | Заявка на целевое обучение направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Регулярное (ежегодное)
9.3 | Формирование ежегодного плана повышения квалификации и переподготовки медицинских и немедицинских специалистов, в том числе в рамках непрерывного медицинского образования | 919 3 492,5 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения | Утвержденный приказом Министерства здравоохранения План повышения квалификации и переподготовки медицинских и немедицинских специалистов | Регулярное (ежегодное)
9.4 | Провести совместный образовательный семинар с привлечением специалистов ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Минздрава России и медицинских организаций Пермского края кардиологического и неврологического профилей | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения | Приказ о проведении обучения | Регулярное (ежегодное)
9.5 | Совместно с кафедрой медико-социальной экспертизы и реабилитации Университета повышение квалификации членов мультидисциплинарных бригад ПСО, РСЦ и отделений медицинской реабилитации II и III этапов, в том числе в рамках непрерывного медицинского образования | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения, Университет | Утвержденный приказом Министерства здравоохранения План повышения квалификации и переподготовки медицинских и немедицинских специалистов | Разовое (неделимое)
11. Мероприятия по организационно-методическому обеспечению качества оказания медицинской помощи
1743, | Развитие ЕИСЗ ПК в части обеспечения технической возможности проведения телемедицинских консультаций "врач-пациент" | 01.06.2021 | 01.06.2022 | ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Обеспечена техническая возможность проведения телемедицинских консультаций "врач-пациент" | Разовое (неделимое)
11.2 | Развитие ЕИСЗ ПК в части разработки вертикально интегрированной медицинской информационной системы "ССЗ" | 01.06.2021 | 01.03.2022 | ГВС, ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Приняты работы по развитию ЕИСЗ ПК в части разработки вертикально интегрированной медицинской информационной системы "ССЗ" | Разовое (неделимое)
11.3 | Совместно с ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Минздрава России разработать и реализовать план проведения консультаций (консилиумов) пациентов с ССЗ, в том числе с применением телемедицинских технологий: составить план заявок на проведение консультаций (консилиумов) с последующей его реализацией, оформить результаты в виде совместных протоколов и внести их в соответствующие медицинские карты пациентов | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Минздрава России (по согласованию), учреждения | Повышение эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Страховые медицинские организации в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи будут оценивать исполнение рекомендаций, выданных в результате консультаций (консилиумов), и принимать меры при выявлении дефектов в оказании медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
11.4 | Взаимодействие с федеральными учреждениями - национальными медико-исследовательскими центрами ФГБУ "ННПЦССХ им. А.Н.Бакулева" Минздрава России и ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" Минздрава России по направлениям: кардиология, неврология, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия: | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Минздрава России (по согласованию), учреждения | По мере необходимости проводятся консультации и консилиумы. Результаты оформляются протоколами консультаций, решениями комиссии | Регулярное (ежегодное)
11.4.1 | проведение экстренных консультаций (консилиумов) с последующей реализацией и оформлением совместных протоколов в соответствующих медицинских картах | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Минздрава России (по согласованию), учреждения | Повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения | Регулярное (ежегодное)
11.4.2 | консультирование пациентов посредством телемедицинских технологий перед направлением их на лечение в ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" Минздрава России | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство, учреждения | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения | Регулярное (ежегодное)