## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями | 04.02.2021 | 04.02.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ "ПКОД", главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Мероприятия проведены: охват населения - не менее 100000 ежегодно, вовлечено - не менее 50 медицинских организаций, размещено - не менее 3 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций в Интернет-ресурсе, проведено не менее 1 онлайн-лекции | Регулярное
1.2 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню здоровья | 07.04.2021 | 07.04.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Мероприятия проведены: охват населения - не менее 80000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено - не менее 2 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций в Интернет-ресурсе | Регулярное
1.3 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню меланомы | 10.05.2021 | 10.05.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ "ПКОД", главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Мероприятия проведены: охват населения - не менее 50000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 1 видеосюжета в СМИ, не менее 3 публикаций в Интернет-ресурсе | Регулярное
1.4 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню без табака | 31.05.2021 | 31.05.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Мероприятия проведены: охват населения - не менее 50000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 2 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций в Интернет-ресурсе, проведено - не менее 1 онлайн-лекции | Регулярное
1.5 | Проведение акции, посвященной Дню физкультурника | 14.08.2021 | 14.08.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Мероприятия проведены: охват населения - не менее 30000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено - не менее 3 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций в Интернет-ресурсе | Регулярное
1.6 | Проведение акции, посвященной Всероссийскому дню трезвости | 11.09.2021 | 11.09.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Мероприятия проведены: охват населения - не менее 50000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 1 видеосюжета в СМИ, не менее 3 публикаций в Интернет-ресурсе | Регулярное
1.7 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню борьбы с раком груди | 15.10.2021 | 15.10.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ "ПКОД", главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Мероприятия проведены: охват населения - не менее 100000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 3 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций в Интернет-ресурсе, проведено - не менее 1 онлайн-лекции | Регулярное
1.8 | Проведение акции, посвященной Международному дню борьбы с ожирением | 26.11.2021 | 26.11.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Мероприятия проведены: охват населения - не менее 50000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено - не менее 2 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций в Интернет-ресурсе | Регулярное
1.9 | Разработка дизайна, тиражирование и распространение среди населения наглядных информационных материалов (листовки, плакаты, памятки и др.), посвященных профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний и факторов риска их развития | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике | Разработано, растиражировано и распространено среди населения: листовок фомата А5 - не менее 16000, листовок формата А4 - не менее 2400, плакатов формата А1 - не менее 400 ежегодно (1 квартал: плакаты формата А1 - не менее 100, листовки формата А4 - не менее 800, листовки формата А5 - не менее 4000; 2 квартал: плакаты формата А1 - не менее 100, листовки формата А4 - не менее 800, листовки формата А5 - не менее 4000; 3 квартал: плакаты формата А1 - не менее 100, листовки формата А4 - не менее - 800, листовки формата А5 - не менее 4000); 4 квартал: плакаты формата А1 - не менее 100, листовки формата А5 - не менее 4000, листовки формата А4 - не менее 800) | Регулярное
1.1 | Разработка дизайна, монтаж и распространение среди населения видеороликов, материалов с использованием инфографики, посвященных вопросам профилактики и раннему выявлению онкологических заболеваний и факторов риска их развития | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике | Разработано, смонтировано и распространено среди населения: видеороликов - не менее 9, инфографик - не менее 4 ежегодно (1 квартал: не менее 3 видеороликов, не менее 1 инфографики; 2 квартал: не менее 3 видеороликов, не менее 1 инфографики; 3 квартал: не менее 3 видеороликов, не менее 1 инфографики; 4 квартал: не менее 3 видеороликов, не менее 1 инфографики) | Регулярное
1.11 | Проведение мероприятий Онкологических патрулей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ "ПКОД", главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Мероприятия проведены: охват не менее 200 человек от каждого предприятия (организации) | Регулярное
1.12 | Повышение информированности населения по вопросам вакцинопрофилактики инфекций, повышающих риск развития онкологических заболеваний (ВПЧ, гепатит В) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Пермского края | Мероприятия проведены: Размещено - не менее 3 публикаций в Интернет-ресурсе в квартал ежегодно | Регулярное
1.13 | Повышение информированности населения по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, факторов риска их развития с использованием ресурса СМИ (телевидение, радио, наружная реклама, периодические печатные издания и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике | Размещено (вышло) не менее 16 видеосюжетов, не менее 36 публикаций в Интернет-ресурсе, проведено не менее 4 онлайн-лекций, вышло не менее 4 радиопередач, опубликовано не менее 12 статей ежегодно (1 квартал: вышло не менее 4 видеосюжетов, не менее 9 публикаций в Интернет-ресурсе, проведено не менее 1 онлайн-лекции, вышло не менее 1 радиопередачи, опубликовано не менее 3 статей; 2 квартал: вышло не менее 4 видеосюжетов, не менее 9 публикаций в Интернет-ресурсе, проведено не менее 1 онлайн-лекции, вышло не менее 1 радиопередачи, опубликовано не менее 3 статей; 3 квартал: вышло не менее 4 видеосюжетов, не менее 9 публикаций в Интернет-ресурсе, вышло не менее 1 радиопередачи, опубликовано не менее 3 статей; 4 квартал: вышло не менее 4 видеосюжетов, не менее 9 публикаций в Интернет-ресурсе, проведено не менее 1 онлайн-лекции, вышло не менее 1 радиопередачи, опубликовано не менее 3 статей | Регулярное
1.14 | Анкетирование населения на онконастороженность в ходе проведения профилактических мероприятий и массовых акций в рамках реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья и корпоративных программ укрепления здоровья работающего населения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охвачено анкетированием не менее 5000 человек ежегодно | Регулярное
1.15 | Проведение обучающих семинаров по профилактике факторов риска развития онкологических заболеваний для лидеров фокусных групп в рамках реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике | Проведено не менее 9 обучающих семинаров ежегодно | Регулярное
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1 | Анкетирование населения и формирование групп риска в ходе проведения профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охвачено анкетированием не менее 100% населения, прошедшего профилактический осмотр и диспансеризацию взрослого населения | Регулярное
2.2 | Проведение информационно-просветительских мероприятий по по информированию населения о работе федерального Интернет-портала по профилактике онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ "ПКОД", главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Пермского края | Мероприятия проведены: размещено - не менее 1 видеосюжета, не менее 3 публикаций в Интернет-ресурсе в квартал ежегодно | Регулярное
2.3 | Проведение информационно-просветительских мероприятий по информированию населения о мерах по раннему выявлению онкологических заболеваний (диспансеризация, кабинеты раннего выявления онкологических заболеваний) | вные значен | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Мероприятия проведены: размещено - не менее 3 видеосюжетов, 5 публикаций в Интернет-ресурсе в квартал ежегодно | Регулярное
2.4 | Проведение вебинаров для медицинских работников по вопросам качества проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (выявление факторов риска ХНИЗ, установление групп здоровья, качество интерпретации анкет, определение тактики ведения пациентов) | 01.01.2021 | ния Пермско | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике | Проведено не менее 4 вебинаров в год, охвачено не менее 50 медицинских организаций | Регулярное
2.5 | Проведение выездных образовательных семинаров для медицинских работников по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам в медицинских организациях Пермского края с низким выявлением ЗНО по результатам анализа формы статистической отчетности 131 | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике | Проведено не менее 12 выездных семинаров в год | Регулярное
2.6 | Проведение контрольных мероприятий по организации диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в медицинских организациях Пермского края с низким выявлением ЗНО по результатам анализа формы статистической отчетности 131 | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике | Проведено не менее 4 контрольных мероприятий в год | Регулярное
2.7 | Проведение дополнительных скрининговых исследований методом "Жидкостная цитология" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Первый заместитель мониста здравоохранения Пермского края; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; главный внештатный специалист - гинеколог Министерства здравоохранения Пермского края | Разработка плана-графика проведения дополнительных скриниговых исследований, его утверждение приказом Минздрава Пермского края | Регулярное
2.8 | Проведение дополнительных скрининговых исследований рак легкого методом низкодозовой компьютерной томографии | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Разработка плана-графика проведения дополнительных скриниговых исследований, его утверждение приказом Минздрава Пермского края | Регулярное
2.9 | Организация "зеленого диагностического коридора" для диагностики пациентов с подозрением на онкологическое заболевание и со злокачественными новообразованиями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края | Разработка критериев "зеленого диагностического коридора" для диагностики пациентов с подозрением на онкологическое заболевание и со злокачественными новообразованиями, утверждение их Приказом Минздрава Пермского края | Разовое, неделимое
2.1 | Организация комплекса мероприятий "Онкопатруль" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края | Организация выездов врачей специалистов на предприятия Пермского края с привлечением сотрудников ЦАОПов и передвижным мобильных комплексов | Регулярное
2.11 | Проведение видеоселекторных семинаров с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, с ежемесячным анализом онкологических показателей (заболеваемость новообразованиями, смертность от новообразований, раннее выявление, число посмертно учтенных, запущенность, активное выявление) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края | Протокол видеоселекторных совещаний (4 совещания в год, ежеквартально) | Регулярное
2.12 | Проведение совещаний по разбору случаев поздней диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края | Разработка плана-графика проведения совещаний, его утверждение приказом Минздрава Пермского края | Регулярное
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1 | Увеличение абсолютного числа диагностической технологии ПЭТ КТ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Первый заместитель мониста здравоохранения Пермского края | Проведение не менее 2400 исследований в год | Регулярное
3.2 | Внедрение Клинических рекомендаций по обследованию и лечению онкологических больных | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края | Проведение мониторинга актуализации Клинических рекомендаций и внедрение их во практику в медицинских организациях Пермского края | Регулярное
3.3 | Проведение анализа обеспеченности врачами онкологами в медицинских организация города Перми с целью определения дополнительной потребности и возможного открытия дополнительный первичный онкологических кабинетов с учетом прикрепленного населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края | Аналитическая записка | Разовое, неделимое
3.4 | Мониторинг деятельности кабинетов раннего выявления заболевания в медицинских организациях Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края | Ежемесячный отчет по числу обследованных пациентов, количестве выявленной опухолевой и предопухолевой патологии | Регулярное
3.5 | Обеспечение укомплектованности врачебных должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края | Укомплектованность врачебных должностей к 2024 году составляет 95% (2020 г. - 88%, 2021 г. - 90%, 2022 г. - 92%, 2023 г. - 94%, 2024 г. - 95%) | Регулярное
3.6 | Обеспечение укомплектованности должностей фельдшерско-акушерских пунктов Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края | Укомплектованность врачебных должностей к 2024 году составляет 95% (2020 г. - 88%, 2021 г. - 90%, 2022 г. - 92%, 2023 г. - 94%, 2024 г. - 95%) | Регулярное
3.7 | Повышение укомплектованности медицинских организаций Пермского края врачами рентгенологами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края | Укомплектованность должностей к 2024 году составляет 90% (2020 г. - 85%, 2021 г. - 86%, 2022 г. - 87%, 2023 г. - 88%, 2024 г. - 90%) | Регулярное
3.8 | Повышение укомплектованности медицинских организаций Пермского края врачами ультразвуковой диагностики | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края | Укомплектованность должностей к 2024 году составляет 90% (2020 г. - 84%, 2021 г. - 86%, 2022 г. - 87%, 2023 г. - 88%, 2024 г. - 90%) | Регулярное
3.9 | Повышение укомплектованности медицинских организаций Пермского края врачами эндоскопистами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края | Укомплектованность должностей к 2024 году составляет 80% (2020 г. - 72%, 2021 г. - 74%, 2022 г. - 75%, 2023 г. - 77%, 2024 г. - 80%) | Регулярное
3.1 | Увеличение абсолютного числа проведенных маммографий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных фиброгастроскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году на 10% (до 90.000 исследований в год) | Регулярное
3.11 | Увеличение абсолютного числа проведенных фиброгастроскопий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Первый заместитель мониста здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных фиброгастроскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году на 15% (до 100.000 исследований в год) | Регулярное
3.12 | Увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году на 15% (до 10.000 исследований в год) | Регулярное
3.13 | Увеличение абсолютного числа проведенных компьютерных томографий с диагностической целью | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году на 15% (до 355.000 исследований в год) | Регулярное
3.14 | Увеличение абсолютного числа проведенных магнитно-резонансных томографий с диагностической целью | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году на 10% (до 33.000 исследований в год) | Регулярное
3.15 | Повышение доли злокачественных новообразований имеющих морфологическую верификацию | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Доля злокачественных новообразований имеющих морфологическую верификацию составляет к 2024 году - 95% от общего числа злокачественных новообразований | Регулярное
3.16 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 20 аппаратами рентгеновскими для флюорографии легких | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации Региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края | Разовое, делимое
3.17 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 8 аппаратами рентгеновскими для флюорографии легких | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации Региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края | Разовое, делимое
3.18 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 3 аппаратами рентгеновскими для флюорографии легких | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации Региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края | Разовое, делимое
3.19 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 4 аппаратами рентгеновскими маммографическими | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации Региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края | Разовое, делимое
3.2 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 15 аппаратами рентгеновскими маммографическими | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации Региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края | Разовое, делимое
3.21 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 3 аппаратами рентгеновскими маммографическими | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации Региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края | Разовое, делимое
3.22 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 10 компьютерными томографами рентгеновскими спиральными с многорядными детекторами (многосрезовые) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации Региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края | Разовое, делимое
3.23 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 2 компьютерными томографами рентгеновскими спиральными с многорядными детекторами (многосрезовые) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации Региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края | Разовое, делимое
3.24 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 5 магнитно-резонансными томографами со сверхпроводящим магнитом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации Региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края | Разовое, делимое
3.25 | Открытие коек дневного стационара 3 этапа медицинской реабилитации на базе Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ГБУЗ ПК "Краевая больница им. ак. Вагнера Е.А" в городе Березники | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Краевая больница им. ак. Вагнера Е.А" в г. Березники | Открыты койки дневного стационара 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов в ГБУЗ ПК "Краевая больница им. ак. Вагнера Е.А" в г. Березники | Разовое, неделимое
3.26 | Открытие коек дневного стационара 3 этапа медицинской реабилитации на базе Центров амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница", ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница N 4" (г. Губаха), ГБУЗ ПК "Чайковская городская больница" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; главные врачи медицинских организаций | Открыты койки дневного стационара 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | Разовое, делимое
3.27 | Открытие коек дневного стационара 3 этапа медицинской реабилитации на базе Центров амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ ПК "Городская больница г. Соликамска", ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" г. Кудымкар, ГБУЗ ПК "Чусовская районная больница им. В.Г.Любимова" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; главные врачи медицинских организаций | Открыты койки дневного стационара 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | Разовое, делимое
3.28 | Открытие ЦАОП на базе ГБУЗ ПК "Чусовская районная больница им. Любимова" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Чусовская районная больница им. Любимова" | Открыт ЦАОП | Разовое, неделимое
3.29 | Организация маршрутизации пациентов в ЦАОП из прилегающих территорий: г. Лысьва, Чусовской, Горнозаводский городские округа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Чусовская районная больница им. Любимова" | Организована маршрутизация пациентов в ЦАОП | Разовое, неделимое
3.3 | Открытие ЦАОП на базе ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | Открыт ЦАОП | Разовое, неделимое
3.31 | Организация маршрутизации пациентов в ЦАОП из прилегающих территорий: г. Кудымкар, Гайнский, Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Юрлинский, Юсьвинский муниципальные округа Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | Организована маршрутизация пациентов в ЦАОП | Разовое, неделимое
3.32 | Открытие ЦАОП на базе ГБУЗ ПК "Городская больница г. Соликамска" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Городская больница г. Соликамска" | Открыт ЦАОП | Разовое, неделимое
3.33 | Организация маршрутизации пациентов в ЦАОП из прилегающих территорий: г. Соликамск, Красновишерский, Чердынский городские округа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Городская больница г. Соликамска" | Организована маршрутизация пациентов в ЦАОП | Разовое, неделимое
4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1 | Проведение информационно-просветительских мероприятий по формированию положительного образа врача-онколога, повышению мотивации и приверженности к лечению | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ ПК "ПКОД", главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края | Мероприятия проведены: размещено - не менее 3 видеосюжетов, не менее 5 публикаций в Интернет-ресурсе в квартал ежегодно | Регулярное
4.2 | Организация системы трехэтапной медицинской реабилитации онкологических пациентов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края | Трехэтапная медицинская реабилитация утверждена приказом Министерства здравоохранения Пермского края | Разовое, неделимое
4.3 | Приобретение необходимого реабилитационного оборудования в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 года N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых" в медицинские организации 1, 2, 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главные врачи медицинских организаций | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования | Разовое, делимое
4.4 | Оснащение реабилитационным оборудованием отделения раннего этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов в ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника N 5" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская поликлиника N 5" | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования для организации 2 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | Разовое, делимое
4.5 | Оснащение реабилитационным оборудованием отделения медицинской реабилитации онкологических пациентов в ГБУЗ ПК "Краевая больница им. ак. Вагнера Е.А." г. Березники | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Краевая больница им. ак. Вагнера Е.А." г. Березники | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования для организации 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | Разовое, делимое
4.6 | Оснащение реабилитационным оборудованием отделения медицинской реабилитации онкологических пациентов в ГАУЗ ПК "Пермский краевой госпиталь ветеранов войн", ГБУЗ ПК "Городская поликлиника N 7", ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. С.Н.Гринберга", ГБУЗ ПК "Городская поликлиника N 2", ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника N 4", ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника N 5" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Краевая больница им. ак. Вагнера Е.А." г. Березники | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования для организации 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | Разовое, делимое
4.7 | Оснащение реабилитационным оборудованием отделения медицинской реабилитации онкологических пациентов в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования для организации 2 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | Разовое, делимое
4.8 | Оснащение реабилитационным оборудованием отделения медицинской реабилитации онкологических пациентов в ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница", ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница N 4" (г. Губаха), ГБУЗ ПК "Чайковская городская больница" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования для организации 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | Разовое, делимое
4.9 | Оснащение реабилитационным оборудованием отделения медицинской реабилитации онкологических пациентов в ГБУЗ ПК "Городская больница г. Соликамска", ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" г. Кудымкар, ГБУЗ ПК "Чусовская районная больница им. В.Г.Любимова" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования для организации 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | Разовое, делимое
4.1 | Оснащение реабилитационным оборудованием отделения медицинской реабилитации онкологических пациентов в ГБУЗ ПК "Нытвенская районная больница", ГБУЗ ПК "Добрянская центральная районная больница" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования для организации 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | Разовое, делимое
4.11 | Оснащение реабилитационным оборудованием отделения медицинской реабилитации онкологических пациентов в ГБУЗ ПК "Верещагинская центральная районная больница" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Верещагинская центральная районная больница" | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования для организации 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | Разовое, делимое
4.12 | Обучение членов МДРК физической и реабилитационной медицине для работы в отделении медицинской реабилитации онкологических пациентов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведено обучение 2 врачей ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" по специальности "Врач физической и реабилитационной медицины" | Разовое, неделимое
4.13 | Обучение членов МДРК физической и реабилитационной медицине для работы в отделении медицинской реабилитации онкологических пациентов ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница N 4" (филиал г. Губаха), ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; Главные врачи медицинских организаций | Проведено обучение врача по специальности "Врач физической и реабилитационной медицины" | 477107,1 4103650,9
4.14 | Обучение членов МДРК физической и реабилитационной медицине для работы в отделении медицинской реабилитации онкологических пациентов ГБУЗ ПК "Городская больница" г. Соликамска, ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" г. Кудымкара, ГБУЗ ПК "Чусовская районная больница имени В.Г.Любимова", ГБУЗ ПК "Нытвенская районная больница", ГБУЗ ПК "Добрянская центральная районная больница" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; Главные врачи медицинских организаций | Проведено обучение врача по специальности "Врач физической и реабилитационной медицины" | Разовое, неделимое
4.15 | Обучение членов МДРК физической и реабилитационной медицине для работы в отделении медицинской реабилитации онкологических пациентов ГБУЗ ПК "Верещагинская центральная районная больница" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Верещагинская центральная районная больница" | Проведено обучение врача по специальности "Врач физической и реабилитационной медицины" | Разовое, неделимое
4.16 | Организация первого этапа ранней медицинской реабилитации онкологических пациентов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; главный врач ГБУЗ ПК "ПКОД" | Организована ранняя медицинская реабилитация на базе ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", ГБУЗ ПК "Чайковская ЦГБ", ГБУЗ ПК "КБ им. Вагнера Е.А.", ГБУЗ ПК "Городская больница" г. Соликамск, ГАУЗ ПК ГКБ N 4 (г. Пермь) | Разовое, неделимое
4.17 | Организация 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях на базе ГАУЗ ПК "Пермский краевой госпиталь ветеранов войн", ГБУЗ ПК "Городская поликлиника N 7", ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. С.Н.Гринберга", ГБУЗ ПК "Городская поликлиника N 2", ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника N 4", ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника N 5" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; главные врачи медицинских организаций | 3 этап медицинской реабилитации онкологических пациентов организован в 6 медицинских организациях | Разовое, делимое
4.18 | Организация 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях на базе ГБУЗ ПК "Нытвенская районная больница", ГБУЗ ПК "Добрянская центральная районная больница" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; главные врачи медицинских организаций | 3 этап медицинской реабилитации онкологических пациентов организован в 6 медицинских организациях | Разовое, делимое
4.19 | Организация 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях на базе ГБУЗ ПК "Верещагинская центральная районная больница" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; главный врач ГБУЗ ПК "Верещагинская центральная районная больница" | Учреждением получена лицензия на медицинскую реабилитацию | Разовое, неделимое
4.2 | Организация 3 этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях на базе ГАУЗ ПК "Пермский краевой госпиталь ветеранов войн", ГБУЗ ПК "Городская поликлиника N 7", ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. С.Н.Гринберга", ГБУЗ ПК "Городская поликлиника N 2", ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника N 4", ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника N 5" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края; главные врачи медицинских организаций | 3 этап медицинской реабилитации онкологических пациентов организован в 6 медицинских организациях | Разовое, делимое
4.21 | Увеличение абсолютного числа генетических исследований на базе ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведение не менее 3000 исследований в год | Регулярное
4.22 | Закуп медицинского оборудования для генетической лаборатории ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" для проведения генетических исследований PDL и NTRK тестирования | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования | Разовое, неделимое
4.23 | Внедрение в клиническую практику проведение генетических исследований PDL и NTRK тестирования солидных опухолей методом ИГХ на базе генетической лаборатории ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведение не менее 500 исследований в год | Разовое, неделимое
4.24 | Обновление оборудования радиотерапевтической службы в ГБУЗ ПК "Краевая больница им. академика Вагнера Е.А." г. Березники | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный врач ГБУЗ ПК "Краевая больница им. академика Вагнера Е.А." г. Березники | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового радиотерапетического оборудования | Разовое, делимое
4.25 | Организация, внедрение и развитие практики дистанционного консультирования в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с патологоанатомическими референс-центрами, с дистанционными консультативными центрами лучевой диагностики, организованными на базе федеральной медицинской организации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведение не менее 50 консультация в год | Регулярное
4.26 | Организация отбора онкологических пациентов с целью направления для высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Председатель комиссии Пермского края по отбору пациентов для направления на высокотехнологичную медицинскую помощь за пределы территории Пермского края | Осуществление направления пациентов со злокачественными новообразования для оказания высокотехнологичой медицинской помощь за пределы территории Пермского края в федеральные медицинские организации | Регулярное
4.27 | Формирование потребности в медицинском оборудовании в ГБУЗ ПК "Клиническое патолого-анатомическое бюро" для формирования общего гистологического цифрового поля | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный врач ГБУЗ ПК "Клиническое патолого-анатомическое бюро" | Перечень | Разовое, неделимое
4.28 | Организация пребывания пациентов вне места проживания после прохождения процедуры противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Обеспечено пребывание онкологических пациентов в медицинских организациях в период лечения в условиях дневного стационара | Регулярное
4.29 | Дистанционное консультирование отдельных онкологических пациентов с НМИЦ с целью определения лечебной тактики | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведение телемедицинских консультаций с НМИЦ при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики С37, С38, С40-С41, С45-С49, С58, D39, С62, С69-С72, С74 | Регулярное
4.3 | Проведен анализ потребности в переоснащении медицинских организаций Пермского края медицинским оборудованием | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер"; Главные врачи медицинских организаций | Сформирован перечень медицинских организаций, подлежащих к переоснащению | Разовое, делимое
4.31 | Оснащение ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" системой синхронизации дыхания для линейного ускорителя с целью проведения конформной дистанционной лучевой терапии | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования | Разовое, делимое
4.32 | Оснащение ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" линейным ускорителем с целью проведения конформной дистанционной лучевой терапии | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования | Разовое, делимое
4.33 | Оснащение ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" станцией дозиметрического планирования и оконтуривания Eclipse (версия 16) с целью проведения конформной дистанционной лучевой терапии | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования | Разовое, делимое
4.34 | Проведен закуп 2 единиц медицинского оборудования в 2 медицинские организации Пермского края, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "онкология" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер"; Главные врачи медицинских организаций | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования | Разовое, неделимое
4.35 | Проведен закуп медицинского оборудования в 3 медицинские организации Пермского края, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "онкология" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер"; Главные врачи медицинских организаций | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования | Разовое, неделимое
4.36 | Проведен закуп медицинского оборудования в 5 медицинских организаций Пермского края, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "онкология" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер"; Главные врачи медицинских организаций | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования | Разовое, неделимое
4.37 | Проведен закуп медицинского оборудования в 6 медицинских организаций Пермского края, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "онкология" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер"; Главные врачи медицинских организаций | Проведена закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования | Разовое, неделимое
4.38 | Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", г. Пермь (Индустриальный район), 450 посещений в смену/100 коек дневного стационара/12 операционных (АИП) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Пермского края Министр строительства Пермского края | Организация и проведения комплекса мероприятий 1 этапа строительства корпусов ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" в рамках государственно-частного партнерства | Разовое, делимое
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1 | Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями на территории Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края | Издан приказ Министерства здравоохранения Пермского края | Разовое, неделимое
5.2 | Проведение доработки Единой информационной системы здравоохранения Пермского края с учетом требований приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.06.2020 N 548н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | Создание отдельных полей "диспасерной группы" онкологических больных | Разовое, неделимое
5.3 | Проведение доработки Единой информационной системы здравоохранения Пермского края в части ведения электронной карты диспансерного больного | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | В подсистеме "Онкология" Единой информационной системе здравоохранения Пермского края создана возможность ведения электронной карты диспансерного наблюдения | Разовое, неделимое
5.4 | Создание цифрового мониторинга диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | В подсистеме "Онкология" Единой информационной системе здравоохранения Пермского края создана возможность ведения мониторинга диспансерного наблюдения | Разовое, неделимое
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1 | Создано отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи на базе ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница" | 01.01.2021 | 04.05.2021 | иятие 2.2.1. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Министерство здравоохранения Пермс | Приказ главного врача медицинской организации о создании отделения | Разовое, неделимое
6.2 | Создано отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи на базе ГБУЗ ПК "Краевая больница имени ак. Е.А.Вагнера" г. Березники" | 01.01.2021 | 04.05.2021 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по паллиативной медицинской помощи, Главный врач ГБУЗ ПК "КБ им. Е.А.Вагнера" г. Березники | Приказ главного врача медицинской организации о создании отделения | Разовое, неделимое
6.3 | Создано отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи на базе ГБУЗ ПК "Чайковская центральная городская больница" | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по паллиативной медицинской помощи, Главный врач ГБУЗ ПК "Чайковская ЦГБ" | Приказ главного врача медицинской организации о создании отделения | Разовое, неделимое
6.4 | Создано отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи на базе ГБУЗ ПК "Городская больница Лысьвенского городского округа" | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по паллиативной медицинской помощи, Главный врач ГБУЗ ПК "ГБ ЛГО" | Приказ главного врача медицинской организации о создании отделения | Разовое, неделимое
6.5 | Создано отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи на базе ГБУЗ ПК "Березовская центральная районная больница" | 01.01.2021 | 01.08.2021 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по паллиативной медицинской помощи, Главный врач ГБУЗ ПК "Березовская ЦРБ" | Приказ главного врача медицинской организации о создании отделения | Разовое, неделимое
6.6 | Создано отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи на базе ГБУЗ ПК "Верещагинская районная больница" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по паллиативной медицинской помощи, Главный врач ГБУЗ ПК "Верещагинской ЦРБ" | Приказ главного врача медицинской организации о создании отделения | Разовое, неделимое
6.7 | Создано отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи на базе ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по паллиативной медицинской помощи, Главный врач ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | Приказ главного врача медицинской организации о создании отделения | Разовое, неделимое
6.8 | Создание респираторного центра паллиативной медицинской помощи на базе ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница" | 01.04.2021 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по паллиативной медицинской помощи, | Приказ Министерства здравоохранения Пермского края | Разовое, неделимое
6.9 | Совершенствование формирование сводной заявки на наркотические средства и психотропные вещества с учетом расчета потребности | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по паллиативной медицинской помощи | Ежегодное формирование сводной заявки на наркотические средства и психотропные вещества с учетом расчета потребности | Регулярное
6.1 | Проведение закупочных процедур наркотические средства и психотропные вещества для лечения паллиативных пациентов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по паллиативной медицинской помощи | Заключен государственный контракт | Разовое, делимое
6.11 | Ведение регистра пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по паллиативной медицинской помощи | 100% пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи включены в регистр | Регулярное
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона
7.1 | Разработан и утвержден Порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории Пермского края | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края | Утвержден приказом Министерства здравоохранения Пермского края Порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории Пермского края | Разовое, неделимое
7.2 | Анализ эффективности по предоставлению учетно-отчетных форм медицинскими организациями | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Сбор данных и формирование отчетных форм | Регулярно
7.3 | Организация выездной работы специалистов ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" в медицинские организации с целью контроля исполнения Порядка оказания медицинской помощи по профилю "онкология", утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н, и Клинических рекомендаций по обследованию и лечению онкологических больных | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Сбор данных и формирование отчетных форм | Регулярно
7.4 | Ведение мониторинга реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Сбор данных и формирование отчетных форм | Всего, в т
7.5 | Ведение мониторинга реализации мероприятий по снижению смертности от новообразований, в том числе злокачественных (19 сигнальных показателей) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Сбор данных и формирование отчетных форм | Регулярно
7.6 | Ведение мониторинга федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" (ЦИТИС) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Сбор данных и формирование отчетных форм | Регулярно
7.7 | Организация системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в медицинских организациях Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Пермского края | Издание приказа Министерства здравоохранения Пермского края о внедрении системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 N 785н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности" | Разовое, неделимое
7.8 | Проведение контроля за организацией и обеспечением внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края медицинских организаций, при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Пермского края | Аналитическая записка | Регулярное
7.9 | Проведение контроля качества и безопасности медицинской деятельности при организации оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологическое заболевание с оценкой результативности медицинских организаций в части организации мероприятий по раннему выявлению онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Пермского края | Аналитическая записка | Регулярное
7.1 | Организация мероприятий по контроль превышения допустимых сроков дообследования пациентов с подозрением на онкологические заболевания в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр", страховые медицинские организации Пермского края | Ежеквартальный отчет по проведению контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | Регулярное
7.11 | Создание в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края стандартных протоколов медицинских манипуляций, лабораторных и инструментальных исследований для онкологических больных на всех уровнях оказания медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | В подсистеме "Онкология" Единой информационной системе здравоохранения Пермского края создана возможность выбора (создания) пакетных назначений с учетом требований Клинических рекомендаций, индивидуальных особенностей течения заболевания, вида медицинской помощи, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний и иных факторов | Разовое, неделимое
7.12 | Организация деятельности Центра телемедицинских консультаций на базе ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" и проведение телемедицинских консультаций, в том числе в НМИЦ, по вопросам диагностики, лечения, реабилитации и паллиативной помощи в формате консультирования "врач-врач" на всех этапах оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер"; Главные врачи медицинских организаций | Проведено не менее 1000 консультаций в год | Регулярное
7.13 | Участие в организационно-методических мероприятиях ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России в рамках соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Пермского края, Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Совместно с НМИЦ организация и проведение на территории Пермского края организационно-методических, культурных и оздоровительных мероприятий | Регулярное
7.14 | Проведение мониторинга реализации Региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Подготовлен анализ исполнения мероприятий и достижения целевых показателей Региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Пермского края, в том числе по результатам выездной работы | Регулярное
7.15 | Проведение мониторинга реализации Региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" в части реализации скрининговых программ, разбора запущенных случаев, срока оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Подготовлен ежеквартальный анализ реестров счетов медицинских организаций Пермского края в части своевременности начала оказания медицинской помощи, диспансерного наблюдения онкологических больных | Регулярное
7.16 | Мониторинг правильности выбора первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Пермского края; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер"; Главные врачи медицинских организаций | Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Пермского края (онкологом, патологоанатомом, судебно-медицинским экспертом) проведен 100% анализ первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | Регулярное
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона
8.1 | Организация интеграции Единой информационной системы здравоохранения Пермского края с вертикально-интегрированной медицинской информационной системой по профилю "Онкология" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | Полная интеграция осуществлена | Разовое, делимое
8.2 | Организация интеграции Единой информационной системы здравоохранения Пермского края с подсистемами Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | Полная интеграция осуществлена | Разовое, делимое
8.3 | Создание и структурирование унифицированных электронных медицинских документов и справочников Единой информационной системы здравоохранения Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | Создан пакет унифицированных медицинских документов и справочников для оказания медицинской помощи онкологическим больным | Разовое, делимое
8.4 | Обеспечение подключения всех медицинских организаций к широкополосному доступу сети "Интернет", создание возможностей безопасной передачи данных | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | 100% подключены к широкополосному доступу сети "Интернет" | Разовое, делимое
8.5 | Создание модуля "Цифровая патоморфология" в подсистеме "онкология" Единой информационной системы здравоохранения Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | Создана возможно цифровой передачи патоморфологического материала (гистоскан) в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический центр" и патологоанатомические референс-центры на базе федеральной медицинской организации | Регулярное
8.6 | Создание электронного расписания в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края для онкологических больных на всех уровнях оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | В подсистеме "Онкология" Единой информационной системе здравоохранения Пермского края создана возможность ведения электронного расписания для онкологических больных на всех уровнях оказания медицинской помощи для оказания медицинской помощи и диагностических услуг | Разовое, неделимое
8.7 | Создание электронного расписания для диспансерной группы онкологических больных в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | В подсистеме "Онкология" Единой информационной системе здравоохранения Пермского края создана возможность ведения электронного расписания для диспансерного наблюдения онкологических больных на всех уровнях оказания медицинской помощи с возможность оповещения через личный кабинет пациента | Разовое, неделимое
8.8 | Организация и проведение очных и заочных телемедицинских консультаций по определению тактики диагностики и лечения онкологических больных Пермского края с Национальными медицинскими исследовательскими центрами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр", Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведено не менее 100 телемедицинских консультаций в год | Регулярное
8.9 | Создание отдельного модуля в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края "Канцер-регистр" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | Создан модуль "Канцер-регистр" | Разовое, неделимое
8.1 | Создание в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края системы мониторинга сроков проведения диагностических исследований для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание и больных со злокачественными новообразованиями | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | В подсистеме "Онкология" Единой информационной системе здравоохранения Пермского края создана возможность ведения мониторинга сроков оказания диагностических исследований для онкологических больных на всех уровнях оказания медицинской помощи | Разовое, неделимое
8.11 | Подключение цифровых рентгенаппаратов, компьютерных томографов и магнитно-резонансных томографов к единому архиву медицинский изображений Единой информационной системе здравоохранения Пермского края | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | 113 единиц цифровых рентгенаппаратов, компьютерных томографов и магнитно-резонансных томографов подключены к единому архиву медицинский изображений (PACS-архив) Единой информационной системе здравоохранения Пермского края | Разовое, неделимое
8.12 | Создание в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края системы возможности передачи результатом диагностических исследований в личный кабинет пациента | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" | Реализована техническая возможность в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края передачи результатов диагностических исследований в личный кабинет пациента на едином портале государственных услуг | Разовое, неделимое
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Проведение обучения в целевой ординатуре 2 врачей патологоанатомов для ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер | 01.01.2021 | 31.12.2022 | ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера Минздрава России; Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Трудоустройство врачей патологоанатомов в патологоанатомическое отделение ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Регулярно
9.2 | Анализ потребности медицинских организаций Пермского края в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края. Главные врачи медицинских организаций | Приказ Министерства здравоохранения Пермского края "Об утверждении потребности в кадрах" | Регулярно
9.3 | Проведение обучения врачей специалистов по специальности "рентгенология" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края. Главные врачи медицинских организаций | Сформированная потребность и соответствующая заявка на целевое обучение направлена в ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера Минздрава России и Министерство здравоохранения Российской Федерации | Регулярно
9.4 | Проведение обучения врачей специалистов по специальности "эндоскопия" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края. Главные врачи медицинских организаций | Сформированная потребность и соответствующая заявка на целевое обучение направлена в ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера Минздрава России и Министерство здравоохранения Российской Федерации | Регулярно
9.5 | Проведение обучения врачей специалистов по специальности "ультразвуковая диагностика" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края. Главные врачи медицинских организаций | Сформированная потребность и соответствующая заявка на целевое обучение направлена в ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера Минздрава России и Министерство здравоохранения Российской Федерации | Регулярно
9.6 | Мероприятия по формированию и расширению системы материальных и моральных стимулов медицинских работников (проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года" и др) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | федеральный бюджет 28950,0 28950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 3.3.12. Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских орга | Сформирован отчет по проведению мероприятий по формированию и расширению системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | Регулярно
9.7 | Формирование заявки на целевое обучение по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и в рамках проекта "Краевая ординатура" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края; ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера Минздрава России | Заявка на целевое обучение направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации | Регулярно
9.8 | Формирование ежегодного плана повышения квалификации и переподготовки медицинских и немедицинских специалистов, в том числе в рамках непрерывного медицинского образования | :8527100,1 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края; Главные врачи медицинских организаций | Утвержденный приказом Министерства здравоохранения План повышения квалификации и переподготовки медицинских и немедицинских специалистов | Регулярно
9.9 | Контроль уровня укомплектованности профильными специалистами в медицинских организациях Пермского края и ЦАОПах | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник сектора формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения министерства здравоохранения Пермского края. Главные врачи медицинских организаций | Аналитическая записка | Регулярно