## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации (начало - окончание) | Ответственный исполнитель | Характеристика результата
1. Мероприятия по укреплению материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
1.1. Мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций согласно приложению 1
1.1.1 | Дооснащение медицинскими изделиями ГБУЗ ПК "Краевая детская клиническая больница" (Консультативно-диагностический центр) | 01.07.2019-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Краевая детская клиническая больница" | Консультативно-диагностический центр для детей ГБУЗ ПК "Краевая детская клиническая больница" дооснащен медицинскими изделиями
1.1.2 | Дооснащение медицинскими изделиями детских медицинских организаций 2 группы учреждений | 01.07.2019-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, Главные врачи медицинских организаций 2 группы учреждений | 9,7 10,4 10,7 11,2 11,2 11,4 ЗНО тела матки 10,0 10,3 10,4 9,4 10,7 12,7 10,9 11,1 11,
1.1.3 | Дооснащение медицинскими изделиями детских медицинских организаций 1 группы учреждений | 01.07.2019-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, Главные врачи медицинских организаций 1 группы учреждений | Дооснащение медицинскими изделиями детских медицинских организаций 1 группы учреждений
1.2. Мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"
1.2.1 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Бардымская центральная районная больница им. А.П.Курочкиной" | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Бардымская центральная районная больница им. А.П.Курочкиной" | Реализованы организационно-планировочные решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.2 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | Реализованы организационно-планировочные решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.3 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиника N 1" | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиника N 1" | Реализованы организационно-планировочные решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.4 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая больница N 3" | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая больница N 3" | Реализованы организационно-планировочные решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.5 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 3" | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 3" | Реализованы организационно-планировочные решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.6 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 4" | 01.07.2019-31.12.2019 | 0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 из них D06 (шейка ма главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 4" | Реализованы организационно-планировочные решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.7 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (детское поликлиническое отделение N 1) | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (детское поликлиническое отделение N 1) | Реализованы организационно-планировочные решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.8 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (детское поликлиническое отделение N 2) | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (детское поликлиническое отделение N 2) | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.9 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (детское поликлиническое отделение N 3) | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (детское поликлиническое отделение N 3) | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.10 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (детское поликлиническое отделение N 5) | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (детское поликлиническое отделение N 5) | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.11 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича" г. Березники | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края Главный врач ГБУЗ ПК "Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича" г. Березники | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.12 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Чайковская детская городская больница" | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края Главный врач ГБУЗ ПК "Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича" г. Березники | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.13 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Чусовская районная больница им. В.Г.Любимова" | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края Главный врач ГБУЗ ПК "Чусовская районная больница им. В.Г.Любимова" | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.14 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая больница N 3" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края Главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая больница N 3" | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.15 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница имени С.Н.Гринберга" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края Главный врач ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница имени С.Н.Гринберга" | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.16 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (детское поликлиническое отделение N 3) | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края Главный врач ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (детское поликлиническое отделение N 3) | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.17 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (Стационар N 1) | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края Главный врач ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" (Стационар N 1) | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.2.18 | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в ГБУЗ ПК "Карагайская центральная районная больница" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края Главный врач ГБУЗ ПК "Карагайская центральная районная больница" | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи
1.3. Мероприятия по реализации приоритетного проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
1.3.1 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детской поликлиники ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиника N 6" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиника N 6" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.2 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница им. Пичугина П.И." | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница им. Пичугина П.И." | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.3 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая больница N 3" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая больница N 3" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.4 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиники N 5" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиники N 5" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.5 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиники N 1" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиники N 1" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.6 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Городская детская больница" г. Соликамск | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская больница" г. Соликамск | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.7 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 4" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 4" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.8 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Кишертская ЦРБ" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Кишертская ЦРБ" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.9 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.10 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Кунгурская больница" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Кунгурская больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.11 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Нытвенская больница" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Нытвенская больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.12 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Очерская центральная районная больница" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Очерская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.13 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.14 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Чайковская детская городская больница" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Чайковская детская городская больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.15 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Чусовская районная поликлиника" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Чусовская районная поликлиника" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.16 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 3" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 3" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.17 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Чайковская центральная городская больница" | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Чайковская центральная городская больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.18 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница им. Пичугина П.И." | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница им. Пичугина П.И." | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.19 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Краевая больница им. академика Вагнера Е.А. г. Березники" (ф. г. Александровск) | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Краевая больница им. академика Вагнера Е.А. г. Березники" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.20 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Бардымская ЦРБ им. А.П.Курочкиной" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Бардымская ЦРБ им. А.П.Курочкиной" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.21 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Городская больница Лысьвенского городского округа" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская больница Лысьвенского городского округа" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.22 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиники N 5" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиники N 5" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.23 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиники N 1" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиники N 1" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.24 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 4" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 4" | 0,01
ено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.25 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Добрянская ЦРБ" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Добрянская ЦРБ" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.26 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Нытвенская больница" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Нытвенская больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.27 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.28 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Сивинская центральная районная больница" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Сивинская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.29 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Чусовская районная поликлиника" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Чусовская районная поликлиника" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.30 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Сивинская ЦРБ" | 01.01.2020-31.12.2020 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Сивинская ЦРБ" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.31 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница N 4" | 01.01.2021-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница N 4" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.32 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница им. Пичугина П.И." | 01.01.2021-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница им. Пичугина П.И." | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.33 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Березовская ЦРБ" | 01.01.2021-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Березовская ЦРБ" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.34 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Большесосновская центральная районная больница" | ГБУЗ ПК "Клинический к | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Большесосновская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.35 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиники N 1" | 01.01.2021-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиники N 1" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.36 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Городская детская больница" г. Соликамск | 01.01.2021-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская больница" г. Соликамск | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.37 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Карагайская центральная районная больница" | 01.01.2021-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Карагайская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.38 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Октябрьская центральная районная больница" | 01.01.2021-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Октябрьская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.39 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Осинская центральная районная больница" | 01.01.2021-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Осинская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.40 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Чернушинская районная больница" | 01.01.2021-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Чернушинская районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.41 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | 01.01.2021-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.42 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница им. Пичугина П.И." | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница им. Пичугина П.И." | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.43 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Горнозаводская районная больница" | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Горнозаводская районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.44 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Ильинская центральная районная больница" | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Ильинская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.45 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Куединская центральная районная больница" | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Куединская центральная районная больница | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.46 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Кунгурская больница" | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Кунгурская больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.47 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Ординская центральная районная больница" | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Ординская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.48 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Оханская центральная районная больница" | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Оханская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.49 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Полазненская районная больница" | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Полазненская районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.50 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Чайковская детская городская больница" | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Чайковская детская городская больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.51 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских отделений ГБУЗ ПК "Чусовская районная поликлиника" | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Чусовская районная поликлиника" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.52 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 3" | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 3" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.53 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Суксунская центральная районная больница" | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Суксунская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.54 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Еловская центральная районная больница" | 01.01.2023-31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Еловская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.55 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Ильинская центральная районная больница" | 01.01.2023-31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Ильинская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.57 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница" | 01.01.2023-31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.58 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Сивинская центральная районная больница" | 01.01.2023-31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Сивинская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.59 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Уинская центральная районная больница" | 01.01.2023-31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Уинская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.60 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Чайковская детская городская больница" | 01.01.2023-31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Чайковская детская городская больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.61 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Чусовская районная больница им. В.Г.Любимова" | 01.01.2023-31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Чусовская районная больница им. В.Г.Любимова" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.62 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" (ф. с. Юрла) | 01.01.2023-31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.63 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГБУЗ ПК "Верещагинская центральная районная больница" | 01.01.2023-31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Верещагинская центральная районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.64 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детских поликлинических отделений ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница N 4" | 01.01.2024-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница N 4" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.65 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Северная больница Коми-Пермяцкого округа" | 01.01.2024-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Гайнская ЦРБ" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.66 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" | 01.01.2024-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.67 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Чердынская районная больница" | 01.01.2024-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Чердынская районная больница" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.68 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" (ф. с. Юсьва) | 01.01.2024-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.69 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Красновишерская центральная районная больница" | 01.01.2024-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Красновишерская ЦРБ" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
1.3.70 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу детского поликлинического отделения ГБУЗ ПК "Частинская центральная районная больница" | 01.01.2024-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Частинская ЦРБ" | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
2. Мероприятия по развитию профилактической направленности педиатрической службы
2.1. Мероприятия по увеличению охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних": девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
2.1.1 | Мониторинг охвата детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних": в том числе детей в возрасте 15-17 девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Увеличена доля детей в возрасте 15-17 лет, прошедших профилактический медицинский осмотр, в том числе детей в возрасте 15-17 девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами до 80%
2.1.2 | Проведение информационно-коммуникационной кампании с подростками и их родителями/законными представителями (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе детей в возрасте 15-17 девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Повышена информированность и мотивированность подростков и их родителей/законных представителей к необходимости своевременного прохождения профилактических осмотров, в том числе девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами, что способствует раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвращение нарушения репродуктивного здоровья
2.1.3 | Разработка и размещение наглядной справочной информации в медицинских организациях о необходимости и порядке прохождения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетними том числе детей в возрасте 15-17 девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Повышена информированность и мотивированность подростков и их родителей/законных представителей к своевременному прохождению профилактических медицинских осмотров, в том числе девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
2.1.4 | Проведение Министерством здравоохранения Пермского края выборочных проверочных мероприятий (аудит), направленных на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям | Ежегодно проводится аудит не менее 4 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям. Повышено качество проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе детей в возрасте 15-17 девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
2.1.5 | Мониторинг обеспеченности медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи детям, в том числе врачами акушерами-гинекологами, врачами детскими-урологами-андрологами | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Обеспечена укомплектованность кадрами медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи детям, в том числе врачами-акушерами-гинекологами, врачами детскими-урологами-андрологами
2.1.6 | Организация взаимодействия с кафедрами ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России, по подготовке врачей-специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи детям, в том числе врачей-акушеров-гинекологов, врачей детских-урологов-андрологов | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Обеспечена укомплектованность кадрами медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи детям, в том числе врачами-акушерами-гинекологами, врачами детскими-урологами-андрологами
2.2. Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию детей и их родителей/законных представителей о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний
2.2.1 | Совершенствование форм работы Центров здоровья для детей | 01.01.2019-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Увеличен охват детей и их родителей/законных представителей мероприятиями по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, ведению здорового образа жизни
2.2.2 | Обеспечение функционирования кабинетов медицинской профилактики медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям | 01.01.2019-31.12.2021 | Из них: с искусственным кровообращением 1518 27 1127 28 582,7 10,4 435,3 10,8 Корре | Увеличен охват детей и их родителей/законных представителей мероприятиями по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, ведению здорового образа жизни
2.2.3 | Организация и обеспечение работы "Школ здоровья": "Подготовка детей в ДДУ", "Будущие родители", Школа матери, Школа молодых родителей, "Астма и аллергия", "Может ли ребенок не болеть?" и др. | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Повышена информированность детей и их родителей/законных представителей о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний
2.2.4 | Внедрение современных профилактических и реабилитационных технологий в практику | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Увеличен охват детей и их родителей/законных представителей мероприятиями по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, ведению здорового образа жизни
2.2.5 | Проведения информационно-коммуникационных мероприятий с привлечением СМИ (программ/передач для населения с использованием местных каналов телевидения, материалов в местной печати) по пропаганде здорового образа и профилактике заболеваний на 2019 год (приложение 4) | 01.01.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края | Увеличен охват детей и их родителей/законных представителей мероприятиями по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, ведению здорового образа жизни
3. Мероприятия по развитию акушерской помощи
3.1. Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, стимуляцию ранней явки на учет по беременности
3.1.1 | Мониторинг рождаемости и ранней явки на учет по беременности в регионе | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Принимаются меры по увеличению рождаемости и ранней явки на учет по беременности
3.1.2 | Проведение информационно-коммуникационной кампании с привлечением СМИ по вопросам лечения бесплодия с помощью метода ЭКО за счет средств ОМС | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Увеличен охват по лечению бесплодия методом ЭКО
3.1.3 | Проведение разъяснительной работы с женщинами о необходимости ранней явки на учет по беременности в целях проведения пренатальной диагностики развития плода | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Увеличена доля ранней явки на учет по беременности
3.1.4 | Ведение реестров женщин с самопроизвольными абортами, преждевременными родами, мертворождением в анамнезе с целью выявления причин невынашивания и недонашивания беременности, а также пролонгирования преждевременных родов в условиях перинатального центра ГБУЗ ПК "Краевая клиническая больница "Ордена "Знак Почета" | 01.01.2019-31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Снижение процента невынашивания и недонашивания беременности, рост рождаемости
3.1.5 | Профилактика медицинских абортов, включая разъяснительную работу среди населения, в том числе с использованием СМИ | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Снижение числа абортов по желанию женщин, сохранение репродуктивного здоровья женщин, рост рождаемости
3.1.6 | Информирование населения о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Пермском крае | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Увеличение числа граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с рождением детей, рост рождаемости
3.1.7 | Организация обязательного доабортного консультирования специалистами-психологами, формирование позитивного настроя беременной женщины на рождение ребенка в кабинетах медико-социальной помощи беременным женщинам и кризисных центрах, включая подготовку специалистов | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Увеличение эффективности доабортного консультирования, рост числа сохраненных беременностей
3.2. Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений родовспоможения
3.2.1 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, что позволило укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе
3.2.2 | Оснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь женщинам оборудованием в соответствии с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Медицинские организации дооснащены медицинскими изделиями
3.2.3 | Оплата труда врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, новорожденных и детей первого года жизни | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Повышение мотивированности медицинских работников, рост престижа медицинских профессий
3.3. Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период и новорожденным
3.3.1 | Поддержание в актуальном состоянии НПА Министерства здравоохранения Пермского края по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, включая маршрутизацию | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Медицинская помощь новорожденным, женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период оказывается в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи
3.3.2 | Постоянный мониторинг маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами (22-37 нед.) на родоразрешение в медицинских организациях Пермского края | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Увеличена доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальном центре к 2024 г. до 80,0% от общего числа преждевременных родов
3.3.3 | Мониторинг беременных женщин поступивших на родоразрешение на первый и второй уровень медицинских организаций Пермского края | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Медицинская помощь новорожденным, женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период оказывается в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи
3.3.4 | Внедрение и мониторинг выполнения клинических рекомендаций (протоколов лечения) по профилю "акушерство-гинекология", утвержденных Минздравом России | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде оказывается в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
3.3.5 | Проведение телемедицинских консультаций для медицинских организаций Пермского края силами консультативно-диагностического центра перинатального центра ГБУЗ ПК "Краевая клиническая больница "Ордена "Знак Почета" в круглосуточном режиме | 0,8 57,2 0,0 Из них: с | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Оказывается своевременная и качественная медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, определяется маршрутизации беременных женщин
3.3.6 | Проведение телемедицинских консультаций с НМИЦ при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период и новорожденным | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Оказывается своевременная и качественная медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, определяется маршрутизации беременных женщин
3.3.7 | Внедрение "Бережливых технологий" в работу женских консультаций Пермского края | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено времени ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов
3.3.8 | Обеспечение детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела (ЭНМТ и ОНМТ) необходимыми лекарственными препаратами (куросурф, пентоглобин и др.) для реанимации и выхаживания в медицинских учреждениях | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Снижение младенческой смертности
3.3.9 | Внедрение вакцинации детей с ЭНМТ и ОНМТ против респираторно-вирусной инфекции (синагис) | 01.01.2022 - 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Снижение младенческой и детской смертности
4. Мероприятия по кадровому обеспечению медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям и женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде
4.1. Мероприятия по укомплектованию кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям и женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде
4.1.1 | Мониторинг кадрового состава службы, оказывающей медицинскую помощь детям и женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, создание электронной базы вакансий | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи детям и женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, врачебными и другими специальностями
4.1.2 | Организация взаимодействия с кафедрами ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России, медицинскими колледжами, подведомственными Минздраву Пермского края, по подготовке специалистов соответствующих профилей | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи детям и женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, врачебными и другими специальностями
4.2. Мероприятия по повышению квалификации врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов и педиатров
4.2.1 | Повышение квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России: | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Совершенствование манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, повышение качества медицинской помощи детям и снижение смертности и инвалидности
4.2.1.1 | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов в симуляционном центре ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России - 127 человек | 01.07.2019-31.12.2019 | Министерство здравоохранения Пермского края | Совершенствование манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, повышение качества медицинской помощи детям и снижение смертности и инвалидности
4.2.1.2 | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов в симуляционном центре ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России - 140 человека | 01.01.2020-31.12.2020 | ЗНО губы, полости рта, глотки 10,3 12,6 12,2 | Совершенствование манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, повышение качества медицинской помощи детям и снижение смертности и инвалидности
4.2.1.3 | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов в симуляционном центре ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера - 153 человек | 01.01.2021-31.12.2021 | Министерство здравоохранения Пермского края | Совершенствование манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, повышение качества медицинской помощи детям и снижение смертности и инвалидности
4.2.1.4 | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов в симуляционном центре ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера - 159 человек | 01.01.2022-31.12.2022 | Министерство здравоохранения Пермского края | Совершенствование манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, повышение качества медицинской помощи детям и снижение смертности и инвалидности
4.2.1.5 | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов в симуляционном центре ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера - 165 человека | 01.01.2023-31.12.2023 | Министерство здравоохранения Пермского края | Совершенствование манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, повышение качества медицинской помощи детям и снижение смертности и инвалидности
4.2.1.6 | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов в симуляционном центре ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера - 178 человек | 01.01.2024-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Совершенствование манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, повышение качества медицинской помощи детям и снижение смертности и инвалидности
4.2.2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года" | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Формирование мотивированности и стимулов среди медицинских сотрудников, рост престижа медицинских профессий
5. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры педиатрической службы Пермского края
5.1 | Организация санаторно-курортного лечения в Пермском крае ГБУЗ ПК "Краевая детская клиническая больница" (санатории "Светлана", "Орленок") ГБУЗ ПК "Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр" (санатории "ИРЕНЬ", "Малыш", "Росинка") | 9,7 ЗНО всего 221,0 22 | Министерство здравоохранения Пермского края | Повышение качества и уровня доступности санаторно-курортного лечения детям, в том числе детям-инвалидам Увеличение охвата санаторно-курортным лечением детей. Снижение инвалидизации и смертности
6. Мероприятия по увеличению охвата детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением и улучшения качества диспансеризации
6.1 | Мониторинг охвата детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Увеличен охват детей диспансерным наблюдением, своевременно проводятся лечебно-реабилитационные мероприятия, направленные на профилактику инвалидизации и смертности детского населения
6.2 | Мониторинг качества диспансеризации детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Улучшено качество диспансеризации детей, направленное на снижение вероятности хронизации заболевания и перехода его в декомпенсированную стадию
7. Мероприятия по взаимодействию с НМИЦ
7.1 | Проведение телемедицинских консультаций при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, новорожденным и детям | 01.07.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Улучшение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, новорожденным и детям
7.2 | Предоставление в ТФОМС медицинскими организациями сведений о случаях оказания медицинской помощи с применением рекомендаций НМИЦ | 01.07.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Мониторинг оказания медицинской помощи с применением рекомендаций НМИЦ
8. Мероприятия по совершенствованию организации оказания медицинской помощи детям и подросткам с инфекциями, передающимися половым путем
8.1 | Проведение информационно-коммуникационной кампании и разъяснительной работы с подростками, направленной на профилактику раннего полового дебюта, сохранение репродуктивного здоровья | 01.07.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Повышение информированности подростков по вопросам профилактики ИППП, сохранение репродуктивного здоровья
9. Мероприятия по совершенствованию профилактики наркологических расстройств у несовершеннолетних
9.1 | Оснащение (дооснащение) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", их филиалов, лабораторий и иных структурных подразделений лабораторным оборудованием, используемым для диагностики употребления психоактивных веществ | 01.07.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Пермский Краевой Клинический Наркологический Диспансер" | Совершенствование раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в образовательных организациях
9.2 | Реализация мероприятий по выявлению несовершеннолетних потребителей ПАВ | 01.07.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Пермский Краевой Клинический Наркологический Диспансер" | Совершенствование раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в образовательных организациях
9.3 | Проведение профилактических медицинских осмотров, включающих ХТИ, по результатам СПТ | 01.07.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Пермский Краевой Клинический Наркологический Диспансер" | Совершенствование раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в образовательных организациях
9.4 | Информирование специалистов и жителей Пермского края о последствиях потребления ПАВ и местах оказания специализированной помощи. Информационная кампания (СМИ, профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их родителями) | 01.07.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Пермский Краевой Клинический Наркологический Диспансер" | Повышение обращаемости граждан за оказанием медицинской помощи в учреждения и подразделения государственной наркологической службы
9.5 | Проведение информационно-коммуникационной кампании и разъяснительной работы с подростками, направленной на профилактику раннего полового дебюта, сохранение репродуктивного здоровья | 01.07.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края, главные врачи медицинских организаций | Повышение информированности подростков по вопросам профилактики ИППП, сохранение репродуктивного здоровья
10. Мероприятия по развитию "Школьной медицины"
10.1 | Мониторинг кадрового состава отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Обеспечение укомплектованности кадрами отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях
10.2 | Организация взаимодействия с образовательными организациями средне-профессионального и высшего образования по подготовке специалистов отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Обеспечение укомплектованности кадрами отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях
10.3 | Подключение медицинских блоков общеобразовательных организаций к ЕГИСЗ | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Обеспечение преемственности оказания медицинской помощи детям
10.4 | Совершенствование взаимодействия с педагогическими работниками по вопросам оказания первой помощи; предупреждения инфекционных и "школьно-обусловленных" заболеваний | 01.01.2019-31.12.2024 | Министерство здравоохранения Пермского края | Повышена информированность и роль педагогических работников в вопросах профилактики инфекционных и "школьно-обусловленных" заболеваний