## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок
1 | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым | 25 августа 2021 года
2 | Утверждение медиаплана ЦОПП | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым | 1 октября 2023 года, далее ежегодно
3 | Утверждение Положения о деятельности ЦОПП | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым | 1 октября 2023 года
4 | Согласование и утверждение дизайн-проекта и зонирования ЦОПП | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство просвещения Российской Федерации | Письмо Министерства просвещения Российской Федерации; приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым | До 20 февраля 2024 года
5 | Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения ЦОПП | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство просвещения Российской Федерации | Письмо Министерства просвещения Российской Федерации; приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым | До 20 февраля 2024 года
6 | Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование ЦОПП по статьям расходов | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство просвещения Российской Федерации | Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым | 30 ноября 2023 года, далее ежегодно
7 | Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта "Молодые профессионалы" на территории Республики Крым в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Дополнительное соглашение | 31 декабря 2021 года, далее при необходимости
8 | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Финансовое соглашение | 31 декабря 2021 года, далее при необходимости
9 | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания ЦОПП | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Извещения о проведении закупок | До 25 марта 2024 года
10 | Определение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки | До 1 октября 2023 года
11 | Утверждение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым | 1 ноября 2023 года
12 | Разработка технического задания на создание цифровой платформы ЦОПП | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Техническое задание | До 30 ноября 2023 года
13 | Определение требований к руководителю и ключевым позициям административного и основного персонала ЦОПП | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Объявления о конкурсе на замещение вакантных должностей в ЦОПП, должностные инструкции сотрудников ЦОПП | До 1 октября 2023 года
14 | Комплектование штата ЦОПП | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Приказы о назначении на должность сотрудников ЦОПП | 1 февраля 2024 года
15 | Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников ЦОПП | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | Согласно отдельному графику
16 | Завершение приведения площадок ЦОПП: доставка, установка, наладка оборудования | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Акты приемки работ, товарные накладные | 25 августа 2024 года
17 | Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и приведение площадки ЦОПП в соответствие с фирменным стилем | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ведомственный проектный офис | Письмо Министерства образования науки и молодежи Республики Крым с приложением информации, в том числе фотоотчета | До 30 августа 2024 года
18 | Формирование каталога программ опережающей профессиональной подготовки | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ЦОПП | Утвержденные программы опережающей профессиональной подготовки | До 31 марта 2024 года
19 | Реализация программ опережающей профессиональной подготовки | ЦОПП | Приказы о начале и завершении обучения (проведении итоговой аттестации) по программам опережающей профессиональной подготовки | 31 декабря 2024 года
20 | Открытие ЦОПП | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Информационное освещение в средствах массовой информации | 1 сентября 2024 года