## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Периодичность мероприятия
|  | начало | окончание
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей: увеличение количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевого показателя 10 - 15 процентов у пациентов с геморрагическим инсультом, доля обращений больных с острым коронарным синдромом в течение 2 часов от начала болей не менее 25 процентов; проведение реперфузионной терапии не менее 85 процентов больных с острым коронарным синдромом с подъемом ST; доля первичных чрескожных коронарных вмешательств при остром коронарном синдроме с подъемом ST не менее 60 процентов; интервал "постановка диагноза" | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | увеличение значений показателей в отчетном году | реализуется план по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с геморрагическим инсультом - выполнение до 60 процедур ежегодно к 2024 году, увеличению количества больных с острым коронарным синдромом в течение 2 часов от начала болей не менее 25 процентов (900 больных в год); проведение реперфузионной терапии не менее 85 процентов больных с острым коронарным синдромом с подъемом ST 1050 чрескожных (коронарных вмешательств в год), доля первичных чрескожных коронарных вмешательств при остром коронарном синдроме с подъемом ST не менее 60 процентов (814 чрескожных коронарных вмешательств в год), интервал "постановка диагноза ОКС с подъемом ST - чрескожные коронарные вмешательства" не более 120 минут - 95 процентов, интервал "поступление больного в стационар с острым коронарным синдромом с подъемом ST - чрескожные коронарные вмешательства" не более 60 минут - 95 процентов, доля проведения чрескожных | регулярное (ежегодное)
2 | Провести образовательные семинары по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях Ростовской области | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проведен 1 семинар в квартал с участием представителей муниципальных медицинских организаций | ежегодно проводится не менее 4 кустовых семинаров (1 в квартал); в каждом семинаре принимают участие представители муниципальных медицинских организаций по графику | регулярное (ежегодное)
3 | Внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (протоколов ведения пациентов) | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | внедрены протоколы лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | внедрены протоколы лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в каждой медицинской организации | разовое (неделимое)
4 | Мониторинг образовательных программ повышения квалификации по внедрению клинических рекомендаций в практику работы врачей, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи населению Ростовской области | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится ежегодно обсуждение итогов подготовки врачей по программам повышения квалификации на коллегиях министра здравоохранения Ростовской области, заседаниях учебно-методического и ученого совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | обсуждение итогов подготовки врачей по программам повышения квалификации на коллегиях министра здравоохранения Ростовской области, заседаниях учебно-методического и ученого совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | регулярное (ежегодное)
5 | Обучение работников, ответственных за проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, принципам внедрения клинических рекомендаций в медицинских организациях | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | видеоселекторные совещания проводятся согласно графику. Обучено лиц, ответственных за проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, по оценке результатов внедрения клинических рекомендаций - ежегодно 25 человек | обучено лиц, ответственных за проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, по оценке результатов внедрения клинических рекомендаций - ежегодно 25 человек, обеспечение взаимодействия с профильными исследовательскими медицинскими центрами, реализация соглашений в части реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова" Минздрава России, проведение видеоселекторных совещаний 2 раза в год | регулярное (ежегодное)
6 | Мониторинг выполнения порядков оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | в соответствии с планом ежегодно проводится мониторинг выполнения порядков оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | в соответствии с ежегодно утверждаемым планом мероприятий ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводится мониторинг выполнения порядков оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденных минздравом РО | регулярное (ежегодное)
7 | Включение в план внутренних проверок проверки соответствия достигнутых результатов индикаторам выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой медицинской организации как на амбулаторном, так и на стационарном этапе | 1 июля 2019 г. | 1 января 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | достижение конечных результатов и соблюдение применения клинических рекомендаций включены в перечень вопросов, запланированных на 2021 год проверок | мониторинг и анализ достижения конечных результатов и соблюдение применения клинических рекомендаций | регулярное (ежегодное)
8 | Внедрение мероприятий по обеспечению применения медицинскими организациями методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5 процентов от всех случаев ишемического инсульта, достижению показателя времени "от двери до иглы" не более 40 мин, обеспечение консультаций нейрохирургами пациентов с геморрагическим инсультом, повышение доли пациентов с геморрагическим инсультом, получивших нейрохирургическое лечение | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | достижение целевого показателя 5 процентов от всех случаев ишемического инсульта, ежегодно обеспечить не менее 80 процентов консультаций нейрохирургами пациентов с геморрагическим инсультом и не менее 10 процентов пациентов с геморрагическим инсультом, получивших нейрохирургическое лечение, не менее 40 процентов больных с ОНМК госпитализировано в РСЦ и ПСО в первые 4,5 часа | проводится регулярный мониторинг выполнения обеспечения доли применения методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5 процентов от всех случаев ишемического инсульта, ежегодно обеспечить не менее 80 процентов консультаций нейрохирургами пациентов с геморрагическим инсультом и не менее 10 процентов пациентов с геморрагическим инсультом, получивших нейрохирургическое лечение, не менее 40 процентов больных с ОНМК госпитализировано в РСЦ и ПСО в первые 4,5 часа | регулярное (ежеквартальное)
9 | Обеспечение оценки и анализа показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ишемической болезни сердца, перенесших ОКС с подъемом ST и ОКС без подъема сегмента ST с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2023 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | все больные с хроническими формами ишемической болезни сердца, перенесшие ОКС с подъемом ST и ОКС без подъема ST с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе, направляются на кардиохирургическую комиссию в РСЦ с занесением результатов в медицинскую документацию (ежемесячно) | все больные с хроническими формами ишемической болезни сердца, перенесшие ОКС с подъемом ST и ОКС без подъема ST с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе, направляются на кардиохирургическую комиссию в РСЦ с занесением результатов в медицинскую документацию (ежемесячно) | регулярное (ежеквартальное)
10 | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению доли больных с ОКС и (или) ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО или кардиологические отделения с круглосуточными палатами реанимации и интенсивной терапии, не менее 95 процентов) | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится систематический мониторинг профильности госпитализации. В 2019 году 86,7 процента профильной госпитализации пациентов с ОКС. Ежемесячно проводятся видеоселекторные совещания с разбором тактических ошибок ведения или маршрутизации пациентов | проводится систематический мониторинг профильности госпитализации (достижение 95 процентов по ОКС), проводятся видеоселекторные совещания с разбором тактических ошибок ведения или маршрутизации пациентов ежемесячно | регулярное (ежеквартальное)
11 | Снижение госпитальной летальности от острого инфаркта миокарда | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводятся телемедицинские консультации с ПСО и муниципальными медицинскими организациями Ростовской области, своевременные переводы в профильные отделения ПСО и РСЦ для проведения чрескожных коронарных вмешательств | проводятся телемедицинские консультации с ПСО и муниципальными медицинскими организациями Ростовской области, своевременные переводы в профильные отделения ПСО и РСЦ для проведения чрескожных коронарных вмешательств | регулярное (ежеквартальное)
12 | Создание программы ведения пациентов с хронической сердечной недостаточностью | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | программа оказания помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью в Ростовской области на этапе разработки | разработана, утверждена и внедрена программа оказания помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью в Ростовской области | разовое (неделимое)
13 | Представление медицинскими организациями Ростовской области ежеквартальных отчетов в министерство здравоохранения Ростовской области о достижении целевых индикаторов выполнения клинических рекомендаций, целевых показателей эффективности их применения | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводятся обобщение и анализ достижения результатов работы, контроль за недопущением системных ошибок, формы отчетности аккумулируются, анализируются специалистами министерства здравоохранения Ростовской области, профильными главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Ростовской области, принимаются управленческие решения (рекомендации) по результатам деятельности медицинских организаций | обобщение и анализ достижения результатов работы, контроль за недопущением системных ошибок, формы отчетности аккумулируются, анализируются специалистами министерства здравоохранения Ростовской области, профильными главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Ростовской области, принимаются управленческие решения (рекомендации) по результатам деятельности медицинских организаций | регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
1 | Регулярные (не реже 1 раза в квартал) заседания региональных отделений Российского кардиологического общества и Российского общества неврологов, регионального отделения Союза реабилитологов России по темам внедрения и исполнения клинических рекомендаций по нозологиям и Порядков оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводятся регулярные заседания региональных отделений Российского кардиологического общества и Российского общества неврологов, регионального отделения Союза реабилитологов России по темам внедрения и исполнения клинических рекомендаций по нозологиям и Порядков оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | проведение заседаний не реже 4 раз в год | регулярное (ежеквартальное)
2 | Внедрение программ первичной и вторичной профилактики болезней системы кровообращения в процесс обучения студентов в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | в программах обучения студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации предусмотрено изучение первичной и вторичной профилактики болезней системы кровообращения | внедрение программ первичной и вторичной профилактики болезней системы кровообращения в процесс обучения студентов в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | регулярное (ежегодное)
3 | Мероприятия по внедрению системы внутреннего контроля качества оказываемой помощи пациентам с болезнями системы кровообращения для обеспечения выполнения критериев оценки качества | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | регулярно проводится контроль за соблюдением приказа | контроль за соблюдением приказа | регулярное (ежегодное)
4 | Работа комиссии по анализу летальных случаев, случаев смерти на дому и в машине СМП от ОКС и ОНМК: комиссии 1-го уровня, комиссии 2-го уровня, комиссии 3-го уровня | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится анализ летальных случаев, случаев смерти на дому и в машине СМП от ОИМ и ОНМК | проводится анализ 100 процентов летальных случаев, случаев смерти на дому и в машине СМП от ОИМ и ОНМК | регулярное (ежеквартальное)
5 | Проведение анализа профильности госпитализации и анализа эффективности использования ресурсов круглосуточных стационаров, соблюдения маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | регулярно проводится анализ профильности госпитализации, анализ эффективности использования ресурсов круглосуточного стационара, соблюдения маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения | проводится анализ профильности госпитализации, анализ эффективности использования ресурсов круглосуточного стационара, соблюдения маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения (на регулярной основе) | регулярное (ежеквартальное)
6 | Проведение вебинаров для главных врачей по организации медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | согласно плану мероприятий проведено 8 вебинаров, обучено 20 главных врачей за отчетный период | проведено 8 вебинаров, обучено 20 главных врачей | регулярное (ежеквартальное)
7 | Проведение школ для фельдшеров по неотложной кардиологии (2 раза в год) | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проведение школ для фельдшеров по неотложной кардиологии согласно плану обучения на ФПК и ППС Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | проведено 8 школ, обучено 250 фельдшеров | регулярное (ежеквартальное)
8 | Ведение регистров сердечно-сосудистых заболеваний с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | регистр пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия", регистр больных с ХСН в разработке | в Ростовской области ведется регистр пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия", регистр больных с ХСН | регулярное (ежегодное)
9 | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | утвержден перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, в перечень вошли показатели: охват диспансерным наблюдением пациентов с артериальной гипертензией, после перенесенного острого инфаркта миокарда и ОНМК, операций на сердце и сосудах, с нарушениями ритма сердца, хронической сердечной недостаточностью; доля достижения целевого уровня артериального давления и нормализации показателей липидного спектра; увеличение числа лиц, охваченных диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами; снижение показателей смертности населения, в том числе трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения | утвержден перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. В перечень вошли показатели: охват диспансерным наблюдением пациентов с артериальной гипертензией, после перенесенного острого инфаркта миокарда и ОНМК, операций на сердце и сосудах, с нарушениями ритма сердца, хронической сердечной недостаточностью, доля достижения целевого уровня артериального давления и нормализации показателей липидного спектра, увеличение числа лиц, охваченных диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами, снижение показателей смертности населения, в том числе трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения | разовое (неделимое)
10 | Обеспечение контроля за обоснованностью направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентов с сердечно-сосудистой патологией | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | снижение числа отказов пациентам Ростовской области в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение повышения качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | снижение числа отказов пациентам Ростовской области в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение повышения качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | регулярное (ежегодное)
11 | Формирование и ведение регистра пациентов, получивших высокотехнологическую медицинскую помощь в Ростовской области - хирургическое лечение сложных нарушений ритма | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | сформирован регистр пациентов, получивших высокотехнологическую медицинскую помощь в Ростовской области - хирургическое лечение сложных нарушений ритма | повышение качества оказания медицинской помощи больным, получившим высокотехнологическую медицинскую помощь в Ростовской области - хирургическое лечение сложных нарушений ритма и своевременной коррекции проводимой терапии | разовое (неделимое)
12 | Обеспечение кодирования хронической сердечной недостаточности (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или при поступлении в стационар по данному поводу (развитие острой сердечной недостаточности или декомпенсация хронической сердечной недостаточности) | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | в разработке новые классификации с кодированием ХСН I50 | обеспечено кодирование хронической сердечной недостаточности (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или при поступлении в стационар по данному поводу (развитие острой сердечной недостаточности или декомпенсация хронической сердечной недостаточности) по данным врачебных комиссий медицинских организаций Ростовской области в 95 процентах случаев (проверенных историй болезни и амбулаторных карт) | разовое (делимое)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
1 | Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска болезней системы кровообращения (артериальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина; сахарного диабета; употребления алкоголя; низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения), организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводятся мероприятия по профилактике и лечению факторов риска болезней системы кровообращения (артериальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина; сахарного диабета; употребления алкоголя; низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения), информационно-просветительские программы для населения с использованием средств массовой информации | создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя, создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | регулярное (ежегодное)
2 | Создание и трансляция просветительских программ/передач для населения с использованием местных каналов телевидения и радио | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | создано и транслируется 35 просветительских передач для населения | создано и транслировано не менее 10 программ/передач ежегодно | регулярное (ежегодное)
3 | Опубликование материалов в местной печати соответствующей тематики | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | регулярно публикуются материалы по пропаганде здорового образа жизни в местной печати | опубликовано не менее 30 статей ежегодно по пропаганде здорового образа жизни в местной печати (список с названиями статей/материалов и местом/временем публикации), ведется мониторинг опубликованных материалов | регулярное (ежегодное)
4 | Совершенствование программы (продолжение внедрения) мероприятий по профилактике болезней системы кровообращения на территории региона с ориентиром на выявление и коррекцию основных факторов риска развития болезней системы кровообращения с использованием возможностей Центров здоровья и отделений медицинской профилактики | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится анализ эффективности мероприятий, направленных на увеличение числа граждан, охваченных диспансеризацией и медицинскими осмотрами | увеличение числа жителей Ростовской области, охваченных диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами, с 1,671 миллиона человек в 2019 году до 2,894 миллиона человек к концу 2024 года, совершенствование работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов, своевременное выявление факторов риска болезней системы кровообращения, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, повышение информированности населения о симптомах ОНМК и ОКС, снижение смертности населения Ростовской области от болезней системы кровообращения: 2019 год - 583,3 случая на 100 тысяч населения, 2020 год - 565,3 случая на 100 тысяч населения, 2021 год - 547,1 случая на 100 тысяч населения, 2022 год - 528,4 случая на 100 тысяч населения, 2023 год - 509,2 случая на 100 тысяч населения, 2024 год - 486,0 случая на 100 тысяч населения | регулярное (ежегодное)
5 | Организовать проведение диспансерного наблюдения в поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций области с увеличением охвата пациентов, перенесших инфаркт миокарда и (или) перенесших острое нарушение мозгового кровообращения | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | 58 процентов пациентов, перенесших инфаркт миокарда, и 40,55 процента перенесших острое нарушение мозгового кровообращения находятся под диспансерным наблюдением в поликлиниках муниципальных медицинских организаций Ростовской области | 70 процентов пациентов, перенесших инфаркт миокарда и (или) перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, находятся под диспансерным наблюдением в поликлиниках муниципальных медицинских организаций Ростовской области | регулярное (ежеквартальное)
6 | Электронный документооборот, мероприятия по преемственности передачи информации о пациентах между медицинскими организациями на каждом этапе о пациентах с ОКС и ОНМК | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | единая сеть по обмену информацией между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь пациентам с ОКС и ОНМК, на этапе доработки | создание единой сети по обмену информацией между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь пациентам с ОКС и ОНМК | разовое (делимое)
7 | Размещение справочной информации в медицинских организациях о возможности прохождения диспансеризации и профилактических осмотров с целью выявления в том числе факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | 100 процентов поликлиник имеют информационные стенды о возможности прохождения диспансеризации | 100 процентов поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, увеличение числа жителей Ростовской области, охваченных диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами, с 1,671 миллиона человек в 2019 году до 2,894 миллиона человек к концу 2024 года, своевременное выявление и коррекция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, повышение информированности населения о симптомах ОНМК и ОКС, снижение смертности населения Ростовской области от болезней системы кровообращения: 2019 год - 583,3 случая на 100 тысяч населения, 2020 год - 565,3 случая на 100 тысяч населения, 2021 год - 547,1 случая на 100 тысяч населения, 2022 год - 528,4 случая на 100 тысяч населения, 2023 год - 509,2 случая на 100 тысяч населения, 2024 год - 486,0 случая на 100 тысяч населения | регулярное (ежегодное)
8 | Регулярное проведение тематических акций, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на раннее выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится акция "Тихий Дон - здоровье в каждый дом", состоялся Всемирный день сердца 29 сентября 2019 г., Всемирный день борьбы с инсультом 29 октября 2019 г. | ежегодное проведение мероприятий по профилактике инсульта и инфаркта с привлечением средств массовой информации: публикации материалов для пациентов и врачей, выступления на радио и телевидении, на сайтах минздрава области и медицинских организаций, ежегодно публикуются материалы по заданной тематике, проведение акций "Тихий Дон - здоровье в каждый дом" каждый последний четверг месяца, Всемирного дня сердца 29 сентября 2019 - 2024 годы, Всемирного дня борьбы с инсультом 29 октября 2019 - 2024 годы | регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях
1 | Внедрение программы мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на территории Ростовской области с ориентиром на выявление и коррекцию модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с использованием Центров здоровья и отделений медицинской профилактики | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | разработан и внедрен план мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на территории Ростовской области | разработан и внедрен план мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на территории Ростовской области | разовое (неделимое)
2 | Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в группах повышенного риска, выделение группы риска через анкетирование при проведении профилактических медицинских осмотров | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится анкетирование, выделение группы риска, проводится групповое и индивидуальное консультирование 100 процентов пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний | проведено анкетирование, выделены группы риска, проведено групповое и индивидуальное консультирование 100 процентов пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний | регулярное (ежегодное)
3 | Просветительская и воспитательная работа среди населения при активном использовании средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни: разработка и реализация лекторских программ по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в целевых аудиториях | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводятся лекции и круглые столы по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в целевых аудиториях | проведены лекции и круглые столы по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в целевых аудиториях | регулярное (ежеквартальное)
4 | Разработка мероприятий по взаимодействию с органами социальной защиты и общественными организациями по вопросам сотрудничества по формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | разрабатывается план мероприятий по взаимодействию с органами социальной защиты и общественными организациями по вопросам сотрудничества по формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью | разработан и внедрен план мероприятий по взаимодействию с органами социальной защиты и общественными организациями по вопросам сотрудничества по формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью | разовое (делимое)
5 | Создание и публикация социальных плакатов "Симптомы ОКС/ОНМК" | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | созданы социальные плакаты "Симптомы ОКС/ОНМК" и размещены во всех медицинских организациях Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную помощь | созданы социальные плакаты "Симптомы ОКС/ОНМК" и размещены во всех медицинских организациях Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную помощь | регулярное (ежегодное)
6 | Ролики на региональном телевидении о первых симптомах ОКС/ОНМК, о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | показаны ролики на региональном телевидении о первых симптомах ОКС/ОНМК, о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний | не менее одного ролика в 6 месяцев | регулярное (ежегодное)
7 | Организация школ для пациентов (родственников пациентов), перенесших инсульт | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | обучение в школах прошло не менее 20 процентов пациентов (родственников) от общего числа пролеченных | охват обучением в школах не менее 20 процентов пациентов (родственников) от общего числа пролеченных ежегодно | регулярное (ежегодное)
8 | Мероприятия в рамках диспансерного наблюдения пациентов | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится анализ эффективности мероприятий, направленных на увеличение числа граждан, охваченных диспансеризацией и медицинскими осмотрами | охват диспансерным наблюдением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подлежащих диспансерному наблюдению врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами, составляет не менее 70 процентов | регулярное (ежегодное)
9 | Мероприятия по информированию, обучению врачей и фельдшеров первичного звена по вопросам диагностики, маршрутизации, раннего выявления болезней системы кровообращения, проведение обучающих семинаров | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | регулярное проведение обучающих кустовых семинаров, круглых столов не менее 1 в квартал (не менее 10 муниципальных образований на 1 семинар) | регулярное проведение обучающих кустовых семинаров, круглых столов не менее 1 в квартал (не менее 10 муниципальных образований на 1 семинар) | регулярное (ежеквартальное)
10 | Мероприятия по повышению охвата и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с хронической сердечной недостаточностью | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | создание (на функциональной основе) кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью на базе поликлиник муниципальных медицинских организаций на этапе планирования и разработки | создание (на функциональной основе) кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью на базе поликлиник муниципальных медицинских организаций | разовое (делимое)
11 | Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с ОКС, ОНМК на этапе СМП: совершенствование маршрутизации, информирование населения о необходимости наиболее раннего обращения за медицинской помощью | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | создание центрального диспетчерского пульта СМП на этапе планирования | создание центрального диспетчерского пульта СМП к концу 2021 года, связанного с ГЛОНАСС, сокращение времени ожидания СМП | разовое (делимое)
12 | Обеспечение кабинетов профилактики печатной и видеопродукцией профилактической направленности, разработка чек-листов общих принципов вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и достижения целевых показателей снижения риска | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | пациенты обеспечиваются памятками по модификации факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний | визуализация проблемы сердечно-сосудистых заболеваний для пациентов, обеспечение пациента памятками по модификации факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний | регулярное (ежегодное)
13 | Организация и проведение медицинских осмотров работающего населения на предприятиях для выявления групп высокого риска и повышения приверженности к диспансеризации через работодателя | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | регулярное проведение медицинских осмотров работающего населения на муниципальных предприятиях для выявления групп высокого риска и повышения приверженности диспансеризации через работодателя | повышение приверженности к диспансеризации, здоровому образу жизни и модификации факторов риска путем мотивации инструментами работодателя | регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
1 | Обеспечение эффективного диспансерного наблюдения при болезнях системы кровообращения | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится анализ эффективности мероприятий, направленных на увеличение числа граждан, охваченных диспансеризацией и медицинскими осмотрами | обеспечение охвата диспансерным наблюдением не менее 70 процентов пациентов с основными формами болезней системы кровообращения ежегодно | регулярное (ежегодное)
2 | Обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий пациентов, а также пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда (далее - ОИМ) и ОНМК в течение 12 месяцев | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводятся разъяснительные беседы с пациентами и их родственниками | ежегодное снижение на 5 процентов доли пациентов, отказывающихся от социального пакета, с информированием о необходимости использования льгот лекарственного обеспечения | регулярное (ежегодное)
3 | Анализ эффективности работы школ для пациентов "Артериальная гипертензия", "Хроническая сердечная недостаточность", школа для пациентов, перенесших острые сосудистые катастрофы, в том числе ОКС и ОНМК | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | обновление и совершенствование работы школ для пациентов в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | совершенствование работы школ для пациентов в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | регулярное (ежегодное)
4 | Анализ эффективности диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ростовской области | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проведен анализ работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с целью контроля за организацией диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ростовской области. Выявлены недостатки, установлены сроки исправления. Сводная информация подготовлена к проведению собеседования с главами муниципальных образований области у министра здравоохранения, включено одним из показателей оценки деятельности муниципального здравоохранения | 100 процентов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, организовали диспансерное наблюдение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ростовской области | регулярное (ежегодное)
5 | Поддержание и совершенствование эффективной системы информационного обмена между сосудистыми центрами (РСЦ, ПСО) и медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь с использованием медицинской информационной системы <*> (<*> с учетом требований законодательства о защите персональных данных) | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | медицинская информационная система с функционалом информационного обмена между медицинскими организациями Ростовской области различных уровней на этапе разработки | создание медицинской информационной системы с функционалом информационного обмена между медицинскими организациями Ростовской области различных уровней | разовое (делимое)
6 | Привлечение к профилактической работе волонтерских организаций "Волонтеры-медики", "Серебряные волонтеры" и иных волонтерских движений, к выездным формам работы | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | начата работа с августа 2019 г. Привлечение волонтеров к проведению профилактических мероприятий для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Участие РостГМУ в проекте "Добро в село" | охват 90 процентов районов выездами волонтеров. Привлечение волонтеров к проведению профилактических мероприятий для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | регулярное (ежегодное)
7 | Увеличение частоты применения медикаментозных и хирургических, в том числе эндоваскулярных, методов вторичной профилактики болезней системы кровообращения | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | число рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС в 2019 году, - 21,35 процента | увеличение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС: 2019 год - 26 процентов, 2020 год - 30 процентов, 2021 год - 34 процента, 2022 год - 43 процента, 2023 год - 52 процента, 2024 год - 60 процентов; ежегодное снижение на 10 процентов числа повторных ОИМ и ОНМК, снижение смертности населения Ростовской области от болезней системы кровообращения: 2019 год - 583,3 случая на 100 тысяч населения, 2020 год - 565,3 случая на 100 тысяч населения, 2021 год - 547,1 случая на 100 тысяч населения, 2022 год - 528,4 случая на 100 тысяч населения, 2023 год - 509,2 случая на 100 тысяч населения, 2024 год - 486,0 случая на 100 тысяч населения | регулярное (ежегодное)
8 | Льготное лекарственное обеспечение граждан в течение 12 месяцев после перенесенного ОИМ и ОНМК за счет средств областного бюджета | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | снижение на 10 процентов числа повторных ОИМ и ОНМК, снижение смертности населения Ростовской области от болезней системы кровообращения в 2021 году до 547,1 случая на 100 тысяч населения | эффективная вторичная профилактика, направленная на ежегодное снижение на 10 процентов числа повторных ОИМ и ОНМК, снижение смертности населения Ростовской области от болезней системы кровообращения: 2019 год - 583,3 случая на 100 тысяч населения, 2020 год - 565,3 случая на 100 тысяч населения, 2021 год - 547,1 случая на 100 тысяч населения, 2022 год - 528,4 случая на 100 тысяч населения, 2023 год - 509,2 случая на 100 тысяч населения, 2024 год - 486,0 случая на 100 тысяч населения | регулярное (ежегодное)
9 | Увеличение количества реконструктивных вмешательств в РСЦ на прецеребральных артериях при стенозирующих процессах (стентирование сонных артерий) | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | выполнено 191 реконструктивное вмешательство. Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения в 2021 году до 85,2 случая на 100 тысяч населения | выполнение реконструктивных вмешательств в РСЦ с увеличением процедур с 30 в 2019 году до 80 в 2024 году, снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения: 2019 год - 91,9 случая на 100 тысяч населения, 2020 год - 88,5 случая на 100 тысяч населения, 2021 год - 85,2 случая на 100 тысяч населения, 2022 год - 81,8 случая на 100 тысяч населения, 2023 год - 78,4 случая на 100 тысяч населения, 2024 год - 75,9 случая на 100 тысяч населения | регулярное (ежегодное)
10 | Увеличение количества микрохирургических вмешательств в РСЦ при аневризмах артерий головного мозга | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | в 2019 году смертность от ОНМК составила 59,7. Выполнено 191 реконструктивное вмешательство | выполнение микрохирургических вмешательств в РСЦ с увеличением с 17 процедур в 2019 году до 60 процедур в 2024 году, снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения: 2019 год - 91,9 случая на 100 тысяч населения, 2020 год - 88,5 случая на 100 тысяч населения, 2021 год - 85,2 случая на 100 тысяч населения, 2022 год - 81,8 случая на 100 тысяч населения, 2023 год - 78,4 случая на 100 тысяч населения, 2024 год - 75,9 случая на 100 тысяч населения | регулярное (ежегодное)
11 | Увеличение количества процедур хирургической реваскуляризации в РСЦ при хронических формах ишемической болезни сердца | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | в 2019 году количество процедур хирургической реваскуляризации в РСЦ при хронических формах ишемической болезни сердца составило 413, смертность от инфаркта миокарда в 2019 году - 40,3 случая на 100 тыс. населения | увеличение количества процедур хирургической реваскуляризации в РСЦ при хронических формах ишемической болезни сердца не менее 400 процедур в год, снижение смертности от инфаркта миокарда: 2019 год - 38,7 случая на 100 тысяч населения, 2020 год - 37,3 случая на 100 тысяч населения, 2021 год - 35,9 случая на 100 тысяч населения, 2022 год - 34,5 случая на 100 тысяч населения, 2023 год - 33,0 случая на 100 тысяч населения, 2024 год - 32,0 случая на 100 тысяч населения | регулярное (ежегодное)
12 | Оптимизация маршрутизации пациентов с ОНМК и ОКС Ростовской области | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | в 2019 году доля профильных госпитализаций пациентов с ОКС составила 86,7 процента, ОНМК - 82,95 процента | оптимизирована маршрутизация пациентов с ОНМК и ОКС с учетом организованных ПСО, увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями СМП: 2019 год - 40,7 процента, 2020 год - 51,6 процента, 2021 год - 62,4 процента, 2022 год - 73,3 процента, 2023 год - 84,1 процента, 2024 год - 95,0 процента | разовое (неделимое)
13 | Проведение школ для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственников, ухаживающих и социальных работников медицинских организаций амбулаторно-поликлинического этапа | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | регулярно проводятся школы в медицинских организациях амбулаторно-поликлинического этапа | проведено не менее 2 школ в месяц в каждой медицинской организации амбулаторно-поликлинического этапа | регулярное (ежеквартальное)
14 | Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в группах повышенного риска; выделение группы риска через анкетирование при проведении профилактических осмотров | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводятся анкетирование с выделением группы риска, групповое и индивидуальное консультирование пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний | проведено анкетирование, выделены группы риска, проведено групповое и индивидуальное консультирование 100 процентов пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний | регулярное (ежегодное)
15 | Организация и проведение образовательных программ по проблемным вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в режиме видеоселекторных совещаний | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | регулярно проводятся лекции, круглые столы, семинары и акции по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в целевых аудиториях | в режиме видеоселекторных совещаний 2 раза в год проведены циклы обучения для врачей и среднего медицинского персонала по 5 лекциям: организация помощи при ОНМК и ОКС, повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижение количества непрофильных госпитализаций, повышение квалификации медицинских работников | регулярное (ежегодное)
16 | Развитие службы помощи пациентам с ХСН | 1 июля 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | приказ министерства здравоохранения Ростовской области | издание приказа, регламентирующего сроки реализации проекта, маршрутизацию пациентов с ХСН, определение центра ХСН, оснащение и кадровое обеспечение центра | разовое (неделимое)
6. Комплекс мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Мероприятия в рамках диспансерного наблюдения пациентов | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится анализ мероприятий, направленных на увеличение охвата населения диспансерным наблюдением | охват диспансерным наблюдением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подлежащих диспансерному наблюдению врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами первичного звена, составляет не менее 70 процентов ежегодно | регулярное (ежегодное)
2 | Увеличение охвата и повышение качества диспансерного наблюдения пациентов с артериальной гипертонией, хронической ишемической болезнью сердца | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится анализ мероприятий, направленных на увеличение охвата населения диспансерным наблюдением | ведение регистра пациентов с артериальной гипертензией (медицинскими организациями первичного звена), регистра пациентов с ишемической болезнью сердца и ОНМК, охват диспансерным наблюдением не менее 70 процентов ежегодно | регулярное (ежегодное)
3 | Осуществление преемственности между стационаром и поликлиникой в отношении лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые катастрофы, с непосредственным участием представителей страховых медицинских организаций | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | схема адресной передачи выписного эпикриза пациентов из РСЦ и ПСО в поликлиники по месту жительства на этапе планирования и разработки | разработана и внедрена схема адресной передачи выписного эпикриза пациентов из РСЦ и ПСО в поликлиники по месту жительства, увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями не менее 70 процентов ежегодно | регулярное (ежегодное)
4 | Разработка и внедрение мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с хронической сердечной недостаточностью | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | разрабатывается регистр больных с ХСН и маршрутизация. Проводятся школы для больных с хронической сердечной недостаточностью | разработан и внедрен регистр больных с хронической сердечной недостаточностью, проводятся школы для больных с хронической сердечной недостаточностью, разработана и внедрена маршрутизация больных с хронической сердечной недостаточностью, проводится диспансерное наблюдение пациентов с хронической сердечной недостаточностью | разовое (делимое)
7. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения
1 | Мониторинг мероприятий по обеспечению достижений, указанных в клинических рекомендациях показателей на догоспитальном этапе: интервал "вызов - прибытие скорой медицинской помощи" не более 20 минут; интервал "первый медицинский контакт - регистрация ЭКГ" не более 10 минут; интервал "постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (регистрация и расшифровка ЭКГ); тромболитическая терапия не более 10 минут после определения показаний; доля тромболитической терапии на догоспитальном этапе при невозможности провести чрескожное коронарное вмешательство в течение 120 минут после постановки диагноза не менее 90 процентов (фармакоинвазивная тактика) | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | разрабатывается маршрутный лист для СМП | анализ данных мониторинга, принятие организационных мер, коррекция мероприятий (разработан маршрутный лист для СМП) | разовое (делимое)
2 | Обеспечение приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара; применение диспетчерами и выездным персоналом скорой медицинской помощи методик диагностики инсульта | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | мониторинг приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара проводится | мониторинг приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара проводится | регулярное (ежегодное)
3 | Усиление контроля за соблюдением схем маршрутизации при ОКС и ОНМК | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится контроль за соблюдением схем маршрутизации при ОКС и ОНМК | снижение доли непрофильных госпитализаций при ОКС и ОНМК на 5 процентов ежегодно до 2024 года | регулярное (ежегодное)
4 | Выполнение догоспитальной тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда при наличии медицинских показаний | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | в 2019 году доля догоспитальной ТЛТ составила 30,97 процента | увеличение доли догоспитальной тромболитической терапии от общего числа тромболитической терапии: 2019 год - 20 процентов, 2020 год - 22 процента, 2021 год - 24 процента, 2022 год - 26 процентов, 2023 год - 28 процентов, 2024 год - 30 процентов | регулярное (ежегодное)
5 | Обеспечение приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара; применение диспетчерами и выездным персоналом скорой медицинской помощи методик диагностики инсульта | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | мониторинг приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара, проводится дополнительное обучение по применению диспетчерами и выездным персоналом скорой медицинской помощи методик диагностики инсульта | мониторинг приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара, проводится дополнительное обучение по применению диспетчерами и выездным персоналом скорой медицинской помощи методик диагностики инсульта | регулярное (ежегодное)
6 | Функционирование при сосудистых центрах (РСЦ, ПСО) круглосуточных врачебных постов дистанционного консультирования, включая теле-ЭКГ | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | обеспечена возможность дистанционной расшифровки ЭКГ бригад СМП | обеспечена возможность дистанционной расшифровки ЭКГ бригад СМП | регулярное (ежегодное)
7 | Создание единой центральной диспетчерской службы СМП в регионе | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | создание единой центральной диспетчерской службы СМП в регионе на этапе планирования и разработки | централизация ресурсов СМП, обеспечение рекомендованных временных нормативов оказания СМП при острых формах сердечно-сосудистых заболеваний, соблюдение порядка маршрутизации пациентов в ПСО, РСЦ | разовое (делимое)
8 | Организация региональной системы управления сердечно-сосудистыми рисками | 1 июля 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | издание приказа об открытии центров управления рисками на амбулаторно-поликлинических учреждений | издание приказа об открытии центров управления рисками на амбулаторно-поликлинических учреждений | разовое (неделимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
1 | Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУ РО "Ростовская областная клиническая больница" медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение регионального сосудистого центра | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение регионального сосудистого центра | разовое (делимое)
2 | Переоснащение/дооснащение 14 первичных сосудистых отделений | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение 14 первичных сосудистых отделений | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение 14 первичных сосудистых отделений | разовое (делимое)
3 | Развитие программ льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших острые состояния, плановые вмешательства и относящихся к группам высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | разработана и внедрена программа продленного льготного лекарственного обеспечения пациентов с ОКС и ОНМК до 12 месяцев | разработана и внедрена программа продленного льготного лекарственного обеспечения пациентов с ОКС и ОНМК до 12 месяцев | регулярное (ежегодное)
4 | На базе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница N 20 г. Ростова-на-Дону" на функциональной основе организовать работу коек для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | организована работа коек для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью на базе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница N 20 города Ростова-на-Дону" | организована работа коек для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью на базе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница N 20 города Ростова-на-Дону" | разовое (делимое)
5 | Организация единой дежурно-диспетчерской службы скорой медицинской помощи и ее интеграция со службой "112", что позволит сократить время приема вызовов скорой медицинской помощи, повысить возможности взаимодействия между бригадами скорой медицинской помощи районов области, медицинской эвакуации специализированными бригадами СМП тяжелых пациентов | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | организована единая дежурно-диспетчерская служба скорой медицинской помощи, интегрированная со службой "112" | организована единая дежурно-диспетчерская служба скорой медицинской помощи, интегрированная со службой "112" | разовое (делимое)
6 | Разработать и внедрить в практику работы диспетчеров СМП алгоритмы приема вызовов с поводом "боль в груди", "парализовало" и советы позвонившему при подозрении на ОКС и ОНМК | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | разработаны и внедрены в практику работы диспетчеров СМП алгоритмы приема вызовов с поводом "боль в груди", "парализовало" и советы позвонившему при подозрении на ОКС и ОНМК | разработаны и внедрены в практику работы диспетчеров СМП алгоритмы приема вызовов с поводом "боль в груди", "парализовало" и советы позвонившему при подозрении на ОКС и ОНМК | регулярное (ежегодное)
7 | Проведение мастер-классов для фельдшеров скорой медицинской помощи по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | на базе муниципальных медицинских организаций области ежегодно проведено не менее 6 мастер-классов для фельдшеров скорой медицинской помощи по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации с участием в каждом мастер-классе не менее 8 муниципальных образований | на базе муниципальных медицинских организаций области ежегодно проведено не менее 6 мастер-классов для фельдшеров скорой медицинской помощи по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации с участием в каждом мастер-классе не менее 8 муниципальных образований | регулярное (ежегодное)
8 | Включить в план повышения квалификации и провести тематические циклы по обучению фельдшеров по приему вызовов правилам приема вызовов | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации в рамках повышения квалификации проведено ежегодно не менее 4 циклов по обучению фельдшеров приему вызовов и правилам приема вызовов | на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации в рамках повышения квалификации проведено ежегодно не менее 4 циклов по обучению фельдшеров приему вызовов и правилам приема вызовов | регулярное (ежегодное)
9 | Увеличение количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением кровообращения, необходимых для достижения целевых показателей | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | повышение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, к 2024 году до 60 процентов, увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к 2024 году до 10580 единиц | повышение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, к 2024 году до 60 процентов, увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к 2024 году до 10580 единиц | регулярное (ежегодное)
10 | Организация работы системы теле-видео-конференц-связи здравоохранения области с целью проведения консультаций пациентов и обучающих семинаров для медицинских учреждений Ростовской области | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | обеспечение повышения уровня знаний специалистов и качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | обеспечение повышения уровня знаний специалистов и качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | регулярное (ежегодное)
11 | Обеспечение доли профильной госпитализации больных со сложными нарушениями сердечного ритма в кардиологические отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии, в ПСО и РСЦ Ростовской области | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | обеспечение доли профильной госпитализации в кардиологических отделениях с палатами реанимации и интенсивной терапии и в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма не менее 95 процентов | обеспечение доли профильной госпитализации в кардиологических отделениях с палатами реанимации и интенсивной терапии и в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма не менее 95 процентов | регулярное (ежегодное)
12 | Разработка и внедрение в каждой медицинской организации единого протокола ведения и маршрутизации пациентов с нарушениями ритма сердца | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | сокращение сроков оказания специализированной аритмологической помощи | сокращение сроков оказания специализированной аритмологической помощи | разовое (делимое)
13 | Создание единой системы ЭКГ-мониторинга на территории Ростовской области | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | создание телемедицинского центра на базе единой службы диспетчеризации СМП, расшифровка первых 50 ЭКГ в 2020 году, не менее 1000 к 2024 году | создание телемедицинского центра на базе единой службы диспетчеризации СМП, расшифровка первых 50 ЭКГ в 2020 году, не менее 1000 к 2024 году | разовое (делимое)
14 | Развитие катетерной абляции нарушений ритма сердца | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проведение с 2021 года не менее 50 операций катетерной абляции ежегодно | проведение с 2021 года не менее 50 операций катетерной абляции ежегодно | регулярное (ежегодное)
15 | Обеспечить долю профильной госпитализации в кардиологических отделениях с палатами реанимации и интенсивной терапии больных с острой сердечной недостаточностью, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией только в кардиологических отделениях с палатами реанимации и интенсивной терапии больных не менее 95 процентов | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | доля профильной госпитализации в кардиологических отделениях с палатами реанимации и интенсивной терапии больных с острой сердечной недостаточностью, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией только в кардиологических отделениях с палатами реанимации и интенсивной терапии больных не менее 95 процентов | доля профильной госпитализации в кардиологических отделениях с палатами реанимации и интенсивной терапии больных с острой сердечной недостаточностью, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией только в кардиологических отделениях с палатами реанимации и интенсивной терапии больных не менее 95 процентов | регулярное (ежегодное)
16 | Обеспечить долю профильной госпитализации в кардиологических отделениях с палатами реанимации и интенсивной терапии больных или в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма не менее 95 процентов | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | доля профильной госпитализации в кардиологических отделениях с палатами реанимации и интенсивной терапии больных или в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма не менее 95 процентов | доля профильной госпитализации в кардиологических отделениях с палатами реанимации и интенсивной терапии больных или в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма не менее 95 процентов | регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация
1 | Обеспечение мультидисциплинарного подхода на этапах стационарного лечения пациентов с ОНМК в РСЦ и ПСО | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | наличие мультидисциплинарных бригад (невролог, кардиолог, психолог, логопед, врач/инструктор лечебной физкультуры, физиотерапевт) в РСЦ и каждом из ПСО | наличие мультидисциплинарных бригад (невролог, кардиолог, психиатр, логопед, врач/инструктор лечебной физкультуры, физиотерапевт) в РСЦ и каждом из ПСО | регулярное (ежегодное)
2 | Совершенствование маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласно трехуровневой системе медицинской реабилитации | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проект порядка маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на этапах медицинской реабилитации на этапе согласования | проект порядка маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на этапах медицинской реабилитации | разовое (делимое)
3 | Реализация программных мероприятий по совершенствованию системы медицинской реабилитации в рамках государственной программы Ростовской области "Развитие здравоохранения" | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | переоснащение медицинским оборудованием и модернизация отделений медицинской реабилитации ГБУ РО "Центр медицинской реабилитации N 1" в г. Таганроге, ГБУ РО "Центр медицинской реабилитации N 2" в г. Новошахтинске, ГБУ РО "Лечебно-реабилитационный центр N 1", ГБУ РО "Лечебно-реабилитационный центр N 2" в процессе согласования | переоснащение медицинским оборудованием и модернизация отделений медицинской реабилитации ГБУ РО "Центр медицинской реабилитации N 1" в г. Таганроге, ГБУ РО "Центр медицинской реабилитации N 2" в г. Новошахтинске, ГБУ РО "Лечебно-реабилитационный центр N 1", ГБУ РО "Лечебно-реабилитационный центр N 2" | разовое (делимое)
4 | Дооснащение 14 ПСО медицинских организаций Ростовской области медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, за счет средств федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта Ростовской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | локальные акты о переоснащении медицинских организаций в разработке | локальные акты о переоснащении медицинских организаций | разовое (делимое)
5 | Обеспечение реабилитации не менее 70 процентов больных, перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации хронической сердечной недостаточности, и не менее 90 процентов больных, перенесших ОНМК. Организовать мероприятия по реабилитации больных, перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях, в отделениях реабилитации лечебных учреждений с соблюдением этапности реабилитации | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится реабилитация пациентов, перенесших ОКС и/или ОНМК, согласно стандартам и приказам | обеспечена реабилитация не менее 70 процентов больных, перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации хронической сердечной недостаточности, не менее 90 процентов больных, перенесших ОНМК, организована реабилитации больных, перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях, в отделениях реабилитации лечебных учреждений с соблюдением этапности реабилитации | регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Ежегодный анализ кадровой службы в разрезе специальностей (врач-кардиолог, врач - сердечно-сосудистый хирург, специалист по рентгенваскулярной диагностике и лечению, невролог, нейрохирург) по данным формы федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" с целью определения потребности в специалистах с учетом коэффициента совместительства | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится ежегодный анализ кадровой службы в разрезе специальностей, определен кадровый дефицит, приняты меры по устранению кадрового дефицита специалистов | проведен ежегодный анализ кадровой службы в разрезе специальностей, определен кадровый дефицит, приняты меры по устранению кадрового дефицита специалистов | регулярное (ежегодное)
2 | Проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе в симуляционных центрах | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводятся образовательные мероприятия, направленные на повышение профессиональной квалификации медицинских работников | проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение профессиональной квалификации медицинских работников | регулярное (ежегодное)
3 | Реализация непрерывного профессионального медицинского (фармацевтического) образования в медицинских организациях Ростовской области | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | согласно плану проведения аккредитации специалистов | реализовано проведение непрерывного профессионального медицинского (фармацевтического) образования в медицинских организациях Ростовской области | регулярное (ежегодное)
4 | Ежегодно определять реальную потребность Ростовской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики региона, с формированием контрольных цифр приема на целевое обучение для подготовки специалистов с учетом реальной потребности Ростовской области в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проводится сбор данных и анализ реальной потребности Ростовской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики региона, с формированием контрольных цифр приема на целевое обучение для подготовки специалистов с учетом реальной потребности Ростовской области в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских учреждений Ростовской области при рациональном использовании финансовых средств, устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации, подготовка специалистов по программам дополнительного профессионального образования в системе непрерывного медицинского образования, сертификационных циклах повышения квалификации исходя из потребности | регулярное (ежегодное)
5 | Организация циклов обучения на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации специалистов первичного звена основам аритмологических знаний для своевременной диагностики и определения тактики ведения пациентов с нарушениями ритма сердца | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | разрабатываются циклы обучения на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации специалистов первичного звена основам аритмологических знаний для своевременной диагностики и определения тактики ведения пациентов с нарушениями ритма сердца | обеспечение повышения качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечение повышения уровня знаний специалистов при оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | регулярное (ежегодное)
6 | Аккредитация ординатуры по специальности "сердечно-сосудистая хирургия", "нейрохирургия", "неврология" на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации с целью формирования кадрового потенциала в медицинских организациях Ростовской области | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | аккредитация ординатуры по специальности "сердечно-сосудистая хирургия", "нейрохирургия", "неврология" на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации с целью формирования кадрового потенциала в медицинских организациях Ростовской области в плановом порядке | обеспечение врачами - сердечно-сосудистыми хирургами, неврологами, нейрохирургами, кардиологами, рентгенэндоваскулярными хирургами сосудистых центров Ростовской области | регулярное (ежегодное)
7 | Разработка и реализация "дорожной карты" ликвидации дефицита кадров в Ростовской области по специальностям на основании ежегодно определяемой потребности в разрезе каждой медицинской организации с учетом дооснащения медицинским оборудованием | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | дорожная карта ликвидации дефицита кадров в Ростовской области на согласовании в министерстве здравоохранения Ростовской области | ежегодная "дорожная карта" ликвидации дефицита кадров в Ростовской области по специальностям | регулярное (ежегодное)
8 | Обеспечить укомплектованность профильными специалистами ПСО и РСЦ, в том числе анестезиологами-реаниматологами палат реанимации и интенсивной терапии, врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентген-хирургических методов лечения в соответствии с действующими приказами Минздрава России | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | обеспечение укомплектованности профильными специалистами ПСО и РСЦ, в том числе анестезиологами-реаниматологами палат реанимации и интенсивной терапии, врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентген-хирургических методов лечения в плановом порядке | к 31 декабря 2024 г. укомплектованность ПСО и РСЦ в соответствии с приказами Минздрава России составит не менее 85 процентов | регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
1 | Увеличение количества телемедицинских консультаций с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и улучшение результатов их лечения на местах | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | продолжает функционировать телемедицинский центр на базе ГБУ Ростовской области "Ростовская областная клиническая больница", 27 процентов медицинских организаций Ростовской области оснащены телемедицинскими кабинетами | продолжает функционировать телемедицинский центр на базе ГБУ Ростовской области "Ростовская областная клиническая больница", телемедицинские кабинеты во всех медицинских организациях области к 2024 году | регулярное (ежегодное)
2 | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработать и реализовать ежеквартальный план проведения консультаций/консилиумов пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с применением телемедицинских технологий: составить план заявок на проведение консультаций/консилиумов с последующей его реализацией, оформить результаты в виде совместных протоколов и внести в соответствующие медицинские карты пациентов | 1 августа 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | реализация плана консультаций, осуществление телемедицинского обмена информацией | ежегодно проведено не менее 48 консультаций | регулярное (ежегодное)
3 | Совместно с профильным национальным медицинским исследовательским центром провести ежегодно не менее 48 телемедицинских консультаций пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с привлечением специалистов МО Ростовской области | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | совместно с профильным национальным медицинским исследовательским центром в 2019 году проведено 24 телемедицинских консультации пациентов | ежегодно проведено не менее 48 консультаций | регулярное (ежегодное)
4 | Регулярное проведение образовательных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную медицинскую помощь | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проведено (количество) семинаров и конференций для врачей-кардиологов и неврологов в муниципальных медицинских организациях не менее 1 в 3 месяца по каждому профилю ежегодно | проведение семинаров и конференций для врачей-кардиологов и неврологов в муниципальных медицинских организациях не менее 1 в 3 месяца по каждому профилю ежегодно | регулярное (ежегодное)
5 | Взаимодействие с федеральными учреждениями - Национальным медицинским исследовательским центром ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Минздрава России по направлениям: кардиология, неврология, сердечно-сосудистая хирургия | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | согласно плану мероприятий осуществлено (количество) выездов сотрудников профильных национальных медицинских исследовательских центров | повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и улучшение результатов их лечения, будет осуществлено не менее 3 выездов сотрудников профильных национальных медицинских исследовательских центров в медицинские организации субъекта (и/или их структурные подразделения), обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний | регулярное (ежегодное)
6 | Актуализация клинических рекомендаций за счет инновационных методов диагностики, лечения и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний и внедрение их в практику | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | проведено (количество) семинаров и конференций, тренингов, лекций с приглашением экспертов российского или международного уровня для врачей-кардиологов и неврологов (не менее 1 в месяц) | повышение квалификации врачей медицинских организаций Ростовской области, тренинги, лектории с приглашением экспертов российского или международного уровня, с трансляцией в районы Ростовской области | регулярное (ежегодное)
12. Другие мероприятия
1 | Разработать мероприятия по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | согласно плану мероприятий | в соответствии с региональной программой Ростовской области "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" | разовое (делимое)
2 | Обеспечение медицинским организациям широкополосного доступа в информационно-коммуникационную сеть "Интернет", создание возможностей безопасной передачи данных, обеспечение рабочих мест врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | согласно плану мероприятий | в соответствии с региональной программой Ростовской области "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" | разовое (делимое)
3 | Внедрение регистров заболеваемости, смертности и инвалидизации от болезней системы кровообращения, включая ОНМК, планирование объемов оказания медицинской помощи на основании действующих порядков оказания медицинской помощи | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2023 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | согласно плану мероприятий | в соответствии с региональной программой Ростовской области "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" | разовое (делимое)
4 | Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | согласно плану мероприятий | в соответствии с региональной программой Ростовской области "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" | разовое (делимое)
5 | Техническое обеспечение ведения региональных регистров групп пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода, преемственности амбулаторного и стационарного этапов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | согласно плану мероприятий | в соответствии с региональной программой Ростовской области "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" | разовое (делимое)
6 | Совершенствование системы электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов с использованием медицинской информационной системы | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | согласно плану мероприятий | усовершенствована система электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов с использованием медицинской информационной системы | разовое (делимое)
7 | Техническое обеспечение ведения региональных регистров групп пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода, преемственности амбулаторного и стационарного этапов: доработка и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ростовской области в части создания Регистра больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | обеспечена техническая возможность ведения региональных регистров | создание регистра больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ростовской области | разовое (делимое)