## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | Начало | Окончание | предшественники | последователи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1 | Результат "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы" | 03.12.2018 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Министерством транспорта Пермского края достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта Пермского края в Росавтодор | Нет | Министерство транспорта Пермского края
1.1.1 | Контрольная точка "Заключение соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на достижение показателей и решению задач регионального проекта Пермского края" | - | 17.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на достижение показателей и решению задач регионального проекта Пермского края | -
1.1.2 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Пермскому краю разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Министерством транспорта Пермского края совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Пермскому краю разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | -
1.1.3 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2019 год" | - | 31.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта | -
1.1.4 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта Пермского края с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Пермского края" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Региональный проект скорректирован | -
1.1.5 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом Пермского края на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Отчет о выполненных работах | -
1.1.6 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Отчет о выполненных работах | -
1.1.7 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта Пермского края (по состоянию на 01 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Отчет о проведенных общественных слушаниях | -
1.1.8 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов для достижения показателей региональный проект Пермского края и агломерации на 2020 год" | - | 17.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов | -
1.1.9 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей региональный проект Пермского края и агломерации на 2020 год" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта | -
1.1.10 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Пермскому краю разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | -
1.1.11 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта Пермского края с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Пермского края" | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Согласованный и утвержденный региональный проект Пермского края представлен в Росавтодор | -
1.1.12 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом Пермского края на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Отчет о выполненных работах | -
1.1.13 | Контрольная точка "Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Протокол общественных обсуждений реализации регионального проекта Пермского края | -
1.1.14 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Отчетные материалы; актуализированный региональный проект Пермского края | -
1.1.15 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год" | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Программа дорожной деятельности на текущий год актуализирована | - | Министерство транспорта Пермского края
1.1.16 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов для достижения показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2021 год" | - | 17.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов | -
1.1.17 | Контрольная точка "Министерством транспорта и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2021 год" | - | 01.04.2021 | 16 | 18 | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта | - | СОУ "Эталон"
1.1.18 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Пермскому краю разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2021 | 17 | 19 | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | -
1.1.19 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта Пермского края с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Пермского края" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа Согласованный и утвержденный региональный проект Пермского края представлен в Росавтодор | -
1.1.20 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15, 15 | Алякринский А.В. | Отчет Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций | - | Министерство транспорта Пермского края
1.1.21 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом Пермского края на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Отчет о выполненных работах | - | СОУ "Эталон"
1.1.22 | Контрольная точка "Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 21 | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Протокол общественных обсуждений реализации регионального проекта Пермского края | - | Министерство транспорта Пермского края
1.1.23 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Отчетные материалы; актуализированный региональный проект Пермского края | -
1.1.24 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год" | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Программа дорожной деятельности на текущий год актуализирована | - | Министерство транспорта Пермского края
1.1.25 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2022 году" | - | 01.12.2022 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Отчет. Отчетные материалы | - | СОУ "Эталон"
1.1.26 | Контрольная точка "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы в 2023 году" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Отчет. Отчетные материалы | - | Министерство транспорта Пермского края
1.1.27 | Контрольная точка "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы в 2024 году" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Алякринский А.В. | Отчет. Отчетные материалы | - | Министерство транспорта Пермского края