## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | Начало | Окончание | предшественники | последователи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Повышена безопасность участников дорожного движения
1.1 | Результат "Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ" | 03.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крутень А.В. | Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения | Нет | Министерство здравоохранения Пермского края
1.1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крутень А.В. | Прочий тип документа. Документ утвержден | - | Министерство здравоохранения Пермского края
1.1.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крутень А.В. | Прочий тип документа. Документ разработан | - | Министерство здравоохранения Пермского края
1.1.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крутень А.В. | Прочий тип документа. Документ утвержден | - | Министерство здравоохранения Пермского края
1.1.4 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Крутень А.В. | Прочий тип документа. Документ разработан | - | Министерство здравоохранения Пермского края
1.1.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крутень А.В. | Прочий тип документа. Документ утвержден | - | Министерство здравоохранения Пермского края
1.1.6 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крутень А.В. | Прочий тип документа. Документ разработан | - | Министерство здравоохранения Пермского края
1.2 | Результат "Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" | 03.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крутень А.В. | Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Нет | Министерство здравоохранения Пермского края
1.2.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крутень А.В. | Прочий тип документа. Документ разработан | - | Министерство здравоохранения Пермского края
1.2.2 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крутень А.В. | Прочий тип документа. Документ опубликован | - | Министерство здравоохранения Пермского края
1.2.3 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крутень А.В. | Прочий тип документа. Документ разработан | - | Министерство здравоохранения Пермского края
1.2.4 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крутень А.В. | Прочий тип документа. Документ опубликован | - | Министерство здравоохранения Пермского края
1.2.5 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Крутень А.В. | Прочий тип документа. Документ разработан | - | Министерство здравоохранения Пермского края
1.3 | Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр." | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения | Нет | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору муниципальных образований, образовательных организаций Пермского края на предоставление бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.3 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.6 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору муниципальных образований, образовательных организаций Пермского края на предоставление бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.11 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору муниципальных образований, образовательных организаций Пермского края на предоставление бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.16 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору муниципальных образований, образовательных организаций Пермского края на предоставление бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.3.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4 | Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах" | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, Создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Нет | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 25.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Письмо Министерства образования и науки Пермского края, о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по мероприятию: "Создание материально-технической базы в образовательных организациях Пермского края для функционирования родительских патрулей") | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.5 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 25.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.6 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по формированию в образовательных организациях Пермского края материально-технической базы для функционирования родительских патрулей | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.9 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 25.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.10 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по формированию в образовательных организациях Пермского края материально-технической базы для функционирования родительских патрулей | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.13 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 25.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.14 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.15 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по формированию в образовательных организациях Пермского края материально-технической базы для функционирования родительских патрулей | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.17 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 25.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.18 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по формированию в образовательных организациях Пермского края материально-технической базы для функционирования родительских патрулей | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.21 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 25.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий поведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.22 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.23 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по формированию в образовательных организациях Пермского края материально-технической базы для функционирования родительских патрулей | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.25 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 25.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.26 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.27 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по формированию в образовательных организациях Пермского края материально-технической базы для функционирования родительских патрулей | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.29 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 25.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.30 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.31 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по формированию в образовательных организациях Пермского края материально-технической базы для функционирования родительских патрулей | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.33 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 25.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.34 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.35 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по формированию в образовательных организациях Пермского края материально-технической базы для функционирования родительских патрулей | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.37 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 25.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.38 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.39 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.4.40 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по формированию в образовательных организациях Пермского края материально-технической базы для функционирования родительских патрулей. | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5 | Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | Нет | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по мероприятиям: "Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края", "Создание материально-технической базы в образовательных организациях Пермского края для обучения правилам дорожного движения") | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.5 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по мероприятиям: "Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края", "Создание материально-технической базы в образовательных организациях Пермского края для обучения правилам дорожного движения") | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.9 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.10 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по мероприятиям: "Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края", "Создание материально-технической базы в образовательных организациях Пермского края для обучения правилам дорожного движения") | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.15 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. |  | -
1.5.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по мероприятиям: "Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края", "Создание материально-технической базы в образовательных организациях Пермского края для обучения правилам дорожного движения") | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.17 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по мероприятиям: "Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края", "Создание материально-технической базы в образовательных организациях Пермского края для обучения правилам дорожного движения") | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.21 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.22 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство транспорта Пермского края
1.5.23 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по мероприятиям: "Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края", "Создание материально-технической базы в образовательных организациях Пермского края для обучения правилам дорожного движения") | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.25 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.26 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.27 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по мероприятиям: "Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края", "Создание материально-технической базы в образовательных организациях Пермского края для обучения правилам дорожного движения") | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.29 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.30 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.31 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по мероприятиям: "Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края", "Создание материально-технической базы в образовательных организациях Пермского края для обучения правилам дорожного движения") | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.33 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.34 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.35 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по мероприятиям: "Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края", "Создание материально-технической базы в образовательных организациях Пермского края для обучения правилам дорожного движения") | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.37 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол заседания комиссии по отбору | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.38 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.39 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.5.40 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Выполнены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по мероприятиям: "Создание автогородков на базе образовательных организаций Пермского края", "Создание материально-технической базы в образовательных организациях Пермского края для обучения правилам дорожного движения") | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6 | Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления" | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата | Нет | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Программа профильной смены по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Протокол по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.4 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.5 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Программа профильной смены по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Протокол по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.7 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.8 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Программа профильной смены по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Протокол по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.10 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.11 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Программа профильной смены по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.13 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.14 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Программа профильной смены по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.15 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.16 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.17 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Программа профильной смены по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.19 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.20 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Программа профильной смены по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.21 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.22 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.23 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Программа профильной смены по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.24 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.25 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.26 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Программа профильной смены по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.27 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.28 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 25.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.29 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Прочий тип документа. Программа профильной смены по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.6.30 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кассина Р.А. | Протокол по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения | - | Министерство образования и науки Пермского края
1.7 | Результат "Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий" | 03.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры | Нет | Министерство транспорта Пермского края
1.7.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. |  | -
1.7.2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Подписано государственное задание | -
1.7.3 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Утверждено государственное задание | -
1.7.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Отчет о выполненных мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения" в Пермском крае | -
1.7.5 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Утверждено государственное задание | -
1.7.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Отчет о выполненных мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения" в Пермском крае | -
1.7.7 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Утверждено государственное задание | -
1.7.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Отчет о выполненных мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения" в Пермском крае | -
1.7.9 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Утверждено государственное задание | -
1.7.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Отчет о выполненных мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения" в Пермском крае | -