## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (контрольные точки) | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (вид документа) | Срок реализации | Финансирование мероприятий
|  |  |  | начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Организационные мероприятия
1.1. | Продление реализации модели системы долговременного ухода на 2025 год | Депсоцразвития Югры | постановление Правительства автономного округа | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | -
1.2. | Создание и обеспечение функционирования модуля "СДУ" в Прикладном программном обеспечении "Автоматизированная система обработки информации" (далее - ППО АСОИ) | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депинформтехнологий Югры | реализован функционал модуля "СДУ" в ППО АСОИ | 25 01.2025 | 31.12.2025 | - | -
1.3. | Реализация межведомственного электронного взаимодействия ППО АСОИ и Единой медицинской информационной системы в целях информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депинформтехнологий Югры | реализован функционал информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе, между исполнительными органами автономного округа и подведомственными им учреждениями | 25 01.2025 | 31.12.2025 | - | -
1.4. | Утверждение показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры | приказ Депсоцразвития Югры во взаимодействии с Депздравом Югры | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | -
1.5. | Оценка результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в автономном округе, за 2024 год | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры | представлен отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 01.03.2025 | 31.03.2025 | - | -
2 | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта
2.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторов ухода и работников регионального и территориальных координационных центров, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Депсоцразвития Югры | трудовую деятельность осуществляют 14 экспертов по оценке нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | текущее финансирование
2.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Депсоцразвития Югры | подобраны помощники по уходу в количестве 151,2 штатной единицы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | текущее финансирование
2.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу" | Депсоцразвития Югры, благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" (по согласованию) | направлена заявка на обучение экспертов по оценке нуждаемости в благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | -
2.4. | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе "Организатор ухода" | Депсоцразвития Югры благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" (по согласованию) | направлена заявка на обучение организаторов ухода в благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | -
3 | Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода поставщиками социальных услуг в автономном округе
3.1. | Обеспечение работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг, предоставляющих услуги по уходу | Депсоцразвития Югры | организаторы ухода в количестве 8 штатных единиц определены из числа руководителей структурных подразделений поставщиков социальных услуг, из них: 2 штатные единицы Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения, адрес: г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 17А; 2 штатные единицы Советский комплексный центр социального обслуживания населения, адрес: г. Советский, ул. Гастелло, д. 39; 4 штатные единицы Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет автономного округа | текущее финансирование
3.2. | Обеспечение работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг, предоставляющих услуги по уходу | Депсоцразвития Югры | трудоустроены в организации социального обслуживания 151,2 штатной единицы помощников по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | -
3.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода | Депсоцразвития Югры | численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 248 553,6
[6 empty] | федеральный бюджет | 73 750,6
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 115 353,5
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 59 449,5
| в январе 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | всего | 20 068,8
[6 empty] | федеральный бюджет | 6 238,0
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 9 756,8
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 4 074,0
| в феврале 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 28.02.2025 | всего | 20 583,3
[6 empty] | федеральный бюджет | 5 670,7
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 8 870,0
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 4 074,0
| в марте 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.03.2025 | 31.03.2025 | всего | 20 068,8
[6 empty] | федеральный бюджет | 6 238,0
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 9 756,8
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 4 074,0
| в апреле 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | всего | 19 705,3
[6 empty] | федеральный бюджет | 6 096,2
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 9 535,1
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 4 074,0
| в мае 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 31.05.2025 | всего | 20 068,8
[6 empty] | федеральный бюджет | 6 238,0
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 9 756,8
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 4 074,0
| в июне 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.06.2025 | 30.06.2025 | всего | 21 673,9
[6 empty] | федеральный бюджет | 6 096,2
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 9 535,1
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 4 074,0
| в июле 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | всего | 20 068,8
[6 empty] | федеральный бюджет | 6 238,0
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 9 756,8
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 4 074,0
| в августе 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.08.2025 | 31.08.2025 | всего | 20 068,8
[6 empty] | федеральный бюджет | 6 238,0
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 9 756,8
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 4 074,0
| в сентябре 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | всего | 19 705,3
[6 empty] | федеральный бюджет | 6 096,2
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 9 535,1
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 4 074,0
| в октябре 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | всего | 20 068,8
[6 empty] | федеральный бюджет | 6 238,0
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 9 756,8
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 4 074,0
| в ноябре 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | всего | 19 705,3
[6 empty] | федеральный бюджет | 6 096,2
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 9 535,1
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 4 074,0
| в декабре 2025 года | Депсоцразвития Югры | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 228 человек, из них: 23 человека - 1 уровня нуждаемости; 114 человек - 2 уровня нуждаемости; 91 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.12.2025 | 31.12.2025 | всего | 32 673,6
[6 empty] | федеральный бюджет | 6 267,1
[6 empty] | бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 9 802,3
[6 empty] | бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 14 635,6
Итого | Всего | 248 553,6
| федеральный бюджет | 73 750,6
| бюджет автономного округа (в рамках софинансирования) | 115 353,5
| бюджет автономного округа (текущее финансирование) | 59 449,5