## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат (итоговое событие)
План мероприятий ("дорожная карта") по ключевому показателю, указанному в п. 1
1 | Разработка и утверждение нормативным правовым актом Правительства Севастополя положения о порядке предоставления имущества, находящегося в государственной собственности города Севастополя, для размещения объектов, сооружений и средств связи, в котором: - закреплены порядок ценообразования и сроки предоставления имущества; - закреплена возможность осуществления операторами связи технического обслуживания и модернизации объектов, сооружений и средств связи; - утверждены методические рекомендации по установлению арендной платы (платы за размещение) с учетом экономически обоснованных тарифов | 15.12.2022 | Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя (по согласованию), соисполнитель - Департамент цифрового развития города Севастополя | Создание для операторов связи единых недискриминационных условий для реализации права на доступ к объектам государственной собственности города Севастополя для размещения объектов, сооружений и средств связи
2 | Актуализация и размещение в открытом доступе на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти города Севастополя, а также официальных сайтах органов местного самоуправления города Севастополя перечней объектов государственной и муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений и средств связи, а также порядков и условий подачи заявлений на доступ к таким объектам | 15.12.2022 | Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя (по согласованию), соисполнитель - Департамент цифрового развития города Севастополя | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры
Информирование об утвержденных нормативно-правовых актах
3 | Размещение информации об утвержденных нормативных правовых актах (далее - НПА), касающихся предоставления имущества, находящегося в государственной собственности города Севастополя, для размещения объектов, сооружений и средств связи на информационных ресурсах Правительства Севастополя в сети Интернет, Департамента цифрового развития города Севастополя, Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, инвестиционном портале Севастополя | Не позднее 10 дней со дня принятия НПА | Департамент цифрового развития города Севастополя, Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, Департамент экономического развития города Севастополя (по согласованию) | Ознакомление операторов связи с принятыми нормативными документами, направленными на упрощение доступа к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной собственности
4 | Информирование операторов связи об утвержденных НПА на заседаниях Общественного совета организаций отрасли связи при Департаменте цифрового развития города Севастополя | На заседаниях Общественного совета, но не позднее одного месяца со дня принятия НПА | Департамент цифрового развития города Севастополя | Получение операторами связи необходимых консультаций по вопросам практического использования возможностей, предоставляемых принимаемыми НПА, в целях упрощения доступа к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной собственности
План мероприятий ("дорожная карта") по ключевому показателю, указанному в пунктах 2, 3
1 | Организация в пределах компетенции и в рамках законодательства доступа жителей внутригородских муниципальных образований города Севастополя к услугам связи в целом и к услугам связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет, в частности | Постоянно | Департамент цифрового развития города Севастополя | Рост потребления услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет, в том числе предоставляемых операторами частной формы собственности, жителями внутригородских муниципальных образований города Севастополя
2 | Проведение опросов хозяйствующих субъектов для выявления степени удовлетворенности состоянием конкурентной среды в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2022 - 2023 | Департамент экономического развития города Севастополя, Департамент цифрового развития города Севастополя | Принятие конструктивных дополнительных мер по развитию конкуренции
3 | Разработка рекомендаций управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и застройщикам по вопросам создания и развития инфраструктуры связи | I полугодие 2022 | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент цифрового развития города Севастополя | Исключение дискриминационной политики управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и застройщиков по отношению к операторам связи при создании и развитии телекоммуникационной инфраструктуры