## Sheet1
N п/п | Задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки (годы) | Ожидаемый непосредственный результат | Риск неисполнения
|  |  | начало реализации | окончание реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1. Создание условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Калининградскую область для постоянного проживания, обеспечение их социальной и трудовой адаптации
2 | 1.1. Разработка, утверждение нормативных правовых актов, необходимых для реализации региональной программы переселения, обеспечения правовой и социальной защищенности соотечественников в период адаптации на территории вселения | Министерство социальной политики Калининградской области; Правовое управление Правительства Калининградской области | 2021 | 2030 | Обеспечение правовой и социальной защищенности соотечественников в период адаптации на территории вселения | Отсутствие нормативно-правовой базы для реализации региональной программы переселения
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
3 | 1.2. Мониторинг и размещение в информационном ресурсе "Автоматизированная информационная система "Соотечественники" информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 (далее - Государственная программа), и членов их семей | Министерство социальной политики Калининградской области | 2021 | 2030 | Информационное сопровождение региональной программы переселения | Отсутствие актуальной информации, необходимой для соотечественников
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 23.12.2022 N 684, от 14.12.2023 N 580-п)
4 | 1.3. Подготовка, издание и распространение информационных материалов по вопросам добровольного переселения в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом (видеоролики, видеофильмы, аналитическая информация, буклеты, брошюры и иная аналогичная продукция) | Министерство социальной политики Калининградской области; государственное казенное учреждение Калининградской области "Центр содействия переселению "Соотечественник" (далее - ГКУ КО "Центр "Соотечественник" (по согласованию) | 2021 | 2030 | Информирование соотечественников и общественности об условиях участия в региональной программе переселения, мерах социальной поддержки участников Государственной программы и членов их семей | Неинформированность участников Государственной программы о полагающихся им мерах социальной поддержки и действиях после приезда в Калининградскую область
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
5 | 1.4. Подготовка и проведение презентаций региональной программы переселения в государствах постоянного проживания соотечественников, в том числе с использованием технических каналов связи | Министерство социальной политики Калининградской области; ГКУ КО "Центр "Соотечественник" (по согласованию) | 2021 | 2030 | Повышение информированности соотечественников и общественности об условиях участия в региональной программе переселения, предоставляемых государственных гарантиях и мерах социальной поддержки участников Государственной программы и членов их семей, результатах реализации региональной программы переселения | Недостаточная информированность участников Государственной программы о полагающихся им мерах социальной поддержки и действиях после приезда в Калининградскую область
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
6 | 1.5. Освещение вопросов добровольного переселения в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в средствах массовой информации | Министерство социальной политики Калининградской области; ГКУ КО "Центр "Соотечественник" (по согласованию); Пресс-служба Правительства Калининградской области | 2021 | 2030 | Привлечение к участию в региональной программе переселения соотечественников, проживающих на территории Калининградской области на законных основаниях, информирование жителей о целях и задачах региональной программы переселения. Снятие напряженности со стороны принимающего сообщества по отношению к переселенцам | Нарастание напряженности со стороны принимающего сообщества по отношению к соотечественникам, переезжающим в рамках региональной программы переселения
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
7 | 2. Улучшение демографической ситуации в Калининградской области
8 | 2.1. Организация мониторинга демографической ситуации в муниципалитетах Калининградской области | Министерство социальной политики Калининградской области; ГКУ КО "Центр "Соотечественник" (по согласованию) | 2021 | 2030 | Определение перспективных потребностей муниципалитетов для вселения соотечественников | Отсутствие актуальной информации, необходимой для вселения соотечественников
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
9 | 3. Закрепление переселившихся участников Государственной программы и членов их семей в Калининградской области, создание им условий для адаптации и интеграции в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве
10 | 3.1. Оказание помощи во временном жилищном обустройстве, размещении и временном проживании прибывших участников Государственной программы | Министерство социальной политики Калининградской области; государственное казенное учреждение Калининградской области "Центр содействия переселению "Соотечественник" (по согласованию); главы муниципальных образований (по согласованию) | 2021 | 2030 | Оказание содействия участникам Государственной программы в решении вопросов временного жилищного обустройства | Недостаточная информированность участников Государственной программы о дополнительных мерах социальной поддержки, предусмотренных региональной программой переселения
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
11 | 3.2. Вовлечение участников Государственной программы и членов их семей в реализуемые на территории Калининградской области программы строительства и приобретения жилья | Министерство строительства Калининградской области; главы муниципальных образований (по согласованию) | 2021 | 2030 | Повышение качества приема и обустройства участников Государственной программы и членов их семей | Недостаточная информированность участников Государственной программы о дополнительных мерах поддержки
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
12 | 3.3. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей медицинской помощи в гарантированном объеме, оказываемой без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в период адаптации | Министерство здравоохранения Калининградской области | 2021 | 2030 | Обеспечение реализации права участников Государственной программы и членов их семей на медицинскую помощь в период адаптации на территории вселения | Недостаточная информированность участников Государственной программы о дополнительных мерах социальной поддержки, предусмотренных региональной программой переселения
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
13 | 3.4. Оказание мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации | Министерство социальной политики Калининградской области | 2021 | 2030 | Обеспечение реализации права участников Государственной программы и членов их семей на оказание мер социальной поддержки в период адаптации на территории вселения | Недостаточная информированность участников Государственной программы о дополнительных мерах социальной поддержки, предусмотренных региональной программой переселения
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
14 | 3.5. Предоставление в соответствии с действующим законодательством мер социальной поддержки членам семьи участников Государственной программы - пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями, многодетным семьям | Министерство социальной политики Калининградской области | 2021 | 2030 | Обеспечение реализации права участников Государственной программы и членов их семей на социальную помощь | Недостаточная информированность участников Государственной программы
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
15 | 3.6. Обеспечение детей участников Государственной программы местами в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях | Министерство образования Калининградской области; главы муниципальных образований (по согласованию) | 2021 | 2030 | Обеспечение реализации права участников Государственной программы на обеспечение местами в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации | Недостаточная обеспеченность дошкольными образовательными организациями
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
16 | 3.7. Компенсация расходов соотечественников на медицинское освидетельствование участников Государственной программы и членов их семей | Министерство социальной политики Калининградской области; Министерство здравоохранения Калининградской области; ГКУКО "Центр "Соотечественник" (по согласованию) | 2021 | 2030 | Обеспечение реализации права участников Государственной программы и членов их семей на медицинскую помощь в период адаптации на территории вселения | Недостаточная информированность участников Государственной программы о дополнительных мерах социальной поддержки, предусмотренных региональной программой переселения
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
17 | 3.8. Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | Министерство социальной политики Калининградской области; Министерство образования Калининградской области; ГКУКО "Центр "Соотечественник" (по согласованию) | 2021 | 2030 | Обеспечение права на трудоустройство в соответствии с полученной специальностью | Несоответствие квалификации участника Государственной программы требованиям вакантного рабочего места
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
18 | 4. Увеличение числа квалифицированных кадров, сокращение дефицита трудовых ресурсов в Калининградской области и содействие занятости участников Государственной программы и членов их семей
19 | 4.1. Организация мониторинга потребности экономики и социальной сферы в квалифицированных кадрах | Министерство социальной политики Калининградской области; ГКУКО "Центр "Соотечественник" (по согласованию); государственное казенное учреждение Калининградской области "Центр занятости населения Калининградской области" (далее - ГКУ КО ЦЗН) (по согласованию) | 2021 | 2030 | Прогноз перспективной потребности экономики | Отсутствие актуальной информации о ситуации на рынке труда
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
20 | 4.2. Размещение информации о наличии вакантных рабочих мест в Калининградской области на интернет-портале "Работа в России", портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники" | Министерство социальной политики Калининградской области; ГКУ КО ЦЗН (по согласованию) | 2021 | 2030 | Информирование соотечественников о востребованных профессиях и специальностях на территории вселения в целях содействия выбору наиболее подходящего места жительства на территории вселения | Возникновение у соотечественников проблем с трудоустройством и их массовая регистрация в качестве безработных
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
21 | 4.3. Оказание содействия в трудоустройстве участников Государственной программы и трудоспособных членов их семей | Министерство социальной политики Калининградской области; ГКУ КО ЦЗН (по согласованию) | 2021 | 2030 | Трудоустройство участников Государственной программы и членов их семей | Несоответствие квалификации соотечественников требованиям вакантного рабочего места
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
22 | 4.4. Содействие самозанятости участников Государственной программы | Министерство социальной политики Калининградской области; ГКУ КО ЦЗН (по согласованию) | 2021 | 2030 | Трудоустройство участников Государственной программы и членов их семей | Недостаточная информированность соотечественников, готовых начать свое дело
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
23 | 4.5. Оказание поддержки (консультационной, информационной, образовательной, имущественной, финансовой) участникам Государственной программы и членам их семей в организации самозанятости и предпринимательстве | Министерство социальной политики Калининградской области; ГКУКО "Центр "Соотечественник" (по согласованию); ГКУ КО ЦЗН (по согласованию); Фонд поддержки Предпринимательства Калининградской области (по согласованию) | 2021 | 2030 | Трудоустройство участников Государственной программы и членов их семей | Отсутствие предпринимательской инициативы со стороны участников Государственной программы из-за слабой информированности
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)
24 | 4.6. Оказание содействия в обучении по основным программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональным программам участников Государственной программы и трудоспособных членов их семей | Министерство социальной политики Калининградской области; ГКУ КО ЦЗН | 2021 | 2030 | Обеспечение права на трудоустройство в соответствии с полученной специальностью | Несоответствие квалификации участника Государственной программы требованиям вакантного рабочего места
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.12.2023 N 580-п)