## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Комплекс мер первичной профилактики ЗНО
1.1 | Использование социальной сети Instagram с целью обозначения причинно-следственных связей факторов риска развития ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечено размещение в официальном профиле Instagram ГКУЗ ГЦМП не менее одной публикации, посвященной связи фактора риска (табачный дым, алкоголь, неправильное питание, гиподинамия и пр.), с возможностью развития ЗНО. Не менее одного результата в квартал. | Регулярное
1.2 | Использование социальной сети Youtube с целью формирования культуры здорового питания и повышения физической активности | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечено размещение в официальном профиле Youtube ГКУЗ ГЦМП не менее одного видеоролика продолжительностью не менее 15 минут, посвященного формированию культуры здорового питания, и связи пищевого поведения и физической активности с риском развития ЗНО. Не менее одного результата в квартал | Регулярное
1.3 | Разработка методики формирования групп риска среди родственников пациентов, страдающих ЗНО, по результатам молекулярно-генетических исследований | 01.07.2021 | 01.07.2022 | КЗ, АР | Разработана методика формирования группы риска среди родственников пациентов, страдающих ЗНО, на основе результатов молекулярно-генетических исследований пациентов | Разовое неделимое
1.4 | Внедрение методики формирования групп риска среди родственников пациентов, страдающих ЗНО, по результатам молекулярно-генетических исследований в ведущих онкологических медицинских организациях Санкт-Петербурга | 01.07.2021 | 01.07.2023 | КЗ, АР | Внедрена методика формирования группы риска среди родственников пациентов, страдающих ЗНО, на основе результатов молекулярно-генетических исследований пациентов в якорных медицинских организациях | Разовое неделимое
1.5 | Подготовка медико-экономического обоснования внедрения в Санкт-Петербурге мероприятий по вакцинации от вируса папилломы человека | 01.07.2021 | 01.07.2023 | КЗ, АР | Подготовлено медико-экономическое обоснование внедрения в Санкт-Петербурге мероприятий по вакцинации от вируса папилломы человека | Разовое неделимое
1.6 | Разработка методики формирования группы риска среди лиц, страдающих вирусным гепатитом C | 01.07.2021 | 31.12.2023 | КЗ, АР | Разработана методика формирования группы риска сред лиц, страдающих вирусным гепатитом С | Разовое неделимое
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1 | Разработка методики проведения мероприятий, направленных на раннее выявление колоректального рака | 01.07.2021 | 31.12.2022 | КЗ, АР | Разработана методика проведения мероприятий, направленных на раннее выявление колоректального рака, при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения, направленная на повышение преемственности между этапами первичной медико-санитарной медицинской помощи и специализированной медицинской помощи | Разовое неделимое
2.2 | Создание экспертного центра по диагностике новообразований визуальный локализаций (полости рта) | 01.07.2021 | 31.03.2022 | КЗ, АР | В структуре медицинской организации создано структурное подразделение, осуществляющее дифференциальную диагностику сложных случаев новообразований визуальных локализаций (полости рта). Утверждена соответствующая маршрутизация, обеспечивающая направление пациентов | Разовое неделимое
2.3 | Проведение дня открытых дверей, направленных на раннюю диагностику новообразований кожи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проводятся "дни диагностики меланомы" на базе ЦАОП, кожно-венерологических диспансеров, якорных медицинских организаций. Охват не менее: | Регулярное
в 2021 году - 200 человек,
в 2022 году - 350 человек,
в 2023 году - 400 человек,
в 2024 году - 450 человек.
Не менее одного раза в год
2.4 | Проведение мероприятий с участием врачей-онкологов и врачей акушеров-гинекологов в формате круглого стола | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведены круглые столы с участием врачей-онкологов и врачей акушеров-гинекологов, направленных на повышение эффективности работы медицинских организаций первичного звена, а также повышение преемственности при выявление опухолевой патологии женских половых органов. Не менее одного мероприятия в год | Регулярное
2.5 | Проведение мероприятий с участием врачей-онкологов и врачей-дерматовенерологов в формате круглого стола | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведены круглые столы с участием врачей-онкологов и врачей-дерматовенерологов, направленных на повышение эффективности работы медицинских организаций первичного звена, а также повышение преемственности при выявление опухолевой патологии кожи. Не менее одного мероприятия в год | Регулярное
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с ЗНО
3.1 | Оптимизация маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Ежеквартальный анализ соблюдения сроков диагностики и лечения, госпитализации, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Доля случаев, в которых медицинская помощь оказана с превышением сроков, не превышает 15% от проанализированного объема медицинской помощи (к 31.12.2021, 12% к 31.12.2022, 10% к 31.12.2023, 8% к 31.12.2024). | Регулярное
3.2 | Развитие сети ЦАОП в 2021 году, в том числе для пациентов с подозрением или с выявленным онкогематологическим заболеванием. Открытие 14-го ЦАОП | 01.07.2021 | 30.11.2021 | КЗ, АР | Открыт ЦАОП, обслуживающий пациентов с подозрением или с выявленным онкогематологическим заболеванием, в структуре ГБУЗ "Городская клиническая больница N 31" | Разовое неделимое
3.3 | Развитие сети ЦАОП в 2021 году, в том числе для пациентов с подозрением или с выявленным онкогематологическим заболеванием. Открытие 15-го ЦАОП. | 01.07.2021 | 30.11.2021 | КЗ, АР | Открыт ЦАОП, обслуживающий пациентов с подозрением или с выявленным онкогематологическим заболеванием, в структуре ГБУЗ "Городская больница N 15". | Разовое неделимое
3.4. | Развитие сети ЦАОП в 2022 году, открытие 16-го ЦАОП | 01.07.2021 | 30.11.2022 | КЗ, АР | Открыт ЦАОП в Невском районе Санкт-Петербурга | Разовое неделимое
3.5. | Развитие сети ЦАОП в 2023 году, открытие 17-го ЦАОП | 01.07.2021 | 30.11.2022 | КЗ, АР | Открыт ЦАОП в Василеостровском районе Санкт-Петербурга | Разовое неделимое
3.6. | Развитие сети ЦАОП в 2022 году, открытие 18-го ЦАОП | 01.07.2021 | 30.11.2022 | КЗ, АР | Открыт ЦАОП в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга | Разовое неделимое
3.7. | Развитие взаимодействия сети ЦАОП с якорными медицинскими организациями путем использования телемедицинских технологий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Осуществлены телемедицинские консультации ЦАОП с якорными медицинскими организациями в случаях развития токсических осложнений либо случаях рецидивирования заболевания: | Регулярное
в 2021 году - не менее 10 телемедицинских консультаций во II полугодии 2021 года;
в 2022 году - не менее 10 телемедицинских консультаций ежеквартально;
в 2023 году - не менее 20 телемедицинских консультаций ежеквартально;
в 2024 году - не менее 30 телемедицинских консультаций ежеквартально
3.8. | Развитие взаимодействия сети ЦАОП с якорными медицинскими организациями путем разбора случаев нарушения маршрутизации, сложных диагностических случаев, случаев выявления запущенных форм ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведены не реже 1 раза в квартал совещания якорных медицинских организаций с ЦАОП обслуживаемых районов с целью разбора случаев нарушения маршрутизации, сложных диагностических случаев, случаев выявления запущенных форм ЗНО | Регулярное
3.9 | Внедрение бережливых технологий в работу ЦАОП | 01.07.2021 | 31.12.2023 | КЗ, АР | Разработаны проекты внедрения бережливых технологий в деятельность ЦАОП. | Разовое делимое
К 31.12.2021 - в 2 ЦАОП, к 01.07.2022 - в 5 ЦАОП, к 31.12.2022 - в 10 ЦАОП, к 31.12.2023 во всех открытых ЦАОП
3.1 | Разработка и внедрение маршрутизации для отдельных видов ЗНО (ЗНО глаза) | 01.07.2021 | 31.07.2022 | КЗ, АР | Разработана и утверждена маршрутизация при подозрении и выявлении у пациента ЗНО глаза | Разовое неделимое
3.11 | Разработка и внедрение маршрутизации для отдельных видов ЗНО (ЗНО центральной нервной системы) | 01.07.2021 | 31.12.2022 | КЗ, АР | Разработана и утверждена маршрутизация при подозрении и выявлении у пациента ЗНО центральной нервной системы | Разовое неделимое
3.12 | Разработка и внедрение маршрутизации для отдельных видов ЗНО (онкогематологические заболевания) | 01.07.2021 | 31.12.2021 | КЗ, АР | Разработана и утверждена маршрутизация при подозрении и выявлении у пациента онкогематологического заболевания | Разовое неделимое
3.13 | Разработка и внедрение маршрутизации для отдельных видов ЗНО (нейроэндокринные опухоли) | 01.07.2021 | 01.07.2023 | КЗ, АР | Разработана и утверждена маршрутизация при подозрении и выявлении у пациента нейроэндокринной опухоли | Разовое неделимое
3.14 | Совершенствование порядка направления на позитронно-эмиссионную томографию и позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией | 01.07.2021 | 31.03.2022 | КЗ, АР | Усовершенствован порядок направления на позитронно-эмиссионную томографию и позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией, путем закрепления в распоряжении КЗ положений, регулирующих порядок направления на позитронно-эмиссионную томографию и позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией | Разовое неделимое
4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с ЗНО
4.1 | Развитие химиотерапевтической службы ЦАОП для улучшения доступности специализированной медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Количество циклов лекарственной противоопухолевой терапии, проведенной в ЦАОП: | Регулярное
за 2021 год - не менее 1200;
за 2022 год - не менее 1400;
за 2023 год - не менее 1800;
за 2024 год - не мене 2200
4.2 | Совершенствование структуры и ресурсного обеспечения медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным с ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Ежегодное переоснащение (дооснащение) медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным с ЗНО в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". | Регулярное
4.3 | Мероприятия по реконструкции и строительству зданий ГБУЗ КНпЦСВМП(о) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Построено здание амбулаторно-поликлинического корпуса ГБУЗ КНпЦСВМП(о) | Разовое неделимое
4.4 | Оптимизация маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении ЗНО | 01.07.2021 | 01.12.2022 | КЗ, АР | Реализован в подсистеме государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" "ЭМКП-онко" контроль маршрутизации пациентов с ЗНО в соответствии с действующим приказом региональной системы маршрутизации | Разовое неделимое
4.5 | Мероприятия медицинской и психологической реабилитации, запланированные с целью повышения качества жизни и доступности реабилитационных мероприятий для своевременного восстановления здоровья пациентов с ЗНО после радикального лечения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Повышение качества жизни. Обеспечение мер по коррекции питания, уход за стомами, голосовыми протезами, масссажная лимфодренажная реабилитация после мастэктомий. Охват мероприятиями (доля охваченных лиц от количества пациентов, завершивших радикальное лечение) | Регулярное
в 2021 году - не менее 50%,
в 2022 году - не менее 60%,
в 2023 - не менее 70%,
в 2024 году - не менее 80 %
4.6 | Проведение пилотного проекта по долечиванию в санаторно-курортных организациях работающих пациенток после хирургического лечения ЗНО молочной железы | 01.07.2021 | 31.12.2021 | КЗ, АР | Не менее 100 пациенток на период окончания пилотного проекта долечены в санаторно-курортных организациях. | Разовое неделимое
Повышено качество жизни пациенток с ЗНО молочной железы.
Сокращены сроки восстановления трудоспособности пациенток
4.7 | Мероприятия, направленные на совершенствование методов диагностики, включая молекулярно-генетические исследования | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработана методика оценки охвата пациенток с ЗНО молочной железы молекулярно-генетическими исследованиями в генах BRCA 1/2 | Разовое неделимое
5. Третичная профилактика ЗНО, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с ЗНО
5.1 | Реализация мероприятий по повышению приверженности пациентов с ЗНО к лечению, диспансерному наблюдению, выполнению рекомендаций врача-онколога путем коммуникации "врач-пациент" с использованием социальных сетей | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создан реестр адресов в социальных сетях врачей онкологической службы Санкт-Петербурга, занимающихся санитарно-просветительской деятельностью в социальных сетях - не позднее 01.07.2022. Обеспечены трансляции лучших публикаций в официальных учетных записях онкологической службы Санкт-Петербурга и ГКУЗ ГЦМП: | Регулярное
не менее 10 в 2022 году,
не менее 15 в 2023 году,
не менее 20 в 2024 году
5.2 | Повышение контроля за охватом диспансерным наблюдением пациентов с ЗНО путем использования подсистем государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработана дополнительная методика контроля охвата диспансерным наблюдением пациентов с ЗНО на основе данных подсистем государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" | Разовое неделимое
6. Комплекс мер по развитию ПМП пациентам с ЗНО
6.1 | Развитие ПМП пациентам с ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение качества и доступности оказания ПМП. | Регулярное
Увеличение доли больных с ЗНО, получивших ПМП и социальную поддержку.
Доля пациентов, получивших ПМП, в общем количестве пациентов, нуждающихся в ПМП:
к 31.12.2021 - 45,5%,
к 31.12.2022 - 48,0%,
к 31.12.2023 - 50,5%,
к 31.12.2024 - не менее 53%.
Количество отделений выездной патронажной ПМП:
к 31.12.2021 - 14,
к 31.12.2022 - 16,
к 31.12.2023 - 16,
к 31.12.2024 - 16.
Количество выездных патронажных бригад:
к 31.12.2021 - 48,
к 31.12.2022 - 52,
к 31.12.2023 - 58,
к 31.12.2024 - 59.
Организация электронного реестра пациентов, нуждающихся в ПМП, в рамках создания единой государственной информационной системы здравоохранения. Мероприятие проводится ежегодно
6.2 | Мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, в том числе повышение доступности лекарственных препаратов для лечения болевого синдрома | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля пациентов, получающих обезболивание, в рамках оказания ПМП, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании ПМП: | Регулярное
к 31.12.2021 - не менее 47,0%,
к 31.12.2022 - не менее 52,0%,
к 31.12.2023 - не менее 57,0%,
к 31.12.2024 - не менее 62,0%. Мероприятие проводится ежегодно
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы Санкт-Петербурга
7.1 | Формирование инфраструктуры единой системы телемедицинских консультаций для медицинских организаций Санкт-Петербурга | 01.07.2021 | 31.12.2022 | КЗ, АР | Сформирована инфраструктура единой системы телемедицинских консультаций для медицинских организаций Санкт-Петербурга путем подключения 100% ЦАОП и 95% ПОК к федеральной телемедицинской системе Минздрава России в целях получения телемедицинских консультаций у специалистов национальных медицинских исследовательских центров, специалистов якорных медицинских организаций | Разовое неделимое
7.2 | Проведение телемедицинских консультаций для медицинских организаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведено не менее 50 консультаций за квартал. | Регулярное
Организовано проведение телемедицинских консультаций "врач-врач" с помощью подсистем государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" медицинскими организациями третьего уровня врачам первого и второго уровней по основным профилям медицинской помощи.
Проведены в 100% случаев телемедицинские консультации с научными исследовательскими медицинскими центрами по установленным нозологическим формам. Мероприятие проводится ежеквартально
7.3 | Совершенствование системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь больным с ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Повышено качество статистической отчетности онкологической службы Санкт-Петербурга. | Разовое делимое
Обеспечена передача информации о случаях оказания медицинской помощи онкологическим пациентам после окончания случая оказания медицинской помощи:
в 2021 г. - в течение 48 часов,
в 2022 г. - в течение 24 часов,
в 2023 г. - в течение 16 часов,
в 2024 г. - в течение 12 часов
7.4 | Обеспечение проведения выездных мероприятий сотрудников национальных медицинских исследовательских центров в медицинских организациях | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечено проведение выездных мероприятий сотрудников научных медицинских исследовательских центров с целью оценки оказания медицинской помощи в якорных медицинских организациях - не менее одного мероприятия в год | Регулярное
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы Санкт-Петербурга
8.1 | Формирование инфраструктуры единой системы телемедицинских консультаций для медицинских организаций Санкт-Петербурга | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Ежеквартально проведены мультидисциплинарные обсуждения наиболее сложных случаев диагностики и лечения ЗНО с использованием телемедицинских технологий | Регулярное
8.2 | Интеграция сегмента централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" с вертикально-интегрированной медицинской информационной системой (онко). | 01.07.2021 | 31.12.2022 | КЗ, АР | Обеспечено проведение интеграция необходимых подсистем государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" с вертикально-интегрированной медицинской информационной системой части передачи записей по случаям оказания медицинской помощи пациентам, страдающим ЗНО. | Разовое неделимое
8.3 | Мероприятия по использованию локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) как основы для телемедицинских консультаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | 100% медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с ЗНО, направляют данные в региональный архив медицинских изображений использованию локального и используют их как основы для телемедицинских консультаций | Разовое неделимое
8.4 | Совершенствование системы ракового регистра Санкт-Петербурга | 01.07.2021 | 31.12.2023 | КЗ, АР | Проведение анализа скорости и качества наполняемости ракового регистра Санкт-Петербурга - 31.12.2021. | Разовое делимое
Внедрение системы автоматизированного контроля направления учетных форм в раковый регистр Санкт-Петербурга - 31.12.2023. Внедрение системы количественного контроля данных, направляемых в раковый регистр, с данными счетов, направляемых за оплату медицинской помощи в рамках ОМС
8.5 | Мероприятия по внедрению систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством подсистем государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Внедрены в деятельность онкологической службы Санкт-Петербурга системы электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством подсистем государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", соответствующую требованиям Минздрава России. 100% медицинских организаций осуществляют запись для оказания амбулаторной и стационарной помощи в электронном виде, доля электронных записей - не менее 70% | Разовое неделимое
9. Обеспечение укомплектованности кадрами онкологической службы Санкт-Петербурга
9.1 | Обеспечение укомплектованности кадрами онкологической службы Санкт-Петербурга | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Повышена обеспеченность кадрами разных уровней системы здравоохранения. Показатель укомплектованности врачами-онкологами в ЦАОП: | Регулярное
к 31.12.2021 - не менее 80%,
к 31.12.2022 - не менее 85%,
к 31.12.2023 - не менее 90%,
к 31.12.2024 - не менее 95%,
в якорных медицинских организациях:
к 31.12.2021 - не менее 85%,
к 31.12.2022 - не менее 90%,
к 31.12.2023 - не менее 93%,
к 31.12.2024 - не менее 95%. Мероприятие проводится ежегодно
9.2 | Повышение квалификации врачей-специалистов, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю "онкология" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с ЗНО квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. | Регулярное
Наличие сертификатов специалистов - 100%. Мероприятие проводится ежегодно.