## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные
1 | 2 | 3 | 4
1 | Организация и проведение заседаний рабочей группы для оказания содействия в обеспечении координации деятельности Избирательной комиссии Московской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, Управления Судебного департамента в Московской области и глав муниципальных образований Московской области при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума | в период подготовки и проведения выборов | Главное управление территориальной политики Московской области
2 | Заслушивание на Межведомственной комиссии по оказанию содействия в организации подготовки и проведения выборов избирательным комиссиям в Московской области (далее - Межведомственная комиссия) информации о работе центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов | в период подготовки и проведения выборов | Главное управление территориальной политики Московской области, руководители центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, руководители государственных органов Московской области, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
3 | Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении выборов | в период подготовки и проведения выборов | Избирательная комиссия Московской области, Главное управление по информационной политике Московской области, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
4 | Обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий в Московской области, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях | в период подготовки и проведения выборов | Главное управление по информационной политике Московской области, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
5 | Соблюдение порядка и сроков предоставления сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации в целях уточнения списков избирателей | в период подготовки и проведения выборов | Главное управление ЗАГС Московской области, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
6 | Содействие избирательным комиссиям в организации и проведении мероприятий по вопросам организационного и материально-технического обеспечения выборов | в период подготовки и проведения выборов | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, в помещениях подведомственных учреждений которых расположены участковые избирательные комиссии, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию), Избирательная комиссия Московской области
7 | Заслушивание информации глав муниципальных образований Московской области о проделанной работе по оказанию содействия соответствующим избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов | до 17 сентября 2021 г. | Межведомственная комиссия, Главное управление территориальной политики Московской области, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
8 | Обеспечение избирательных комиссий на безвозмездной основе необходимыми помещениями, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации и помещения для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортными средствами, средствами связи и техническим оборудованием, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | в период подготовки и проведения выборов | Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, в помещениях подведомственных учреждений которых расположены участковые избирательные комиссии, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
9 | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта для обеспечения прибытия избирателей к помещениям для голосования | в дни голосования | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
10 | Оказание содействия в образовании резервных избирательных участков на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах и других местах временного пребывания) | в период подготовки и проведения выборов | Министерство имущественных отношений Московской области, центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, в помещениях подведомственных учреждений которых расположены участковые избирательные комиссии, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
11 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении реализации активного избирательного права военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания, и др. | в период подготовки и проведения выборов | Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, государственные органы Московской области, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
12 | Обеспечение оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные права лицам с ограниченными возможностями, реализация мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов и иных лиц с ограниченными физическими возможностями | до 15 сентября 2021 г. | Министерство социального развития Московской области, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию), Избирательная комиссия Московской области
13 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения условий для безопасной работы членов избирательных комиссий и санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей в условиях сохраняющихся рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | в период подготовки и проведения выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, государственные органы Московской области, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию), Избирательная комиссия Московской области
14 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий в Московской области | в период работы избирательных комиссий | Министерство энергетики Московской области, электросетевые и энергоснабжающие организации (по согласованию), главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
15 | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, а также зданий, в которых размещена Избирательная комиссия Московской области, окружные и территориальные избирательные комиссии | в период подготовки и проведения выборов | Министерство энергетики Московской области, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области (по согласованию), главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
16 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения пожарной безопасности в помещениях для голосования и помещениях, занимаемых избирательными комиссиями в Московской области | в период подготовки и проведения выборов | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области (по согласованию), главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
17 | Обеспечение мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, направленных на защиту здоровья граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019) в период подготовки и проведения выборов | в период подготовки и проведения выборов | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию), Министерство здравоохранения Московской области, центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)
18 | Координация мероприятий (вопросов), предусмотренных пунктом 46 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 N 932 "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва" | в период подготовки и проведения выборов | Межведомственная комиссия, Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию), Прокуратура Московской области (по согласованию), Главное управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области (по согласованию), главы муниципальных образований Московской области (по согласованию)