## Sheet1
2.22 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (метрополитена) в Санкт-Петербурге в соответствии с пунктом 5 приложения к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2021 № 271*, в том числе: по пунктам 2.220.1-2.220.34 | КС | - |  | ПИР | 2018-2024 | 4027626,9 | Бюджет Санкт- Петербурга | 322347,0 | - | - | - | - | 100,0 | 322447,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 1991-2045 | 1064805794,2 |  | 29677643,0 | 30000000,0 | 33000000,0 | 7302651,2 | 31860998,5 | 50783446,9 | 182624739,6
[5 empty] | ИТОГО | 1991-2045 | 1078583477,9 |  | 29999990,0 | 30000000,0 | 33000000,0 | 7302651,2 | 31860998,5 | 50783546,9 | 182947186,6
2.220.1 | Строительство Красносельско- Калининской линии от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал 2" с электродепо "Красносельское", включая проектирование (стадия РД). Участок от станции "Казаковская" до станции "Путиловская" | КС | - | 5,2 км | СМР | 2012-2025 | 75893560,9 | Бюджет Санкт- Петербурга | 8159196,8 | 27302443,5 | - | - | - | - | 35461640,3 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.2 | Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст."Спасская" до ст."Морской фасад" (1-й пусковой комплекс от ст."Спасская" до ст."Большой Проспект") | КС | - | 3,6 км | СМР | 2014-2024 | 38141338,2 | Бюджет Санкт- Петербурга | 9879583,0 | - | - | - | - | - | 9879583,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.3 | Проектирование и строительство Красносельско- Калининской линии от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал-2" с электродепо "Красносельское". Электродепо Красносельское" | КС | - | 1 ед. | СМР | 2019-2036 | 28933005,6 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10,0 | 200000,0 | 100000,0 | 1841939,6 | 6500000,0 | 8641959,6 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.4 | Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции "Улица Савушкина" до станции "Зоопарк" | КС | - | 5,2 км | ПИР | 2018-2024 | 316008,5 | Бюджет Санкт- Петербурга | 20033,2 | - | - | - | - | - | 20033,2 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2020-2035 | 87630000,0 |  | 7585268,7 | 2277446,5 | 16757126,7 | 1505091,5 | 8806455,6 | 15567242,9 | 52498631,9
[5 empty] | ИТОГО | 2018-2035 | 87946008,5 |  | 7605301,9 | 2277446,5 | 16757126,7 | 1505091,5 | 8806455,6 | 15567242,9 | 52518665,1
2.220.5 | Проектирование и строительство Фрунзенско-Приморской линии от станции "Комендантский проспект" до станции "Шуваловский проспект" | КС | - | 2,4 км | СМР | 2020-2039 | 119600000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10,0 | 1000000,0 | 100000,0 | 1500000,0 | 4676194,0 | 7276214,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.6 | Проектирование и строительство второго вестибюля станции "Балтийская" | КС | - | 1 ед. | СМР | 2022-2032 | 13084048,2 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10,0 | 80000,0 | 10000,0 | 100000,0 | 200000,0 | 390020,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.7 | Проектирование и строительство второго вестибюля станции "Василеостровская" | КС | - | 1 ед. | СМР | 2022-2033 | 14074457,4 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10,0 | 80000,0 | 10000,0 | 100000,0 | 500000,0 | 690020,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.8 | Проектирование и строительство Лахтинско-Правобережной линии от ст."Улица Дыбенко" до ст."Кудрово" | КС | - | 6,2 км | СМР | 2022-2039 | 32125000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | 30000,0 | 50000,0 | 164983,3 | 10000,0 | 500000,0 | 1000000,0 | 1754983,3 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.9 | Проектирование и строительство Красносельско- Калининской линии от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал 2" с электродепо "Красносельское", включая проектирование (стадия РД). Участок от станции "Путиловская" до станции "Каретная" | КС | - | 9,4 км | СМР | 2014-2045 | 127766037,5 | Бюджет Санкт- Петербурга | 550000,0 | 300000,0 | 9702890,0 | 100000,0 | 5000000,0 | 15000000,0 | 30652890,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.10 | Реконструкция тяговой сети 825 В линии 3 Петербургского метрополитена | КС | - | 55,7 км | СМР | 2019-2033 | 5629999,5 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10,0 | 95000,0 | 10,0 | 100000,0 | 500000,0 | 695030,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.11 | Проектирование и полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты № 201 | КС | - | 1 ед. | СМР | 2020-2027 | 339268,9 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10,0 | 50000,0 | 283597,5 | - | - | 333617,5 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.12 | Проектирование и полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты № 307 | КС | - | 1 ед. | СМР | 2020-2027 | 300370,1 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10,0 | 50000,0 | 244164,7 | - | - | 294184,7 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.13 | Проектирование и строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до станции "Морской Фасад". Вестибюль № 1 станции "Театральная" | КС | - | 1 ед. | СМР | 2022-2029 | 14940000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10,0 | 1000000,0 | 100000,0 | 8500000,0 | 5339970,0 | 14939990,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.14 | Проектирование и строительство Лахтинско-Правобережной линии. Электродепо "Правобережное" | КС | - | 1 ед. | СМР | 2022-2045 | 41835320,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | 30000,0 | 50000,0 | 100000,0 | 10000,0 | 800000,0 | 1500000,0 | 2490000,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.15 | Строительство участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" | КС | - | 7,8 км | ПИР | 2019-2024 | 1011618,4 | Бюджет Санкт- Петербурга | 302313,8 | - | - | - | - | - | 302313,8 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2022-2045 | 93120000,0 |  | 10,0 | 10,0 | 1000000,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1000050,0
[5 empty] | ИТОГО | 2019-2045 | 94131618,4 |  | 302323,8 | 10,0 | 1000000,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1302363,8
2.220.16 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст."Чернышевская" | КС | - | 1 ед. | СМР | 2022-2024 | 2316061,1 | Бюджет Санкт- Петербурга | 837206,9 | - | - | - | - | - | 837206,9 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.17 | Проектирование и строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст."Горный институт" до ст."Морской Фасад" | КС | - | 4,3 км | СМР | 2022-2043 | 51876992,3 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10,0 | 180000,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 180050,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.18 | Проектирование и строительство Кировско-Выборгской линии от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково" | КС | - | 3,5 км | СМР | 2024-2045 | 180000000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10,0 | 2290000,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2290050,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.19 | Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции "Приморская" до станции "Улица Савушкина", включая станцию "Новокрестовская" | КС | - | 5,2 км | СМР | 2014-2024 | 35965565,7 | Бюджет Санкт- Петербурга | 1097062,2 | - | - | - | - | - | 1097062,2 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.20 | Строительство Фрунзенского радиуса за ст."Международная" до ст."Южная", включая проектирование (стадия РД) | КС | - | 5,2 км | СМР | 2013-2024 | 38393782,6 | Бюджет Санкт- Петербурга | 1273355,4 | - | - | - | - | - | 1273355,4 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.21 | Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга от ст."Садовая" ("пл. Мира-III") до ст."Международная" ("ул.Белы Куна") с участком переключения от ст."Достоевская" до ст."Спасская" ("пл.Мира II"), включая проектирование (корректировка проекта, стадия РД) | КС | - | 8,5 км | СМР | 1991-2024 | 62840986,2 | Бюджет Санкт- Петербурга | 235840,0 | - | - | - | - | - | 235840,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.22 | Проектирование и полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст."Площадь Ленина - 1" | КС | - | 1 ед. | СМР | 2018-2028 | 3314330,6 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10000,0 | 100000,0 | 1700990,2 | 1483806,2 | - | 3294806,4 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.23 | Проектирование и полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст."Площадь Восстания - 2" | КС | - | 1 ед. | СМР | 2018-2028 | 3339557,3 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | 10000,0 | 100000,0 | 1605682,8 | 1605682,7 | - | 3321375,5 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.24 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст."Электросила" | КС | - | 1 ед. | СМР | 2026-2028 | 3096168,9 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | 50000,0 | 1523084,5 | 1523084,4 | - | 3096168,9 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.220.25 | Строительство Красносельско-Калининской линии от станции "Каретная" до станции "Суворовская-1", включая размещение вестибюля метрополитена на земельном участке с кадастровым номером: 78:31:0111901:8 | КС | - | 3,8 км | ПИР | 2029-2031 | 425000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2032-2036 | 4250000,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2029-2036 | 4675000,0 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0
2.220.26 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции "Кировский завод" | КС | - | 1 ед. | ПИР | 2029-2031 | 60000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2032-2034 | 600000,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2029-2034 | 660000,0 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0
2.220.27 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции "Нарвская" | КС | - | 1 ед. | ПИР | 2029-2031 | 50000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2032-2034 | 500000,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2029-2034 | 550000,0 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0
2.220.28 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции "Площадь Восстания-1" | КС | - | 1 ед. | ПИР | 2029-2031 | 50000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2032-2034 | 500000,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2029-2034 | 550000,0 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0
2.220.29 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции "Московские ворота" | КС | - | 1 ед. | ПИР | 2029-2031 | 50000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2032-2034 | 500000,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2029-2034 | 550000,0 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0
2.220.30 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции "Петроградская" | КС | - | 1 ед. | ПИР | 2029-2031 | 50000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2032-2034 | 500000,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2029-2034 | 550000,0 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0
2.220.31 | Строительство Красносельско- Калининской линии от станции "Суворовская" до станции "Полюстровский проспект-1" | КС | - | 3,6 км | ПИР | 2029-2031 | 540000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2032-2040 | 5400000,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2029-2040 | 5940000,0 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0
2.220.32 | Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена. Вестибюль № 2 станции метрополитена "Приморская" | КС | - | 1 ед. | ПИР | 2029-2031 | 120000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2032-2037 | 1200000,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2029-2037 | 1320000,0 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0
2.220.33 | Строительство кольцевой линии от станции метрополитена "Большой проспект-1" до станции метрополитена "Спортивная" | КС | - | 3,7 км | ПИР | 2029-2031 | 650000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2032-2040 | 6500000,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2029-2040 | 7150000,0 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0
2.220.34 | Строительство кольцевой линии от станции "Спортивная" до станции "Лесная-2" | КС | - | 4,5 км | ПИР | 2029-2031 | 750000,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
[5 empty] | СМР | 2032-2040 | 7500000,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2029-2040 | 8250000,0 |  | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0
2.221 | Перенесенные работы по объектам ввода метрополитена | КС | - | - | СМР | 2024-2026 | - | Бюджет Санкт- Петербурга | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | Индикатор 1.5, индикатор 1.6
2.222 | Строительство улично-дорожной сети и инженерных сетей по ул.Глухарская от ул.Нижне-Каменской до Комендантского пр. | КС | Приморский | 293 пог.м | СМР | 2022-2025 | 206651,1 | Бюджет Санкт- Петербурга | 15024,3 | 191626,7 | - | - | - | - | 206651,0 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.223 | Строительство пр.Авиаконструкторов от Верхне-Каменской ул. до Плесецкой ул. | КС | Приморский | 667 пог.м | СМР | 2022-2024 | 609568,4 | Бюджет Санкт- Петербурга | 458218,3 | - | - | - | - | - | 458218,3 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.224 | Строительство Плесецкой ул. от пр.Авиаконструкторов до Планерной ул. | КС | Приморский | 1046 пог.м | СМР | 2022-2024 | 583528,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | 96188,7 | - | - | - | - | - | 96188,7 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.225 | Строительство Планерной ул. от Глухарской ул. до р.Каменка. 1 этап. Участок строительства Планерной ул. от Глухарской ул. до ПК 9+75.46 | КС | Приморский | 1080 пог.м | СМР | 2022-2025 | 1248597,4 | Бюджет Санкт- Петербурга | 300000,0 | 885097,4 | - | - | - | - | 1185097,4 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.226 | Строительство Планерной ул. от Глухарской ул. до р.Каменка. 2 этап. Участок строительства Планерной ул. от ПК 9+75.46 до р.Каменка | КС | Приморский | 1810 пог.м | СМР | 2022-2025 | 1663318,6 | Бюджет Санкт- Петербурга | 300000,0 | 1352318,6 | - | - | - | - | 1652318,6 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.227 | Строительство пр.Авиаконструкторов от Верхне-Каменской улицы до Арцеуловской аллеи | КС | Приморский | 530,7 пог.м | СМР | 2022-2024 | 478813,2 | Бюджет Санкт- Петербурга | 87641,3 | - | - | - | - | - | 87641,3 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.228 | Строительство Ситцевой ул. от Стародеревенской ул. до Планерной ул. | КС | Приморский | 531 м | СМР | 2023-2024 | 276162,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | 236066,6 | - | - | - | - | - | 236066,6 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.229 | Строительство Яхтенной ул. на участке от Камышовой ул. до Планерной ул. | КС | Приморский | 630 м | СМР | 2023-2025 | 528458,5 | Бюджет Санкт- Петербурга | 402608,0 | 113616,0 | - | - | - | - | 516224,0 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.23 | Строительство внутриквартального проезда от Московского шоссе до земельного участка с кадастровым номером 78:14:0007686:4718 | КС | Московский | 413,6 м | СМР | 2023-2024 | 83509,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | 65618,5 | - | - | - | - | - | 65618,5 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.231 | Строительство внутриквартального проезда от Чичеринской ул. до земельного участка с кадастровым номером 78:40:0019344:3398 | КС | Петродворцовый | 307,8 м | СМР | 2024 | 50030,6 | Бюджет Санкт- Петербурга | 50030,6 | - | - | - | - | - | 50030,6 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.232 | Строительство продолжения Зотовского пр. от земельного участка с кадастровым номером 78:11:0006124:10 до Волго-Донского пр. | КС | Красногвардейский | 143 м | СМР | 2024 | 63982,3 | Бюджет Санкт- Петербурга | 63982,3 | - | - | - | - | - | 63982,3 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.233 | Строительство внутриквартального проезда от Ботанической ул. до Широкой ул. | КС | Петродворцовый | 491,4 м | СМР | 2024 | 102915,5 | Бюджет Санкт- Петербурга | 102915,5 | - | - | - | - | - | 102915,5 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.234 | Строительство Богатырского пр. на участке от Яхтенной ул. до Стародеревенской ул. | КС | Приморский | 1173 пог.м | СМР | 2015-2024 | 1167520,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | 150734,9 | - | - | - | - | - | 150734,9 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.235 | Строительство улицы вокруг земельного участка с кадастровым номером 78:14:0007691:215 от Дизельного проезда до Дизельного проезда | КС | Московский | 885 м | СМР | 2024-2025 | 401112,3 | Бюджет Санкт- Петербурга | 70000,0 | 331112,3 | - | - | - | - | 401112,3 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.236 | Строительство внутриквартального проезда по адресу: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, квартал 2 А, от Садовой ул. до Полевой ул. (северо-восточнее участка с кадастровым номером 78:37:0017414:3) | КС | Колпинский | - | СМР | 2028-2029 | 116189,3 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | 51390,5 | 64798,8 | 116189,3 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.237 | Изменение проектных решений для завершения строительства объекта: магистраль № 4 (Парашютная ул.) от магистрали № 6 (Коломяжский пр.) до Поклонногорской ул. и магистраль № 6 (Коломяжский пр.) на участке от магистрали № 4 (Парашютная ул.) до ул.3-я линия 1-й половины/Тбилисская ул.(магистраль № 4) от Солунской ул. (магистраль № 6) до ул.Аккуратова; Солунская ул. (магистраль № 6) от Тбилисской ул. (магистраль № 4) до 3-й линии 1-й половины | КС | Приморский | 460 м | ПИР | 2017-2025 | 43914,9 | Бюджет Санкт- Петербурга | 2918,1 | 35074,5 | - | - | - | - | 37992,6 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2028-2030 | 362691,0 |  | - | - | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 63156,8
[5 empty] | ИТОГО | 2017-2030 | 406605,9 |  | 2918,1 | 35074,5 | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 101149,4
2.238 | Строительство Жилой ул. от Цитадельского шоссе до Кронштадтского шоссе | КС | Кронштадтский | 450 м | ПИР | 2019-2025 | 28564,7 | Бюджет Санкт- Петербурга | 6579,4 | 21247,9 | - | - | - | - | 27827,3 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.239 | Строительство внутриквартального проезда от Цитадельского шоссе до земельного участка с кадастровым номером 78:34:0010219:3101 | КС | Кронштадтский | 90 м | ПИР | 2019-2025 | 13084,5 | Бюджет Санкт- Петербурга | 3049,2 | 9681,5 | - | - | - | - | 12730,7 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2028 | 26916,7 |  | - | - | - | - | 29589,8 | - | 29589,8
[5 empty] | ИТОГО | 2019-2028 | 40001,2 |  | 3049,2 | 9681,5 | - | - | 29589,8 | - | 42320,5
2.24 | Строительство пр.Космонавтов от Дунайского пр. до Ковжинского пер. | КС | Московский | 784 м | ПИР | 2013-2025 | 53748,4 | Бюджет Санкт- Петербурга | 10844,2 | 23860,4 | - | - | - | - | 34704,6 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2028-2030 | 832377,1 |  | - | - | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 63156,8
[5 empty] | ИТОГО | 2013-2030 | 886125,5 |  | 10844,2 | 23860,4 | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 97861,4
2.241 | Строительство Ковжинского пер. от пр.Космонавтов до Витебского пр. | КС | Московский | 465 м | ПИР | 2013-2025 | 31304,6 | Бюджет Санкт- Петербурга | 7425,6 | 13904,7 | - | - | - | - | 21330,3 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2028-2030 | 150254,1 |  | - | - | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 63156,8
[5 empty] | ИТОГО | 2013-2030 | 181558,7 |  | 7425,6 | 13904,7 | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 84487,1
2.242 | Строительство улицы № 2, реконструкция Лиственной ул. от улицы № 2 до ул.Жака Дюкло, реконструкция ул.Жака Дюкло от Лиственной ул. до пешеходной улицы, строительство пешеходной улицы, строительство улицы № 1 на территории, ограниченной Северным пр., ул.Есенина, проектируемой ул.№ 2, Лиственной ул., ул.Жака Дюкло, проектируемой пешеходной улицей, проектируемой улицей № 1, в Выборгском районе | КС | Выборгский | 1360 м | ПИР | 2022-2024 | 22965,7 | Бюджет Санкт- Петербурга | 19794,2 | - | - | - | - | - | 19794,2 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2028-2030 | 524623,6 |  | - | - | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 63156,8
[5 empty] | ИТОГО | 2022-2030 | 547589,3 |  | 19794,2 | - | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 82951,0
2.243 | Реконструкция и новое строительство Комендантского пр. от Туполевской ул. до Богатырского пр. | КС | Приморский | 360 м | ПИР | 2013-2025 | 45287,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | 9223,9 | 14597,6 | - | - | - | - | 23821,5 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2028-2030 | 219906,1 |  | - | - | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 63156,8
[5 empty] | ИТОГО | 2013-2030 | 265193,1 |  | 9223,9 | 14597,6 | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 86978,3
2.244 | Строительство Лабораторного пр. от пр.Маршала Блюхера до Полюстровского пр. | КС | Калининский | 470 м | ПИР | 2015-2025 | 71319,8 | Бюджет Санкт- Петербурга | 13185,5 | 19530,3 | - | - | - | - | 32715,8 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2028-2030 | 690695,2 |  | - | - | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 63156,8
[5 empty] | ИТОГО | 2015-2030 | 762015,0 |  | 13185,5 | 19530,3 | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 95872,6
2.245 | Строительство внутриквартальных проездов на территории, ограниченной Плесецкой ул., Планерной ул., Арцеуловской аллеей, Верхне-Каменской ул., пр.Авиаконструкторов | КС | Приморский | 1770 м | ПИР | 2024-2025 | 23916,2 | Бюджет Санкт- Петербурга | 3565,8 | 20350,4 | - | - | - | - | 23916,2 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2030-2031 | 239162,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2024-2031 | 263078,2 |  | 3565,8 | 20350,4 | - | - | - | - | 23916,2
2.246 | Строительство внутриквартальных проездов к земельным участкам по адресу: Санкт-Петербург, поселок Понтонный, Колпинская улица, участки 3, 9, 12, 23, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 2, 24, 21, 25, 22, 26, 10, 27 (юго-восточнее дома 2 литера А по Колпинской улице) | КС | Колпинский | 1367 м | ПИР | 2017-2024 | 31384,7 | Бюджет Санкт- Петербурга | 26625,3 | - | - | - | - | - | 26625,3 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2028-2030 | 503175,6 |  | - | - | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 63156,8
[5 empty] | ИТОГО | 2017-2030 | 534560,3 |  | 26625,3 | - | - | - | 57464,0 | 5692,8 | 89782,1
2.247 | Строительство Лыжной ул. от пр.Ленина до проезда к иловым площадкам в г.Зеленогорске | КС | Курортный | 790 м | ПИР | 2028-2029 | 30188,7 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | 2730,2 | 27458,5 | 30188,7 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2030-2031 | 255109,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2028-2031 | 285297,7 |  | - | - | - | - | 2730,2 | 27458,5 | 30188,7
2.248 | Строительство улицы от Приозерной ул. до Грибной ул. | КС | Курортный | 720 м | ПИР | 2028-2029 | 8391,7 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | 3397,4 | 4994,3 | 8391,7 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2030 | 112899,4 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2028-2030 | 121291,1 |  | - | - | - | - | 3397,4 | 4994,3 | 8391,7
2.249 | Строительство внутриквартального проезда в пос. Металлострой на территории квартала, ограниченного Петрозаводским шоссе, Центральной ул., Пионерской ул., Садовой ул. от Садовой ул. | КС | Колпинский | 350 м | СМР | 2029-2030 | 48734,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | 21822,2 | 26911,8 | 48734,0 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.25 | Строительство Туполевской ул. на участке от Богатырского пр. до Комендантского пр. | КС | Приморский | 470 м | ПИР | 2028-2029 | 16480,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | 1000,0 | 15480,0 | 16480,0 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2030-2031 | 72688,6 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2028-2031 | 89168,6 |  | - | - | - | - | 1000,0 | 15480,0 | 16480,0
2.251 | Реконструкция Новоколомяжского пр. на участке от Вербной ул. до ул.Щербакова | КС | Приморский | 457 м | ПИР | 2013-2029 | 64897,4 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | 3908,9 | 41298,9 | 45207,8 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2030-2031 | 653543,3 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2013-2031 | 718440,7 |  | - | - | - | - | 3908,9 | 41298,9 | 45207,8
2.252 | Строительство ул.Архитектора Данини от ул.Ломоносова до Гусарской ул. | КС | Пушкинский | 1040 м | ПИР | 2024-2025 | 24850,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | 4046,5 | 20803,5 | - | - | - | - | 24850,0 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2026-2027 | 514102,3 |  | - | - | 10000,0 | 504102,3 | - | - | 514102,3
[5 empty] | ИТОГО | 2024-2027 | 538952,3 |  | 4046,5 | 20803,5 | 10000,0 | 504102,3 | - | - | 538952,3
2.253 | Строительство проезда от дороги на Металлострой до земельного участка с кадастровым номером 78:37:0017412:4374 | КС | Колпинский | 580 м | ПИР | 2024-2025 | 14514,7 | Бюджет Санкт- Петербурга | 1876,2 | 12638,5 | - | - | - | - | 14514,7 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2026-2027 | 123176,5 |  | - | - | 10000,0 | 113176,5 | - | - | 123176,5
[5 empty] | ИТОГО | 2024-2027 | 137691,2 |  | 1876,2 | 12638,5 | 10000,0 | 113176,5 | - | - | 137691,2
2.254 | Строительство Арцеуловской аллеи от Планерной ул. до Верхне- Каменской ул. | КС | Приморский | - | СМР | 2028-2030 | 189724,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | 50045,7 | 2224,1 | 52269,8 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
2.255 | Строительство продолжения Державинской ул. от земельного участка с кадастровым номером 78:42:0018219:2449 до Карамзинской ул. | КС | Красносельский | 530 м | ПИР | 2028-2029 | 17007,7 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | 1786,0 | 15221,7 | 17007,7 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2030-2031 | 401592,8 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2028-2031 | 418600,5 |  | - | - | - | - | 1786,0 | 15221,7 | 17007,7
2.256 | Строительство продолжения Камероновской ул. от земельного участка с кадастровым номером 78:42:0018219:2449 до территории котельной по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, территория Гуммолосары, Анциферовская ул., дом 14, корп.4, строение 1 | КС | Пушкинский | 230 м | ПИР | 2028-2029 | 15002,0 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | 1697,8 | 13304,2 | 15002,0 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2030-2031 | 173609,6 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2028-2031 | 188611,6 |  | - | - | - | - | 1697,8 | 13304,2 | 15002,0
2.257 | Строительство внутриквартальных проездов на территории, ограниченной ул.Димитрова, Софийской ул., Дунайским пр., Малой Бухарестской ул. | КС | Фрунзенский | 800 м | ПИР | 2028-2029 | 10887,5 | Бюджет Санкт- Петербурга | - | - | - | - | 7418,8 | 3468,7 | 10887,5 | Показатель 5, индикатор 1.1, индикатор 1.7
[5 empty] | СМР | 2030-2031 | 108875,0 |  | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО | 2028-2031 | 119762,5 |  | - | - | - | - | 7418,8 | 3468,7 | 10887,5