## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственные | Ответственный орган Стороны | Срок
п/п |  | исполнители | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Российская Федерация | исполнения
Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) (далее - ТР ТС 011/2011)
1 | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию проекта программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 020/2011*) (далее -технический регламент), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. | Республика Казахстан | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 октября 2012 года
|  |  | моченные органы | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
Стороны
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "ТР ТС 011/2011". - Примечание изготовителя базы данных.
2 | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по актуализации Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия на основании мониторинга результатов применения стандартов, содержащихся в Перечнях. | Республика Казахстан | Уполно- | Уполно- | Уполно- | По мере необходи-
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | мости (не реже одного раза в год после 15 февраля 2013 года)
3 | Внесение изменений в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620, в части исключения из него продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента | Евразийская экономическая комиссия (далее - ЕЭК), Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2013 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
4 | Внесение изменений в Единые санитарно- | ЕЭК, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2013 года
| эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299, в части исключения из них требований к продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента
5 | Подготовка Перечня продукции с указанием кодов ТН ВЭД ТС, в отношении которой подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу одного из документов о соответствии, подтверждающих соблюдение требований технического регламента | ЕЭК, Республика Казахстан | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2013 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
6 | Подготовка рекомендаций по применению технического регламента | ЕЭК, Республика Казахстан | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2013 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), рекомендуемые государствам-членам Таможенного союза
1 | Приведение нормативных правовых актов государств - членов Таможенного союза в соответствие с техническим регламентом. | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2013 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
2 | Введение в действие на национальном уровне национальных (государственных) стандартов других государств, включенных в Перечни стандартов | Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан | Уполно- | Уполно- | Уполно- | При необходи-
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | мости
3 | Аккредитация органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), испытательных лабораторий (центров), осуществляющих работы по оценке (подтверждению) соответствия требованиям технического регламента | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2013 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
4 | Включение в национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям технического регламента | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2013 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
5 | Определение органов государственного контроля (надзора), ответственных за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2013 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны