## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственные | Ответственные органы Стороны | Срок
п/п | (документ) | исполнители | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Российская Федерация | исполнения
Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)
1 | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию проекта программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) (далее - технический регламент), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения ТР ТС 009/2011 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции | Республика Беларусь | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 мая 2012 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
2 | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по актуализации Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия на основании мониторинга результатов применения стандартов, содержащихся в Перечнях. | Республика Беларусь | Уполно- | Уполно- | Уполно- | По мере необходи-
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | мости (не реже одного раза в год с 1 июля 2012 года)
3 | Внесение изменений в Единые санитарно- | Евразийская экономическая комиссия (далее - ЕЭК), Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 июля 2012 года
| эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299, в части исключения из них требований к продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
4 | Внесение изменений в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299, в части исключения из него продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента | ЕЭК, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 июля 2012 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
5 | Подготовка и представление на утверждение в установленном порядке проекта изменений в процедуры переоформления документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям (свидетельств о государственной регистрации), ранее установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, выданных или принятых до вступления в силу ТР ТС 009/2011, на документы об оценке соответствия продукции (свидетельства о государственной регистрации) обязательным требованиям технического регламента, за исключением случаев, когда показатели и (или) их допустимые уровни не совпадают с показателями и (или) их допустимыми уровнями, указанными в техническом регламенте | ЕЭК, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 июля 2012 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
6 | Подготовка и представление на утверждение в установленном порядке проекта решения об использовании до 1 июля 2014 года протоколов испытаний на соответствие Единым санитарно- | ЕЭК, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 июня 2012 года
| эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299, для подтверждения соответствия требованиям технического регламента, за исключением случаев, когда показатели и (или) их допустимые уровни не совпадают с показателями и (или) их допустимыми уровнями, установленными техническим регламентом |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
7 | Внесение изменений в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620, в части исключения из него продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента | ЕЭК, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 июля 2012 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
8 | Подготовка Перечня продукции с указанием кодов ТН ВЭД ТС, в отношении которой подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу одного из документов о соответствии, подтверждающих соблюдение требований технического регламента | ЕЭК, Республика Беларусь, | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 июня 2012 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), рекомендуемые государствам-членам Таможенного союза
1 | Приведение нормативных правовых актов государств - членов Таможенного союза в соответствие с техническим регламентом. | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 июля 2012 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
2 | Введение в действие на национальном уровне национальных (государственных) стандартов других государств, включенных в Перечни стандартов | Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан | Уполно- | Уполно- | Уполно- | При необходи-
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | мости
3 | Аккредитация органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), испытательных лабораторий (центров), осуществляющих работы по оценке (подтверждению) соответствия требованиям технического регламента | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 июля 2012 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
4 | Включение в национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям технического регламента | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 июля 2012 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
5 | Определение органов государственного контроля (надзора), ответственных за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента и информирование об этом ЕЭК. | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 июля 2012 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны