## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственные | Ответственные органы Стороны | Срок
п/п |  | исполнители | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Российская Федерация | исполнения
Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)
1 | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию проекта программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) (далее - технический регламент) , а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. | Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 апреля 2013 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
2 | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по актуализации Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия на основании мониторинга результатов применения стандартов, содержащихся в Перечнях. | Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 1 апреля 2013 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
3 | Внесение изменений в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620, в части исключения из него продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента. | Евразийская экономическая комиссия (далее - ЕЭК) Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2015 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
4 | Внесение в Единые санитарно- | ЕЭК Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2015 года
| эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299, в части исключения из них требований к продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента. |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
5 | Подготовка рекомендаций по применению технического регламента. | ЕЭК, Российская Федерация, | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2015 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
Мероприятия по реализации ТР ТС 014/2011, рекомендуемые государствам - членам Таможенного
союза
1 | Приведение нормативных правовых актов государств - членов Таможенного союза в соответствие с техническим регламентом. | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2015 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
2 | Введение в действие на национальном уровне национальных (государственных) стандартов других государств, включенных в Перечни стандартов | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | При необходи-
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | мости
3 | Аккредитация (расширение области аккредитации) органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции (строительных материалов и изделий) требованиям технического регламента. | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2015 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
4 | Включение в установленном порядке органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям технического регламента, в национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и размещение на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет национальной части Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2015 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны
5 | Определение органов государственного контроля (надзора), ответственных за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента и информирование об этом ЕЭК. | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Уполно- | Уполно- | Уполно- | До 15 февраля 2015 года
|  |  | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны | моченные органы Стороны