## Sheet1
Мероприятия и первоочередные меры | Перечень нормативных документов | Ожидаемые результаты (социальные, экономические, бюджетные, количест. оценка | Средства, требуемые для реализации мероприятия, | Источники финансирования | Сроки реализации | Исполнители
тыс. руб.
Мониторинг объектов незавершенного строительства, ведение регистра строящихся жилых домов | Приказ Госстроя РК | Удешевление стоимости нового жилья, сокращение незавершенного строительства | Нет |  | 1999 - 2002 г.г. | Госстрой РК; Администрации органов местного самоупр.(ОМС)
Достройка незавершенных строительством домов серии 75/1.2 | Инвестиционная программа |  | 1999 г. - 6100 | Республиканская инвестиционная программа | 2000 г. | УКС Госстроя РК
Разработка программы формирования новой нормативно-сметной базы в строительстве на период 1999-2001 годы | Приказ Госстроя РК | Детализация затрат | Нет |  | 1999 г. | Центр ценообразования при Госстрое РК
Формирование региональной нормативно-сметной базы | Постановление Председателя Правительства РК | Удешевление строительства | 1999 г. -300 | Республиканская инвестиционная программа | 2001 г. | Центр ценообразования при Госстрое РК
2000 г. -400
2001 г. -500
Проведение конкурсов по финансовой поддержке районов РК при строительстве индивидуального жилья | Приказ Госстроя РК | Повышение эффективности инвестиций | 1999 г. 10 | Программа "Свой дом" | 1999 - 2002 г. | Госстрой РК
2000 г. 10
2001 г. 10
2002 г. 10
Разработка Программы "Государственная поддержка граждан при строительстве и приобретении жилья" | Приказ Госстроя РК | Увеличение объема жилищного строительства | Нет | Нет | 1999 г. | Госстрой РК; АО "Карелстрой"
Экспериментальное строительство малоэтажного деревянного жилого дома |  | Отработка эффективных планировочных и конструктивных решений, снижение стоимости квадратного метра | 1999 г. 600 | Программа "Свой дом" | 1999 - 2002 гг. | Госстрой РК
2000 г. 600
2001 г. 600
2002 г. 600
Производство деревянных конструкций и изделий для малоэтажного деревянного домостроения | Нет | 1500 куб. м клееных брусков в год | 1999 г. - 1867 | Кредит банка под 1/4 ставки; инвестиционная программа предприятия | 1999 г. | ЗАО "Петрозаводский ДОК"
Организация производства деревянных панельных домов | Нет | 8000 кв. м жилья в год | 1999 г. - 7400 | Инвестиционная программа предприятия | 2000 г. | ЗАО "Петрозаводский ДОК"
Производство плит ДСП | Нет | 110 тыс. куб. м | 1999 г. - 70000 | Инвестиционная программа предприятия | 1999 г. | ЗАО "Карелия-Евроимэкс", г.Медвежьегорск
Корректировка конструктивных решений крупнопанельных жилых домов серии 75/1.2 и серии 1-335к | Разработка проектно-конструкторского решения | Экономия энергетических ресурсов | 1999 г. - 140 | Республиканская инвестиционная программа | 1999 г. | ПСФ "Стройинвест"
Перевод котельной АО "Стройконструкции" на газ |  | Снижение стоимости изделий |  | Инвестиционная программа предприятия | 2005 г. | ПСФ "Стройконструкция""
Проведение научно-практических работ по использованию шунгитов в качестве строительных материалов | Постановление Председателя Правительства РК о передаче предприятию земельного участка по добыче шунгитов | Расширение производства | 2000 г. 3000 | Инвестиционная программа предприятия | 2002 г. | НПК "Карбон-Шунгит"
Модернизация производства по выпуску щебня (переход на евростандарт) | Нет | 1730 тыс. куб. м; | 1999 г - 7600 | Инвестиционная программа предприятия | 2000 г. | ОАО "Карелнеруд"
|  | улучшение технологии | 2000 г - 3350
|  | 2500 тыс. куб. м | 2001 - 81200
|  | 3900 тыс. куб. м | 2002 - 153500
В т. ч. господдержка в рамках закона Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в виде капитальных вложений".
Модернизация производств по выпуску щебня (переход на евростандарт) | Нет | 1000 тыс.куб.м. | 1999 г.-40000 | Инвестиционная программа предприятия | 1999 г. | Питкярантское карьероуправление, реконструкция и строительство карьера Нюрин-Саари-2
Модернизация производств по выпуску щебня (переход на евростандарт) | Нет | 65 тыс. куб. м | 1999 г. - 200 | Инвестиционная программа предприятия | 2000 г. | ЗАО "Порфирит"
|  | 90 тыс.куб.м. | 2000 г. - 300
Разработка карьера по добыче и производству щебня | Нет |  | 2000 - 1500 | Инвестиционная программа предприятия | 2002 г. | ЗАО "Карелстроймеханизация"
2001 - 1500
2002 - 1000
Модернизация парка строительной и дорожно-строительной техники | Нет | Увеличение объемов работ | 1999 - 2000 | Инвестиционная программа предприятия | 2001 г. | ЗАО "Карелстроймеханизация"
2000 - 2000
2001 - 2000
Создание предприятия "МКК-Онего" |  | Разработка месторождений "Немецкая гора" и "Габбро" в Пудожском районе | Нет |  | 1999 г. | ОАО "МКК-Холдинг"
Геологоразведочные работы и проектирование карьеров по добыче облицовочного камня | Нет | Развитие сырьевой базы | 1999 - 1000 | Инвестиционная программа предприятия | 1999 г. | ОАО "МКК-Холдинг"
Реконструкция и строительство карьеров по добыче облицовочного камня | нет | Мощность 3000 кв. м | 1999 - 140000 | Инвестиционная программа предприятия | 1999 г. | ОАО "МКК-Холдинг"
Реконструкция производственных мощностей предприятий камнеобработки (облицовочный камень) | Нет | Годовой прирост: | 1999 - 120000 | Инвестиционная программа предприятия | 2001 г. | ООО "Карельский гранит"
|  | 100 тыс. кв. м | 2000 - 142000
|  | 100 тыс. кв. м | 2001 - 0
191 тыс. кв. м
Определение и инвентаризация социально-значимых для отрасли предприятий. Оценка инвестиционной привлекательности. | Приказ Госстроя РК. Разработка методики |  | Нет |  | 1999 г. | Госстрой РК Администрации ОМС
Формирование банка данных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям развития строительной отрасли. | Нет | Привлечение внешних инвестиций | 1999 г. - 50 | Инвестиционная программа предприятия | 2001 г. | Госстрой РК
2000 г. - 250
2001 г. - 250
Организация регионального инженерно-строительного центра | Приказ Госстроя РК | Повышение качества строительства | 1999 г. - 342 | Инвестиционная программа предприятия | 1999 г. | ООО "Инжтехстрой"
2000 г. - 356
2001 г. - 522
Проведение выставок эффективных строительных материалов и технологий, участие в выставках за пределами республики | Нет | Переподготовка и обучение кадров, привлечение инвестиций. | 1999 г. - 80 | Средства предприятий | Ежегодно | Госстрой РК
|  | Организация и проведение двух выставок в год. | 2000 г. - 80
2001 г. - 100
2002 г. -100