## Sheet1
N | Виды работ | Потребность в финансировании и капитального ремонта | Уточненный план бюджетного финансирования на 2000 год | План по бюджету на 2000 год | Фактическое выполнение за год
пп
I | комплексный капитальный ремонт | 45250
II | Выборочный капитальный ремонт
1 | ремонт кровель
| плоские кровли | 1764,0 | 450,0 | 600,0 | 796.5
| металлические кровли | 2799,6 | 190,0 | 370,0 | 255.9
| шиферные кровли | 703,5 | 28,0 |  | 28
2 | ремонт фасадов | 5243,9 | 200,0 | 265 | 197.4
3 | ремонт межпанельных швов | 1080,0 | 800,0 |  | 789.3
4 | строительство сараев | 1825.5 | 110 | 194,0 | 123,1
5 | Замена элеваторных узлов в жилом фонде в м/р Соломенное в связи с переводом теплоносителя на высокие параметры | 1872,0 |  | 300,0
6 | установка и изоляция элеваторных узлов | 1420.2 | 900 | 450,0 | 1041,1
7 | Реконструкция элеваторных узлов м/р Птицефабрика в связи с переключением на модульную котельную | 1590 |  | 200,0
8 | установка циркуляционных насосов | 150,0 | 35 | 50,0 | 35,2
9 | замена регуляторов температуры | 450,0 |  | 50,0
10 | восстановление дренажей | 456,0 |  | 154,5
11 | замена и ремонт водонагревателей | 1264,5 | 1260 | 312,5 | 1583,2
12 | ремонт систем центрального отопления | 421,5 | 120 | 135,0 | 124,9
13 | теплотрассы - прокладка, ремонт | 390 | 25 | 50,0 | 27,1
14 | ремонт систем холодного, горячего водоснабжения, канализации | 4267,5 | 1816 | 835,0 | 1872
15 | замена водопроводных вводов и водомерных узлов по подготовке к зиме | 337,5 | '
16 | ЦТП - реконструкция, завершение работ | 1800,0
17 | установка приборов учета тепловой энергии, КИП | 556,5 |  | 89,0
18 | ремонт внутренней системы вентиляции, вентканалов, газоходов | 862,5 |  | 30
9 | благоустройство и асфальтирование дворовых территорий | 1045.8 | 220,0 | 155,0 | 226,4
20 | ремонт защитных сооружений | 389,5 | 11 | 100,0 | 11,0
21 | ремонт систем дымоудаления | 1960,5 | 55,0 | 150,0 | 90,8
22 | замена антенн | 300 | 27,0 | 300 | 47.2
23 | выборочный капитальный ремонт отдельных конструкций зданий и сооружений (замена перекрытий, козырьков, балконов, систем эл/снабжения, ремонт после пожаров и т.п.) | 9630,6 | 1180 | 1655,0 | 1717,3
24 | Вклад города в реализацию проекта ВБРР"
| подготовка подвалов - ремонт канализации, освещения | 465,0 | 60,0 | 278,0 | 58,4
| охранная сигнализация подвалов | 58,3 |  | 58,3
| замена водопроводных вводов и водомерных узлов | 180,0 |  | 120,0
| замена систем водоснабжения | 1980 |  | 300,0
25 | ремонт и замена лифтов и лифтового оборудования
| замена лифтов | 276 |  | 92
| капитальный ремонт лифтов | 183.5 | 10 | 80 | 264,0
| замена лифтового оборудования, выработавшего свой моторесурс | 4242,7 |  | 100
| первоочередная замена лифтового оборудования (аварийно восстановительный ремонт) | 279,3 |  | 125
| установка приборов безопасности УБ-1 | 800 |  | 145
| установка приборов УКСЛ | 635.5 |  | 100
| АСУД-248 - система контроля за работой лифтов | 2940,0 |  | 100
| замена кабеля лифтовой связи | 381.2 | 80,0 | 70 | 87.4
|  | сетевой программный комплекс "Домовладелец" | 1600,0 |  | 100,0
| 26 | перевод жилого фонда на природный газ | 1964,1 |  | 168,7
программа "Защита" - установка металлических дверей в
| 27 | зданиях повышенной этажности | 337,0 | 115,0 | 100,0 | 134,3
| 28 | ремонт общежитий | 10205,0 | 90,0 | 330,0 | 91,1
| 29 | резерв средств на аварийно-восстановительный ремонт | 1575,0 | 180,0 | 200,0 | 302,8
резерв средств для ликвидации возможных чрезвычайных
| 30 | ситуаций | 450,0 |  | 200,0 | 260.6
| 31 | проектно-сметные работы | 300,0 | 130,0 | 200,0 | 152
| 32 | содержание технадзора | 532,0 | 190,0 | 120,0 | 187.3
ВСЕГО | 76490,7 | 8282,0 | 9432,0 | 10504,3
В том числе:
работы по подготовке города к эксплуатации в зимний
| 1 | период | 14419,2 | 3996,0 | 2626,0 | 4683.5
вклад города в реализацию Проекта Всемирного банка
| 2 | реконструкции и развития | 2683,3 | 60,0 | 756,3 | 58.4