## Sheet1
в тыс.руб.
N | Наименование объекта | Годы | Выполне- |  | Изменения | Уточненный | Примечание
|  | стр-ва | ние на | План | увел.(+) | план
п/п
п/п |  |  | 01.01. | на 2000 год | умен.(-) | на 2000 год
2000 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
(Департамент градостроительства и управление городской недвижимостью.
| Объекты производственного назначения. Раздел 10.00."Транспорт, дорожное хозяйство, | связь и информатика"
1 | Троллейбусное депо | 1988-2003 | 12237,3 | 2063 | -380 | 1683 | Без ввода
2 | Троллейбусный маршрут |  | 1156 | 17 |  | 17 | долг за проектные работы
на Древлянку (1 этап)
| Итого по разделу 10.00.: |  |  | 2080 | -380 | 1700
Объекты непроизводственного назначения. Раздел 12.02. "Коммунальное хозяйство"
| Берегоукрепление | 2000-2003 | 288,3 | 1300 | -1300 |  | Проектные работы 125 тыс. руб. за счет программы
3
| Онежского озера | [5 empty] | празднования 300-летия г. Петрозаводска
| Инженерные сети и бла- | 2000-2003 |  |  |  |  | Проектные работы 180 тыс. руб. за счет программы
4
| гоустройство квартала | [5 empty] | празднования 300-летия г. Петгрозаводска
исторической застройки
| Расширение улицы | 1999-2001 | 2437,3 | 882 | -39.9 | 842.1 | с привлечением средств
5
| Шотмана | [5 empty] | дорожного фонда ввод 0.4 км
| Реконструкция | 1998-2001 | 2727,8 | 527 | -19,2 | 507,8 | без ввод (с привлечением средств ТДФ
6
ул. Пархоменко
7 | Теплотрасса к общежитию | [5 empty] | Городская программа реконструкции общежитий
| по ул. Кооперативной, За | 2000-2001 |  | 800 | -108 | 692 | (муниципальный заказ)
8 | Съезд по ул. Боровой |  |  | 117 | -3,7 | 113,3 | долг за 1999 год
9 | Котельная в |  | 2821 | 839 | -10.2 | 828,8 | в т.ч. задолженность 839 т.р.
п. Сайнаволок
| Итого по разделу 12.02. |  |  | 4465 | -1481 | 2984
Жилищное строительство. Раздел 12.01. "Жилищное хозяйство"
10 | Реконструкция общежития | [5 empty] | Муниципальный заказ
| ул. Кооперативная.N 3-а | 2000-2002 |  | 1029 | -365 | 664 | без ввода
11 | Реконструкция общежития
| Ленина .4 |  |  | 100 | -100 |  | проектные работы
12 | Долевое участие в 32-х кв. | 1999-2000 |  | 231 |  | 231 | ввод 80 кв.м
д. по Лососинскому шоссе
Увеличение в соответствии с
13 | Долевое участие в строительстве | [5 empty] | решением сессии Петрозаводского
| 60 кв.ж.д. по ул. Пархоменко | 2000 |  | 800 | 2217 | 3017 | городского Совета от 13 09.2000 г. №ХХIV/IV-89
"О выделении средств на строительство жилья
дня расселения ветхого жилищного фонда".
14 | Реконструкция жилых домов | 2000-2001 |  |  |  |  | Решение сессии Петрозаводского городского
| N 17,.19 по ул.Зайцева | [5 empty] | Совета от 13.09.2000 г. №ХХIV/IV- 88
"О выделении дополнительных средств на
реконструкцию жилых домов 17,19 по ул.Зайцева в целях рассе-
ления ветхого фонда"
15 | Долевое участие в
| жилом доме по Варламова, | 1999-2000 |  | 430 |  | 430 | ввод 122.4 кв.м.
2 квартиры
16 | Благоустройство
микрорайонов
| Перевалка, Древлянка |  |  | 100 | -100 |  | в.ч. долг за 1999 г- 45т.р.
17 | Инженерное обустройство
ТИЗ по программе
| "Свой дом" |  |  | 300 | -106 | 194 | в т.ч. долг за 1999 г- 450т.р.
| Итого по жилищному строительству | 2990 | 1546 | 4636
Раздел 30.00 "Прочие расходы"
18 | Долевое участие в
реконструкции собора
| Александра Невского |  |  | 100 |  | 100
19 | Дворец бракосочетания |  |  | 165 |  | 165 | в.ч. долг за оборудование 55.8 т.р.
(доделки)
20 | Ремонт нежилого помещения на
1 этаже ж.д. по
| ул. Горького, 11 |  |  |  | 315 | 315
| Итого по разделу 30.00. |  |  | 265 | 315 | 580
| ВСЕГО (УКС) |  |  | 9800,0 | 0,0 | 9800,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
1 | Первая очередь
| кладбища в районе Вилга и подъездная |  |  | 3000 | -1070 | 1930 | в т.ч. долг за 1990г-1646,9 тыс. руб.
| дорога к нему | 1996-2000
2 | Водостоки Бесовецкого | 1997-2000 |  | 369,4 |  | 369,4 | в т.ч. долг за 1999 г- 257,0 тыс. руб.
кладбища
!' |  |  | ¦