## Sheet1
ПЛАН
практических мероприятий по реализации муниципальной целевой социальной программы
"Адресная социальная помощь на 2002 год"
NN | Основные направления и | Сроки | Источники финансирования | Необходимые средства | Исполнители
пп | мероприятия | реализации |  | (тыс.руб.)
1.Информационное обеспечение программы
1.1. | Создание базы данных по учету семей группы "социального риска" | В течение года | Без финансирования |  | Отдел социальной защиты населения,
|  |  |  | - | МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"
1.2. | Формирование социального банка данных нуждающихся граждан. Ведение учета социально-незащищенных слоев населения | В течение года | Без финансирования |  | Отдел социальной защиты населения,
|  |  |  | - | МУ "Городская социальная служба"
1.3. | Развитие программного обеспечения и технологии обработки информации в области адресной социальной помощи отдельным социально-демографическим категориям населения | В течение года | Бюджет города |  | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
10,0
1.4. | Подготовка и оформление информационных стендов в социальных учреждениях | I-ое полугодие | Бюджет города | 10,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
подведомственные социальные муниципальные учреждения
2.Создание системы социального обслуживания населения на муниципальном уровне.
Развитие сферы социальных услуг.
2.1. | Развитие действующих муниципальных учреждений социального обслуживания
2.1.1. | МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда":
| - совершенствование профилактической и социально-реабилитационной работы с семьями воспитанников Центра | В течение года | Без финансирования |  | Отдел социальной защиты населения управления здравоох-ранения и социальной защиты населения,
|  |  |  | - | МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"
| - активизация работы по развитию отделения Центра - семейная воспитательная группа | В течение года | Без финансирования |  | Отдел социальной защиты населения управления здравоохранения и социальной защиты населения,
|  |  |  | - | МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"
| - продолжение реконструкции и переоборудования здания МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"" (ул. Володарского, д. 45 - а) | В течение года | Средства по смете Центра |  | МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"
2.1.2. | МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник":
| - совершенствование социального обслуживания семей с детьми-инвалидами | В течение года | Бюджет города, спонсорские средства | 20,0 | Отдел социальной защиты населения управления здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник"
| - предоставление социальных услуг семьям с детьми "группы риска" по здоровью | В течение года | Средства по смете Центра, спонсорские средства |  | МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник"
| Открытие филиала МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" в микрорайоне "Зарека": | I-ое полугодие | Средства по смете Центра, спонсорские средства |  | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
| - Ремонт помещений, приобретение оборудования; |  |  |  | МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник",
| - Организация работы с семьями (штаты, содержание помещений и др.) |  |  |  | общественные организации
| - разработка проекта создания дневного стационара для детей-инвалидов, признанных МПК не обучаемыми по медицинским показаниям | В течение года | Спонсорские средства |  | МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник"
2.1.3. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки":
| - совершенствование форм и методов социального обслуживания населения (стационарного, полу-стационарного, на дому) | В течение года | Без финансирования |  | Отдел социальной защиты населения управления здравоохранения и социальной защиты населения,
|  |  |  | - | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки"
| - проведение мероприятий по открытию филиала МУ "Социально-реабилитационный комплекс для пожилых людей и инвалидов": - проектные работы; - строительно-монтажные работы | В течение года | Спонсорские средства |  | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Истоки",
Общественные организации
2.1.4. | МУ "Городская социальная служба":
| - внедрение модели оказания адресной социальной помощи семье по принципу "одного окна": - организация обслуживания населения по месту жительства, работа филиалов МУ по типу "социального бюро"; - обеспечение координации действий специалистов учреждений социальной сферы в решении проблем конкретных семей ("ведение случая" семьи до разрешения кризисной ситуации); - объединение ресурсов субъектов социальной помощи с целью формирования "пакета услуг" для семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; | В течение года: | Бюджет города, спонсорские средства | 60,0
| - развитие материально-технической базы учреждения, в т.ч. приобретение компьютеров | I-ое полугодие
| - создание системы консультативной помощи населению; |  |  |  | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Городская социальная служба",
Общественные организации
2.2. | Оказание поддержки муниципальным учреждениям, работающим с семьями, имеющими особые проблемы, в реализации социально значимых мероприятий | В течение года | Бюджет города | 50,0 | Отдел социальной защиты населения управления здравоохранения и социальной защиты населения
3.Поддержка общественно значимых инициатив,
общественно-полезной деятельности в области социальной защиты населения г. Петрозаводска
3.1. | Выявление и поддержка социально значимых общественных инициатив и проектов в рамках целевых установок Программы | В течение года | Бюджет города, спонсорские средства | 20,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
3.2. | Дальнейшее сотрудничество в реализации проектов, направленных на развитие социальных услуг, создание условий для социальной интеграции инвалидов: - Общественная организация "Карельский Союз защиты детей" - проект "Социальный детский Клуб" - Региональный общественный благотворительный детский фонд "Кентавр" - организация иппотерапии детей- инвалидов - Некоммерческое партнерство "Консультативно-аналитическое агентство "ЛАД" - тренинговые услуги, услуги конфликтолога для социальных работников и обслуживаемых категорий граждан - Благотворительный общественный фонд "Преодоление" совместно с Центром реабилитации детей-инвалидов при поликлинике N 2 - организация фонда экстренной помощи детям из семей высокого социального риска | В течение года | Бюджет города, спонсорские средства | 48,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
из них:
12,0
12,0
6,0
18,0
3.3. | Организация работы по стимулированию процессов реабилитации и адаптации инвалидов, общественной активности. Учреждение именных премий "Поверь в себя" для людей с ограниченными возможностями в области культуры, искусства, образования, физической культуры | В течение года | Бюджет города, спонсорские средства | 18,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
3.4. | Организация работы по привлечению населения к участию в реализации мероприятий социальной направленности: - поддержка общественных объединений; | В течение года | Бюджет города, спонсорские средства |  | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
| - проведение совместных мероприятий; - поощрение волонтерства |  |  | 100,0
3.5. | Принять участие в организации дополнительных рабочих мест для инвалидов на базе ООО "Север" | В течение года | Бюджет города | 40,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
4.Апробация новых форм и методов работы
по оказанию социальной помощи семьям с особыми проблемами
4.1. | Предоставление комплексной социальной помощи на основе контракта между семьей и органами социальной защиты: | В течение года | Бюджет города, | 100,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
| - составление контрактов с 5 семьями различных социальных категорий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но имеющих ресурсы самореализации в будущем |  | спонсорские средства
5.Дополнительные льготы и дотации семьям за счет средств бюджета города
5.1. | Предоставление субсидий на оплату за жилье и коммунальные услуги малообеспеченным семьям, в т.ч. семьям с доходами ниже половины прожиточного минимума, устанавливаемого ежеквартально Правительством Республики Карелия | В течение года | Бюджет города по смете управления муниципального казначейства |  | Управление муниципального казначейства,
МУ "Городская социальная служба"
5.2 | Дотация на приобретение продуктов питания детям-инвалидам, признанным МПК не обучаемыми по медицинским показаниям | Ежеквар | Бюджет города | 42,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
|  | тально |  | (0,3*4кв.*35чел.)
5.3. | Дотация на приобретение диабетических продуктов питания детям, больным сахарным диабетом | Ежеквар | Бюджет города | 40,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
|  | тально |  | (0,2*4кв.*50чел.)
6.Организация срочной адресной социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
6.1. | Оказание единовременной материальной помощи малообеспеченным гражданам (по личным обращениям и ходатайствам) | В течение года | Бюджет города | 300,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Городская социальная служба"
6.2. | Организация работы Фонда экстренной продуктовой помощи | В течение года | Бюджет города | 350,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Городская социальная служба"
6.3 | Организация бесплатного горячего питания в столовых города (обеды) | В течение года | Бюджет города, | 130,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
|  |  | спонсорские средства |  | МУ "Городская социальная служба",
Общественные организации, фонды
6.4. | Организация бесплатного экспресс-питания (ужины) для детей из семей социального риска | В течение года | Бюджет города, | 72,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
|  |  | спонсорские средства | (6,0*12месяцев) | МУ "Социально-реабилитационный центра для несоверщеннолетних "Надежда"
6.5. | Снижение цен на промышленные товары первой необходимости через предприятия торговли | В течение года | Бюджет города | 120,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Городская социальная служба"
6.6. | Обеспечение работы пункта выдачи гуманитарной помощи (вещи б/у), поступающей из-за рубежа. Доставка, прием и хранение гуманитарных грузов | В течение года | Бюджет города, спонсорские средства | 25,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
6.7. | Организация работы обменно-вещевых фондов в микрорайонах Ключевая, пос.Соломенное. Расширение сети пунктов приема и обмена вещей б/у по мере необходимости | В течение года | Бюджет города | 20,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки"
6.8. | Оказание разовой материальной помощи: - долгожителям города (90, 95, 100 и более лет) | В течение года | Бюджет города | 35,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
- супружеским парам, отметившим 50-летний юбилей совместной жизни (по обращениям)
6.9. | Создание фонда экстренной помощи малообеспеченным семьям, оказавшимся в экстремальной ситуации (кражи, пожары и т.д.) | В течение года | Бюджет города | 40,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Городская социальная служба"
6.10. | Оказание материальной помощи в оплате проездных билетов на городской транспорт детям из малообеспеченных семей, обучающихся в школах, проф. училищах, отдаленных от района проживания | В течение года | Бюджет города | 20,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Городская социальная служба"
6.11. | Оказание материальной помощи в частичной оплате за установку телефонов малообеспеченным семьям с детьми-инвалидами и инвалидам | В течение года | Бюджет города | 30,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Городская социальная служба"
7. Обеспечение доступа в объектам социальной инфраструктуры
7.1. | Проведение косметического ремонта квартир малообеспеченным семьям (по личным обращениям и ходатайствам общественных организаций) | В течение года | Бюджет города | 150,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки"
7.2. | Оказание материальной помощи на приобретение стройматериалов для проведения ремонта квартир малообеспеченным семьям (по личным обращениям и результатам обследования) | В течение года | Бюджет города | 20,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Городская социальная служба"
7.3. | Формирование беспрепятственной среды жизнедеятельности для инвалидов в местах их проживания и доступа инвалидов к объектам социальной сферы | В течение года | Бюджет города | 40,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
ЗАО производственно-коммерческая фирма "Авто"
7.4. | Организация бесплатного посещения городских бань для малообеспеченных семей, проживающих в неблагоустроенном жилье | В течение года | Бюджет города | 40,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Городская социальная служба"
7.5. | Оказание материальной помощи в приобретении и доставке топливных дров малообеспеченным семьям, проживающим в неблагоустроенном жилье (по личным обращениям и результатам обследования) | В течение года | Бюджет города | 52,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Городская социальная служба"
8. Медико-социальная помощь
8.1. | Предоставление медико-социальных услуг на дому пожилым людям и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе | В течение года | Средства
|  |  | по |  | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки"
смете расходов МУ Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки"
8.2. | Продолжить организацию стационаров на дому по лечению одиноких престарелых граждан и инвалидов с гарантированным обеспечением жизненно важными лекарственными препаратами | В течение года | Бюджет города |  | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
8.3. | Обеспечить направление одиноких пенсионеров и инвалидов в отделения круглосуточного или дневного пребывания в Дома сестринского ухода | В течение года | Без финансирования |  | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
-
8.4. | Оказывать стоматологическую помощь на дому инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и пожилым людям | В течение года | Бюджет города |  | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
8.5. | Обеспечить диспансерное посещение участковыми врачами и участковыми медицинскими сестрами одиноких престарелых граждан, страдающих хроническими заболеваниями | В течение года | Без финансирования |  | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
-
8.6. | Обеспечить выдачу бесплатного детского питания детям первого-второго года жизни из малообеспеченных семей | В течение года | Бюджет города |  | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
8.7. | Предусмотреть оказание материальной помощи малообеспеченным семьям в приобретении средств самоконтроля за уровнем сахара в крови, слуховых аппаратов, очков (по медицинским показаниям) | В течение года | Бюджет города | 25,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
МУ "Городская социальная служба"
8.8. | Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям на оплату медицинских услуг, дорогостоящих лекарств и не медикаментозных средств лечения и ухода: - больным, имеющим хронические заболевания - больным в период реабилитации | В течение года | Бюджет города | 40,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
| (по личным заявлениям и ходатайствам лечебных учреждений при предоставлении соответствующих документов) |  |  |  | МУ "Городская социальная служба"
9. Помощь в организации досуга и отдыха малообеспеченных семей, пенсионеров и инвалидов
9.1. | Организация работы по проведению благотворительных мероприятий, посвященных: - Международному дню семьи - Международному дню защиты детей - Празднику "Город - детям" - Дню пожилого человека - Дню больных сахарным диабетом - Дню матери |  | Бюджет города | 280,0
|  | 15 мая |  | из них: | Управление здравоохранения и социальной защиты населения,
| - Международному Дню инвалидов - Новому году и Рождеству Христову | 1 июня |  | 20,0
| (по отдельным планам) | 1 сентября |  | 30,0 | Подведомственные муниципальные социальные учреждения
|  | 1 октября |  | 40,0
|  | 14 октября |  | 50,0 | Общественные организации
|  | последнее воскресенье ноября |  | 20,0
|  | 03 декабря |  | 10,0
25 декабря -
10 января
50,0
60,0
9.2. | Содействие в организации летнего отдыха малообеспеченных семей, пенсионеров и инвалидов : - Снижение цен на путевки в летние оздоровительные лагеря, помощь в оплате проезда к месту отдыха малообеспеченным семьям - Организация работы дневных площадок для детей-инвалидов на базе социальных учреждений и общественных организаций - Организация однодневных выездов инвалидов в пригородную зону г. Петрозаводска (по заявкам общественных организаций) | В течение года | Бюджет города | 75,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник"
Общественные организации
9.3. | Организация занятий для инвалидов по плаванию (приобретение абонементов для посещения бассейна) | В течение года | Бюджет города | 30,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
9.4. | Оказание финансовой поддержки КРООИ на развитие магазина по продаже изделий инвалидов (ул. Дзержинского, 28) | В течение года | Бюджет города | 10,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
10.Дополнительные мероприятия
10.1. | Предусмотреть финансирование дополнительных социально-значимых мероприятий | В течение года | Бюджет города | 38,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения
ИТОГО | 2500,0