## Sheet1
N | Наименование мероприятий | Срок | Источник финансирования | Необходимые финансовые средства | Исполнители
исполнения
1. Совершенствование организации педиатрической службы
1.1 | Разработка нормативных документов по основным разделам работы | 2002-2003 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
1.2 | Внедрение информационных технологий в деятельность лечебно-профилактических учреждений (статистика, вакцинопрофилактика, диспансеризация и др.) | 2002-2004 | Городской бюджет, средства | 2002 г. - 100,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска
|  |  | ОМС | 2003 г. - 100,0
2004 г. - 100,0
1.3 | Создание попечительского совета педиатрических лечебно-профилактических учреждений города (разработка Положения о попечительском совете) | 2002-2003 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
2. Развитие медико-социальной помощи
2.1 | Участие в межведомственном координационном совете по социальной политике | 2002-2004 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
2.2 | Развитие медико-социальной службы на базе детских поликлиник города и стационарных учреждений (Городская детская больница, Дом ребенка): | 2002-2004 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
- Обучение специалистов
- Семинары
2.3 | Обеспечение преемственности в работе с межведомственными структурами | 2002-2004 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
· Комитет по образованию ДСР администрации г.Петрозаводска
· ИДН и УВД
· ПетрГУ, Петр. мед. Колледж
- РПНД, РНД, Республиканский центр профилактики СПИД, Республиканский центр планирования семьи
2.4 | Работа в международных проектах (совместно с комитетом по образованию ДСР администрации г.Петрозаводска) | - | - | - | -
3. Реабилитация и восстановительное лечение детей
3.1 | Совершенствование работы отделений реабилитации в городских детских поликлиниках N 2, 4 | 2002-2004 | Городской бюджет по отрасли "здравоохранение в пределах выделенных ассигнований по управлению здравоохранения и социальной защиты населения | 2002 г. - 10,0 | Главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
2003 г. - 10,0
2004 г. - 10,0
3.2 | Создание кабинета реабилитации на базе филиала Городской детской поликлиники N 1 (пр. Октябрьский, 58) | 2003 | Городской бюджет - целевые средства по данной программе | 2003 г. - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учр-ий
200 тыс. рублей
3.3 | Создание центра практической подготовки кадров на базе отделения реабилитации Городской детской поликлиники N 2 | 2002-2003 | Городской бюджет по управлению здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска по отрасли "здравоохранение" | В пределах утвержденных годовых ассигнований | Главный врач Городской детской поликлиники № 2
3.4 | Интеграция работы по реабилитации детей-инвалидов Городской детской поликлиники N 2 (реабилитационный центр), школы-интерната N 21, д/о N108 | 2002-2004 | - | В пределах утвержденных годовых ассигнований | Главный врач Городской детской поликлиники N 2, администратор школы-интерната N 2, Д/о N 108
3.5 | Интеграция специализированной помощи больным детям с нарушениями речи и других высших психических функций (специализированное отделение Городской детской больницы, Реабилитационный центр Городской детской поликлиники N 2, Городской психолого-медико-педагогический центр, Республиканский психоневрологический диспансер) | 2002-2004 | - | В пределах утвержденных годовых ассигнований | Главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
3.6 | Развитие психолого-медико-педагогической службы в педиатрических лечебно-профилактических учреждениях: | 2002-2003 | Городской бюджет | В пределах утвержденных годовых ассигнований | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
- Введение в штат детских поликлиник детских психологов с целью ранней диагностики и коррекции психологических нарушений у детей (из расчета 0,5 ставки на 10 тыс. населения)
- Организация семинаров по данной проблеме
3.7 | Совершенствование работы "Астма-школы" на базе Городской детской поликлиники N 2 и аллергокабинета Городской детской больницы | 2002-2003 | Городской бюджет + привлеченные средства | 2002 г. - 4,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
| - обеспечение методическими материалами, средствами самоконтроля, демонстрационными материалами |  |  | 2003 г. - 4,0
2004 г. - 4,0
3.8 | Совершенствование работы школы "Сахарного диабета" на базе Городской детской поликлиники N 1 | 2002-2004 | Городской бюджет по управлению здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска по отрасли "здравоохранение" + привлеченные ср-ва | 2002 г.- 3,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главный врач Городской детской поликлиники N 1
| - обеспечение методическими и демонстрационными материалами, средствами самоконтроля |  |  | 2003 г.- 3,0
2004 г. -3,0
4. Совершенствование перинатальной помощи. Укрепление репродуктивного здоровья населения
4.1 | Совершенствование работы базы передового опыта Родильного дома им.К.А.Гуткина "Больница, доброжелательная к ребенку" | 2002-2004 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главный врач Родильного дома им.К.А.Гуткина
- Преемственность работы - Родильный дом - поликлиники
- Совершенствование мероприятий по поощрению, внедрению и поддержке грудного вскармливания
4.2 | Осуществление мер по профилактике гипотрофии у новорожденных, оптимизации питания беременных женщин. Адресное использование смести "Берламин-модуляр" | 2002-2004 | Городской бюджет + привлеченные средства | 2003 г. - 680 тыс. рублей | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главный врач Родильного дома им.К.А.Гуткина
2004 г. -1120 тыс рублей
4.3 | Профилактика заболеваний, обусловленных дефицитом йода у беременных женщин и кормящих матерей | 2002-2004 | Городской бюджет + привлеченные средства | 2003-2004 - 1200 тыс. рублей | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главный врач Родильного дома им.К.А.Гуткина
4.4 | Совместная работа с Центром планирования семьи. | 2002-2004 | Городской бюджет + привлеченные средства | 2002 г. -5,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главный врач Родильного дома им.К.А.Гуткина
| Профилактика нежелательной беременности у девочек-подростков |  |  | 2003 г. - 5,0
2004 г. - 5,0
5. Развитие диагностических подразделений педиатрических лечебно-профилактических учреждений города
5.1 | Разработать и утвердить Перечень обязательных видов диагностических обследований для педиатрических лечебно-профилактических учреждений в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 07.05.98 г. N 151 "О временных отраслевых стандартах оказания медицинской помощи детям" | 2002 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска,
главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
5.2 | Улучшение материально-технической базы детских лечебно-профилактических учреждений:
| Городская детская поликлиника N 1 |  |  | 2002 г. - 1000 тыс. рублей
| - Капитальный ремонт здания | 2002-2003 | Городской бюджет | 2003 г. - 3500 тыс. рублей | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
2004 г. - 3000 тыс. руб. 2003 г. - 250 тыс. руб
Городской бюджет
| - Создание кабинета реабилитации на базе филиала (пр. Октябрьский, 58) | 2003 г.
| Городская поликлиника N 2 | 2002-2004 | Городской бюджет, ОМС | 2002 г. - 70,0 2003 г. - 150,0
| - текущий ремонт |  |  | 2004 г. - 100,0
| Городская детская больница | 2002-2004 | Городской бюджет, ОМС | 2002 г. - 150,0
| - текущий ремонт |  |  | 2003 г. - 150,0
2004 г. - 150,0
| Дом ребенка | 2002-2004 | Городской бюджет, ОМС | 2002 г. - 50,0
2003 г. - 50,0
2004 г. - 50,0
| Родильный дом им.К.А.Гуткина | 2002-2004 | Городской бюджет, ОМС | 2002 г. -150,0
2003 г. - 150,0
2004 г. - 150,0
| Детская стоматологическая поликлиника | 2002-2004 | Городской бюджет, ОМС | 2002 г. - 50,0
2003 г. - 50,0
2004 г. - 50,0
5.3 | Обеспечение диагностической и лечебной аппаратурой:
Городская детская больница - УЗИ-сканер экспертного класса (типа Aloka 1100) с датчиками
| - Бронхоскоп герметичный детский (Olympus, Япония) | 2002 | Городской бюджет - целевые средства | 980 тыс. руб. | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
- Фиброгастродуоденоскоп детский герметичный (Olympus, Япония)
| - Многоканальный электрокардиограф (ЭКГ-система "Кардиометр") | 2002 |  | 240 тыс. руб.
| - Миограф | 2002 |  | 295 тыс. руб.
| - Компьютеры с базовой комплектацией (РС, принтеры, сети) - 2 шт. | 2002 |  | 110 тыс. руб.
- Аппарат для проведения плазмофереза
| - Аппарат для рН-метрии | 2002 |  | 206,5 тыс.руб.
|  | 2002 |  | 47,2 тыс. руб.
|  | 2003 |  | 280 тыс. руб.
|  | 2003 | + средства ОМС | 80 тыс. руб.
Городская детская поликлиника N 1
| - УЗИ-сканер базовой комплектации с датчиками | 2002 | Городской бюджет - | 546,6 тыс.руб.
| - Многоканальный электрокардиограф (ЭКГ-система "Кардиометр") | 2002 | целевые средства | 110 тыс. руб.
- Оборудование для клинической лаборатории
| - Компьютер с базовой комплектацией (2 шт.) | 2002 |  | 56 тыс. руб.
|  | 2002 |  | 47,2 тыс. руб.
Городская детская поликлиника N 2
| - Стоматологическая установка ДЭНТЭК-4 (Белоруссия) | 2004 | Бюджет города | 125 тыс. руб.
- Биохимический анализатор "RОК Г"
| - Мебель для холлов и коридоров поликлиники (скамейки) | 2003 |  | 60 тыс.руб.
|  | 2003 |  | 20 тыс. руб.
Детское поликлиническое отделение городской поликлиники N 4
| - оборудование для кабинета детского гинеколога | 2002 | Бюджет города | 100 тыс. руб.
Родильный дом им. К.А.Гуткина
| - Газовый анализатор | 2003 | Городской бюджет + целевые средства | 2004 г. - 350 тыс.руб.
Городской бюджет + целевые средства
| - Датчик вагинальный для УЗИ-сканера | 2003 | Городской бюджет (целевые средства) + | 2003 г. - 300 тыс. руб.
средства КТФОМС
| - Гистероскопы (3 шт.) | 2003-2004 |  | 2002 г. - 100 тыс. руб.
2003 г. - 100
тыс. руб.
2004 г. - 100 тыс. руб.
| Детская стоматологическая поликлиника |  |  | 2002 г. - 200 тыс. руб.
| - Стоматологическое оборудование | 2002-2004 | Городской бюджет + целевые средства | 2003 г. - 220 тыс. руб.
2004 г. - 212 тыс. руб.
6. Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях
6.1 | Обеспечение систематического контроля за выполнением 3-уровневой и 3-этапной системы профилактических осмотров детей, посещающих ДОУ и школы | 2002-2004 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, комитет по образованию ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
6.2 | Осуществление постоянного контроля за течением адаптации в общеобразовательных учреждениях | 2002-2004 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, комитет по образованию ДСР администрации г.Петрозаводска
6.3 | Организация работы психолого-медико-педагогических консилиумов | 2002-2004 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, комитет по образованию ДСР администрации г.Петрозаводска
6.4 | Обеспечение летнего оздоровительного отдыха школьников в оздоровительных лагерях | лето 2002 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, комитет по образованию ДСР администрации г.Петрозаводска
2003
2004
7. Медицинская профилактика
7.1 | Укрепление здоровья детей и подростков: | 2002-2004 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, комитет по образованию ДСР администрации г.Петрозаводска, отделения ДШО муниципальных поликлиник,
| - Совместная работа с Центром профилактики медицины, Центром по профилактике СПИД, РКВД |  |  |  | Родильный дом им. К.А.Гуткина
- Совместная работа с Центром планирования семьи:
- Профилактика нежелательной беременности у подростков
- Повышение мотивации молодых семей к рождению здорового ребенка
7.2 | Участие профильных специалистов лечебно-профилактических учреждений г.Петрозаводска в проведении программы по здоровому образу жизни на телевидении и радио | 2002-2004 | - | - | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
7.3 | Курация кабинетов медицинской профилактики в детских лечебно-профилактических учреждениях города | 2002-2004 | Городской бюджет + привлеченные средства | 2002 г. - 3,0 | Управление здравоохранения и социальной защиты населения ДСР администрации г.Петрозаводска, главные врачи муниципальных лечебно-профилактических учреждений
| - Приобретение методических материалов |  |  | 2003 г. - 3,0
2004 г. - 3,0