## Sheet1
N |  | Объём финансирования |  | Источники
п/п | Наименование мероприятия | тыс. рублей | Исполнитель | финансирования
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
1 | Нормативный правовой этап | 600
| Разработка технического задания на проектирование автоматизированной системы централизованного оповещения г.Петрозаводска | январь 2007 г. |  |  |  | Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации | не требуется
| Проведение муниципального конкурса на выполнение проектных работ по созданию автоматизированной системы централизованного оповещения г.Петрозаводска | февраль 2007 г. |  |  |  | Управление муниципального заказа, Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации | не требуется
| Проектирование автоматизированной системы централизованного оповещения г.Петрозаводска | 600 |  |  |  | по результатам конкурса | городской бюджет и внебюджетные
источники
| Проведение муниципального конкурса на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке комплекса технических средств оповещения автоматизированной системы централизованного оповещения г.Петрозаводска | апрель 2007 г. |  |  |  | Управление муниципального заказа, Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации | не требуется
| Проведение муниципального конкурса на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке оконечного оборудования уличной звукофикации |  |  | апрель 2009 г |  | Управление муниципального заказа, Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации | не требуется
| Проектирование локальных систем оповещения потенциально опасных объектов города |  |  |  |  | потенциально опасные объекты города | средства потенциально опасных объектов города
| Подготовка постановления Главы самоуправления «О порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения г.Петрозаводска в чрезвычайных ситуациях» | апрель 2007 г. |  |  |  | Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации | не требуется
| Подготовка постановления Главы самоуправления «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» | февраль 2007 г. |  |  |  | Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации | не требуется
| Подготовка постановления Главы самоуправления «О порядке использования системы централизованного оповещения населения г.Петрозаводска» |  |  | апрель 2009 г |  | Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации | не требуется
| Подготовка постановления Главы самоуправления «О функциональной подсистеме связи и информатизации г.Петрозаводска» |  |  |  | ноябрь 2010 г. | Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации | не требуется
| Подготовка и утверждение положения «О системе оповещения населения г.Петрозаводска» |  |  | апрель 2009 г |  | Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации | не требуется
| Разработка алгоритма действий оперативного дежурного МУ «ЕДДС» по использованию системы централизованного оповещения населения г.Петрозаводска |  |  | апрель 2009 г |  | Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации | не требуется
| Обучение дежурных смен МУ «ЕДДС» работе на аппаратуре оповещения |  |  | апрель 2009 г |  | Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации, МУ «ЕДДС» | не требуется
| Подготовка и заключение договоров на техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения г.Петрозаводска |  | август 2008 г.
2 | Монтаж и пусконаладочные работы комплекса технических средств оповещения | 676 | 1 200 |  |  | по результатам конкурса | городской бюджет и внебюджетные
источники
Закупка аппаратуры оповещения П-166:
| АПУ | 117,45
| БКС | 164,45
| БОУ | 124,5
| БИК |  | 134
| БПР | 114,25 | 342,75
Монтаж аппаратуры оповещения П-166
| АПУ | 35
| БКС | 49
| БОУ | 37
| БИК |  | 40
| БПР | 34,35 | 102
Организация соединительных линий
| ГЗПУ - ПетУС |  | 7,2
| ГЗПУ - РТПЦ |  | 7,2
| Закупка ЗИП |  | 266,85
| Интегрирование локальных систем оповещения потенциально опасных объектов города в автоматизированную систему централизованного оповещения г.Петрозаводска |  | 300
3 | Монтаж и пусконаладочные работы оконечного оборудования уличной звукофикации |  |  | 750 | 750 | по результатам конкурса | городской бюджет и внебюджетные
источники
пр. Первомайский
Древлянка - 3
Древлянка - 5
другие районы, исходя из проекта
| ИТОГО: | 1276 | 1200 | 750 | 750