## Sheet1
Пункты Соглашения | Пункты Плана мероприятий | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
В области экономической политики (приложение N 1 к соглашению)
1 | 1 | Обеспечение роста показателей развития экономики республики, в том числе: | органы исполнительной власти Республики Карелия | в течение года
- индекса промышленного производства на 5,5% (в сопоставимых ценах);
- объема сельскохозяйственной продукции на 3% (в сопоставимых ценах);
- инвестиций в основной капитал отраслей экономики на 3,5% (в сопоставимых ценах);
- оборота розничной торговли на 6% (в сопоставимых ценах);
- объема платных услуг на 3,5% (в сопоставимых ценах);
- фонда оплаты труда на 15%
2 | 2 | Участие в конкурсе по отбору государственных учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, для государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | Министерство образования Республики Карелия | II квартал
| 3 | Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в соответствии с показателями и организационными механизмами, предусмотренными государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы | Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия | в течение года
| 4 | Участие в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» | Министерство строительства Республики Карелия | в течение года
3 | 5 | Реализация мероприятий Программы экономического и социального развития Республики Карелия на период до 2010 года, в том числе направленных на обеспечение роста промышленного производства за счет: | органы исполнительной власти Республики Карелия | в течение года
- дальнейшего развития инвестиционной привлекательности республики;
- поддержки при реализации инвестиционной политики мероприятий, направленных на обновление основных фондов, увеличение объемов выпуска продукции, товаров, услуг, улучшение финансово-экономических показателей работы предприятий;
- поддержки развития принципиально новых технологий и новых видов производств;
- содействия развитию внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий;
- совершенствования системы поддержки развития малого и среднего бизнеса;
- развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными странами и регионами России
4 | 6 | Реализация мероприятий, предусмотренных планом действий Правительства Республики Карелия по совершенствованию системы управления лесным комплексом на период до 2010 года. Анализ ситуации в лесопромышленном комплексе Республики Карелия | Министерство лесного комплекса Республики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия | в течение года
| 7 | Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Освоение недр и развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия на 2000-2002-2010 годы». Анализ ситуации в горнопромышленном комплексе Республики Карелия | Министерство природных ресурсов Республики Карелия | в течение года
| 8 | Реализация Концепции управления государственным имуществом Республики Карелия на 2004-2008 годы | Министерство природных ресурсов Республики Карелия | в течение года
| 9 | Обеспечение реализации региональной целевой программы «Жилище» на 2004-2010 годы (2 этап) | Министерство строительства Республики Карелия | в течение года
| 10 | Реализация мероприятий региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года» | Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия | в течение года
| 11 | Реализация мероприятий федеральных целевых программ и освоение средств федерального бюджета по стройкам и объектам на территории Республики Карелия, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу | органы исполнительной власти Республики Карелия | в течение года
7 | 12 | Осуществление в пределах своей компетенции контроля за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов переданных государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг | Министерство экономического развития Республики Карелия | в течение года
| 13 | Установление тарифов на тепловую энергию, электрическую энергию, водоснабжение, водоотведение и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, розничных цен на сжиженный и природный газ в соответствии с действующим законодательством | Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов | до принятия бюджета
Республики Карелия
| 14 | Проведение экспертизы производственных программ, соответствующих им финансовых потребностей и тарифов организаций коммунального комплекса | Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов | по мере обращения органа регулирования муниципального образования
| 15 | Проверка соблюдения ценовой дисциплины субъектами государственного регулирования и целевого использования средств, предусмотренных в тарифах | Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов | в течение года согласно
утвержденному графику
| 16 | Организация семинаров, совещаний по вопросам формирования тарифов организаций коммунального комплекса, оптимизации затрат, расчету экономически обоснованных тарифов | Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов | в течение года
| 17 | Рассмотрение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью повышения эффективности работы систем жизнеобеспечения | Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов | I квартал
9 | 18 | Освоение средств бюджета Республики Карелия, направленных на реализацию Адресной инвестиционной программы на 2008 год | Министерство строительства Республики Карелия | в течение года
10 | 19 | Реализация региональной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Карелия на период до 2010 года» и республиканской целевой программы «Социальное развитие села Республики Карелия до 2010 года» в пределах средств, предусмотренных Законом Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2008 год» | Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия | в течение года
11 | 20 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории Республики Карелия | Министерство экономического развития Республики Карелия | в течение года
12 | 21 | Формирование и сопровождение базы данных по инвестиционным проектам и предложениям, реализуемым и предлагаемым к реализации на территории Республики Карелия, с ежеквартальным размещением информации на сайте Правительства Республики Карелия. | Министерство экономического развития Республики Карелия | в течение года
Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Карелия. Совершенствование форм государственной поддержки инвесторов.
Рассмотрение хода подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия на заседании рабочей группы при Премьер-министре Правительства Республики Карелия по содействию в привлечении инвестиций в экономику Республики Карелия
13 | 22 | Направление главам муниципальных образований Республики Карелия рекомендаций предусматривать в полном объеме средства для оплаты коммунальных услуг бюджетными организациями при формировании бюджетов муниципальных образований | Министерство финансов Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | IV квартал
в течение года
14 | 23 | Включение в состав Бюджетной комиссии представителей Объединения организаций профсоюзов в Республике Карелия | Министерство финансов Республики Карелия | II квартал
15 | 24 | При составлении главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия бюджетных росписей на 2009 год по распорядителям и получателям бюджетных средств на основе утвержденного бюджета предусмотреть средства на оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов в соответствии с утвержденными лимитами потребления, при необходимости, с учетом средств на погашение задолженности | органы исполнительной власти Республики Карелия - главные распорядители средств бюджета Республики Карелия | декабрь
16 | 25 | Осуществление реконструкции входной зоны санатория «Марциальные воды» за счет средств бюджета Республики Карелия | Министерство строительства | в течение года
Республики Карелия, Министерство
финансов Республики Карелия
17 | 26 | Обеспечение реализации в 2008 году подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Карелия» на 2006-2008 годы и до 2010 года региональной целевой программы «Жилище» на 2004-2010 годы | Министерство строительства | в течение года
Республики Карелия, Министерство
финансов Республики Карелия
18 | 27 | Оказание содействия органам местного самоуправления в разработке и реализации программ социально-экономического развития муниципальных образований. | Министерство экономического развития Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | в течение года
Проведение анализа реализации планов и программ развития муниципальных образований с наиболее сложными социально-экономическими условиями.
Проведение экспертиз программ социально-экономического развития муниципальных образований Республики Карелия
19 | 28 | Реализация в 2008 году «Отраслевой целевой программы государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Карелия на 2006-2008 годы». | Министерство экономического развития Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия | в течение года
Совершенствование законодательства Республики Карелия по вопросам стимулирования предпринимательской деятельности
23 | 29 | Обеспечение выполнения региональной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» в пределах средств, предусмотренных бюджетом Республики Карелия | Министерство строительства Республики Карелия | в течение года
32 | 30 | Реализация в 2008 году подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006 - 2010 годы региональной целевой программы «Жилище» на 2004-2010 годы | Министерство строительства | в течение года
Республики Карелия, Министерство
финансов Республики Карелия
В области занятости населения (приложение N 2 к соглашению)
1 | 1 | Подготовка и заключение соглашений о совместной деятельности по оказанию содействия занятости населения между администрациями городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений и государственными центрами занятости населения | Министерство труда | I полугодие
и занятости Республики Карелия
| 2 | Заключение центрами занятости населения с работодателями договоров по организации общественных работ, временному трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временному трудоустройству безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования и временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | Министерство труда | II квартал
|  | Оказание вышеуказанным категориям граждан содействия в трудоустройстве на основе заключенных договоров | и занятости Республики Карелия | в течение года
| 3 | Проведение с учетом спроса на рынке труда конкурсных и котировочных отборов и заключение государственных контрактов с учреждениями профессионального образования о профессиональном обучении безработных граждан, отбор и направление безработных граждан на обучение | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
| 4 | Организация и проведение для безработных граждан выездных кустовых семинаров по вопросам организации предпринимательской деятельности | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
2 | 5 | Организация информирования населения, профсоюзов и работодателей через Интернет и другие средства массовой информации о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства и профессионального обучения безработных и ищущих работу граждан | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
| 6 | Подготовка и проведение пятой Всероссийской Интернет - конференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России» | Министерство труда | IV квартал
и занятости Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия
3 | 7 | Организация и координация работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Республике Карелия | Министерство труда | июнь
и занятости Республики Карелия
4 | 8 | Оказание консультационной помощи работникам организаций в случаях ликвидации организаций, сокращения численности, массового высвобождения | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
| 9 | Оказание государственной поддержки, предусмотренной Законом Республики Карелия от 26 июня 2004 года N 787-ЗРК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия» проектам, направленным на создание новых рабочих мест | Министерство экономического развития Республики Карелия | в течение года
| 10 | Включение в условия конкурса при продаже имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Республики Карелия или принадлежащих республике акций, составляющих более 50 процентов уставного капитала открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации, мероприятий, направленных на сохранение определенного числа рабочих мест; ограничение изменения профиля деятельности унитарного предприятия или назначения отдельных объектов социально-культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения либо прекращения их использования | Министерство природных ресурсов Республики Карелия | в течение года
5 | 11 | Включение в коллективные договоры организаций мероприятий, направленных на содействие занятости высвобождаемых работников | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
7 | 12 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на основе соответствующего ежегодного распоряжения Правительства Республики Карелия об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в период летних каникул | Министерство труда и занятости Республики Карелия | в течение года
| 13 | Подготовка и проведение республиканской ярмарки вакансий для выпускников учебных заведений «Карьера-2008» | Министерство труда и занятости Республики Карелия | I квартал
| 14 | Подготовка и проведение межрайонной ярмарки вакансий для неработающей молодежи | Министерство труда и занятости Республики Карелия | IV квартал
9 | 15 | Оказание содействия в развитии учебно-материальной базы образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования, в организации производственной практики в части организации договорной системы подготовки рабочих и специалистов, предусматривающей предоставление рабочих мест для прохождения производственной практики и совершенствование материальной базы за счет работодателей | Министерство образования Республики Карелия | в течение года
15 | 16 | Проведение массовых профориентационных мероприятий «Путь в профессию» с целью повышения мотивации учащихся учреждений общего образования к осознанному выбору и получению профессий, востребованных на рынке труда | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, Министерство труда и занятости Республики Карелия | I полугодие
| 17 | Совершенствование системы профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях с целью повышения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, в том числе: | Министерство образования Республики Карелия | в течение года
|  | - привлечение работодателей к профориентационной работе; |  | I полугодие май
- проведение «Дней открытых дверей» в учреждениях профессионального образования;
- издание «Справочника для поступающих в учреждения профессионального образования Республики Карелия»
16 | 18 | Проведение мониторингового исследования по качеству подготовки выпускников профессионального образования | Министерство образования Республики Карелия | в течение года
| 19 | Содействие внедрению курса «Технология поиска работы» в учебные планы выпускных групп учреждений профессионального образования, оказание информационно-методической помощи по ведению этого курса | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, Министерство образования Республики Карелия | в течение года
В области оплаты труда, доходов и уровня жизни (приложение N 3 к соглашению)
1 | 1 | Осуществление мониторинга показателей: | Министерство экономического развития Республики Карелия | в течение года
- реальных денежных доходов;
- среднемесячной заработной платы;
- доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
2 | 2 | При введении новой системы оплаты труда в сфере образования не допустить ухудшения условий оплаты труда, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами по оплате труда | Министерство образования Республики Карелия | в течение года
3 | 3 | Обеспечение повышения заработной платы работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств бюджета Республики Карелия, оплачиваемых по тарифной сетке, одновременно с повышением заработной платы работникам федеральных учреждений | Министерство труда | II полугодие
и занятости Республики Карелия, органы исполнительной власти Республики Карелия - главные распорядители средств бюджета Республики Карелия
4 | 4 | Обеспечение выплаты единовременной компенсации молодым врачам и учителям, отработавшим один год в сельской местности после окончания учебного заведения ; | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия | в течение года
5 | 5 | Присуждение премий, грантов и стипендий Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, предусмотрев увеличение их размера | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия, | в течение года
Государственный комитет Республики
Карелия по физической культуре и спорту
6 | 6 | Предоставление из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), в объемах, утвержденных Законом Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2008 год» | Министерство финансов Республики Карелия | в течение года
9 | 7 | Выделение средств на повышение квалификации работников государственных учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, содержащихся за счет средств бюджета Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, | в течение года
Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия
10 | 8 | Выделение государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования, содержащимся за счет средств бюджета Республики Карелия, бюджетных ассигнований на оказание помощи нуждающимся студентам | Министерство образования Республики Карелия | в течение года
| 9 | Обеспечение мер социальной поддержки студентам государственного образовательного учреждения «Петрозаводский базовый медицинский колледж» из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с нормами действующего законодательства | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | в течение года
11 | 10 | Внесение на рассмотрение Бюджетной комиссии всех предстоящих изменений в оплате труда работников организаций, содержащихся за счет средств бюджета Республики Карелия, до формирования бюджета Республики Карелия на 2009 год | Министерство финансов Республики Карелия | май-октябрь
12 | 11 | Еженедельный контроль за обеспечением полной и своевременной выплаты заработной платы работникам государственных учреждений, содержащихся за счет средств бюджета Республики Карелия, пособий и мер социальной поддержки, выплачиваемых отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством | органы исполнительной власти Республики Карелия - главные распорядители средств бюджета Республики Карелия, | в течение года
Министерство финансов Республики Карелия
13 | 12 | Финансовое обеспечение своевременной выплаты отпускных педагогическим работникам государственных учреждений образования Республики Карелия в период массовых отпусков | Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, | май-июль
Министерство финансов Республики Карелия
14 | 13 | Обеспечение полной и своевременной выплаты заработной платы работникам государственных учреждений Республики Карелия в соответствии с трудовым законодательством и коллективными договорами | органы исполнительной власти Республики Карелия - главные распорядители средств бюджета Республики Карелия | в течение года
15 | 14 | Предоставление Объединению организаций профсоюзов в Республике Карелия информации о просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам государственных и муниципальных организаций Республики Карелия в случае ее возникновения | Министерство финансов Республики Карелия | ежемесячно (в случае возникновения задолженности)
21 | 15 | Осуществление контроля за полной и своевременной выплатой заработной платы, выплатами во внебюджетные фонды в организациях небюджетной сферы республики | Министерство труда и занятости | в течение года
Республики Карелия,
органы исполнительной власти
Республики Карелия
23 | 16 | Оказание организационной и методической помощи сторонам спора при разрешении коллективных трудовых споров | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
В области социальной защиты работников и населения (приложение N 4 к соглашению)
1 | 1 | Освоение в полном объеме средств, предусмотренных в бюджете Республики Карелия на 2008 год, на организацию отдыха детей в период летних каникул | Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | в течение года
3 | 2 | Реализация мероприятий по организации детского отдыха в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия по организации летнего отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков в 2008 году | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | в течение года
4 | 3 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством, реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Адресная социальная помощь» на 2008 год | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | в течение года
5 | 4 | Обеспечение предоставления населению бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Республики Карелия бесплатной медицинской помощи на 2008 год | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | в течение года
6 | 5 | Обеспечение граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями, лекарственными препаратами за счет средств бюджета Республики Карелия | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | в течение года
i
7 | 6 | Установление региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых для расчета субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | декабрь
8 | 7 | Опубликование в газете «Карелия» информации: | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (по согласованию) | ежемесячно
|  | - об индексе потребительских цен на основные продовольственные и непродовольственные товары и платные услуги; |  | ежеквартально
- о величине прожиточного минимума для различных социально-демографических групп населения
9 | 8 | Обеспечение в государственных учреждениях, содержащихся за счет средств бюджета Республики Карелия, предоставления в полном объеме государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, | в течение года
Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия
11 | 9 | Информирование Объединения организаций профсоюзов в Республике Карелия об использовании средств, выделенных в качестве жилищных субсидий на строительство и приобретение жилья | Министерство строительства Республики Карелия | в течение года
В области охраны труда (приложение N 5 к соглашению)
1 | 1 | Проведение анализа производственного травматизма с тяжелыми последствиями в организациях республики. | Министерство труда | ежемесячно
|  | Предоставление информации Объединению организаций профсоюзов в Республике Карелия и Союзу промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия о состоянии и причинах производственного травматизма | и занятости Республики Карелия | в течение года
2 | 2 | Подготовка проекта закона Республики Карелия о вопросах разграничения полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области охраны труда | Министерство труда | май
и занятости Республики Карелия
3 | 3 | Оказание содействия в разработке программ по улучшению условий и охраны труда в муниципальных образованиях и в организациях, расположенных на территории Республики Карелия | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
4 | 4 | Осуществление контроля за качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (по заявкам организаций) | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
| 5 | Организация экспертизы качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, правильности предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями труда в подведомственных организациях | Министерство образования Республики Карелия, | в течение года
Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия
5 | 6 | Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам охраны труда с руководителями и специалистами организаций различных видов экономической деятельности | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
6 | 7 | Оказание методической и консультационной помощи службам охраны труда, специалистам по вопросам организации работы по охране труда, создание комиссий по охране труда | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
7 | 8 | Организация обучения и проверки знаний руководителей и специалистов по охране труда | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
| 9 | Осуществление контроля за выполнением мероприятий по охране труда, включенных в коллективные договоры | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
9 | 10 | Контроль за выполнением мер по пожарной безопасности и мероприятий по охране труда подведомственными государственными учреждениями | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, | в течение года
Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия
11 | 11 | Обеспечение выполнения Плана основных мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории Республики Карелия, на 2008 год, утвержденного приказом Министерства труда и занятости Республики Карелия от 27 декабря 2007 года N 155-П | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
В области социального партнерства (приложение N 6 к соглашению)
2 | 1 | Оказание методической и консультационной помощи представителям работников и представителям работодателей в заключении коллективных договоров и соглашений | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
4 | 2 | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов, публикаций, посвященных теме регулирования социально-трудовых отношений, применения норм трудового законодательства, деятельности Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
5 | 3 | Оказание содействия в осуществлении деятельности координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных образованиях Республики Карелия при проведении работы по развитию социального партнерства. Оказание содействия по созданию и деятельности ассоциаций (союзов) работодателей | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
8 | 4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства в организациях республики | органы исполнительной власти Республики Карелия | в течение года
10 | 5 | Организация семинаров, совещаний для руководителей, специалистов организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей по вопросам развития социального партнерства, заключения коллективных договоров | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия
11 | 6 | Обеспечение участия представителей профсоюзных организаций, объединений работодателей в работе коллегий, комиссий, рабочих групп, образованных в органах исполнительной власти при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией социально-экономических прав работников и жителей республики | органы исполнительной власти Республики Карелия | в течение года
12 | 7 | Включение Объединения организаций профсоюзов в Республике Карелия в сводный заказ на статистические издания, включенные в «Каталог 2008» статистических изданий и информационных услуг, предусмотренный для обеспечения исполнительных органов государственной власти статистической информацией за счет средств бюджета Республики Карелия | Министерство экономического развития Республики Карелия | в течение года
13 | оо | Организация совместных с профсоюзным активом, представителями объединений работодателей совещаний, конференций по вопросам регулирования трудовых отношений | органы исполнительной власти Республики Карелия | в течение года
15 | 9 | Содействие созданию территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений | Министерство труда | в течение года
и занятости Республики Карелия