## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители
1 | 2 | 3 | 4
1. Формирование системы документов территориального планирования и градостроительного зонирования Республики Карелия. Усиление контроля за градостроительной деятельностью в Республике Карелия
1.1. | Корректировка схемы территориального планирования Республики Карелия и региональных нормативов градостроительного проектирования | 2010-2011 годы | Министерство строительства Республики Карелия
1.2. | Подготовка долгосрочной целевой программы «Обеспечение градостроительной деятельности в Республике Карелия документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011-2015 годы» | 2010-2011 годы | Министерство строительства Республики Карелия
1.3. | Оказание методологической помощи, проведение семинаров по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и создания информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальных образованиях | 2011-2015 годы | Министерство строительства Республики Карелия
1.4. | Подготовка документов территориального планирования и правил землепользования и застройки муниципальных районов, городских округов и городских поселений | 2011 год | администрации местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию)
1.5. | Подготовка муниципальных нормативов градостроительного проектирования | 2011-2015 годы | администрации местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию)
1.6. | Выполнение НИОКР в части создания геоинформационной системы строительной отрасли Республики Карелия и интерактивного картографического сайта | 2011-2015 годы | Министерство строительства Республики Карелия
1.7. | Создание информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальных образованиях | 2011-2015 годы | администрации местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию)
1.8. | Ведение мониторинга подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, муниципальных нормативов градостроительного проектирования органами местного самоуправления в Республике Карелия | 2011-2015 годы | Министерство строительства Республики Карелия
1.9. | Проведение контрольных проверок по исполнению градостроительного и земельного законодательства гражданами и юридическими лицами при осуществлении строительства. Внесение предложений в органы местного самоуправления, издавшие акты, касающиеся вопросов земельных отношений и градостроительства, предложений о приведении указанных актов в соответствие с земельным и градостроительным законодательством | 2011-2015 годы | Министерство строительства Республики Карелия, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию)
2. Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков для строительства, подключения к сетям инженерно-технического подключения, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
2.1. | Разработка регламента, устанавливающего порядок прохождения документов, необходимых для принятия решения о предоставлении земельных участков | 2011 год | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию), Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд
2.2. | Размещение на Официальном интернет-портале Республики Карелия и администраций местного самоуправления информации о наличии находящихся в муниципальной собственности и собственности Республики Карелия земельных участков, права на которые зарегистрированы, для целей строительства | 2011-2015 годы | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд, администрации местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию)
2.3. | Подготовка перечня обязательных согласований при предоставлении земельных участков для cтроительства без проведения аукционов | 2011 год | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд
2.4. | Подготовка приказа автономного учреждения Республики Карелия «Карелгосэкспертизы» о сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий до 60 дней | 2011 год | автономное учреждение Республики Карелия «Карелгосэкспертиза»
2.5. | Подготовка порядка проведения государственной экспертизы автономного учреждения Республики Карелия «Карелгосэкспертиза» | 2010 год | автономное учреждение Республики Карелия «Карелгосэкспертиза»
2.6. | Разработка административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» | 2011 год | администрации местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию)
2.7. | Размещение на официальном интернет-портале администраций местного самоуправления образцов заявлений и перечня документов для получения разрешения на строительство | 2011 год | администрации местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию)
2.8. | Создание многофункциональных центров по предоставлению услуг при формировании земельных участков, выдаче градостроительных планов, разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства | 2011-2015 годы | администрации местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию)
2.9. | Размещение на сайте Министерства строительства Республики Карелия: | 2011 год | Министерство строительства Республики Карелия
- форм извещения о начале и окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- форм извещения о возникновении аварийной ситуации, устранении нарушений, о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
2.10. | Подготовка второго издания «Памятка застройщику индивидуального жилья» | 2011 год | Министерство строительства Республики Карелия