## Sheet1
II. Система мероприятий по реализации Программы
N п/п | Наименование учреждения здравоохранения | 2011 год | 2012 год | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель
|  | предусмотрено средств (тыс.рублей) | Ожидаемые результаты | предусмотрено средств (тыс.рублей) | Ожидаемые результаты
|  | всего | в т.ч.средства |  | всего | в т.ч.средства
|  |  | ФФОМС | конс. бюджета | ТФОМС |  |  | ФФОМС | конс. бюджета | ТФОМС
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде,
обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.
Мероприятие 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты
1 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ" | 439,20 | 439,20 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, расширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, внедрение МИС, обеспечение возможности ведения ЭМК, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 1% от числа пролеченных пациентов | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ"
2 | ГУЗ "ДРБ" | 5558,50 | 5558,50 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, расширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 7118,00 | 7118,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, внедрение МИС, обеспечение возможности ведения ЭМК, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 2% от числа пролеченных пациентов | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "ДРБ"
3 | ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 4932,60 | 4932,60 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала,интеграция существующей МИС в РИР, внедрение МИС в филиалах больницы, обеспечение возможности ведения ЭМК, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 3% от числа пролеченных пациентов | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова"
4 | ГУЗ "Республиканский медицинский информационно- аналитический центр" | 9297,20 | 0,00 | 9297,20 | 0,00 | создание инфраструктуры ЦОД | 4900,00 | 0,00 | 4900,00 | 0,00 | создание и настройка РИР, организация информационного обмена между РИР и ФИР | октябрь 2011-декабрь 2012 | МЗ и СР РК, РМИАЦ
5 | ГУЗ "Республиканский перинатальный центр" | 1654,70 | 1654,70 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 1625,00 | 1625,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, внедрение МИС, обеспечение возможности ведения ЭМК, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 1% от числа пролеченных пациентов | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский перинатальный центр"
6 | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 1446,00 | 0,00 | 1446,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, внедрение МИС, обеспечение возможности ведения ЭМК, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 2% от числа пролеченных пациентов | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер"
7 | ГУЗ "РИБ" | 1308,70 | 1308,70 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, расширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 1617,00 | 1617,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, внедрение МИС, обеспечение возможности ведения ЭМК, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 3% от числа пролеченных пациентов | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "РИБ"
8 | ГУЗ РКВД | 1308,70 | 1308,70 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 1340,00 | 1340,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, внедрение МИС, обеспечение возможности ведения ЭМК, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 3% от числа пролеченных пациентов | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ РКВД
9 | ГУЗ "РОД" | 3488,20 | 3488,20 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, расширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 3696,00 | 3696,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, внедрение МИС, обеспечение возможности ведения ЭМК, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 2% от числа пролеченных пациентов | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "РОД"
10 | МЛПУ "Костомукшская ГБ" | 2771,70 | 2771,70 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 6625,00 | 6625,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, интеграция существующей МИС в РИР, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 15 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Костомукшского ГО
11 | МУЗ "Беломорская ЦРБ" | 439,20 | 439,20 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 1958,00 | 1958,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение МИС, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 15 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Беломорского района
12 | МУЗ "БСМП" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | интергация существующей МИС в РИР, обеспечение возможности ведения ЭМК, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 15% от числа пролеченных пациентов | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
13 | МУЗ "ГДБ" | 1029,80 | 1029,80 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, расширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 1386,00 | 1386,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, внедрение МИС, обеспечение возможности ведения ЭМК, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 2% от числа пролеченных пациентов | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
14 | МУЗ "ГДП N1" | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 2541,00 | 2541,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение МИС, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 20 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
15 | МУЗ ГДП N2 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 2772,00 | 2772,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение МИС, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 15 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
16 | МУЗ "ГП N1" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | интергация существующей МИС в РИР, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 25 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
17 | МУЗ "ГП N2" | 615,40 | 615,40 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи, обеспечение возможности ведения ЭМК | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
18 | МУЗ "ГП N4" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | интергация существующей МИС в РИР, ведение персонифицированного учета оказания мед.помощи, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 40 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
19 | МУЗ "ГП N5" | 647,10 | 647,10 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 15 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012
20 | МУЗ "Кондопожская ЦРБ" | 1811,20 | 1811,20 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 2008,00 | 2008,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение МИС, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 15 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Кондопожского района
21 | 'МУЗ "Лахденпохская ЦРБ" | 1054,70 | 1054,70 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 2079,00 | 2079,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение МИС, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 15 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Лахденпохского района
22 | МУЗ "Прионежская РБ" | 1054,70 | 1054,70 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 1958,00 | 1958,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение МИС, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 15 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Прионежского района
23 | МУЗ "Пряжинская ЦРП" | 439,20 | 439,20 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, расширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи, обеспечение возможности ведения ЭМК | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Пряжинского района
24 | МУЗ "Родильный дом им.Гуткина К.А." | 2080,60 | 2080,60 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 2079,00 | 2079,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, внедрение МИС, обеспечение возможности ведения ЭМК, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 2% от числа пролеченных пациентов | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
25 | МУЗ "Сегежская ЦРБ" | 1811,20 | 1811,20 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, расширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 2010,00 | 2010,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение МИС, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 10 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Сегежского район
26 | МУЗ "ЦРБ" Сортавальского муниципального района | 1811,20 | 1811,20 | 0,00 | 0,00 | увеличение АРМ медицинского персонала, раcширение ЛВС учреждения, ведение персонифицированного учета оказания медицинской помощи | 1958,00 | 1958,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение МИС, увеличение количества медицинских карт в электронном виде до 10 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Сортавальского района
| Итого | 43421,20 | 34124,00 | 9297,20 | 0,00 |  | 56018,60 | 49672,60 | 6346,00 | 0,00
Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде
1 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ" | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,80 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ"
2 | ГУЗ "ДРБ" | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,80 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ"ДРБ"
3 | ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова" | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,80 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова"
4 | ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ, запись на прием к врачу через Интернет | январь 2012-декабрь 2012
5 | ГУЗ "Республиканский перинатальный центр" | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,80 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский перинатальный центр"
6 | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ, запись на прием к врачу через Интернет | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер"
7 | ГУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ, запись на прием к врачу через Интернет | октябрь 2011-декабрь 2012
8 | ГУЗ "РИБ" | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,80 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "РИБ"
9 | ГУЗ РКВД | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) | 110,80 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ РКВД
10 | ГУЗ "РОД" | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,80 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "РОД"
11 | МЛПУ "Костомукшская ГБ" | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 120,80 | 110,80 | 10,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Костомукшского ГО
12 | МУ "Чупинская РБ" | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,78 | 110,78 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | МУ "Чупинская РБ"
13 | МУЗ "Беломорская ЦРБ" | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Беломорского района
14 | МУЗ "БСМП" | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры учреждения считывателями смарт-карт | 120,77 | 110,77 | 10,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
15 | МУЗ "ГДБ" | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
16 | МУЗ "ГДП N1" | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % детского населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
17 | МУЗ ГДП N2 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
18 | МУЗ "ГП N1" | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
19 | МУЗ "ГП N2" | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
20 | МУЗ "ГП N3" | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
21 | МУЗ "ГП N4" | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
22 | МУЗ "ГП N5" | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
23 | МУЗ "Калевальская ЦРБ" | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 120,77 | 110,77 | 10,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Калевальского района
24 | МУЗ "Кондопожская ЦРБ" | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 120,77 | 110,77 | 10,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Кондопожского района
25 | 'МУЗ "Лахденпохская ЦРБ" | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 120,77 | 110,77 | 10,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Лахденпохского района
26 | МУЗ "Лоухская ЦРБ" | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Лоухского района
27 | МУЗ "Медвежьегорская ЦРБ" | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 120,77 | 110,77 | 10,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Медвежьегорского района
28 | МУЗ "Муезерская ЦРБ" | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Муезерского района
29 | МУЗ "Олонецкая ЦРБ" | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Олонецкого района
30 | МУЗ "Питкярантская ЦРБ" | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Питкярантского района
31 | МУЗ "Прионежская РБ" | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 117,77 | 110,77 | 7,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 3 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Прионежского района
32 | МУЗ "Пряжинская ЦРП" | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 3 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Пряжинского района
33 | МУЗ "Пудожская ЦРБ" | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 3 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Пудожского района
34 | МУЗ "Родильный дом им.Гуткина К.А." | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
35 | МУЗ "Сегежская ЦРБ" | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 120,77 | 110,77 | 10,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Сегежского района
36 | МУЗ "Суоярвская ЦРБ" | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Суоярвского района
37 | МУЗ "ЦРБ Кемского района" | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 110,77 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Кемского района
38 | МУЗ "ЦРБ" Сортавальского муниципального района | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение регистратуры(приемного покоя) АРМ | 120,77 | 110,77 | 10,00 | 0,00 | запись на прием к врачу через Интернет 5 % приписного населения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Сортавальского района
| Итого | 3134,00 | 3134,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4287,20 | 3877,20 | 410,00 | 0,00
Мероприятие 1.3 Обмен теле-медицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота
1 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ" | 389,10 | 334,30 | 54,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ"
2 | ГУЗ "ДРБ" | 1567,50 | 1512,70 | 54,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с, раширение ЛВС учреждения | 343,00 | 308,20 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "ДРБ"
3 | ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова" | 787,00 | 732,20 | 54,80 | 0,00 | дооснащение телемедицинского центра, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 1482,10 | 1447,30 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинских пунктов в филиалах учреждения, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова"
4 | ГУЗ "Республиканская психиатрическая больница" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканская психиатрическая больница"
5 | ГУЗ "Республиканская станция переливания крови" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"
6 | ГУЗ "Республиканский медицинский информационно- аналитический центр" | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр"
7 | ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер"
8 | ГУЗ "Республиканский перинатальный центр" | 668,80 | 614,00 | 54,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский перинатальный центр"
9 | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 440,80 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер"
10 | ГУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | январь 2012-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер"
11 | ГУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики"
12 | ГУЗ "РИБ" | 668,90 | 614,10 | 54,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "РИБ"
13 | ГУЗ РКВД | 616,80 | 562,00 | 54,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ РКВД
14 | ГУЗ "РОД" | 1064,40 | 1009,60 | 54,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с, расширение ЛВС учреждения | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "РОД"
15 | МЛПУ "Костомукшская ГБ" | 1193,90 | 1139,10 | 54,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 456,40 | 421,60 | 34,80 | 0,00 | дооснащение телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Костомукшского ГО
16 | МУ "Чупинская РБ" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | МУ "Чупинская РБ"
17 | МУЗ "Беломорская ЦРБ" | 389,10 | 334,30 | 54,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 792,30 | 757,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Беломорского района
18 | МУЗ "БСМП" | 65,80 | 0,00 | 65,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
19 | МУЗ "ГДБ" | 569,20 | 503,40 | 65,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
20 | МУЗ "ГДП N1" | 896,20 | 830,40 | 65,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
21 | МУЗ ГДП N2 | 1085,90 | 1020,10 | 65,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
22 | МУЗ "ГП N1" | 65,70 | 0,00 | 65,70 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
23 | МУЗ "ГП N3" | 65,80 | 0,00 | 65,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
24 | МУЗ "ГП N2" | 436,00 | 370,20 | 65,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
25 | МУЗ "ГП N4" | 65,70 | 0,00 | 65,70 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 42,30 | 0,00 | 42,30 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
26 | МУЗ "ГП N5" | 456,10 | 390,40 | 65,70 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
27 | МУЗ "Калевальская ЦРБ" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Калевальского района
28 | МУЗ "Кондопожская ЦРБ" | 977,50 | 922,70 | 54,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Кондопожского района
29 | 'МУЗ "Лахденпохская ЦРБ" | 558,20 | 503,40 | 54,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Лахденпохского района
30 | МУЗ "Лоухская ЦРБ" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Лоухского района
31 | МУЗ "Медвежьегорская ЦРБ" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Медвежьегорского района
32 | МУЗ "Муезерская ЦРБ" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Муезерского района
33 | МУЗ "Олонецкая ЦРБ" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Олонецкого района
34 | МУЗ "Питкярантская ЦРБ" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Питкярантского района
35 | МУЗ "Прионежская РБ" | 558,20 | 503,40 | 54,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Прионежского района
36 | МУЗ "Пряжинская ЦРП" | 498,70 | 334,30 | 164,40 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 104,40 | 0,00 | 104,40 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Пряжинского района
37 | МУЗ "Пудожская ЦРБ" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | январь 2012-декабрь 2012 | ОМСУ Пудожского района
38 | МУЗ "Родильный дом им.Гуткина К.А." | 1098,10 | 1032,40 | 65,70 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
39 | МУЗ "Сегежская ЦРБ" | 977,50 | 922,70 | 54,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Сегежского района
40 | МУЗ "Суоярвская ЦРБ" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Суоярвского района
41 | МУЗ "Толвуйская УБ" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Медвежьегорского района
42 | МУЗ "ЦРБ Кемского района" | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Кемского района
43 | МУЗ "ЦРБ" Сортавальского муниципального района | 977,50 | 922,70 | 54,80 | 0,00 | расширение ЛВС учреждения, подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2Мбит/с | 692,30 | 657,50 | 34,80 | 0,00 | создание телемедицинского пункта, ведение телемединских консультаций, ведение электронного документооборота | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Сортавальского района
| Итого | 17554,40 | 15108,40 | 2446,00 | 0,00 |  | 14147,40 | 12139,60 | 2007,80 | 0,00
Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации
Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских работников
1 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ" | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ"
2 | ГУЗ "ДРБ" | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "ДРБ"
3 | ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 537,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова"
4 | ГУЗ "Республиканский перинатальный центр" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский перинатальный центр"
5 | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер"
6 | ГУЗ "РИБ" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "РИБ"
7 | ГУЗ РКВД | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ РКВД
8 | ГУЗ "РОД" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "РОД"
9 | МЛПУ "Костомукшская ГБ" | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Костомукшского ГО
10 | МУ "Чупинская РБ" | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2011 | МУ "Чупинская РБ"
11 | МУЗ "Беломорская ЦРБ" | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Беломорского района
12 | МУЗ "БСМП" | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2011 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
13 | МУЗ "ГДБ" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
14 | МУЗ "ГДП N1" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
15 | МУЗ ГДП N№2 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
16 | МУЗ "ГП N1" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
17 | МУЗ "ГП N2" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
18 | МУЗ "ГП N3" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
19 | МУЗ "ГП N4" | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
20 | МУЗ "ГП N5" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
21 | МУЗ "Калевальская ЦРБ" | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Калевальского района
22 | МУЗ "Кондопожская ЦРБ" | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Кондопожского района
23 | 'МУЗ "Лахденпохская ЦРБ" | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Лахденпохского района
24 | МУЗ "Лоухская ЦРБ" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2011 | ОМСУ Лоухского района
25 | МУЗ "Медвежьегорская ЦРБ" | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Медвежьегорского района
26 | МУЗ "Муезерская ЦРБ" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Муезерского района
27 | МУЗ "Олонецкая ЦРБ" | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Олонецкого района
28 | МУЗ "Питкярантская ЦРБ" | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Питкярантского района
29 | МУЗ "Прионежская РБ" | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Прионежского района
30 | МУЗ "Пряжинская ЦРП" | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Пряжинского района
31 | МУЗ "Пудожская ЦРБ" | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Пудожского района
32 | МУЗ "Родильный дом им.Гуткина К.А." | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
33 | МУЗ "Сегежская ЦРБ" | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Сегежского района
34 | МУЗ "Суоярвская ЦРБ" | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Суоярвского района
35 | МУЗ "Толвуйская УБ" | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Медвежьегорского района
36 | МУЗ "ЦРБ Кемского района" | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Кемского района
37 | МУЗ "ЦРБ" Сортавальского муниципального района | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | интеграция кадровой системы учреждения с регистром медицинских работников, оснащение рабочих мест кадровых служб, защищенное взаимодействие с региональным уровнем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% актуализация информации о медицинских работниках учреждения в регистре | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Сортавальского района
| Итого | 12054,00 | 12054,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2994,00 | 2501,00 | 493,00 | 0,00
Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения
1 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ"
2 | ГУЗ "ДРБ" | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "ДРБ"
3 | ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова" | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова"
4 | ГУЗ "Республиканский перинатальный центр" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский перинатальный центр"
5 | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта, 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер"
6 | ГУЗ "РИБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "РИБ"
7 | ГУЗ РКВД | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ РКВД
8 | ГУЗ "РОД" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "РОД"
9 | МЛПУ "Костомукшская ГБ" | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Костомукшского ГО
10 | МУ "Чупинская РБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2011 | МУ "Чупинская РБ"
11 | МУЗ "Беломорская ЦРБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Беломорского района
12 | МУЗ "БСМП" | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2011 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
13 | МУЗ "ГДБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
14 | МУЗ "ГДП N1" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
15 | МУЗ ГДП N2 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
16 | МУЗ "ГП N1" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
17 | МУЗ "ГП N2" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2011 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
18 | МУЗ "ГП N3" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
19 | МУЗ "ГП N4" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2011 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
20 | МУЗ "ГП N5" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
21 | МУЗ "Калевальская ЦРБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Калевальского района
22 | МУЗ "Кондопожская ЦРБ" | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Кондопожского района
23 | 'МУЗ "Лахденпохская ЦРБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Лахденпохского района
24 | МУЗ "Лоухская ЦРБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Лоухского района
25 | МУЗ "Медвежьегорская ЦРБ" | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Медвежьегорского района
26 | МУЗ "Муезерская ЦРБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Муезерского района
27 | МУЗ "Олонецкая ЦРБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Олонецкого района
28 | МУЗ "Питкярантская ЦРБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Питкярантского района
29 | МУЗ "Прионежская РБ" | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Прионежского района
30 | МУЗ "Пряжинская ЦРП" | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Пряжинского района
31 | МУЗ "Пудожская ЦРБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Пудожского района
32 | МУЗ "Родильный дом им.Гуткина К.А." | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Петрозаводского городского округа
33 | МУЗ "Сегежская ЦРБ" | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Сегежского район
34 | МУЗ "Суоярвская ЦРБ" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Суоярвского района
35 | МУЗ "ЦРБ Кемского района" | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Кемского района
36 | МУЗ "ЦРБ" Сортавальского муниципального района | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | осуществление учреждением ввода информации в информационную систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% ведение паспорта медицинского учреждения | октябрь 2011-декабрь 2012 | ОМСУ Сортавальского района
| Итого | 5175,00 | 5175,00 | 0,00 | 0,00 |  | 266,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00
Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации
1 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | оперативное получение и анализ данных из ЛПУ региона для поддержки принятия управленческих решений | октябрь 2011-декабрь 2012 | ГУЗ "Госпиталь для ВВ"
2 | ГУЗ "ДРБ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | оперативное получение и анализ данных из ЛПУ региона для поддержки принятия управленческих решений | октябрь 2011-декабрь 2012 | МЗиСР РК, ГУЗ "ДРБ"
3 | ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 975,50 | 975,50 | 0,00 | 0,00 | оперативное получение и анализ данных из ЛПУ региона для поддержки принятия управленческих решений | октябрь 2011-декабрь 2012 | МЗиСР РК, ГУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова"
4 | ГУЗ "Республиканский медицинский информационно- аналитический центр" | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 | 0,00 | оперативное получение и анализ данных из ЛПУ региона для поддержки принятия управленческих решений | 12065,20 | 0,00 | 12065,20 | 0,00 | создание основы единой централизованной медицинской информационно-аналитической системы здравоохранения региона,100% ведение паспорта системы здравоохранения республики | октябрь 2011-декабрь 2012 | Мзи СР РК, ГУЗ "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр"
5 | ГУЗ "РИБ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | оперативное получение и анализ данных из ЛПУ региона для поддержки принятия управленческих решений | октябрь 2011-декабрь 2012 | МЗиСР РК, ГУЗ "РИБ"
6 | ГУЗ "РОД" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | оперативное получение и анализ данных из ЛПУ региона для поддержки принятия управленческих решений | октябрь 2011-декабрь 2012 | МЗиСр РК, ГУЗ "РОД"
| Итого | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 | 0,00 |  | 14980,70 | 2915,50 | 12065,20 | 0,00
| Итого по задаче 2 | 85938,60 | 69595,40 | 16343,20 | 0,00 |  | 92693,90 | 71238,90 | 21455,00 | 0,00