## Sheet1
N п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Обсуждение мероприятий Комплекса мер на Координационном совете по модернизации образования в Республике Карелия и их утверждение Правительством Республики Карелия | I квартал | Министерство образования Республики Карелия | акт
Правительства Республики Карелия
2 | Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых учителей, совершенствования новой системы оплаты труда и нормативного подушевого финансирования, развития сети путем создания базовых (магнитных) школ с сетью филиалов на основе интегрированных муниципальных мероприятий модернизации общего образования | I квартал | Министерство образования Республики Карелия | утвержденные планы
3 | Проведение республиканского проектировочного семинара по развитию моделей базовых школ - социокультурных комплексов школьных округов с этнокультурным компонентом | I квартал | Министерство образования Республики Карелия, | программа семинара
общеобразовательные учреждения
4 | Принятие республиканских финансовых планов, включая графики повышения заработной платы учителей | I квартал | Министерство образования Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия | утвержденные финансовые планы
5 | Разработка муниципальных мероприятий модернизации общего образования на 2012 год во всех муниципальных районах и городских округах Республики Карелия | I квартал | Министерство образования Республики Карелия органы местного самоуправления в Республике Карелия (по согласованию) | решение коллегии Министерства образования Республики Карелия
6 | Проведение общественных экспертиз и публичных защит муниципальных мероприятий модернизации общего образования на 2012 год во всех муниципальных районах и городских округах Республики Карелия | I квартал | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления в Республике Карелия (по согласованию) | распоряжение Министерства образования Республики Карелия
7 | Заключение соглашений между Министерством образования Республики Карелия и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия о взаимодействии по выполнению Комплекса мер | I квартал | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления в Республике Карелия (по согласованию) | заключенные соглашения
8 | Мониторинг пропускной способности интернет-сетей общеобразовательных учреждений и программного обеспечения в целях внедрения дистанционного обучения | II квартал | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления в Республике Карелия, осуществляющие управление в сфере | план увеличения пропускной способности, обновления программного обеспечения и приобретения электронных
|  |  | образования (по согласованию) | образовательных ресурсов
9 | Проведение текущего ремонта с целью развития школьной инфраструктуры и выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также подготовки помещений для установки нового оборудования | II-III кварталы | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления в Республике Карелия (по согласованию), | заключенные
|  |  | общеобразовательные учреждения | договоры (контракты), утвержденные планы
10 | Заседание Координационного совета по модернизации образования в Республике Карелия | III квартал | Министерство образования Республики Карелия | протокол
11 | Обсуждение основных положений мероприятий Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования на 2013 год на августовских педагогических совещаниях | III квартах | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления в Республике Карелия, осуществляющие управление в сфере | решение августовского педагогического совещания
образования (по согласованию)
12 | Подготовка и представление в Министерство образования и науки Российской Федерации отчетов по реализации Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия и Комплекса мер | III, IV кварталы | Министерство образования Республики Карелия | отчеты
13 | Проведение семинаров для молодых учителей, трудоустроившихся в общеобразовательных учреждениях | IV квартал | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления в Республике Карелия, осуществляющие управление в сфере | программы семинаров
образования (по согласованию)
14 | Публичный отчет общеобразовательного учреждения о повышении заработной платы и достижении значений показателей Комплекса мер | IV | общеобразовательные учреждения | отчет
квартал
15 | Комплексная оценка реализации муниципальных мероприятий на региональном уровне | IV | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления в Республике Карелия, осуществляющие управление в сфере | отчеты об оценке на коллегии Министерства образования Республики Карелия
|  | квартал | образования (по согласованию)
16 | Реализация муниципальных и школьных программ повышения энергосбережения, разработка школьных и муниципальных программ повышения энергосбережения на новый финансовый год | в | органы местного самоуправления в Республике Карелия, осуществляющие управление в сфере | программы повышения энергосбережения
|  | соответствие с утвержденными программами повышения энергосбережения | образования (по согласованию), общеобразовательные учреждения
17 | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | в течение года | органы местного самоуправления в Республике Карелия (по согласованию), общеобразовательные учреждения | заключенные
договоры (контракты), утвержденные планы
18 | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | в течение года | органы местного самоуправления в Республике Карелия (по согласованию), общеобразовательные учреждения | заключенные
договоры (контракты), утвержденные планы
19 | Курсы повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений согласно утвержденному графику повышения квалификации на 2012 год | в течение года | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления в Республике Карелия, осуществляющие | программы
|  |  | управление в сфере образования (по согласованию) | повышения квалификации, график
повышения квалификации
на 2012 год
20 | Мониторинг основных показателей эффективности Комплекса мер | в течение года | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления в Республике Карелия (по согласованию) | ежеквартальный отчет
21 | Деятельность стажировочных площадок по распространению позитивного опыта формирования моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования | в течение года | Министерство образования Республики Карелия | утвержденные
планы деятельности стажировочных площадок
22 | Деятельность стажировочных площадок по распространению позитивного опыта моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся | в течение года | Министерство образования Республики Карелия | утвержденные
планы деятельности стажировочных площадок
23 | Приобретение и поставка в муниципальные общеобразовательные учреждения оборудования, в том числе: | в течение года | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления в Республике Карелия, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | заключенные
| - учебно-лабораторного; |  |  | договоры (контракты), утвержденные планы поставки оборудования
- учебно-производственного;
- спортивного;
- компьютерного;
- для организации медицинского обслуживания;
- для школьных столовых;
- для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.
Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся.
Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений