## Sheet1
N | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Расходы на мероприятие (тыс.руб) | Показатель реализации мероприятия
по решению задачи ВП
|  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  | всего | в том числе | показатель | единицы измерения | базовое значение | 1 год | 2 год | 3 год
[6 empty] | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 1 ВП Формирование и развитие нормативно-правовой и организационной базы по зеленому фонду города
1 | Совершенствование существующей муниципальной нормативно-правовой базы в сфере управления зеленым фондом города | январь 2011 года | декабрь 2013 года | отдел экологии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество нормативных | ед. | 1 | - | - | 3
правовых документов
Задача 2 ВП Рекогносцировочная оценка, инвентаризация зеленых насаждений, закрепление границ существующих объектов озеленения
2 | Проведение II этапа инвентаризации зеленых насаждений Петрозаводского городского округа искусственного происхождения (парки, сады, скверы, бульвары, аллеи и др.) | январь 2011 года | декабрь 2011 года | отдел экологии | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Количество объектов озеленения | ед. | 0 | 10 | - | -
3 | Проведение II этапа инвентаризации зеленых насаждений Петрозаводского городского округа естественного происхождения | январь 2011 года | декабрь 2011 года | отдел экологии | 366,00 | 300,00 | 0,00 | 66,00 | Площадь обследованной территории | га | 0 | 2000 | - | 50
4 | Привлечение к работе комиссии по обследованию зеленых насаждений профильных специалистов в области садово-паркового или лесного хозяйства | январь 2011 года | декабрь 2011 года | отдел экологии | 155,00 | 90,00 | 65,00 | 0,00 | Количество обследований зеленых насаждений, выполненных при участии специалиста | ед. | 0 | 200 | 200 | -
Задача 3 ВП Формирование системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов
5 | Реконструкция, капитальный ремонт парков, садов, скверов, бульваров, аллей с расположенными на них объектами благоустройства | январь 2012 года | декабрь 2013 года | отдел экологии | 845,19 | 0,00 | 845,19 | 0,00 | Количество объектов озеленения | ед. | 0 | - | 3 проекта/1 | -
6 | Благоустройство лесопарков на территории Петрозаводского городского округа | январь 2013 года | декабрь 2013 года | отдел экологии | 6200,00 | 0,00 | 0,00 | 6200,00 | Количество лесопарков | ед. | 0 | - | - | 1 проект/1
7 | Организация и проведение просветительских мероприятий, направленных на развитие и сохранение зеленых насаждений | январь 2011 года | декабрь 2013 года | отдел экологии | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | Количество участников мероприятий | чел. | 80 | 100 | 120 | 150
8 | Реализация проектов по благоустройству зон общего пользования, в том числе лесопарки, парки с привлечением сторонних организаций, в том числе международных | январь 2011 года | декабрь 2013 года | отдел экологии | 269,64 | 100,00 | 94,94 | 74,70 | Количество проектов | ед. | 0 | - | - | 1
9 | Снос аварийных деревьев с утилизацией порубочных остатков, уборка упавших деревьев, формовочная обрезка и посадка зеленых насаждений на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа | январь 2013 года | декабрь 2013 года | отдел экологии | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | Количество деревьев и кустов, в т.ч.: | ед. | - | - | - | 200
[9 empty] | снесенных |  |  |  |  | 0
[9 empty] | отформованных |  |  |  |  | 160
посаженных
10 | Организация комплекса мероприятий, направленных на уничтожение борщевика на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа | январь 2013 года | декабрь 2013 года | отдел экологии | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Площадь обработанных территорий | га | - | - | - | 10