## Sheet1
N | Содержание | Ответственные | Показатель, | Планируемые значения показателей, по годам
п/п | мероприятия | исполнители | единица
измерения
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1: разработка технических решений по комплексному развитию и
повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения
1 | Разработка и утверждение схем | администрации муниципальных образований, входящих в состав | количество | 2014: 5
| теплоснабжения | Лоухского муниципального района | утвержденных
| поселений |  | схем теплоснабжения
2 | Определение долгосрочных параметров тарифного регулирования | Государственный | bar: 2015; 2018
комитет Республики
Карелия по
ценам и тарифам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 2: строительство (реконструкция), техническое перевооружение объектов теплоэнергетики, являющихся собственностью муниципальных образований в Республике Карелия*
Задача 3: разработка и внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением, внедрение энергосберегающих технологий в системах теплоснабжения
3 | Обеспечение использования инновационных и энергосберегающих технологий при строительстве | Инвестор | количество | 2015: 1; 2016: 5; 2017: 5
| объектов теплоснабжения, в том числе оснащение вновь строящихся источников тепловой энергии |  | источников
теплоснабжения, оснащенных средствами дистанционного контроля
средствами дистанционного контроля, для включения в
действующую Единую
информационную
онлайн-систему
непрерывного
контроля источников
тепловой энергии
Республики Карелия
4 | Разработка и корректировка инвестиционных программ теплоснабжающих организаций с учетом динамики объема потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | организации, оказывающие услуги по теплоснабжению потребителей, органы местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Лоухского муниципального района | программа | bar: 2015
5 | Утверждение | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | программа | bar: 2015; 2018
инвестиционных
программ теплоснабжающих
организаций с
учетом использования в мероприятиях
инновационной
продукции,
обеспечивающей
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности