## Sheet1
Риски наступления негативных | Меры по минимизации рисков
последствий
1 | 2
1. Фактические официальные показатели инфляции для индексируемых статей будут выше прогнозируемого уровня | расчеты экономической эффективности Программы были проведены в текущих ценах и с учетом прогнозного инфляционного роста, основной экономический эффект Программы достигается за счет снижения удельного расхода топлива, который не зависит от уровня инфляции
2. Ошибки в проектных решениях (технические, технологические, проектные и др. ошибки), в том числе риск того, что проектная документация неприменима | проведение авторского надзора проектной организацией на стадии строительства (реконструкции) с оперативным устранением ошибок в проектных решениях
3. Риски, связанные с вероятностью использования в проектах технологий, не позволяющих получить желаемый результат, например, в результате того, что будут применяться новые, не опробованные ранее технологии либо применяемые технологии устареют в результате научно-технического прогресса | в проектах приняты типовые решения на
основе апробированных технологий
4. Несоответствие качества строительства (реконструкции) нормативным требованиям | осуществление технического надзора на протяжении всего периода строительства (реконструкции)
5. Задержка ввода объектов в эксплуатацию, а также несовпадение запланированных и фактических сроков на этапе строительства (реконструкции), технического перевооружения | включение в договоры Инвестора с подрядными организациями условий о наступлении финансовой ответственности перед Инвестором подрядных организаций в случае нарушения сроков выполнения работ
6. Приостановление оказания услуг или уменьшение объема оказываемых услуг, а равно не вывод объектов на установленную мощность после завершения строительства | проект строительства (реконструкции), технического перевооружения должен предусматривать выполнение работ без прекращения теплоснабжения потребителей в отопительный период
7. Снижение фактической потребности в услугах по сравнению с планируемым объемом (риск избыточных мощностей ввиду неточного прогнозирования спроса) | проектом предусмотрено создание экономически целесообразного резерва тепловой мощности для обеспечения прироста тепловых нагрузок. При этом расчеты по экономической эффективности были проведены из расчета фактически существующих объемов поставки тепловой энергии потребителям
8. Неисполнение третьей стороной своих обязательств, включая нарушение сроков и объемов поставок материалов и ресурсов, необходимых для работы на объектах | привлечение субподрядных организаций для выполнения работ только с письменного согласия Инвестора
1 | 2
9. Превышение фактических затрат по сравнению с планируемыми | осуществление авторского и строительного надзора. Строительство (реконструкция), техническое перевооружение объекта в соответствии с проектом
10. Увеличение фактических капитальных затрат по Программе относительно планируемых в результате изменений в Программе (объемов работ) | Инвестор должен предпринять все усилия для привлечения финансирования, необходимого для покрытия расходов, связанных с изменениями
11. Ущерб окружающей среде в связи | в случае причинения вреда окружающей среде наступление ответственности согласно действующему законодательству
с работами на объектах Программы
12. Наступление несчастных случаев входе проведения строительных работ и эксплуатации объектов, включая риск наступления ответственности за гибель или причинение вреда здоровью третьих лиц или ущерба их имуществу | Инвестор заключает договор страхования ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов