## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Формирование инвестиционной стратегии Республики Карелия | правовой акт Республики Карелия об утверждении инвестиционной стратегии Республики Карелия | 2014 - 2015 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия
2 | Формирование инвестиционной декларации Республики Карелия | правовой акт Республики Карелия об утверждении инвестиционной декларации Республики Карелия | 2013 год | Министерство экономического развития Республики Карелия
3 | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия | опубликование Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия на Интернет-портале "Республика Карелия для инвестора" (http://www.kareliainvest.ru) | ежегодно до 1 декабря | Министерство экономического развития Республики Карелия
3.1. | Представление в Министерство экономического развития Республики Карелия информации о планируемых мероприятиях по строительству и (или) реконструкции объектов электроэнергетики и коммунальной инфраструктуры в соответствии с инвестиционными программами субъектов электроэнергетики и организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; объектах газоснабжения, проектов развития территорий необходимых для формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия |  | ежегодно до 15 ноября | Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
3.2. | Представление в Министерство экономического развития Республики Карелия информации о планируемых объектах телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия |  | ежегодно до 15 ноября | Государственный комитет Республики Карелия по развитию
информационно-коммуникационных технологий
3.3. | Представление в Министерство экономического развития Республики Карелия информации о планируемых объектах туристской инфраструктуры, необходимой для формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия |  | ежегодно до 15 ноября | Государственный комитет Республики Карелия по туризму
3.4. | Представление в Министерство экономического развития Республики Карелия информации о планируемых объектах транспортной инфраструктуры, необходимой для формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия |  | ежегодно до 15 ноября | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту
3.5. | Представление в Министерство экономического развития Республики Карелия информации о планируемых объектах социальной инфраструктуры, необходимой для формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия |  | ежегодно до 15 ноября | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Министерство образования Республики Карелия Министерство труда и занятости Республики Карелия
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
3.6. | Представление в Министерство экономического развития Республики Карелия информации об объектах транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры, планируемых к созданию в муниципальных образованиях Республики Карелия для формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия |  | ежегодно до 15 ноября | заинтересованные органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия
4 | Разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации Закона Республики Карелия от 5 марта 2013 года N 1687-ЗРК "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия" | нормативные и правовые акты Республики Карелия | 2013 год | Министерство экономического развития Республики Карелия Министерство финансов Республики Карелия Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд Государственный комитет Республики
Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления
5 | Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | нормативные и правовые акты Республики Карелия | 2013 - 2014 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия
6 | Создание Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия | правовой акт Правительства Республики Карелия о создании Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия и утверждении положения о Совете | 2013 год | Министерство экономического развития Республики Карелия
7 | Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленные парки, технологические парки) | концепция создания промышленного парка на территории Республики Карелия и проект заявки на получение субсидии из федерального бюджета в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | 2013 - 2014 годы | ОАО "Корпорация развития Республики Карелия" (по согласованию)
8 | Организация канала прямой связи руководства субъекта Российской Федерации с инвесторами для оперативного решения, возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов и проблем | канал прямой связи руководства Республики Карелия с инвесторами, отвечающий требованиям Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | 2013 год | Государственный комитет Республики Карелия по развитию
информационно-коммуникационных технологий Министерство экономического развития Республики
Карелия Администрация Главы Республики Карелия
9 | Формирование раздела "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Карелия" в составе ежегодного отчета Главы Республики Карелия | включение в ежегодный отчет Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, информации о мерах по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Карелия | ежегодно | Министерство экономического развития Республики Карелия
10 | Развитие специализированного англо-русского Интернет-портала "Республика Карелия для инвестора" (http://www.kareliainvest.ru) | специализированный Интернет-портал об инвестиционной деятельности, отвечающий требованиям Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | 2013 год | Министерство экономического развития Республики Карелия
11 | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | правовой акт Правительства Республики Карелия | 2013 - 2014 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия заинтересованные
органы государственной власти Республики Карелия
12 | Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров
12.1. | Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки кадров по профессиям и специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии Республики Карелия | рост производительности труда | 2013 - 2018 годы | Министерство образования Республики Карелия
12.2. | Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации безработных граждан по профессиям и специальностям, отвечающим инвестиционной стратегии Республики Карелия | снижение уровня безработицы | 2013 - 2018 | Министерство труда и занятости Республики Карелия
годы
12.3. | Подготовка специалистов по привлечению инвестиций и работе с инвесторами для органов исполнительной власти Республики Карелия, муниципальных образований и специализированных организаций | создание системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти Республики Карелия и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | 2013 - 2014 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия
13 | Реализация мероприятий региональной целевой программы "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2016 года" | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 2013 - 2015 годы | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту
14 | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011 - 2017 годы | обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности | 2013 - 2017 годы | Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
15 | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия до 2027 года" | обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, расположенных и проживающих в районах Северного Приладожья Республики Карелия, с одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям | 2013 - 2016 годы | Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
16 | Реализация мероприятий Программы "Ликвидация административных барьеров в строительстве Республики Карелия на 2011 - 2015 годы" | улучшение предпринимательского климата в сфере строительства | 2013 - 2015 годы | Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
17 | Организация прямого взаимодействия с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах | увеличение прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Карелия | 2013 год | Министерство экономического развития Республики Карелия
18 | Оказание содействия Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в создании общественной приемной на территории Республики Карелия | организация общественной приемной | 2013 год | Министерство экономического развития Республики Карелия