## Sheet1
N п/п | Наименование положения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее - Стандарт) | Ответственный за реализацию
статус исполнения требования
| мероприятие/ этап реализации | результат | срок реализации
|  |  | дата начала | дата окончания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона | Чмиль Валентин Яковлевич - заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2 тел. (8142) 79-23-00 факс (8142) 78-10-39 economy@karelia.ru http://www.kareliainvest.ru
Выполнено частично. В регионе принят ряд стратегических документов, содержащих элементы инвестиционной стратегии: Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года утверждена постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года N 1755-IV ЗС. Основные направления инвестиционной политики Правительства Республики Карелия на 2011-2015 годы утверждены распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2011 года N 185р-П. Программа социально-экономического развития Республики Карелия до 2015 года утверждена Законом Республики Карелия от 17 октября 2011 года N 1532-ЗРК. Цели и задачи инвестиционного продвижения, сформулированные в основных направлениях инвестиционной политики региона, интегрированы в Программу социально-экономического развития Республики Карелия до 2015 года и подкреплены системой соответствующих мероприятий и механизмов реализации, перечнем инвестиционных проектов в отраслевом разрезе, прогнозами объема инвестиций в основной капитал и создания рабочих мест в результате реализации проектов
1.1. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы, созданной АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (далее - экспертная группа) | 01.11.2013 | 30.11.2013 | руководитель экспертной группы
1.2. | Разработка технического задания и конкурсной документации для проведения конкурса по разработке инвестиционной стратегии Республики Карелия (далее - стратегия) | подготовленная документация | 15.02.2014 | 15.04.2014 | Алимпиев Сергей Вячеславович - заместитель Министра экономического развития Республики Карелия 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2 тел. (8142) 79-23-07 факс (8142) 78-10-39 alimpiev@economy.onego.ru http://www.kareliainvest.ru
1.3. | Проведение общественной оценки технического задания | заключение экспертной группы | 16.04.2014 | 15.05.2014 | руководитель экспертной группы
1.4. | Доработка технического задания по результатам оценки | доработанное техническое задание | 16.05.2014 | 15.06.2014 | Алимпиев Сергей Вячеславович - заместитель Министра экономического развития Республики Карелия
1.5. | Проведение конкурса на выполнение разработки стратегии | выбрана компания-исполнитель | 16.06.2014 | 25.08.2014
1.6. | Выполнение работ по разработке стратегии | разработана стратегия | 26.08.2014 | 26.12.2014 | компания-исполнитель, Алимпиев Сергей Вячеславович - заместитель Министра экономического развития Республики Карелия
1.7. | Приемка работ | акт приемки | 27.12.2014 | 31.12.2014 | Алимпиев Сергей Вячеславович - заместитель Министра экономического развития Республики Карелия
1.8. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 15.01.2015 | 15.02.2015 | руководитель экспертной группы
1.9. | Утверждение стратегии | постановление Правительства Республики Карелия | 16.02.2015 | 15.04.2015 | Алимпиев Сергей Вячеславович - заместитель Министра экономического развития Республики Карелия
1.10. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 16.04.2015 | 01.05.2015 | Министерство регионального развития Российской Федерации
1.11. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (далее - АСИ) | заключение | 02.05.2015 | 17.05.2015 | АСИ
2 | Наличие ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе | Чмиль Валентин Яковлевич -заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
Выполнено частично. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе не составлен. В регионе разработана и поддерживается в актуальном состоянии Схема территориального планирования Республики Карелия, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года N 102-П, в редакции постановления Правительства Республики Карелия от 22 марта 2012 года N 89-П. Ссылки на материалы по обоснованию (текстовая и графическая части), карты, схемы размещены на специализированном интернет-портале "Республика Карелия для инвестора" (http://www.kareliainvest.ru/ru/economrk/str), а также в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) на сайте fgis.minregion.ru
2.1. | Формирование Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | опубликование Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия на интернет-портале "Республика Карелия для инвестора" (http://www.kareliainvest.ru) | 15.11.2013 | 01.11.2014
2.2. | Создание и запуск Геопортала Республики Карелия | в результате выполнения мероприятия планируется: создание Геопортала Республики Карелия; разработка системы информационного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия с использованием пространственных данных; разработка комплекса информационных слоев, включающих информацию о социально-экономическом развитии отдельных административно-территориальных единиц и республики в целом по тематикам органов исполнительной власти Республики Карелия; разработка регламентов администрирования и информационного сопровождения Геопортала Республики Карелия; разработка информационных систем планирования и мониторинга экономических процессов в Республике Карелия с использованием результатов моделирования экономических, социальных, природных процессов; разработка автоматизированных модулей интерактивного банка данных для наполнения, хранения, актуализации и распространения пространственно-атрибутивной информации об инвестиционных проектах Республики Карелия | 01.03.2013 | 01.11.2014
2.3. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.11.2014 | 01.12.2014 | руководитель экспертной группы
2.4. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.12.2014 | 15.12.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации
2.5. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.12.2014 | 01.01.2015 | АСИ
3 | Подготовка ежегодных публичных отчетов главы субъекта Российской Федерации о достижениях и планах по привлечению инвестиций | Чмиль Валентин Яковлевич -заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
Выполнено полностью. Глава Республики Карелия ежегодно представляет в Законодательное Собрание Республики Карелия отчет о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, одним из существенных разделов которого, является состояние инвестиционного климата
3.1. | Проведение общественной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.04.2014 | 30.04.2014 | руководитель экспертной группы
3.2. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.05.2014 | 15.05.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации
3.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.05.2014 | 01.06.2014 | АСИ
4 | Наличие закона субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | Алимпиев Сергей Вячеславович - заместитель Министра экономического развития Республики Карелия
Выполнено полностью. Принят Закон Республики Карелия от 5 марта 2013 года N 1687-ЗРК "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия", который регулирует отношения, связанные с государственной поддержкой инвестиционной деятельности на территории Республики Карелия, в том числе с мерами, направленными на активизацию, поддержание и развитие инвестиционной деятельности, обеспечение прав инвесторов на территории Республики Карелия
4.1. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.09.2013 | 31.10.2013 | руководитель экспертной группы
4.2. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.11.2013 | 15.11.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации
4.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.11.2013 | 01.12.2013 | АСИ
5 | Наличие совета по улучшению инвестиционного климата | Чмиль Валентин Яковлевич - заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
Выполнено полностью. Указом Главы Республики Карелия от 17 июня 2013 года N 30 образован Совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия и утверждено Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия. Распоряжением Главы Республики Карелия от 17 июня 2013 года N 177-р утвержден состав Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия
5.1. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.09.2013 | 31.10.2013 | руководитель экспертной группы
5.2. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.11.2013 | 15.11.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации
5.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.11.2013 | 01.12.2013 | АСИ
6 | Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Чмиль Валентин Яковлевич - заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
Выполнено частично. Распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 апреля 2011 года N 146р-П в целях создания инвестиционной инфраструктуры, развития и совершенствования механизмов государственно-частного партнерства в Республике Карелия учреждено ОАО "Корпорация развития Республики Карелия"
6.1. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.11.2013 | 30.11.2013 | руководитель экспертной группы
6.2. | Разработка показателей оценки эффективности работы ОАО "Корпорация развития Республики Карелия" | показатели оценки эффективности работы ОАО "Корпорация развития Республики Карелия" | 01.02.2014 | 31.10.2014 | Косарев Денис Борисович - Председатель Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 13 тел. (8142) 78-24-59 факс (8142) 76-10-95 gki@karelia.ru
(в ред. Распоряжения Главы Республики Карелия от 28.05.2014 N 169-р)
6.3. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.11.2014 | 30.11.2014 | руководитель экспертной группы
6.4. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.12.2014 | 14.12.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации
6.5. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 15.12.2014 | 31.12.2014 | АСИ
7 | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков) | Алимпиев Сергей Вячеславович - заместитель Министра экономического развития Республики Карелия
Выполнено частично. С 2007 года в регионе осуществляет деятельность Бизнес-инкубатор Республики Карелия (http://www.binrk.ru)
7.1. | Разработка концепции создания промышленного парка на территории Республики Карелия | концепция создания промышленного парка | 01.06.2013 | 31.12.2014 | Телицын Всеволод Леонидович - генеральный директор ОАО "Корпорация развития Республики Карелия" 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 4. тел./факс (8142) 76-47-62 info@kr-rk.ru http://kr-rk.ru
7.2. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 15.01.2015 | 28.02.2015 | руководитель экспертной группы
7.3. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.03.2015 | 15.03.2015 | Министерство регионального развития Российской Федерации
7.4. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.03.2015 | 01.04.2015 | АСИ
8 | Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии Республики Карелия | Скрыников Иван Семенович - Министр труда и занятости Республики Карелия 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 33 тел. (8142) 59-26-30 факс (8142) 59-28-75 depzan@onego.ru http://mintrud.karelia.ru Морозов Александр Николаевич - Министр образования Республики Карелия 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 24, 24а тел. (8142) 71-73-01 факс (8142) 78-53-22 minedu@karelia.ru http://minedu.karelia.ru
Выполнено полностью. В государственную программу Республики Карелия "Содействие занятости населения в Республике Карелия" на период 2014-2020 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2013 года N 361-П, включена подпрограмма "Развитие кадрового потенциала", одним из основных мероприятий которой является разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Карелия и разработка прогноза потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы региона. В настоящее время сформирован Прогноз потребности на 2014-2018 годы и размещен на веб-сайте Министерства труда и занятости Республики Карелия
8.1. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.12.2013 | 31.12.2013 | руководитель экспертной группы
8.2. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 10.01.2014 | 25.01.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации
8.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 26.01.2014 | 10.02.2014 | АСИ
9 | Наличие специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации | Алимпиев Сергей Вячеславович - заместитель Министра экономического развития Республики Карелия
Выполнено полностью. В Республике Карелия создан и с 2003 года функционирует специализированный интернет-портал "Республика Карелия для инвестора" (http://www.kareliainvest.ru). Сайт ведется на двух языках (русском и английском) и является официальным сайтом Министерства экономического развития Республики Карелия (управление инвестиций и государственной поддержки предпринимательства). На сайте размещена информация о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах, нормативно-правовой базе в части формирования благоприятного инвестиционного климата, инвестиционных площадках и т.д. По результатам рейтинга качества инвестиционных порталов субъектов Российской Федерации, проведенного агентством "Эксперт-РА" 20 марта 2013 года, Республика Карелия заняла 11-е место среди 30 инвестпорталов, допущенных к исследованию
9.1. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.12.2013 | 31.12.2013 | руководитель экспертной группы
9.2. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 10.01.2014 | 25.01.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации
9.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 26.01.2014 | 10.02.2014 | АСИ
10 | Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | Чмиль Валентин Яковлевич - заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
Выполнено частично. Министерством экономического развития Республики Карелия разработан временный регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия, устанавливающий сроки и последовательность действий исполнительных органов государственной власти Республики Карелия, регионального института развития по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Республики Карелия
10.1. | Разработка и утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия | регламент сопровождения инвестиционных проектов | 01.11.2013 | 28.02.2014 | Чмиль Валентин Яковлевич - заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
10.2. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.03.2014 | 31.03.2014 | руководитель экспертной группы
10.3. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.04.2014 | 15.04.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации
10.4. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.04.2014 | 30.04.2014 | АСИ
11 | Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона | Чмиль Валентин Яковлевич - заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
Выполнено полностью. Указом Главы Республики Карелия от 16 января 2014 года N 3 утверждена Инвестиционная декларация Республики Карелия, размещена на интернет-портале "Республика Карелия для инвестора"
11.1. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.03.2014 | 01.04.2014 | руководитель экспертной группы
11.2. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.04.2014 | 15.04.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации
11.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.04.2014 | 01.05.2014 | АСИ
12 | Наличие нормативного правового акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Мануйлов Семен Николаевич - заместитель Министра экономического развития Республики Карелия 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2 тел. (8142) 79-23-05 факс (8142) 78-10-39 manuilov@economy.onego.ru http://www.kareliainvest.ru
Выполнено полностью. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Карелия и экспертизы нормативных правовых актов Республики Карелия утвержден постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2013 года N 380-П
12.1 | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.03.2014 | 31.03.2014 | руководитель экспертной группы
12.2. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.04.2014 | 15.04.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации
12.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.04.2014 | 01.05.2014 | АСИ
13 | Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Чмиль Валентин Яковлевич - заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
Выполнено частично. В Карельский филиал РАНХ и ГС направлено предложение по организации обучения представителей органов государственной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления в Республике Карелия по образовательной программе повышения квалификации "Инвестиционная политика органов государственной власти и местного самоуправления". В 2011-2012 годах 2 сотрудника управления инвестиций и государственной поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Карелия прошли обучение на курсах повышения квалификации по теме "Управление проектами государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации"
13.1. | Обучение государственных гражданских служащих Республики Карелия в рамках федеральной образовательной программы "Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций" в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2013 года N 708-р | обеспечение органов исполнительной власти Республики Карелия высококвалифицированными специалистами в сфере привлечения инвестиций | 01.11.2013 | 31.10.2014 | Чмиль Валентин Яковлевич - заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
13.2. | Разработка перечней профессиональных компетенций государственных гражданских служащих Республики Карелия в сфере деятельности по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | перечни профессиональных компетенций государственных гражданских служащих в сфере деятельности по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | 01.06.2013 | 31.10.2014 | Чмиль Валентин Яковлевич - заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
13.3. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.11.2014 | 30.11.2014 | руководитель экспертной группы
13.4. | Доработка перечней профессиональных компетенций государственных гражданских служащих Республики Карелия в сфере деятельности по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | доработанные перечни компетенций | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Чмиль Валентин Яковлевич - заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
13.5. | Включение моделей профессиональных компетенций в должностные регламенты государственных гражданских служащих Республики Карелия | повышение уровня компетенции государственных гражданских служащих | 10.01.2015 | 31.03.2015 | Чмиль Валентин Яковлевич - заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия Тельнов Олег Владимирович - заместитель Главы Республики Карелия - Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 1а тел. (8142) 78-51-57 факс (8142) 78-51-60 minstroy@karelia.ru http://минстройрк.рф Мануйлов Григорий Николаевич - Министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 8 тел. (8142) 78-52-15, 78-48-46 факс (8142) 78-35-10 mincx@onego.ru http://mcx.karelia.ru Кирьянов Валерий Александрович - Председатель Государственного комитета Республики Карелия по туризму 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2 тел. (8142) 79-23-30 факс (8142) 79-24-24 tourism@economy.onego.ru Чикалюк Виктор Федорович - Министр по природопользованию и экологии Республики Карелия 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2 тел. (8142) 79-67-01 факс (8142) 79-67-42 ecopetr@karelia.ru
13.6. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.04.2015 | 30.04.2015 | руководитель экспертной группы
13.7. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.05.2015 | 15.05.2015 | Министерство регионального развития Российской Федерации
13.8. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.05.2015 | 31.05.2015 | АСИ
14 | Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере регулирования тарифов - региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества | Мяки Артур Элденович - Председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам, председатель Правления 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 8а тел. (8142) 57-62-38 факс (814-2) 57-47-20 rekrk@onego.ru
Выполнено частично. Приказом Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 июня 2012 года N 165 утверждено Правление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам, в состав которого включены представители Карельского УФАС России, а также представители НП "Совет рынка". Приказом Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 июля 2012 года N 183 образован Общественный совет при Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам. Основной целью деятельности Совета является обеспечение взаимодействия между Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам, гражданами Российской Федерации, организациями и общественными объединениями на основе принципов открытости, публичности, баланса интересов потребителей, регулируемых организаций и общественно значимых интересов при реализации государственной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)
14.1. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.11.2013 | 30.11.2013 | руководитель экспертной группы
14.2. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.12.2013 | 14.12.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации
14.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 15.12.2013 | 31.12.2013 | АСИ
15 | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Чмиль Валентин Яковлевич -заместитель Главы Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
Выполнено частично. На сайте "Республика Карелия для инвестора" указана контактная информация управления инвестиций и государственной поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Карелия, в том числе рабочие телефоны заместителя Министра экономического развития Республики Карелия, курирующего вопросы инвестиционной политики, и заместителя Главы Республики Карелия - Министра экономического развития Республики Карелия. На интернет-портале организована "горячая линия для инвестора" с целью оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. Кроме этого, непосредственно под руководством Главы Республики Карелия А.П.Худилайнена ведет свою деятельность межведомственная комиссия по размещению и развитию производительных сил на территории республики. Ее главной задачей является координация действий региональных, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований республики по сбалансированному территориальному развитию, эффективному использованию комплекса природно-экономических ресурсов региона и формированию республиканской системы государственно-частного партнерства. Инвесторы имеют возможность напрямую адресовать вопросы Главе Республики Карелия. Под руководством заместителя Главы Республики Карелия - Министра экономического развития Республики Карелия действует межведомственная рабочая группа по содействию в привлечении инвестиций в экономику республики, в рамках которой оперативно решаются конкретные вопросы реализации всех крупных региональных инвестиционных проектов
15.1. | Создание интерактивного ресурса по отражению движения документов, поданных инвесторами в электронной и письменной формах | электронный ресурс | 01.12.2013 | 30.04.2014 | Алимпиев Сергей Вячеславович - заместитель Министра экономического развития Республики Карелия
15.2. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.05.2014 | 31.05.2014 | руководитель экспертной группы
15.3. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение | 01.06.2014 | 15.06.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации
15.4. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.06.2014 | 30.06.2014 | АСИ