## Sheet1
МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ВП)
№ п/п | Содержание мероприятия по решению задачи ВП | Срок реализации мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Расходы на мероприятия (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия
|  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  | всего |  | показатель | ед. измерения | 1 год реализации (2013) | 2 год реализации (2014)
[6 empty] | 1 год реализации (2013) | 2 год реализации (2014)
[6 empty] | всего | в т.ч. остаток на 01.01.2013
Задача 1 ВП: Открытие групп в зданиях, возвращаемых в систему дошкольного образования
1 | МДОУ «Детский сад № 102», ул. Сортавальская, 20 | Январь 2012 года | Декабрь 2013 года | Комитет социального развития | 4 500,8 | 4 500,8 | 4 500,8 |  | 260 | Количество мест | 260
2 | МДОУ «Детский сад № 57», ул. Лыжная, 4а | Январь 2013 года | Декабрь 2014 года | Комитет социального развития | 28 743,2 | 28 743,2 | 6 024,3 |  | 80 | Количество мест |  | 80
3 | МДОУ "Детский сад № 88", Хвойный пер., 10 | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Комитет социального развития | 5 583,8 | 15,1 | 15,1 | 5 568,7 | 120 | Количество мест |  | 120
Всего | 38 827,8 | 33 259,1 | 10 540,2 | 5 568,7 | 460 |  | 260 | 200
Задача 2 ВП: Открытие на базе образовательных учреждений дополнительных групп
1 | МОУ «Лицей № 1», ул. Древлянка, 8 | Январь 2013 года | Декабрь 2013 года | Комитет социального развития | 289,6 | 289,6 | 289,6 |  | 20 | Количество мест | 20
2 | МОУ «Средняя школа № 35», ул. Локомотивная, 49 | Январь 2012 года | Декабрь 2013 года | Комитет социального развития | 125,8 | 125,8 | 125,8 |  | 80 | Количество мест | 80
3 | МДОУ "Детский сад № 87", Станционная, 35 | Январь 2013 года | Декабрь 2014 года | Комитет социального развития | 483,1 | 483,1 |  |  | 10 | Количество мест |  | 10
Всего | 898,5 | 898,5 | 415,4 | 0,0 | 110 |  | 100 | 10
Задача 3 ВП: Разработка проектной документации на строительство зданий дошкольных образовательных учреждений
1 | Разработка проектной документации на строительство здания детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с улицей Репникова | Сентябрь 2013 года | Декабрь 2014 года | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом | 1 187,6 |  |  | 1 187,6 | 1 | Проектная документация |  | 1
2 | Разработка проектной документации на строительство здания детского сада по ул.Попова | Сентябрь 2013 года | Декабрь 2014 года | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом | 1 187,6 |  |  | 1 187,6 | 1 | Проектная документация |  | 1
Всего | 2 375,2 | 0,0 |  | 2 375,2 | 2
ИТОГО: | 42 101,5 | 34 157,6 | 10 955,6 | 7 943,9