## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Регулярность
|  | начало | окончание
4.5.1. | Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование оказания СМП при БСК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Кировской области Одношивкин С.Ю. | снижена смертность от БСК до 664,3 случая на 100 тыс. человек населения к 2024 году | регулярное (ежегодное)
4.5.2. | Развитие системы медицинской эвакуации при оказании скорой специализированной медицинской помощи, в том числе авиамедицинской эвакуации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Кировской области Одношивкин С.Ю. | реализованы программы медицинской эвакуации при оказании скорой специализированной медицинской помощи, в том числе авиамедицинской эвакуации | регулярное (ежегодное)
4.5.3. | Реализация комплекса мер по обеспечению приоритетного выезда бригад СМП при ОКС и ОНМК, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара | 01.01.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по СМП министерства здравоохранения Кировской области Одношивкин С.Ю. | обеспечено 95% профильности госпитализации пациентов с ОКС и ОНМК; составлены ежеквартальные отчеты о реализации программы медицинской эвакуации при оказании скорой специализированной медицинской помощи, в том числе авиамедицинской эвакуации | регулярное (ежегодное)
4.5.4. | Подготовка специалистов для оказания СМП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник отдела кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Кировской области Дуркина Е.Н.; ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Железнов Л.М. (по согласованию); директор Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Кировский медицинский колледж" Шубин В.В. | привлечены не менее 60 специалистов с высшим медицинским образованием и не менее 120 специалистов со средним медицинским образованием | регулярное (ежегодное)
4.5.5. | Реализация мероприятий по обеспечению достижения указанных в клинических рекомендациях показателей на догоспитальном этапе | 01.01.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Кировской области Одношивкин С.Ю.; главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В. | достигнуты временные интервалы: "вызов - прибытие СМП" - не более 20 минут, "первый медицинский контакт - контакт ЭКГ" - не более 10 минут, "постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) - ТЛТ" - не более 10 минут; обеспечено исполнение целевого показателя "Доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза" - не менее 90% (фармакоинвазивная тактика); составлен ежемесячный отчет мониторинга ОКС и ЦВБ | регулярное (ежегодное)
4.5.6. | Осуществление оперативного контроля/мониторинга соблюдения схем маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения с последующим контролем соблюдения времени при госпитализации пациентов с ОНМК и ОКС, с исключением возможности госпитализации пациентов в непрофильные медицинские организации, в том числе на основании догоспитальной оценки и отбора пациентов с использованием специализированных шкал | 01.01.2022 | 31.12.2024 | министр здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В.; главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Кировской области Мальцев В.Г.; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Кировской области Одношивкин С.Ю. | обеспечена профильная госпитализация пациентов с ОКС и ОНМК, достигнут показатель "Доля пациентов с ОКС и ОНМК, поступивших в профильные отделения (РСЦ и ПСО) субъекта" не менее 95% | регулярное (ежегодное)
4.5.7. | Обеспечение дистанционного консультирования и работы выездных бригад врачей-специалистов для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "кардиология", в том числе экстренную помощь пациентам с кардиологической патологией | 01.01.2022 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л..; главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В.; главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Кировской области Мальцев В.Г.; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Кировской области Одношивкин С.Ю. | система телемедицинских ЭКГ-консультаций между медицинскими работниками СМП, обеспечено использование телемедицинской ЭКГ-системы; обеспечено круглосуточное проведение телемедицинских ЭКГ-консультаций между фельдшерами (врачами) СМП и врачами-специалистами
4.5.8. | Обеспечение контрольного мониторинга приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки пациентов с предварительным информированием принимающего стационара; применение диспетчерами и выездным персоналом СМП методик диагностики инсульта | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В.; главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Кировской области Мальцев В.Г.; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Кировской области Одношивкин С.Ю. | обеспечение приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки пациентов с предварительным информированием принимающего стационара; дополнительное обучение диспетчеров и выездного персонала СМП применению методик диагностики инсульта; увеличение доли пациентов с ОНМК, доставленных в стационары в первые часы возникновения симптомов