## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Регулярность
|  | начало | окончание
4.6.1. | Определение перечня необходимого медицинского оборудования для переоснащения КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" | 09.01.2022 | 28.02.2022 | главный врач КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" Ральников В.В. | определен перечень необходимого медицинского оборудования в количестве 26 единиц | разовое (неделимое)
4.6.2. | Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" | 01.03.2022 | 30.04.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Зонова Т.Е. | заключены соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" | разовое (неделимое)
4.6.3. | Заключение и выполнение контрактов на поставку оборудования КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" | 01.05.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | утвержден нормативный правовой акт органа исполнительной власти Кировской области на поставку оборудования для КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" | разовое (неделимое)
4.6.4. | Переоснащение РСЦ КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница", в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области | предоставлены акты ввода в эксплуатацию оборудования для переоснащения РСЦ КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница", в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации; переоснащен РСЦ КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" | разовое (неделимое)
4.6.5. | Определение перечня необходимого медицинского оборудования для переоснащения КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница", КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | 01.01.2023 | 28.02.2023 | главный врач КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" Ральников В.В.; главный врач КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" Селиванова Е.А. | определен перечень необходимого медицинского оборудования в количестве 157 единиц | разовое (неделимое)
4.6.6. | Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница", КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | 01.03.2023 | 30.04.2023 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Зонова Т.Е. | заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница", КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | разовое (неделимое)
4.6.7. | Заключение и выполнение контрактов на поставку оборудования КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница", КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | 01.05.2023 | 31.12.2023 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Бронников М.В. | утвержден нормативный правовой акт органа исполнительной власти Кировской области на поставку оборудования для КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница", КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | разовое (неделимое)
4.6.8. | Переоснащение РСЦ, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, переоснащение ПСО КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ", в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Бронников М.В. | предоставлены акты ввода в эксплуатацию оборудования для переоснащения РСЦ КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница", ПСО КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ", в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации; переоснащены РСЦ КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница", ПСО КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | разовое (неделимое)
4.6.9. | Определение перечня необходимого медицинского оборудования для переоснащения КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ", КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" | 01.01.2024 | 28.02.2024 | главный врач КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ" Бастраков А.А.; главный врач КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" Аракелян С.М. | определен перечень необходимого медицинского оборудования в количестве 130 единиц | разовое (неделимое)
4.6.10. | Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ", КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" | 01.03.2024 | 30.04.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Зонова Т.Е. | заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ", КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" | разовое (неделимое)
4.6.11. | Заключение и выполнение контрактов на поставку оборудования КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ", КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" | 01.05.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Бронников М.В. | утвержден нормативный правовой акт органа исполнительной власти Кировской области на поставку оборудования для КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ", КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" | разовое (неделимое)
4.6.12. | Переоснащение ПСО КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ", КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи", в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Бронников М.В. | предоставлены акты ввода в эксплуатацию оборудования для переоснащения ПСО КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ", КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи", в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации; переоснащены ПСО КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ", КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" | разовое (неделимое)
4.6.13. | Подготовка отчета о переоснащении медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Бронников М.В. | подготовлен отчет министерства здравоохранения Кировской области о переоснащении медицинским оборудованием 1 РСЦ и 6 ПСО | разовое (неделимое)
4.6.14. | Реализация плана мероприятий по увеличению количества проводимых рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС и нейрохирургических вмешательств больным с острым нарушением кровообращения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный врач КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" Ральников В.В. | увеличено количество проводимых рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС и нейрохирургических вмешательств больным с острым нарушением кровообращения | регулярное (ежегодное)
4.6.15. | Реализация мер по организации и обеспечению профильной госпитализации доли больных с ОКС и (или) ОНМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Кировской области Одношивкин С.Ю.; руководитель РСЦ КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" Завалин А.В.; главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В. | достигнут целевой показатель "Доля больных с ОКС и (или) ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО) или в кардиологические отделения с круглосуточной палатой реанимации и интенсивной терапии" (95% и более) | регулярное (ежегодное)
4.6.16. | Реализация мероприятий по обеспечению применения методики ТЛТ при ОНМК и по обеспечению проведения реперфузионной терапии у больных с ОКС | 01.01.2019 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л..; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Кировской области Одношивкин С.Ю.; руководитель РСЦ КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" Завалин А.В.; главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В.; главный внештатный специалист по неврологии министерства здравоохранения Кировской области Мальцев В.Г. | достигнуты целевые показатели "Доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболизис" (не менее 5% от числа всех случаев ишемического инсульта), "Доля больных с ОКС с подъемом сегмента ST, которым выполнен тромболизис (на догоспитальном и госпитальном этапах)" (не менее 25% от всего числа случаев ОКС с подъемом сегмента ST), "Доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС" (не менее 30 - 35%) | регулярное (ежегодное)
4.6.17. | Подготовка специалистов для медицинских организаций, участвующих в мероприятиях Региональной программы, для обеспечения оказания помощи больным с ССЗ квалифицированными кадрами в 2019 году | 01.01.2019 | 24.12.2019 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области Дуркина Е.Н.; ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Железнов Л.М. (по согласованию); директор Кировского областного государственного образовательного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Кировский медицинский колледж" Шубин В.В. | направлены на подготовку в 2019 году 14 человек (подготовка специалистов для медицинских организаций включает в себя обучение в ординатуре по программам дополнительного профессионального образования с использованием системы непрерывного образования медицинских работников, с использованием дистанционных образовательных технологий); составлены отчеты руководителями медицинских организаций | регулярное (ежегодное)
4.6.18. | Подготовка специалистов для медицинских организаций, участвующих в мероприятиях Региональной программы, для обеспечения оказания помощи больным с ССЗ квалифицированными кадрами в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области Дуркина Е.Н.; ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Железнов Л.М. (по согласованию); директор Кировского областного государственного образовательного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Кировский медицинский колледж" Шубин В.В. | направлены на подготовку в 2020 году 13 человек (подготовка специалистов для медицинских организаций включает в себя обучение в ординатуре, курсы первичной переподготовки и повышения квалификации, внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий); составлены отчеты руководителями медицинских организаций | регулярное (ежегодное)
4.6.19. | Подготовка специалистов для медицинских организаций, в том числе участвующих в мероприятиях Региональной программы, для обеспечения оказания помощи больным с ССЗ квалифицированными кадрами в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области Дуркина Е.Н.; ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Железнов Л.М. (по согласованию); директор Кировского областного государственного образовательного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Кировский медицинский колледж" Шубин В.В. | направлены на подготовку в 2021 году 9 человек (подготовка специалистов для медицинских организаций включает в себя обучение в ординатуре, курсы первичной переподготовки и повышения квалификации, внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий); составлены отчеты руководителями медицинских организаций | регулярное (ежегодное)
4.6.20. | Подготовка специалистов для медицинских организаций, в том числе участвующих в мероприятиях Региональной программы, для обеспечения оказания помощи больным с ССЗ квалифицированными кадрами в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.; ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Железнов Л.М. (по согласованию); директор Кировского областного государственного образовательного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Кировский медицинский колледж" Шубин В.В. | направлены на подготовку в 2022 году 5 человек (подготовка специалистов для медицинских организаций включает в себя обучение в ординатуре, курсы первичной переподготовки и повышения квалификации, внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий); составлены отчеты руководителями медицинских организаций | регулярное (ежегодное)
4.6.21. | Подготовка специалистов для медицинских организаций, в том числе участвующих в мероприятиях Региональной программы, для обеспечения оказания помощи больным с ССЗ квалифицированными кадрами в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области Дуркина Е.Н.; ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Железнов Л.М. (по согласованию); директор Кировского областного государственного образовательного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Кировский медицинский колледж" Шубин В.В. | направлены на подготовку в 2023 году 10 человек (подготовка включает в себя обучение в ординатуре, курсы первичной переподготовки и повышения квалификации, внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий); составлены отчеты руководителями медицинских организаций | регулярное (ежегодное)
4.6.22. | Повышение квалификации специалистов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области Дуркина Е.Н.; ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Железнов Л.М. (по согласованию); директор Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Кировский медицинский колледж" Шубин В.В. | повышена квалификация специалистов; составлены отчеты руководителями медицинских организаций | регулярное (ежегодное)
4.6.23. | Контроль за эффективностью реализации действующей схемы маршрутизации пациентов с ОКС и ОНМК. Пересмотр и оптимизация действующей схемы маршрутизации пациентов с ОКС и ОНМК, проведение оперативного контроля за реализацией действующей схемы маршрутизации пациентов с ОКС и ОНМК | 01.07.2021 | 01.02.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В.; главный внештатный специалист по неврологии министерства здравоохранения Кировской области Мальцев В.Г. | достигнут показатель "Доля пациентов с ОКС и ОНМК, госпитализированных в профильные стационары региона, к общему числу госпитализированных пациентов с ОКС" (не менее 95%) | регулярное (ежегодное)
4.6.24. | Реализация мероприятий по незамедлительному переводу пациентов с острым коронарным синдромом (с подъемом сегмента ST на ЭКГ), перевода в срок не позднее 12 часов от первичной госпитализации пациентов высокого риска в медицинские организации с рентгенхирургическими операционными в случае первоначальной госпитализации в стационары без возможности рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения | 01.01.2022 | 01.02.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В.; главный внештатный специалист по неврологии министерства здравоохранения Кировской области Мальцев В.Г. | увеличено число пациентов с ОКС, переведенных из ПСО в РСЦ, увеличено число пациентов с ОКС, которым выполнено ЧКВ | регулярное (ежегодное)
4.6.25. | Увеличение доли профильной госпитализации больных с острой сердечной недостаточностью, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией в кардиологические отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В.; главный внештатный специалист по неврологии министерства здравоохранения Кировской области Мальцев В.Г. | увеличение доли профильной госпитализации больных с острой сердечной недостаточностью, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией в кардиологические отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии | регулярное (ежегодное)
4.6.26. | Увеличение доли профильной госпитализации в кардиологические отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии или в отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В.; главный внештатный специалист по неврологии министерства здравоохранения Кировской области Мальцев В.Г. | увеличение доли профильной госпитализации в кардиологические отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии или в отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма | регулярное (ежегодное)