## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Регулярность
|  | начало | окончание
4.9.1. | Реализация плана научно-практических мероприятий с участием профильных медицинских организаций по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ, актуализации клинических рекомендаций за счет новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л..; главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В.; главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Кировской области Мальцев В.Г.; ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Железнов Л.М. (по согласованию) | повышено качество оказания медицинской помощи при БСК | регулярное (ежегодное)
4.9.2. | Применение порядков, стандартов, клинических рекомендаций в 100% случаев | 01.01.2019 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Исаков А.В.; главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Кировской области Мальцев В.Г.; руководители медицинских организаций | повышено качество оказания медицинской помощи при БСК | регулярное (ежегодное)
4.9.3. | Проведение работ по модернизации подсистем РИР Кировской области в части развития региональной централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта" | 01.06.2019 | 20.11.2021 | директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Кашин А.В. | обеспечена преемственность оказания медицинской помощи путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее лечащему врачу в электронном виде; обеспечено функционирование централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта" | регулярное (ежегодное)
4.9.4. | Проведение работ по модернизации подсистем РИР Кировской области в части развития региональной централизованной подсистемы "Телемедицинские консультации" | 01.06.2019 | 20.11.2022 | директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Кашин А.В. | обеспечено информационное взаимодействие медицинских организаций 1-го уровня с медицинскими организациями 2-го и 3-го уровней при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий; обеспечено функционирование централизованной системы "Телемедицинские консультации" | регулярное (ежеквартальное)
4.9.5. | Проведение мониторинга использования медицинскими организациями централизованной подсистемы "Телемедицинские консультации" | 01.01.2019 | 15.12.2022 | директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Кашин А.В. | организован мониторинг применения централизованной подсистемы "Телемедицинские консультации" в целях оказания повышения эффективности медицинской помощи при БСК | регулярное (ежеквартальное)
4.9.6. | Проведение работ по модернизации подсистем РИР Кировской области в части развития региональной централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.06.2019 | 20.11.2022 | директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Кашин А.В. | обеспечены маршрутизация пациентов с ССЗ и контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями медицинских организаций общего профиля с сердечно-сосудистыми центрами; в Кировской области функционирует централизованная система "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | регулярное (ежеквартальное)
4.9.7. | Проведение работ по модернизации подсистем РИР Кировской области в части развития региональной централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений" | 01.06.2019 | 20.11.2021 | директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Кашин А.В. | обеспечена работа централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений", к которой подключены медицинские организации, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов диагностических исследований; функционирует в Кировской области централизованная система "Центральный архив медицинских изображений" | регулярное (ежеквартальное)
4.9.8. | Развитие централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" субъекта Российской Федерации, в том числе в целях обеспечения взаимодействия с ВИМИС "ССЗ" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | директор КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Кашин А.В. | внедрена централизованная система "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" Кировской области. Обеспечено взаимодействие с ВИМИС "ССЗ" | разовое (неделимое)